学校办公室（党委办公室、校长办公室）外事处

2014年工作计划落实情况

2014年学校办公室的总体工作思路是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中全会和学校第二次党代会精神，根据学校年度工作计划及任务分解，树立大局意识，高质量完成本部门工作任务，有效发挥校领导参谋助手作用，服务好学校各项工作和广大师生员工，助推学校“十二五”规划和第二次党代会各项目标任务的落实，促进学校科学发展。

一、努力提高综合素质与业务水平

1、加强政治理论学习。深入学习党的十八大、十八届三中全会和学校第二次党代会精神，特别是深刻理解其中有关教育的方针政策和学校发展的目标任务，并将科学理论运用到实际工作中；切实提高党性修养，增强办公室工作人员的责任感和服务意识。

工作内容：政治理论学习

完成时间：5月和9月各组织一次

具体措施：组织学习相关理论材料，以讨论研究和授课方式开展

责任人：王复鹤

2、加强业务学习和培训。深入学习国家、省市《教育中长期发展规划纲要》和国内外先进职教理论，全面了解学校各项工作，强化对学校全局的服务和保障，在为校领导建言献策方面多下功夫；加强信息起草及报送、公文写作、行政办公及接待规范等方面培训，强化校内信息、保密、信访工作的队伍建设与管理培训。

工作内容：业务学习和培训

完成时间：5月和9月各组织一次

具体措施：组织学习相关理论材料，以讨论研究和授课方式开展

责任人：林圣栋、纪楷

二、保质保量完成各项重点工作任务

1、结合市委“工作落实年”活动要求，根据学校将2014年确定为“质量管理年”，规范工作流程，转变工作作风，提高执行力，落实学校交办的各项工作任务。

工作内容：落实“质量管理年”

完成时间：全年

具体措施：按照市委、市政府“工作落实年”活动要求，6月、11月上报学校学期、学年总结；结合业务学习和培训，明确规范工作流程，提高工作效率

责任人：林圣栋

2、出台学校《重要制度汇编》。在前期收集整理并形成汇编初稿的基础上，加速推进相关制度的研讨、论证、调整等工作，上半年正式出台学校《重要制度汇编》。同时，以此为契机，协助学校进一步规范各项工作。

工作内容：出台学校《重要制度汇编》

完成时间：7月底前完成制度汇编汇总修改完善；10月出台制度汇编

具体措施：认真做好会议记录，协助做好文字材料审核和下发文件

责任人：林圣栋

3、出台学校《综合事务管理规范》。在编制学校《重要制度汇编》的同时，就学校常规工作进行梳理，细化明确各项常规工作的责任分工和流程，完善综合事务协调处置机制。上半年正式出台并运行学校《综合事务管理规范》。

工作内容：出台学校《综合事务管理规范》

完成时间：10月出台

具体措施：结合学校《重要制度汇编》，完善《规范》出台目录

责任人：林圣栋

4、促进学校OA系统有效发挥作用。学校OA系统已上线运行，在广泛进行使用情况调查和需求调研的基础上，定期对系统进行调整和完善，针对使用中存在的问题，适时开展一定范围的再培训，通过OA系统的有效运行，进一步提高工作效率，进一步降低运行成本。

工作内容：完善OA系统

完成时间：5月底前

具体措施：结合学校二级网站建设培训会议，做好各部门（单位）使用培训；目前OA系统出现的问题，及时与华信公司和现代教育技术中心联系调整

责任人：林圣栋、马玉娇

5、协调做好校园网站和二级网站建设工作。出台学校《校园网站管理办法》，做好各部门（单位）网站建设协调工作，做好学校网站主页导航栏及专题的审批、设置、管理和相关内容更新，做好学校公告的审核与发布工作。

工作内容：协调做好校园网站和二级网站建设

完成时间：5月召开网站建设培训会议；6月出台《校园网站管理办法》；全年做好学校网站更新和公告管理工作

具体措施：配合相关部门做好培训会议组织协调工作；配合完善出台管理办法；积极认真做好学校主网站更新和本部门网站更新，同时加强公告审核、发布等工作

责任人：林圣栋、马玉娇

三、切实做好日常服务、协调与管理工作

1、做好重大事项的协调与督办工作。在“教学质量提升工程”、校企合作、文化建设等重点工作中，做好协调，促进各项任务有序推进；进一步完善“文件督办、会议督办两条体系并行”的督办督查机制，使用OA系统督办功能，明确督办责任人，确保相关任务按要求及时完成。

工作内容：文件督办、会议督办

完成时间：全年

具体措施：文件督办、会议督办主要通过OA系统、电话等方式进行，确保文件内容和会议内容及时传达，并按时按要求完成，不出现遗忘、遗漏现象，

责任人：林圣栋、马玉娇

- 做好行政服务工作。制定出台《办公耗材管理办法》、《公务用品管理办法》；按照“遵章守规、热情周到、厉行节约”的原则，组织、协调、安排好学校重大活动、会议及日常事务，搞好接待工作；以“为决策提供准确信息”为目的做好综合统计工作；强化文化活动中心、报告厅、会议室和本部门资产的管理。

（1）工作内容：出台《办公耗材管理办法》、《公务用品管理办法》

完成时间：6月出台

具体措施：制定《办公耗材管理办法》，规范行政办公用耗材使用方式。进一步完善《公务用品管理办法》，丰富公务用品种类，使其多样化。

责任人：纪楷、柳桦

（2）工作内容：进一步规范俱乐部、会议室的使用

完成时间：全年

具体措施：完善《俱乐部管理及使用暂行办法》等相关制度，规划好视频会议等大型会议的召开。

责任人：纪楷、柳桦、张琳琳

（3）工作内容：搞好接待工作

完成时间：全年

具体措施：不断完善《公务接待工作规定》，规范公务接待行为，努力做到严谨、有序。

责任人：纪楷、柳桦

（4）工作内容：

完成时间：做好本部门资产管理

完成时间：全年

具体措施：健全本部门资产管理制度，加强自身意识，齐抓共管。

责任人：柳桦

3、做好文秘工作。按要求完成各类文字材料及文件的起草工作，使文字材料更加彰显学校特色、发展思路和现代高职教育理念要求；认真做好会议记录；更加迅捷、高效地完成公文的规范处理；认真做好网上信息监测；加强信息上报工作，完善学校《信息工作条例》，使用OA系统信息采集功能，确保信息报送及时准确；完善各项保密制度，常抓不懈做好保密工作。

（1）工作内容：文字材料起草工作

完成时间：全年

具体措施：认真做好各类文字材料起草工作，材料要体现学校特色、发展思路和教育理念

责任人：曹永仕、王复鹤、林圣栋

（2）工作内容：会议记录

完成时间：全年

具体措施：学习借鉴会议记录好方法，记录要准确具体，同时要做好保密工作

责任人：林圣栋

（3）工作内容：规范公文处理

完成时间：全年

具体措施：充分利用OA系统做好文件传阅工作，不能通过OA系统传阅的文件要及时准确传阅

责任人：马玉娇

（4）工作内容：网上信息监测

完成时间：全年

具体措施：按时监测学校相关信息，及时下载传阅，确保无遗漏

责任人：马玉娇

（5）工作内容：信息报送

完成时间：全年

具体措施：对于学校重要事件、重要新闻等通过邮箱、电话及时上报市委信息处

责任人：林圣栋

（6）工作内容：保密工作

完成时间：全年

具体措施：涉密人员要高度重视保密工作的重要性，通过理论学习、以会代训等方式提高保密意识，确保不出现泄密问题

责任人：林圣栋、马玉娇

- 做好来访接待工作。严格执行《校领导接待日制度》，落实人员安排、工作职责和工作程序，做到热情耐心、细致高效、反馈及时；高度重视信访接待，做好记录，积极联系主管部门解决问题。

工作内容：来访接待工作

完成时间：全年

具体措施：认真做好校内外来访接待工作，规范信访行为。学习借鉴好的工作方式方法，提高自身能力。健全《校领导接待日制度》，使其更规范化、制度化。

责任人：纪楷、柳桦

- 做好档案管理工作。以省教育厅档案评估为契机，继续完善档案工作信息化建设，重点做好干部人事档案“三龄一历”审核确认工作；做好档案的收集、整理和利用工作，提高档案查阅效率。

（1）工作内容：配合人事处做好干部信息审核工作

完成时间：5月初

责任人：张晶

- 工作内容：向市委组织部报送干部档案审核汇总表

完成时间：6月中旬

责任人：张晶

- 工作内容：开展2013年度全校文件材料的收集、整理工作

完成时间：5月初下通知

责任人：史建

- 工作内容：2013年度文书档案立卷、归档、上架工作

完成时间：7月中旬

责任人：史建

- 工作内容：新入职人员档案移交、整理、上架工作

完成时间：9月初

责任人：张晶

- 工作内容：开展档案汇编、编研工作

完成时间：9月末

责任人：张晶、史健

- 工作内容：大师、二师遗留学籍档案梳理工作

完成时间：11月中旬

责任人：张晶、史健

- 工作内容：人事档案学历、职称、考核、工资、入党等零散材料日常收集、存档工作

完成时间：全年

责任人：张晶

- 工作内容：配合离退休工作处为住房补贴工作提供档案依据

完成时间：全年

责任人：张晶

四、力争实现外事工作新突破

（一）积极拓展国际合作办学项目渠道。

1、做好合作办学项目开发工作

完成“3+0”国际合作办学项目可行性论证，做好与澳大利亚、新西兰相关院校的国际合作项目的开发与实施准备工作。（完成期限：2014年9月，责任人：何伟莲、王复鹤）

2、推进与台湾圣约翰科技大学的学生游学项目

（1）到大连大学前期调研；（完成期限：2014年4月，责任人：何伟莲、王复鹤）

（2）完成项目可行性报告；（完成期限：2014年6月，责任人：王复鹤、何伟莲）

（3）根据实际情况，到台湾圣约翰科技大学考察合作条件；（完成期限：2014年7月，责任人：待定）

（4）签署相关进修生项目协议；（完成期限：2014年7-8月,责任人：王复鹤、何伟莲）

（5）如果条件成熟，完成进修生前期派遣工作,例如招生宣传、选拔筛选、出入境手续办理等工作。（完成期限：2014年12月,责任人：王复鹤）

（二）做好留学生教育和服务工作。

1、加强外国留学生招生宣传，拓展招收留学生的多种渠道，扩大留学生招生规模6-8名；（完成期限：2014年9月,责任人：何伟莲、王复鹤）

2、根据实际项目，研究开发来校留学生的专业与课程，科学设计短期留学项目课程与实训；（完成期限：2014年12月,责任人：何伟莲、王复鹤）

3、继续扩大国际语言培训，为出国（境）学生提供外语培训服务。（完成期限：全年,责任人：何伟莲、王复鹤）

- 做好境外培训和考察工作。

1、待国家外国专家局批准，完成出国培训项目设计和人员筛选工作；（完成期限：2014年5月,责任人：李景昌、王复鹤）

2、出国培训团组的组织和手续办理工作；（完成期限：2014年6-7月,责任人：王复鹤、纪楷）

3、出国团组行前培训；（完成期限：2014年7月,责任人：王复鹤）

4、出国团组处境培训；（完成期限：2014年8月,责任人：实际带团领导）

5、出国团组培训成果报告；（完成期限：2014年9月,责任人：实际带团领导）

6、出国培训团组培训成果报告会。（完成期限：2014年9-10月,责任人：实际带团领导、王复鹤）

（四）做好外籍教师的管理和服务工作。

1、严格按照程序聘请有专业水准的外籍专家，根据外语教学的实际需求，适时调整外籍教师的聘请计划；（完成期限：2014年6月和12月,责任人：王复鹤）

2、做好外籍教师服务保障工作，为外籍教师提供可能的人文关怀，完成外籍教师公寓的维修改造；（完成期限：2014年8月,责任人：王复鹤、王鑫）

3、在突发事件时期，第一时间启动相关防范措施和应急预案，确保外籍教师人身财产安全。（完成期限：2014全年,责任人：王复鹤）

（五）广泛开展国际学术和文化交流。

1、邀请2至3名具有一定国际影响的外籍专家做专题学术讲座；（完成期限：2014全年,责任人：王复鹤）

2、与境外院校探讨高职特色教育境外办学的可行性；（完成期限：2014全年,责任人：王复鹤）

3、继续做好境外友好访问团组的接待工作，扩大学校的国际影响力。（完成期限：2014全年,责任人：王复鹤）

五、做好学校领导交办的其他工作