大连职业技术学院社区服务项目

申   报   书

项目名称    服务社会主义新农村——“大手拉小手”

大学生思想政治教育实践及农村问题调研

服务地点           辽宁省朝阳市朝阳县单家店

服务对象  当地农村、村民、学生（尤其是贫困生）

申报部门                  团委

负 责 人 	                田野

完成时间                 2008年9月

项目类别 ：√公益性服务类

专业技能服务类

其他（请注明）

共青团大连职业技术学院委员会

二〇〇八年三月制

一、基本情况

| 项目名称 | 服务社会主义新农村——“大手拉小手” 大学生思想政治教育实践及农村问题调研 |
| --- | --- |
| 负责 人情 况 | 姓名 | 田野 | 部门 | 团委 |
|  | 职务 | 干事 | 联系 方式 | 13940986923 TW86402313@163.COM |
| 服务地点及对象 | 辽宁省朝阳市朝阳县单家店农村、 村民、学生（尤其是贫困生） |
| 起止时间 | 2008年7月-2008年8月 | 活动 次数 | 2 |
| 内容概括 | 扶贫帮困、农村教育及农民工留守状况 调研和教育援助等 |
| 参加 学生 情况 | 年 级 | 专业 | 人数 |
|  | 06级 | 院学生会成员 | 15人 |
| 教师 参与 项目 情况 | 团委老师作为指导教师及带队教师 |
| 协助单位 | 辽宁省朝阳市朝阳县单家店中学 |
| 总预算 | 3051元 | 自筹经费 | 0元 | 申请经费 | 3051元 |

二、项目设计论证

项目实施背景及意义

2005年、2006年暑期，我院学生2次到达单家店中学进行“大手拉小手”-真情到永远的援教帮困实践活动。时隔两年，第三次组队到单家店中学进行扶贫帮困、农村教育状况调研和教育援助。主旨在于引导广大学生积极服务社会，并在服务实践中促进品格和专业技能的提高，从而培养诚信敬业的应用型人才，以服务地方经济建设。 我国农村基础薄弱，最需要服务和帮助，这正与学院社会服务目标契合。

项目所要达到的具体目标及预期效果

通过此次实践活动，我们将要达到以下目的： 1. 由我院师生和单家店中学学生一起座谈，使这些贫困地区的学生了解更多现代都市以及我院高职教育的相关信息，树立正确的人生观、价值观，自立、自强。 2、 向单家店中学学生捐赠书籍、学习用品、生活用品(找贫困但品学兼优学生典型)等，积极作好“大拉手小手” 扶贫帮困、农村教育状况调研和教育援助活动。 3、我们将挑选几名不同家庭条件的学生，对他们进行家庭走访，并对家庭特别贫困的一些学生进行援助，让他们知道我们没有忘记他们，我们永远关心他们，社会永远关心他们。 4、发放关于农村教育和农民工留守状况的调查问卷，了解更多农村状况。以便更明确的帮助他们。

项目内容简介、具体实施方案及可行性分析

活动内容： 本次到单家店的实践内容主要包括扶贫帮困、农村教育及农民工留守状况调研和教育援助等。具体体现以下两点： 1）重视教育。众所周知，科学技术是第一生产力。随着社会的发展，教育的发展已经成为关乎国计民生的众中之重。因此，关注教育成为我们每一个人的义务。我们将根据了解的情况对不同家庭条件的学生进行调查走访，以进一步了解农村教育状况。

2）支教。带学生做一些团队训练活动，并向他们宣扬新时代的爱国精神及爱国方式；在学校及周围的居民区发放一些关于农村教育状况和农民工留守状况的调查问卷，并及时收回、整理、汇总，以更加确切掌握的当地农村状况的信息；用课件的形式介绍一下大连职业技术学院，通过介绍我们的大学生活让了解更多先进城市的信息，提高他们对知识追求的层次，从而树立正确的人生观、价值观，自立、自强。 活动方式： 本次活动主要以座谈讨论和走访的方式为主，具体安排如下： 行程第一天：对贫困生进行家庭走访，以了解更多的农村教育状况，并给他们送去一些必要的学习用品和生活用品；同时发放一些关于农民工留守状况的调查问卷，并及时收回、整理、汇总，以更加确切掌握的当地农村信息。 行程第二天： 上午：为单家店中学学生送去一些必要的学习用品和生活用品，并积极了解他们目前的困难。用课件的形式介绍一下大连职业技术学院的概况，组织单家店中学学生进行座谈，并根据他们的需要适当的组织学生进行一些风险不大的团队训练，并向他们宣扬新时代的爱国精神及爱国方式。 下午：进行社会实践基地挂牌仪式,邀请单家店中学校长发表讲话；然后在学校及周围的居民区发放一些关于农村教育状况的调查问卷，并及时收回、整理、汇总，以更加确切掌握的当地农村教育状况信息。 行程第三天：队员一起就两天的实践、观察及感想，针对当地农村教育和农民工状况进行讨论总结;然后返回。

三、项目实施和完成条件

项目参与者完成任务目标所具备的能力和素质介绍

1、教师具有丰富学生工作经验和管理经验，组织协调能力较强。 2、院学生会成员具备较好的综合素质，已初步具备独立承担各类工作的能力 3、学生涉及各服务类专业，可保障服务工作的高效和实效，并能切实通过服务实践促进专业学习。

项目安全性分析及具体保障措施

在活动过程中我们将自备相应药品以应急于由于实践人员水土不服等问题造成的一些身体不适。 带领学生做团队训练时，每个队员必须坚持负责的原则，做一些适合他们的，无风险的游戏，确保每一位学生的安全，并保证每一位队员的安全。 本次活动，我们经过严密的组织策划，分工分明，目标明确，并且有当地学生作为向导，因此具备非常安全和顺利实施的保障。

项目经费预算

1）车费： 大 连---朝阳火车站 12人*98元=1176元 朝阳火车站---朝阳县 15人*20元=260元 2）住宿费： 25元/人*15人*1天=375元 3）餐费： 800元 4）条幅制作： 60元/个*1个=60元 5）调查问卷： 0.2元/张*200＋0.2元/张*200=80元 6)牌匾： 300元/个*1个=300元 总计： 3051元

四、审核意见

| 部门意见 | 院团委意见 |
| --- | --- |
| 部门公章或负责人签字： 年 月 日 | 部门公章或负责人签字： 年 月 日 |
| 示范办意见 | 主管院领导意见 |
| 部门公章或负责人签字： 年 月 日 | 院领导签字： 年 月 日 |