大连职业技术学院社区服务项目

申   报   书

项目名称    　　在实践中成长—社区小助手活动

服务地点    　 大连市沙河口区、西岗区各个社区

服务对象    　　　　社区各部门及社区居民

申报部门 		            社会事业系

负 责 人 	                 刘晓燕

完成时间                 2009年12月

项目类别 ：  公益性服务类

√专业技能服务类

其他（请注明）

共青团大连职业技术学院委员会

二〇〇九年三月制

一、基本情况

| 项目名称 | 在实践中成长—社区小助手活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责 人情 况 | 姓名 | 刘晓燕 |  | 部门 | 社会事业系 |  |  |  |  |
|  | 职务 | 分团委书记 |  | 联系 方式 | 81101982 liuxiaoyan36aaa@126.com |  |  |  |  |
| 服务地点及对象 | 地点：大连市沙河口、西岗两区近20个社区 对象：社区各部门职责工作以及社区居民 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 2009年3月-2009年12月 |  |  |  |  | 活动 次数 | 8 |  |  |
| 内容概括 | 深入社区中参与社区内具体的服务管理工作，并对其相关工作进行调研，达到理论与实践相结合的目的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加 学生 情况 | 年 级 |  | 专业 |  |  |  |  |  | 人数 |
|  | 07、08级 |  | 社区管理与服务、文秘 |  |  |  |  |  | 25 |
| 教师 参与 项目 情况 | 陈百君、李健负责学生专业知识的指导； 刘晓燕负责活动的组织、策划、总结以及调研报告的完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协助单位 | 大连市沙河口区、西岗区的部分社区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总预算 | 2900元 | 自筹经费 |  | 0元 |  | 申请经费 |  | 2900元 |  |

二、项目设计论证

项目实施背景及意义

中国在现代化过程中，城市步伐越来越快。社会转型，贫富差距拉大，最低需求下沉社区。失业和下岗人员队伍扩大，相对贫困人口增多，最低生活需求在社区集中体现。老龄化的出现、政府职能的转变、社区劳动力的富足等方面，给社区服务的开展和低成本运行提供了便利条件。在此社会背景下，在实践中成长—社区小助手活动，将学校教育与社会教育紧密结合，充分发挥各自优势，为社会提供力所能及且实实在在的服务，为以后的专业学习提供有力的依据。

项目所要达到的具体目标及预期效果

通过公益性服务强化学生加强职业道德教育，保证职业道德教育的实施，并贯穿人才培养的全过程。使学生具备“无私奉献，爱岗敬业，严谨细致，团结协作”的职业道德规范。将学生培养成德、智全面发展，遵纪守法、心理健康，有爱众亲仁的道德精神，博学笃行的专业品质，综合素质良好，基本技能过关，具有较强的社区规划、社区管理、社区服务的实际操作能力等高素质技能型专门人才。

项目内容简介、具体实施方案及可行性分析

内容简介： 组织学生到大连市沙河口、西岗两区近20个社区等实训实践基地，参与社区具体管理服务，并进行相关调研。面向社区居民，协助社区帮助贫困户、优抚对象办理相关手续；向社区老年人、孤儿、残疾人提供的社区福利服务，让部分弱势群体同样享受社区服务的成果；为社区需要帮助的人提供心理辅导、生活护理等方面的护理帮助；给居民提供常见病预防等常识；组织参与社区文娱活动，增强居民的身体素质等。 具体实施方案： 1、参加此项活动的同学要了解居民情况，保持定期的联系。为居民提出的问题给予力所能及的解决；帮助居民掌握常见病预防的常识；为有心理问题的居民进行心理的辅导；运用所学的知识为居民提供相应的帮助；对居民进行生活状况调查，并听取居民的意见和建议，形成调查报告。 2、定期举行可实施的文娱活动，丰富居民生活。 3、对居民进行常见病知识的预防和自然灾害的防御等方面的培训。 可行性分析： 参加此项活动的同学都是社区管理与服务和文秘专业的同学，他们有专业知识和技能，有耐心，有热情，能认真完成此项活动；此项活动得到了社区管理与服务专业以及文秘专业老师的指导与支持。

三、项目实施和完成条件

项目参与者完成任务目标所具备的能力和素质介绍

1、学生具备社区管理、社区服务的实际操作能力，社会工作技巧等职业技能知识， 2、具备到社区为社区居民提供心理咨询、生活帮助等服务。

项目安全性分析及具体保障措施

我们对选择的服务地点有一定了解，比较熟悉，可以保障学生安全；每次活动开展都有带队老师或者带队学生干部，以保证组织有序；对参加活动的学生进行安全教育培训。

项目经费预算

1、社区管理现状及居民生活状况调查问卷（300份）：100元 2、交通费：25人*6元/次*8次=1200元 3、活动宣传用品[条幅（3条）、海报（4张）]：200元 4、学生午餐补助：25人*5元/人*8次=1000元 5、慰问弱势群体礼品：200元 6、矿泉水：200元 合计：2900元

四、审核意见

| 部门意见 | 院团委意见 |
| --- | --- |
| 部门公章或负责人签字： 年 月 日 | 部门公章或负责人签字： 年 月 日 |
| 示范办意见 | 主管院领导意见 |
| 部门公章或负责人签字： 年 月 日 | 院领导签字： 年 月 日 |