大连职业技术学院社区服务项目

申   报   书

项目名称              志愿服务“1+1”

服务地点             南关岭社区及小学

服务对象               居民及小学生

申报部门 		      电气与电子工程技术系

负 责 人 	               李录平

完成时间                2009年12月

项目类别 ：√公益性服务类

专业技能服务类

其他（请注明）

共青团大连职业技术学院委员会

二〇〇九年三月制

一、基本情况

| 项目名称 | 志愿服务“1+1” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负责 人情 况 | 姓名 | 李录平 |  |  | 部门 | 电气与电子工程技术系 |  |  |  |  |
|  | 职务 | 分团委书记 |  |  | 联系 方式 | 13130405470 Liluping20072009@126.com |  |  |  |  |
| 服务地点及对象 | 南关岭镇内社区及小学 小学生及居民 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 2009年6月-2009年12月 |  |  |  |  |  | 活动 次数 | 17 |  |  |
| 内容概括 | 对小学生进行知识辅导，对社区孤寡老人进行帮助，对社区内垃圾进行清扫，和社区进行联谊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加 学生 情况 | 年 级 |  |  | 专业 |  |  |  |  |  | 人数 |
|  | 08、09级 |  |  | 电气自动化、应用电子技术、楼宇、机电、微电、生物 |  |  |  |  |  | 200 |
| 教师 参与 项目 情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 协助单位 | 南关岭社区街道办事处及南关岭小学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总预算 | 3200元 |  | 自筹经费 |  | 500元 |  | 申请经费 |  | 2700元 |  |

二、项目设计论证

项目实施背景及意义

用志愿精神照亮文明大连，用志愿行动铸造和谐大连，让我们一起行动起来用行动呼唤爱心，用行动传递爱心，用行动播撒爱心。 增进学院和社区的联系，加深学生们对社区和社会的了解，积累社会实践经验，展现当代大学生精神风貌，营造良好社会氛围

项目所要达到的具体目标及预期效果

对外来务工子女进行知识辅导，做到“大手拉小手”，1帮1，以期达到使孩子们对学习有一定热情，打消孩子们的厌学情绪。 去社区陪孤寡老人唠嗑，帮助孤寡老人做家务，使老人的夕阳生活更加丰富多彩，生活美满。 对社区垃圾进行清扫，主要是清理社区广场花坛上的白色垃圾，还社区居民一个干净整洁的活动环境，以期路面上没有小广告，让居民自身意识到保护环境的重要 社区联谊，主要以晚会的形式使社区与学院的联系更加紧密，同时增加学生们的社会实践经验，展现自我。

项目内容简介、具体实施方案及可行性分析

1、与南关岭小学生外来务工人员子女进行“大手拉小手”活动。 系内选拔品学兼优且有耐心，有恒心，有爱心的同学20名，对在小学中选出的20名外来务工人员子女进行“大手拉小手”的方式，增进学生对学习的热情，同时也增进学院和学校的联系。 活动重点在于帮助外来务工人员子女的学习，相信家长也会大力支持，所以此活动可行性高。 2、对孤寡老人进行帮助。 在系内选取合适学生，要有爱心、有恒心、有责任心的学生到社区孤寡老人家中，陪同孤寡老人交谈，为老人的晚年生活带去欢笑和快乐，使老人们的晚年生活度过得更加温馨和幸福。

常规活动，主要对象为社区无子女的孤寡老人，让学生发挥自己的爱心，使学生增进对社会的了解，对学生自身素质将会有很大提高。 3、对社区环境进行清理。 由我系学生团体联合会下属青年志愿者协会主要负责，分批次对南关岭附近八个社区进行垃圾清扫，主要针对居民活动广场上的白色垃圾，有机污染源进行清理，同时对花坛和草坪进行维护和整修。清除街道地面上的小广告。 常规活动，时间间隔为1个月1次，其重点在于学生的积极性，可提高学生对社会的见识和阅历，有助与学生社会责任感的提高。同时也让人们认识到保护环境人人有责。该活动实施意义非凡，可行性很高。 4、和社区进行联谊活动 主要参与者为09级新生，与南关岭附近社区共同举办联谊晚会，时间定为9月中旬，为使新生尽快适应大学生活，是新生积极参加活动，洋溢青春风采，给自己一个展现的平台。同时也是新生踏入社会的一个前奏。对学院意义重大。 本活动意义重大，但是也有一些因素要考虑：其一在于社区的选取，南关岭八大社区只能选其一个，其二就是场地和设备的筹备。相信本活动在社区领导和居民的积极参与和支持下，会如期举行，该活动可行性高。

三、项目实施和完成条件

项目参与者完成任务目标所具备的能力和素质介绍

以上项目的策划和主办需与社区主管做好交流，在举办活动的同时不会影响到社区居民的正常活动，确保活动正常进行的同时最好能赢得社区居民的好感和支持，届时可以加大我院在社区和社会上的影响力和凝聚力。

项目安全性分析及具体保障措施

所有活动都要注意交通安全，人身安全，个人财产安全。 具体保障措施：由学生团体联合会负责活动器材的筹备和运输，同时也需要学生会配合来维持秩序。

项目经费预算

1、活动工具：700元。清扫工具200元（内含垃圾袋100*4）、演出服装及所需道具500元。 2、活动宣传：400元。其中主要包括各种活动的宣传板、条幅等的制作费用。 3、交通费：400元 （每人往返费用2元） 4、餐费：500元（每人每顿5元标准） 5、设备：1000元（主要包括数码相机 6、活动材料汇总费用：200元。主要用于活动之后的照片和材料的准备。 合计3200元

四、审核意见

| 部门意见 | 院团委意见 |
| --- | --- |
| 部门公章或负责人签字： 年 月 日 | 部门公章或负责人签字： 年 月 日 |
| 示范办意见 | 主管院领导意见 |
| 部门公章或负责人签字： 年 月 日 | 院领导签字： 年 月 日 |