附件10：

大连职业技术学院新生入学资格复查工作任务分工表

| 序号 | 工作内容 | 具体要求 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制订复查方案 | 1、成立领导小组； 2、制订复查工作实施方案； 3、部署复查工作。 | 学生工作处 | 10月23日前 |
| 2 | 新生基本信息比对 | - 人像比对； - 高考电子档案比对； - 新生录取信息比对； - 高中（中职）档案比对； - 笔迹比对； | 各学院 学生工作处 招生与就业工作处 | 11月13日前 |
| 3 | 身体健康复查 | 1、身体健康复查； 2、汇总体检结论。 | 校卫生所 汽车与船舶工程学院 | 11月13日前 |
| 4 | 学工系统学生基本信息维护 | 1、学生信息确认； 2、家庭成员信息维护。 | 各学院 学生工作处 | 11月4日前 |
| 5 | 大一新生心理健康普查 | 1、2024级全体新生； 2、新生的普查、复查、甄别、跟踪监控及咨询辅导等。 | 学生工作处 各学院 | 11月13日前 |
| 6 | 学籍卡打印及上交 | 1、以班级为单位打印； 2、学生本人签字确认； 3、以学院为单位上交。 一份交至学生工作处 团委学籍科，一份放入新生学籍档案。 | 各学院 学生工作处 | 11月13日前 |
| 7 | 《2024级新生入学资格复查学生登记表》填写及上交 | - 表格打印后，学生本人手写填报； - 以学院为单位上交。 | 各学院 学生工作处 | 11月13日前 |
| 8 | 复查结论 | 1、作出复查结论； 2、进行复查工作总结及上报。 | 学生工作处 | 11月15日前 |