国家示范性高等职业院校

建设方案

大连职业技术学院

2008年5月

序    言

根据教育部、财政部《关于实施国家示范性高等职业院校建设计划 加快高等职业教育改革与发展的意见》（教高[2006]14号）、《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高[2006]16号）、《国家示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法》（教高[2007]12号）等有关文件精神，结合辽宁省、大连市和学院“十一五”发展规划，在广泛调研和反复论证的基础上，制定大连职业技术学院国家示范性高等职业院校建设方案。

本方案共分为“建设背景和基础”、“指导思想和建设目标”、“建设项目”、 “经费预算”、“保障措施”等五个部分。

本方案根据国家示范性高等职业院校建设要求并结合学院办学实际，科学制定了建设指导思想，确立了将学院建设成为“大连乃至辽宁装备制造业和现代服务业高素质高技能人才培养的主要基地，全国高等职业教育的示范学校”的建设目标。同时，结合大连“建设具有国际竞争力的装备制造业基地和东北亚现代服务业集聚中心”和振兴东北老工业基地的发展要求，确定了建设项目的主要内容、进度安排和具体验收指标。

根据建设项目的具体情况，确定学院示范性高职院校建设项目预算总经费为8,800万元，按年度对中央和地方的建设项目资金进行了分配，并确定了建设进度和具体验收指标。同时，制定了科学的保障措施，确保示范性院校建设项目的顺利实施。

目    录

第一部分  建设背景和基础	1

第二部分  指导思想和建设目标	5

第三部分  建设项目	8

一、 中央财政支持专业项目建设	8

项目一  数控技术专业及专业群建设	8

项目二  汽车检测与维修技术专业及专业群建设	29

项目三  应用电子技术专业及专业群建设	54

项目四  物流管理专业及专业群建设	77

项目五  老年服务与管理专业及专业群建设	100

二、 非中央财政支持项目建设	129

项目六　涉外旅游专业及专业群建设	129

项目七  商务日语专业及专业群建设	157

项目八  社会服务平台建设	179

项目九  基于网络环境的学生自主学习平台建设	183

第四部分   经费预算	186

第五部分　保障措施	193

附件１  大连职业技术学院“国家示范性高职院校建设项目”实施管理办法	196

附件２  大连职业技术学院“国家示范性高职院校建设项目”专项资金管理暂行办法	200

附件3  大连职业技术学院“国家示范性高等职业院校建设项目”仪器设备招标采购管理办法	203

附件4  大连职业技术学院学生顶岗实习管理办法	205

附件5  大连职业技术学院实施“国家示范性高等职业院校建设项目”重点专业及相关专业群教学团队建设管理规定	207

# 第一部分  建设背景和基础

一、建设背景

大连是中国“最具经济活力的城市”之一，是东北地区对外开放的窗口和经济发展的龙头。2007年，地区生产总值突破3000亿元，成为东北地区率先进入3000亿俱乐部的城市。

面对国际产业加速转移、国家东北老工业基地振兴和进一步扩大沿海开放以及辽宁“五点一线”沿海经济带建设等重大历史机遇，大连确定了优先发展先进制造业和现代服务业、“把大连建设成为全球软件和服务外包新领军城市、亚洲重要的集成电路产业基地、具有国际竞争力的装备制造业基地和东北亚现代服务业聚集中心”的发展目标。

装备制造业是大连第一支柱产业。2007年底，大连规模以上装备制造业企业1300多家，从业人员32万多人；销售产值1830多亿元，占规模以上工业销售产值的43%。

近年来，大连已经形成了装备制造业和造船业的优势产业集群。中央提出振兴东北老工业基地以来，东北装备制造业迅速向大连集聚。一批本地装备制造业企业发展势头强劲：大连冰山产值超过100亿元,在国内同行业始终位居第一；大连船舶重工产值超过100亿元,手持订单居世界第四；随着韩国STX集团和中远造船基地的建设加快,到2020年,大连造船能力将达到世界第一。大连机床集团销售收入连续7年位居全国第一,跻身世界八强；大连重工·起重产值连续5年位居国内第一；中远船务、大连机车、瓦轴、大连船柴、一重大连加氢、大连耐酸泵、大连橡塑机等企业也是国内同行业的排头兵。英特尔、日立、三洋、丰田、东芝、松下、大众、西门子、帝森克虏伯、三菱电机、林德等世界500强企业和THK、SKF、万邦、苏尔寿、阿尔卑斯等国际知名企业纷纷在大连投资建厂；STX修造船、大众一汽发动机、大柴道依茨发动机、日立核设备等一批大项目相继落户大连，大连装备制造业发展前景世人瞩目。

大连现代服务业发展势头强劲。大连大窑湾保税港区一期通过国家验收并投入运行，促进了国际物流业的迅速发展。随着普洛斯、凯雷、万邦等跨国公司投资的物流项目相继启动，大连开展国际物流生产经营活动的企业已经达到1300多家。以大连保税港区为中心、以腹地保税物流基地和内陆干港为节点的东北保税物流网络初步形成，大连正在向着“区域性国际物流中心”挺进。 大连旅游业蓬勃发展，以2007年为例，全年接待国内游客2480万人次，是大连常住人口的4倍多，接待海外游客84万人次，实现旅游总收入325亿元，旅游创汇5.8亿美元。2007年末，大连拥有旅游宾馆（饭店）206家，其中星级宾馆（饭店）166家，旅行社378家。大连市获得“中国最佳旅游城市”称号。

大连经济蓬勃发展的良好态势，不仅带动了对高素质高技能人才的强劲需求，也为以面向装备制造业和现代服务业培养高技能人才为己任的大连职业技术学院创造了广阔的发展空间。

二、学院概况

大连职业技术学院是大连市政府举办的唯一一所高职学院。

学院的前身是大连管理干部学院，创建于1979年。1997年，成为辽宁省首批举办高职教育的试点院校。1999年，经教育部批准，正式转制为高职学院。2001年，大连市政府将两所与共和国同龄的国家重点中专学校——大连工业学校、大连师范学校整体并入学院，进一步增强了学院的办学实力。

学院占地面积56万平方米，建筑面积23万平方米。开设涵盖制造、电子信息、公共事业、财经、旅游等10个专业大类的53个专业。现有教职工806人，全日制在校生11038人。教学仪器设备7200余台套，总值6890万元。纸质藏书53万册，电子图书110万册。固定资产总值8.55亿元。

学院办学的社会声誉和认可度逐年提高。辽宁省高职高专院校人才培养工作水平评估“优秀”，先后被评为“全省职业教育先进单位”、 “全国职业教育先进单位”、辽宁省“文明单位”、大连市“先进单位”。学院党委被评为辽宁省高校系统“先进党委”。

2006年，学院招收的辽宁省普通高考生源新生，70%超过“三本”院校录取分数线，2007年，这一比例则达到了100%。

在大连市委、市政府的强力支持下，学院 “十五”以来实现了跨越式发展。持续快速健康发展，使师生员工的凝聚力空前提高，进入学院历史上最好发展时期。

三、建设基础

学院1997年举办高职教育10年来，得到了大连市委、市政府的强力支持，赢得社会较高的认可度，在课程体系建设、校企合作、师资队伍建设、实训基地建设、管理水平提高等方面，为建设国家示范性高等职业学院奠定了坚实基础。

1、DACUM实践铺就了深化课程改革基础

学院从1997年举办高职教育开始，就采用了DACUM方法进行专业课程开发。按照模块化、阶段性、开放型要求，先后整合了400多门课程，各专业教学总学时由原来的近3000学时，缩减到现在的2500学时左右，课时结构达到理论与实践1：1，形成了以能力为本位、理论和实践并重的模块化课程体系。目前已建成国家级精品课程1门，省级精品课程9门。

2、搭建了较好的校企合作平台

学院已与包括美国通用电气（现简柏特）、日本通世泰、上海通用汽车、中远船务以及大连机床集团、大连重工•起重集团、大连冰山集团等数十家国内外知名企业、行业骨干企业实现了深度合作。目前，与英特尔公司海外最大的晶圆生产基地——英特尔半导体（大连）有限公司、世界第六大造船企业韩国STX集团也达成了合作办学的意向。400多家合作企业为学院的专业建设、课程开发、实习基地建设、兼职教师聘任、学生顶岗实习和毕业生就业等工作提供了巨大支持。学院还成立了由政府相关职能部门负责人、知名企业家、企业人力资源总监组成的高职教育咨询委员会，为学院教育教学改革和发展提供咨询。

3、形成了“双师”结构的师资队伍

学院现有专业教师中，来自企业、具有企业实际工作经验的超过35%。他（她）们大都来自本地不同行业的骨干企业，了解行业企业设备状况、技术水平和用人规格要求。占专业教师总数40%的企业兼职教师，已经成为承担实践教学的主要力量。目前，学院建成辽宁省优秀教学团队3个。

4、建设了东北同类院校领先水平的校内实训基地

学院先后投资5000多万元，建设了60000多平方米的校内实训基地，包括现代装备制造技术、现代电子技术、现代汽车技术和现代服务业等4个实训中心，共120个实训室（区）。学院邀请企业技术专家参与了校内实训基地的论证、设计工作，装备水平基本与大连本地相关企业同步，有的还高于企业现有水平，有的开展了与企业的合作生产和培训工作。

5、提高了管理队伍的管理能力和水平

建立了一支素质较高、能力较强的管理干部队伍，通过每3年一个轮次的机构、人事和分配制度改革，这支队伍的能力、水平得到了进一步提高。学院在省内同类院校中率先实行学分制教学管理模式，初步构建了质量监控和保障体系，健全了各项规章制度，从体制机制上保证了学院各项工作的顺利开展。

6、初步形成开放性、国际化办学格局

学院注重引进国外职业教育教学理念、教学方式方法、教学设施设备、教材以及人才培养标准等优质教育资源，积极推进国际化办学进程。先后与加拿大、澳大利亚、日本、韩国等国家的20多所高校建立了校际合作关系。学院每年投入100余万元选派优秀教师走出国门，赴境外培训研修；每年都聘请外籍专家讲学、任教。

7、社会对我院办学的认可度逐年提高

学院先后被评为“全国职业教育先进单位”、“全省职业教育先进单位”、辽宁省“文明单位”、大连市“先进单位”，学院党委被评为辽宁省高校系统“先进党委”。学院是辽宁省高职高专院校人才培养工作水平评估“优秀”学校。毕业生就业率一直保持在90%以上，一些专业的毕业生就业率达到100％。

8、地方政府强力支持学院的建设发展

多年来，大连市人民政府在资金、政策、土地资源等方面持续不断地支持学院建设和发展。“十五”以来，市政府每年资金投入(包括预算内和专项拨款)都在5000万元以上。目前，学院生均预算内拨款4900元，远高于辽宁省同类院校水平。

四、存在的问题

对照大连经济社会发展和国家示范性高职院校建设要求，我院在人才培养模式改革、课程体系建设、师资队伍建设以及实训基地建设等方面还存在一定的差距。

1、以提高学生职业技能为主要内容的实践教学虽然已经占到教学总时数一半以上，一些专业还实施了以典型零部件生产、典型服务过程实践为载体的理论实践一体化教学，但工学结合的人才培养模式尚未全面建立。

2、教学内容改革、课程体系建设虽然取得了一定的成果，但“基于工作过程”的课程体系建设不够，知识目标、专业理论、教师主体的传统教学模式尚未完全改变。

3、双师素质专兼职结合的师资队伍虽然已经初步形成，但高水准的专业教学团队尚需进一步打造，尤其是教师队伍整体的职业教育教学能力和职业教育课程设计能力还需要下大力气提高。

4、校内实训条件建设虽然取得了一定的成绩，一些专业已经形成了省内乃至国内比较先进的校内实训条件，但在规模、水平和功能等方面，尤其是校内实训基地内涵建设方面，与高素质高技能人才培养要求相比，仍需加强建设。

# 第二部分  指导思想和建设目标

一、指导思想

以科学发展观为指导，主动适应大连“建设具有国际竞争力的装备制造业基地和东北亚现代服务业集聚中心”的新要求，做好、做足与国内外一流知名企业合作这篇大文章，不断放大我院与国内外一流知名企业合作优势，带动学院办学模式和人才培养模式实现根本转变，进一步提高学院综合办学能力、可持续发展能力和社会服务能力，推动中国特色高等职业教育又好又快发展。

二、建设目标

紧密结合大连装备制造业和现代服务业领域重点发展的优势产业，将数控技术、汽车检测与维修技术、应用电子技术、物流管理、老年服务与管理、涉外旅游和商务日语等7个专业建设成为特色鲜明、在国内有影响力的品牌专业。发挥学院与国内外知名企业合作平台的作用，在企业高级技术人员、高级管理人员参与下，形成工学结合特色鲜明的“职业活动导向”的人才培养模式，开发反映先进生产力水平、“基于工作过程”的课程体系，建设适应“教、学、做”一体要求的校内外实习实训基地，打造会教能做、专兼结合的专业教学团队。坚持“开放办学、服务社会”的理念，全面提高社会服务能力。通过3年努力，使学院成为大连乃至辽宁装备制造业和现代服务业高素质高技能人才培养的主要基地、全国高等职业教育的示范学校。

三、具体目标

1、建设七个特色鲜明的重点专业

（1）数控技术：服务于大连地区“两区一带”装备制造业发展战略，不断深化与大连机床集团、大连重工•起重集团等企业的深度合作，联手道依茨、林德机械、中国一重等国内外知名企业，以“典型零件加工过程”为载体，全面实施“教、学、做”一体化人才培养方案，建设国内一流、装备齐全、面向企业开放、具有生产性功能的实训中心，打造辽宁精密加工制造高技能人才和师资培训优质基地。

（2）汽车检测与维修技术：采用在北美经过29年实践检验的汽车维修高技能人才培养模式，依托与上海通用汽车合作的ASEP项目，联合大连中升集团等企业，建设一流实训基地，践行并丰富“职业活动导向”人才培养模式，全面推进“订单”培养，成为大连地区汽车后市场高技能人才培养最重要的基地。

（3）应用电子技术：充分利用美国英特尔在大连一期投资25亿美元，建设其海外最大生产基地的机遇，重点发展与英特尔（大连）公司以及中国华录等电子企业的合作，共同制定应用电子人才培养方案，充分利用英特尔公司巨资投入的实训基地，深入开展与英特尔及其产业链相关企业的多方位、多层次合作，使该专业真正成为服务于世界一流企业的品牌专业。

（4）物流管理：重点依托中国五个保税港之一的大连保税港区物流产业的发展，在保税港区政府的支持下，与新加坡胜狮、日本近铁等国际保税物流企业合作，实践 “职业活动导向”的人才培养模式，使该专业成为满足保税港区国际物流服务企业专门人才培养、培训的主要基地。

（5）老年服务与管理：发挥国内首创专业的优势，借鉴具有国际领先水平的日本老年服务人才培养模式，在大连市民政局指导下，利用国内和国外（日本绿峰会）实践教学资源，打造老年服务与管理国内品牌专业。

（6）涉外旅游：适应大连作为中国最佳旅游城市人才需求，深化与在连各国际旅行社和大型旅游景区的深度合作，着力建设“教、学、做”一体化的校内情境模拟、虚拟仿真实训基地，突出韩语导游培养，建成大连乃至东北地区涉外旅游管理与服务人才培养、培训基地。

（7）商务日语：适应大连作为全球服务外包新领军城市要求，继续深化与世界著名服务外包企业简柏特公司的合作，适应日资企业在连集聚对日语人才的需求，继续加强与通世泰等国际知名企业的深度合作，打造商务日语国内品牌专业。

2、实践“职业活动导向”的人才培养模式，重构“基于工作过程”的课程体系

以培养学生的职业岗位胜任能力、适应能力和可持续发展能力为目标，加强与中远船务、上海通用汽车、大连重工·起重、大连机床、中国一重、大商集团、英特尔、STX造船、道依茨、林德机械、简柏特、通世泰等国内外一流知名企业以及各类行业管理机构的多方位、多层次合作。以工学结合为切入点，实践“职业活动导向”的人才培养模式，设计“阶段式工学交替，能力递进”的人才培养方案，以工作过程为载体，实施“教、学、做”一体的教学模式。针对职业岗位能力要求，加强学生的职业技能训练，注重学生的职业素质养成，提高毕业生的就业竞争力。

按照“以职业活动为导向，以能力为目标”的课程开发指导思想，通过对各专业所对应的行业企业岗位能力的调研，系统分析各行业的“职业活动”，解剖实际生产过程和实际业务（服务）工作过程，归纳出系列典型工作任务，参照行业技术标准和职业资格标准，进行“基于工作过程”的课程体系建设。

学习、引进国内外课程建设先进理念，采取校企合作方式，建设具有“以学生自主学习为中心”、“以工作任务为载体”和“教、学、做”一体化特征的优质核心课程。7个重点建设专业及专业群完成93门课程教学大纲的制定，编写35本实训指导书，出版73部教材；建成17门省级精品课程、3门国家级精品课程。

3、打造会教能做、专兼结合的专业教学团队

实施“人才引进工程”。制定优惠的人才引进政策，重点引进具有企业实践经验的专业带头人、骨干教师，改善师资结构。

实施“校企共建专业教学团队工程”。与知名企业合作，选派专业教师到企业挂职锻炼，要求每位教师每三年累计有半年以上企业挂职锻炼经历，教师按企业员工管理、考核，提高教师的专业技能；重点依托合作企业，建设兼职教师人才库。聘请由合作企业派出的有丰富实践经验并能指导实践教学的工程技术人员做兼职教师。建立健全兼职教师聘请、管理等规章制度。

实施“教师职业教育教学能力培训和测评工程”。通过对教师职业教育课程教学能力的培训，促使教师树立先进的职业教育理念，并将先进的职业教育理念落实到每一节课和每一门课的教学过程中，提高教师实际教学能力。到建设期末，80%以上专任教师达到职业教育教学能力测评合格以上水平。

建立教师培训机制，完善系列规章制度保障下的学院师资培训体系。根据学院专业建设发展目标，明确学院各类教师培养目标、任务和要求，完成以专业带头人、骨干教师为重点的教师梯队建设。7个重点建设专业及专业群培养、引进专业带头人29人，骨干教师85人，其中境外培训专业带头人、骨干教师45人。聘请包括大连市十大高技能人才标兵在内的行业企业技术骨干、能工巧匠155人作为兼职教师。

4、建设适应“教、学、做”一体化要求的校内外实习实训基地

根据职业岗位能力要求与课程建设需要，贯彻技能训练“循序渐进”的思想，按照 “生产性”、“仿真型”的实训基地建设原则，新建、扩建49个校内实训室，形成集教学、培训、技能鉴定、生产、技术服务、职业素质训导于一体的共享型、生产性校内实训基地。

加强与行业企业合作，在巩固与已有合作企业建立的校外实习基地的基础上，新增120个校外实习基地。建立健全校企合作的校内外实习实训基地的管理体制和运行机制。

5、建立学生职业素质教育体系

在加强学生公民素质教育的同时，突出“职业人”的教育，把“用忠诚、知识和能力充实人生”校训的精神融入职业素质教育中，推进社会实践体系和校园文化体系建设。以社会调研、三下乡活动、社区义工服务、到企业顶岗实习、学生社团、大学生文化节、创业竞赛、各类技能竞赛和所有课程教学为载体，促进大学生职业素质的提高。推进校园文化与行业文化、企业文化的融合与对接，营造与企业工作环境相同的职业氛围，形成有利于“职业人”成长的校园文化环境。

设置“职业素质教育学分”，从制度上保证学生在获得职业技能的同时，养成良好的职业素质。

6、形成与工学结合相适应的教学管理体系

建立适合工学结合需要的教学管理运行体系，探索并建立校企共同参与的学生顶岗实习管理机制。完善教学质量监控和保障体系，重点加强对实践教学过程的质量监控和管理，实现对教学质量的全过程、全方位和全员性的管理。开发适应岗位需求的柔性化教学管理系统，对不同专业教学实行个性化管理。

7、提高社会服务能力，放大辐射效应

加强服务型校园建设，提高学院在企业技术服务、员工培训、职业技能培训与鉴定等方面的服务能力。到建设期末，新增企业技术服务到款额达到237万元，累计达377万元。充分发挥学院“辽宁省职业技能培训和鉴定中心”的功能，年均完成各类职业技能培训和职业技能鉴定5000人次。加大对口支援中西部地区高职院校工作力度，通过师资培训、联合培养、推荐就业、设备援助等途径，在已经与内蒙古交通职业技术学院、贵州铜仁职业技术学院和新疆轻工业职业技术学院建立了对口支援关系的基础上，增加2所对口支援高职院校，为对口支援的高职院校培训师资100人次、培养学生90人次。

# 第三部分  建设项目

# 一、 中央财政支持专业项目建设

## 项目一  数控技术专业及专业群建设

一、建设基础

1、行业背景

（1）行业现状

装备制造业是国家的战略性产业，高度发达的装备制造业是实现工业化的必备条件，是衡量国际竞争力的重要标志。《辽宁省老工业基地振兴规划》提出，以提高国际竞争力为目标，重点建设大连装备制造业集聚地，到2010年，辽宁的装备制造业增加值达到1200亿元，年均增长17%以上，经济总量位居全国前列。《大连市十一五规划纲要》也提出，重点发展数控机床、汽车发动机及零部件制造业，石化通用设备、大型制冷设备和重大装备制造业，形成具有国际竞争能力的先进装备制造基地。近年来，以数控技术为代表的先进制造技术的应用，为大连先进装备制造业的发展注入了活力，造就了大连机床集团、大连重工·起重集团、道依茨一汽柴油机公司等数十家国内著名、有较大国际影响的装备制造企业，形成了大连地区先进装备制造企业集群的优势。这些企业的发展需要装备高精度数控加工中心、高速五轴联动数控机床等大量先进的数控设备，需要先进的高速、高精度的加工技术，引领全省装备制造企业向高技术发展。与此同时，以模具制造业为代表的众多中小装备制造企业为了提高产品的技术附加值和企业竞争力，也在进行设备更新及技术升级改造，大量装备数控机床，数控技术得到普遍应用。

（2）人才需求分析

由于数控设备及数控技术在装备制造企业的大量应用，形成了企业对数控技能人才数量上的旺盛需求，同时对人才质量也提出了更高的要求。高技能人才严重缺乏，直接制约着制造技术水平的提高。为此，国家已将数控高技能人才培养列入“国家制造业高技能型紧缺人才培养培训工程”。

据大连统计局统计，大连市现有装备制造企业1300余家，从业人员32万多人。企业岗位分布情况如图1-1所示，数控岗位的需求量最大。同时，对我院近3年数控专业毕业生的跟踪调查显示，数控机床操作岗位占68%，数控编程岗位占19%，数控机床维护岗位占10%，其他岗位占3%。如图1-2所示。

从未来的岗位需求趋势看，数控机床操作是首选就业岗位；具备数控工艺与编程、机床维护能力的高技能人才需求呈逐年增加的趋势，是未来预期岗位。调查数据还显示，大连市的数控初、中、高级技能人才结构比例为55:33:12，与发达国家的15:50:35相比，人才质量差距较大。根据以上分析，本专业的人才培养目标为：培养职业综合素质高，具备数控工艺、数控编程职业综合能力，适合数控岗位群高精加工技术发展需要的高素质高技能人才。

2、建设基础

数控技术专业是我院重点专业，2006年被辽宁省教育厅确定为省级示范专业，2007年被辽宁省教育厅确定为省级品牌专业。拥有省级数控高技能人才培养培训基地、大连市职业技能培训与鉴定中心。近几年，在国家及省市政府的大力支持下，在教育教学模式改革、实训基地及师资队伍建设等方面都有了很大的发展，具备了良好的建设基础。现有在校生规模达648人，人才培养质量得到了大幅度提升，毕业生“双证”获得率达100%，一次就业率达90％以上，专业对口就业率达85％以上。

（1）教育教学改革

从2005级开始，本专业在辽宁省率先实行了“岗位能力”教育教学模式改革。在广泛的企业人才需求调研基础上，分析数控专业的主要岗位及对应的岗位能力，确定相应的核心课程，构建 “岗位能力模块体系”。该体系中各能力模块与装备制造企业的生产岗位相对应，突出职业能力的培养。辽宁省教育厅对该项改革成果给予了充分肯定。

（2）实训教学条件

校内实训条件与校外实习基地建设有了长足发展，形成了良好的基础，如表1-1所示。

表1-1  实训教学条件一览表

| 项目 | 现有条件 |
| --- | --- |
| 校内实训条件 | 数控车实训区：经济型数控车床20台，全功能数控车床4台，数控车削中心1台 |
|  | 数控铣实训区：数控铣床8台，立式加工中心6台 |
|  | 电加工实训区：慢走丝线切割3台，快走丝线切割3台，电火花成型机3台 |
|  | 数控设备维护实训室：数控系统实验台2台，数控车床4台，数控铣床4台 |
|  | CAD/CAM实训室：计算机100台，CIMATRON软件35点，宇航仿真软件55点 |
|  | 机械加工实训区：普通车床、铣床、磨床等60台 |
|  | 其他教学设备：快速成形机1台、激光扫描仪1台、三坐标测量机2台 |
| 校外实习基地 | 大连机床集团、大连重工·起重集团、道依茨一汽柴油机公司等 |

（3）师资条件

“双师”结构合理、专兼结合的师资队伍已初具规模，如表1-2所示。

表1-2  师资条件一览表

| 项目 | 现有条件 |
| --- | --- |
| 校内专任 专业教师 | 专任专业教师16名，具备双师素质教师10名 |
|  | 教授2名，副教授6名，高级技师2名，技师4名，讲师2名 |
|  | 45岁以下中青年教师14人，具有硕士学位教师8人 |
|  | 辽宁省数控技术专业指导委员会副主任1人，省级数控专业带头人1人，大连市“十大双师标兵”1人，考评员6人 |
| 校外兼职教师 | 来自机床集团、重工·起重集团、道依茨柴油机等企业兼职教师6人 |

（4）教科研与社会服务

教科研与社会服务方面具备良好的基础，如表1-3所示。

表1-3  教科研与社会服务一览表

| 项目 | 现有条件与成果 |
| --- | --- |
| 教科研 | 进行了岗位能力模块体系教学改革，弹性学分制改革，考试考核管理改革 |
|  | 主编或副主编职教教材3本，内容整合的校内讲义6本 |
|  | 《机械设计基础》、《机械制图》院级精品课2门 |
|  | 为企业提供技术服务，参与企业新产品研发，取得横向科研成果多项 |
|  | 主持、参与省市级以上纵向科研课题研究4项，3年间共发表论文20余篇、获得技术专利1项 |
| 社会服务 | 近3年为企业及社会开展数控操作工培训近800人次，CAD应用培训600人次 |
|  | 数控工种技能培训与鉴定达2000余人次 |
|  | 承办了“大连市第一、二、三届职工数控技能大赛”、“中国北车集团第三届职工数控技能大赛”等 |

二、建设目标

依托大连地区先进装备制造企业集群的优势，不断深化与大连机床集团、大连重工·起重集团的深度合作，以职业活动为导向，以工学结合为切入点，以“典型零件加工过程”为载体，实施“教学做一体化”的人才培养方案，培养具有数控精密加工技术实施能力的高技能人才。

借鉴德国工作过程系统化的课程开发理论（BAG），构建工作过程系统化的学习领域课程体系，形成丰富的优质教学资源；建设“双师”结构合理、专兼结合的高水平专业教学团队；通过实施国家示范性高职院校的项目建设，将数控技术专业打造成东北地区的龙头，凸显专业在全国同类高职院校中的引领与示范作用；建成东北地区数控高素质高技能人才的培养基地；建成企业员工技术培训基地；建成在国内具有示范作用的数控师资培训基地；面向本地区企业开展数控技术服务。

三、建设内容及进度

专业建设面向大连市、辽宁省先进装备制造企业。根据数控岗位群的职业综合能力要求及学生职业发展的需要，确定数控技术专业的建设目标，进行人才培养方案的改革及课程体系的重构。围绕职业综合能力的培养，开发建设学习领域课程，建设高水平教学团队和校内外实训基地。专业建设框图如图1-3所示。

（一）实施“教学做一体化”的人才培养方案

基于典型职业工作任务的分析，以职业综合能力的培养与提升为主线，选择典型零件的加工过程作为载体，设计学习情境，实现教学做一体化。充分体现教学过程的职业性、实践性与开放性，将职业素质教育渗透到职业技能培养过程的各个环节之中。“教学做一体化”的人才培养方案实施规划如图1-4所示。

1．构建工作过程系统化的课程体系

配合“教学做一体化”人才培养方案，构建工作过程系统化的课程体系。

（1）工作过程系统化的课程体系框架

通过对企业进行调研和实践专家访谈，得到数控技术工作岗位群所涵盖的工作任务，分析归纳出数控专业的典型职业工作任务，设计出相应的学习领域课程，构建数控专业工作过程系统化的课程体系框架。工作过程系统化课程开发的步骤见图1-5所示，数控专业工作过程系统化课程体系框架见图1-6所示。

数控机床操作岗位是学生就业的首岗，复杂工艺编制及数控编程岗位是主要适应的岗位，数控机床维护与调试、在线加工技术等岗位是预期的高级岗位。按职业发展规律要求，将学习领域课程按由初学者到专家进行排序，学习难度逐步增加。每个学习领域课程赋予适当的载体，按照由简单到复杂递进或平行、包容的排序设计学习情境，将综合职业能力的培养贯穿于每个学习情境中。数控专业工作过程系统化课程体系组织结构图见图1-7所示。

（2）学习领域课程的学习情境设计

以《使用数控铣床对零件的加工》学习领域课程为例，选择板类件的数控铣加工为载体，通过资讯、决策、计划、实施、检查、评价的一个完整工作过程，构建4个学习情境，实现学生对“使用数控铣床对零件的加工”这样一个典型工作任务所包含的职业综合能力的培养。《使用数控铣床对零件的加工》学习领域4个学习情境设计见图1-8所示，学习情境载体的设计见图1-9所示。

（3）学习领域核心课程建设

通过三年的建设，完成《机械加工工艺文件的制定》等5门学习领域核心课程建设，包括课程教学大纲、教材、教学课件等教学资源建设，如表1-4所示。

表1-4  学习领域核心课程建设一览表

| 课程 名称 | 主要建设内容 | 合作企业 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机械加工工艺文件的制定 | 1.以典型零件加工工艺的实施为载体,根据典型工作任务实施的要求，开发《机械加工工艺文件的制定》学习领域课程，开展情境教学； 2. 按照图纸要求，在对工件进行技术要求分析的基础上，小组制定工作计划，协作完成典型零件加工工艺文件的编制，并能对已完成的典型零件加工工艺文件进行检查评价； 3.校企合作开发课程，编写工学结合教材，完成优质教学课件等教学资源的建设。 | 大连机床集团 道依茨柴油机 大连神通模具 | 田春霞 |
| 使用数控车床对零件的加工 | 1．按照图纸要求，在对工件进行技术要求和加工工艺过程分析的基础上，小组制定工作计划，协作完成典型数控车削加工件的加工工作，并能分工协作进行加工质量检查评价； 2．掌握该工作任务所涉及的数控工艺、数控编程、加工操作等知识； 3.校企合作开发课程，编写工学结合教材，完成优质教学课件等教学资源的建设。 | 大连机床集团 道依茨柴油机 | 宋昌平 |
| 使用数控铣床对零件的加工 | 1．按照图纸要求，在对工件进行技术要求和加工工艺过程分析的基础上，小组制定工作计划，协作完成典型数控铣削加工件的加工工作，并能分工协作进行加工质量检查评价； 2．掌握该工作任务所涉及的数控工艺、数控编程、加工操作等知识； 3.校企合作开发课程，编写工学结合教材，完成优质教学课件等教学资源的建设。 | 大连机床集团 道依茨柴油机 重工·起重 | 宋昌平 |
| 典型零件数控加工工艺的实施 | 1．按照典型零件图纸要求，在对工件进行技术要求和加工工艺方案分析的基础上，小组制定数控加工工艺方案，协作完成典型零件的数控加工工作，并能分工协作进行加工质量检查评价； 2．掌握该工作任务所涉及的数控工艺、数控编程、加工操作等知识； 3.校企合作开发课程，编写工学结合教材，完成优质教学课件等教学资源的建设。 | 道依茨柴油机 大显模具 | 孙德英 |
| 使用计算机对零件加工程序的编制 | 1.以UG或Pro/E等主流CAD/CAM软件为主要工具，按照典型零件图纸要求，在对工件进行技术要求和加工工艺方案分析的基础上，小组制定零件的三维建模方案，协作完成典型零件的三维建模和数控加工编程，并能分工协作进行编程质量检查评价； 2.校企合作开发课程，编写工学结合教材，完成优质教学课件等教学资源的建设。 | 大连机床集团 大连神通模具 | 张士军 |

（4）其他课程建设

①增设“职业认识训导周”。新生入学第一周，通过下企业参观、听取企业技术专家报告、专业介绍讲座等，使学生对本专业和将来所从事的职业有所认识，规划自己的专业学习和职业生涯。

②增设《生产的组织与管理》课程。该课程安排在企业实习期间进行，由企业人员授课。主要培养学生的职业规范意识、成本质量意识、诚信守纪守法意识，树立爱岗敬业、吃苦耐劳、求真务实的精神，以培养学生良好的职业素质。

③增设《职业发展与就业指导》课程。该课程安排在企业顶岗实习期间进行，由校企双方人员共同授课，使学生树立科学的职业发展观和正确的就业观，合理地规划职业生涯，准确定位，扎实就业。

④将《机械零件与原理》、《金属材料热加工》等课程整合成《机械加工基础》课程；课程的内容应符合职业综合能力培养的要求，按“教学做一体化”要求进行建设。包括课程教学大纲、教材、教学课件等教学资源建设。

⑤为培养学生专业拓展能力，根据企业先进的数控技术发展动态，开设《使用多轴数控机床对零件的加工》等高新技术的前沿课程；开设专业外语（英、日）课程，编写校本活页教材。

2．“教学做一体化”人才培养方案的实施

“教学做一体化”人才培养方案的实施包括校内与校外两部分，通过试点，不断完善，逐步推开。

（1）学习领域课程的实施方案

08年底，完成一个学习领域课程的开发与教学实施试点（选择07级的一个班进行试点）；09年底，将在试点的基础上，再完成2～3个学习领域课程的开发与实施，实施范围逐步推广至08、09级的所有班级，覆盖学生数预计达500人以上。

具体做法：以完整的工作过程为一个学习情境，学生为学习的主体，教师以辅导为主并做必要讲解；学生3～5人为一个小组，分工协作完成一个工作任务，以工作结果为主要评价依据，小组互评及教师评价确定成绩。

《使用数控铣床对零件的加工》学习领域课程示例：

①学习领域课程描述

表1-5  学习领域课程描述

| 学习领域7 学习难度范围2 | 使用数控铣床对零件的加工 | 时间 100学时 |
| --- | --- | --- |
| 学习领域描述： 金属零件数控加工过程中，使用数控铣床对零件的加工是一个典型工作任务。 其工作过程是根据零件加工的要求，阅读零件图、分析加工技术要求。在此基础上确定数控加工的技术方案与工作流程计划，检查项目等，并按照技术要求及操作规范实施数控铣削加工操作。数控铣削加工操作完成后围绕各项技术要求，进行逐项检查，并对工作本身进行检查与评价。 |
| 学习目标描述： 按照加工图纸的要求，在对工件进行技术要求分析的基础上，小组制定工作计划，协作完成典型数控铣削加工件的工作任务，掌握该工作任务所涉及的数控工艺、数控编程知识、加工操作技能，并能分工协作进行检查评价。 |
| 学习与工作内容 |
| 对象： 板类件 加工分析说明 小组工作计划 分工及进度计划 加工工艺 加工程序 | 工具： 数控铣床 零件图 各种刀具 夹具 量具 工作规范 方法： 编制工艺及程序的方法 操作加工的方法 劳动组织： 小组分工协作 教师协调指导 | 要求： 符合数控铣床操作规范 符合成本节省要求 符合零件加工技术要求 符合工时进度要求 |

②教学情境安排

表1-6  教学情境安排

| 情境序号 | 学习情境名称 | 情境学时 |
| --- | --- | --- |
| 情境一 | 简单平面板类件的数控铣加工 | 28 |
| 情境二 | 二维曲面轮廓板类件的数控铣加工 | 28 |
| 情境三 | 带孔槽板类件的数控铣加工 | 24 |
| 情境四 | 带球面板类件的数控铣加工 | 20 |
| 总计 | 100 |

③课程教学内容（学习情境2设计）

表1-7  课程教学内容

| 学习情境2：二维曲面轮廓板类件的数控铣加工 | 学时：28 |
| --- | --- |
| 学习目标：在模仿教师曲面轮廓的数控铣加工的基础上，小组协作完成一个二维曲面轮廓板类件的数控铣加工的工作任务，掌握该工作任务所涉及数控工艺、数控编程、加工操作知识，并能分工协作，共同完成任务。 |
| 教学方法建议：工作过程——四步法；任务完成——小组讨论进行项目分析，分工协作完成项目任务。 |
| 教 学 实 施 |
| 工作过程 | 工作任务 | 教学组织 | 学时 |
| 1 | 资讯 | 接受工作任务，通过教师讲授或独立查阅资料等方式，获取项目相关知识及信息。 | 学生在教师协调下自愿分组，布置工作任务并讲解任务要求，讲解获取相关知识及信息的途径。 | 10 |
| 2 | 决策 计划 | 根据对工作任务的分析，确定项目实施的总体方案；制定工作计划，确定成员分工，明确阶段成果及检查的项目。 | 学生在教师指导下进行案例分析，合作完成总体方案设计、制定工作计划。 | 6 |
| 3 | 实施 | 制定材料、工具及设备清单，领用工具及备件。编制工艺及加工程序，实施加工操作，得到加工零件。 | 学生在教师指导下完成材料、工具及设备清单填写，并进行加工操作。 | 8 |
| 4 | 检查 评价 | 学生首先要检查加工精度，优化工艺及程序，并撰写小组自评报告。 | 学生分组汇报，小组互评，教师总结评价。 | 4 |
| 工作对象：二维曲面轮廓板类件、加工分析说明、小组工作计划、分工及进度计划、工艺及程序。 |
| 加工工具：数控铣床、零件图、各种刀具、夹具及量具。 教学工具：绘图工具与图纸、课件、工作计划制定引导文、工艺及程序引导文、多媒体设备。 |
| 教学重点：数控工艺及程序编制、零件加工操作、零件精度检测，任务分析报告与小组自评报告的撰写。 |
| 考核与评价：成绩评价采用百分制 以工作成果评定为主(占60%)，兼顾团队合作(20％)、工作态度(10%)及工作规范(10%)。 |

（2）企业顶岗实习实施方案

依托大连地区先进装备制造企业集群优势，与大连机床集团、道依茨柴油机等企业密切校企双边合作。第5学期安排学生到企业进行生产实习，第6学期安排学生到企业进行顶岗实习，有效保证顶岗实习时间半年以上。校外人才培养方案的实施以企业为主，企业和学校双方教师共同参与实施。

到企业进行生产实习，使学生所学的专业知识和技能得到应用和检验，培养学生的职业素质和职业能力，为顶岗实习做好心理和技能上的准备。

顶岗实习使学生能置身于现实的工作岗位和职业情境中，感受企业的文化，树立良好的职业道德和敬业精神，提高职业素养和履行职业岗位职责的能力，培养学习方法和工作方法能力，培养社会沟通能力，树立团队协作精神。

为保证生产实习与顶岗实习的有效实施，对教师授课和学生实习进行科学安排和严密组织，实行全程管理与监控的校外顶岗实习管理模式，协调生产与技能训练、职业素质教育的关系；在每个独立阶段由企业兼职教师对实习情况做出客观的评估；制定管理办法与相关可操作性文件，保证实习的质量与效果。

3．建设进度

人才培养方案与课程体系建设进度见表1-8。

表1-8  课程体系与教学内容改革建设进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| “教学做一体化” 的人才培养方案 | 完成“教学做一体化”人才培养方案的设计；完成企业顶岗实习学期的方案设计及修订教学计划。实行新的人才培养方案试点；生产性实训达90%以上，顶岗实习时间达半年以上。毕业生一次就业率达95%以上，双证获取率100％。 | 完善 “教学做一体化” 的人才培养方案，“职业活动导向”人才培养模式改革初见成效。生产性实训达95%以上，顶岗实习时间达半年以上。 |
| 机械加工 工艺文件 的制定 | 聘请企业技术专家参与课程建设。完成课程建设方案设计；制定课程教学大纲；完成教学素材库开发；完成校本教材。建成院级精品课程。 | 完成优质多媒体课件制作；出版教材；完成省级精品课程的建设。 |
| 使用数控 车床对零 件的加工 | 聘请企业技术专家参与课程建设。完成课程建设方案设计；制定课程教学大纲；完成教学素材库开发；完成校本教材。 | 建成院级精品课程。 |
| 使用数控 铣床对零 件的加工 | 聘请企业技术专家参与课程建设。完成课程建设方案设计；制定课程教学大纲；完成教学素材库开发；完成校本教材。 | 建成院级精品课程。 |
| 典型零件 数控加工 工艺的实施 | 聘请企业技术专家参与课程建设。完成课程建设方案设计；制定课程教学大纲；完成项目课程教学的教学素材库开发；完成校本教材。建成院级精品课程。 | 完成优质多媒体课件制作，形成教学资源库；出版教材；完成省级精品课程的建设。 |
| 使用计算机 对零件加工 程序的编制 | 聘请企业技术专家共同参与完成课程改革建设方案的调研论证。完成课程建设方案设计；制定课程教学大纲；完成校本教材。 | 出版教材；建成院级精品课程。 |
| 其他课程 | 完成《机械加工基础》等其余课程建设方案及课程教学大纲编写。完成《生产的组织与管理》等课程活页教材。增设《职业发展与就业指导》等课程。 | 完善课程内容，完成课程教材编写并出版，建成1门院级精品课；完成优质多媒体课件制作；完成活页教材。 |

4．资金预算

表1-9  课程体系与教学内容改革资金投入预算表

| 建设 内容 | 资金来源与预算(万元) |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 人才培养方案 | — | 12 | 10 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 6 | 18 | 40 |
| 核心课程建设 | — | 60 | 60 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 |
| 其他课程建设 | — | 20 | 24 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
| 合计 | — | 92 | 94 | 186 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 6 | 18 | 204 |

（二）实验实训条件建设

按照 “生产性”、“仿真型”的实训基地建设原则，围绕着满足数控技术专业教学、培训、技能鉴定、生产、技术服务的需要，注重数控技术的新发展和综合应用，提升实训设备的技术含量，提高服务社会的技术能力。在现有的现代装备制造技术实训中心基础上，建设数控车、数控铣实训区，保证生产性实训要求；建设数控仿真实训室，满足高级编程能力的要求；建设数控设备维护实训室，提高数控机床的维护能力；建设先进工艺实训室，满足学生数控工艺编制训练的需要；建设数控技术服务中心，提升服务社会的技术能力，满足学生创新能力及在线加工能力培养的需要。

重点进行实训基地的管理、运行机制方面的改革与内涵建设。建立与完善校内外实训基地的管理体系、各项管理制度；建立长期可持续发展、校企互惠双赢的实训基地运行机制，以满足“教学做一体化”人才培养方案实施的需要。

通过三年建设，实现数控专业及其专业群的生产性实训的全覆盖，实训项目增加一倍，受益学生数达2000人以上。

1、校内实训基地建设

（1）数控车、数控铣实训区建设

扩建数控车、数控铣实训区。购置全功能数控车床、四轴联动卧式加工中心等设备，提高实训设备的技术含量，为“使用数控车床对零件的加工”等学习领域课程的教学提供教学设施，提供高精数控加工技术的教学能力和技术服务能力，以满足大连地区数控技术应用快速发展对人才培养和技术服务的需求。

与大显精密轴有限公司、金州茂隆有限公司、大连朗迪机械有限公司等企业建立生产合作关系，利用实训基地的相关设备，加工精密轴、密封座、高压阀体等零件。进一步开展数控车、数控铣操作技术培训与技能鉴定工作，开展师资培训工作。

（2）数控仿真实训室建设

新建数控仿真实训室。购置高性能计算机及先进的计算机辅助制造软件，为“使用计算机对零件加工程序的编制”课程提供高技术教学设施，加强学生计算机自动编程能力的培养，使学生能编制复杂零件的加工程序，满足企业在三维曲面加工方面对高级编程与操作岗位人员的需求，同时用于开展计算机自动编程社会培训。

（3）数控设备维护实训室建设

扩建数控设备维护实训室。购置数控系统实验台、机床电控实验台，开展“数控机床的维护与检修”课程“教学做一体化”现场情境教学，通过对生产型设备的技术改造来提高学生的训练水平和教学质量。开展面向企业的培训，满足社会对数控机床维护人才的需求；与大连机床集团合作开展数控设备维护与维修服务。

（4）先进工艺实训室建设

新建先进工艺实训室。购置组合夹具、柔性夹具、典型数控刀具等装备，开展“机械加工工艺文件的制定”课程“教学做一体化”现场情境教学，达到用生产型设备提高学生训练水平和教学质量的目标。开展面向企业的培训，满足社会对数控工艺人才的需求。

（5）数控技术服务中心建设

新建数控技术服务中心。购置高精度五轴联动加工中心、计算机及相关软件等设备，开展“使用多轴数控机床对零件的加工”、“典型零件数控加工工艺的实施”课程在线加工技术情境教学与社会培训工作，培养学生高新技术应用及技术创新能力。

在现有的实训基地基础上建成的数控技术服务中心，除具有教学能力外，还具有技术创新、技术转化、技术咨询等服务功能。对教师及学生开放，可作为教师及学生技术创新工作室，提高教师的技术创新能力，为培育专利创造条件。为区域内企业提供数控技术咨询与服务，包括承接企业数控加工技术开发课题，进行技术应用开发研究；开展新产品、新技术、新工艺的试验和推广工作。如表1-10所示。

表1-10 校内实训基地建设一览表

| 名称 | 建设基础与建设内容 |
| --- | --- |
| 扩建数控车实训区 | 已有基础 | 经济型数控车床20台，全功能数控车床4台，数控车削中心1台 |
|  | 新购设备 | 全功能数控车床10台，新增实训场地面积600m2 |
|  | 预期规模 与功能 | 工位数：2人/台35个工位，可同时容纳2个班级的教学 功能：1.校内实训教学；2.对外开展数控技术培训、技能鉴定；3.对外产品加工 |
|  | 相关专业 与课程 | 相关专业：数控、模具、机制 相关课程：《使用数控车床对零件的加工》 |
| 扩建数控铣实训区 | 已有基础 | 数控铣床8台，立式加工中心6台 |
|  | 新购设备 | 立式加工中心3台，卧式加工中心1台，摇臂钻床1台，新增实训场地面积400m2 |
|  | 预期规模 与功能 | 工位数：2人/台18个工位，可同时容纳1个班级的教学 功能：1.校内实训教学；2.对外开展数控技术培训、技能鉴定；3.对外产品加工 |
|  | 相关专业 与课程 | 相关专业：数控、模具、机制 相关课程：《使用数控铣床对零件的加工》 |
| 新建数控仿真实训室 | 已有基础 | CAD/CAM实训室的计算机100台，宇航仿真软件55点 |
|  | 新购设备 | 计算机40台及网络、多媒体配套，UG软件/网络40点，新建占地面积100m2的实训室 |
|  | 预期规模 与功能 | 机位数：1人/台40个机位，可同时容纳1个班级的教学 功能：1.校内数控编程实训教学；2.对外开展数控技术培训与服务 |
|  | 相关专业 与课程 | 相关专业：数控、模具 相关课程：《使用计算机对零件加工程序的编制》 |
| 扩建数控设备维护实训室 | 已有基础 | 数控系统实验台2台，数控车床4台，数控铣床4台 |
|  | 新购设备 | 数控车床系统实验台3台，数控铣床系统实验台3台，滚珠丝杠、光栅等部件1套，机床电控实验台18套及配套设备，新增实训室面积100m2 |
|  | 预期规模 与功能 | 组数：系统实验台，8人/台4个组；机床电控实验台，2人/台18个组；可容纳1个班级教学 功能：1.校内实训教学；2.对外开展数控机床维护技术培训、技能鉴定 |
|  | 相关专业 与课程 | 相关专业：数控 相关课程：《数控机床的维护与检修》 |
| 新建先进工艺实训室 | 已有基础 | 组合夹具1套 |
|  | 新购设备 | 购置组合夹具4套，柔性夹具1套，典型数控刀具5套，新建占地面积80m2的实训室 |
|  | 预期规模 与功能 | 组数：7人/套5个组，可同时容纳1个班级的教学 功能：1.校内实训教学；2.对外开展数控工艺培训 |
|  | 相关专业 与课程 | 相关专业：数控、模具、机制 相关课程：《机械加工工艺文件的制定》 |
| 新建数控技术服务中心 | 已有基础 | 三坐标测量机1台及其软件1套 |
|  | 新购设备 | 计算机15台，其中图形工作站5台；笔记本电脑3台，高精度五轴联动加工中心1台，UG与Pro/E各1套、AutoCAD软件5套，新建占地面积200m2的数控技术服务中心 |
|  | 预期规模 与功能 | 产品造型设计，CAM软件编程，高精度、复杂产品在线加工，主要用于产品开发、新工艺应用，为区域内企业提供数控技术服务，承接企业数控加工技术开发课题，进行技术应用开发研究 |
|  | 相关专业 与课程 | 相关专业：数控、模具 相关课程：《使用多轴数控机床对零件的加工》、《典型零件数控加工工艺的实施》 |

2、校外实习基地建设

为保证顶岗实习的可操作性，与周边地区的企业建立稳固的长期合作关系，建立互惠双赢的长效机制，签定合作协议。校外实习基地由18家增至28家，合作企业由原来的20家增至40家。具体建设方案如表1-11所示。

表1-11  校外实习基地建设一览表

| 项目 | 现有基础 | 建设预期 | 建设增量 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实训 基地 | 大连机床集团公司 大连重工·起重集团公司 道依茨一汽柴油机公司 大连神通模具公司 等18家 | 大连机车集团 瓦轴集团 大连船舶重工集团 大力电脑机床 等28家 | 增加10家 | 课程开发 顶岗实习 提供师资 安排就业 员工培训 |
| 合作 企业 （含基地） | 大冷股份公司 橡塑股份公司 深蓝泵业有限公司 帝业技凯精密有限公司 等20家 | 大显精密轴有限公司 金州茂隆有限公司 大连朗迪机械有限公司 大显模具 等40家 | 增加20家 | 安排就业 订单培养 产学合作 员工培训 |

3、实训基地内涵建设

校内实训基地为学生提供了类似企业车间的真实情境，具有开放性与共享性；校外实习基地设在企业中，顶岗实习要符合生产管理的要求，要通过制度建设保证实训实习规范有效运行。

建立与完善实训实习管理和考核评价体系。建立校内的安全文明生产管理制度、设备管理制度；制定设备安全操作规范、设备使用及维护保养规范；制定安全生产考核细则、劳动纪律与劳动态度考核细则、实训实习成绩考核细则；制定教师下厂顶岗实践管理办法、外聘教师指导实训管理办法等。

注重校外实习基地管理制度与运行机制的建立。深化与校外企业的合作、设备操作规范及维护保养要求、劳动纪律与劳动态度要求等规章制度的建立。与校外企业合作制定实习基地运行管理机制，确定实习内容，制定素质培养课程教学计划，共同探讨实训基地的师资建设方案。共同制定顶岗实习的制度文件、流程文件、作业文件、结果文件。

4、建设进度

表1-12 实训基地建设进度表

| 建设项目 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 扩建数控 车实训区 | 完成数控车床的采购及验收工作；达到设计教学规模；承担数控车工技能鉴定工作；引入大显精密轴有限公司等企业产品，部分学生参与产品加工；技术服务到款额达10万元以上；完成安全与文明生产手册编制。 | 引入大连朗迪机械有限公司等企业的加工项目；技术服务到款额达20万元以上；完善各项管理制度。 |
| 扩建数控 铣实训区 | 完成立、卧式加工中心等设备的采购及验收工作；承担数控铣工技能鉴定工作；引入金州茂隆有限公司等企业产品，部分学生参与产品加工；技术服务到款额达20万元以上；完成安全与文明生产手册编制。 | 完成设备安装、调试及验收工作；达到设计教学规模；引入大显模具等企业的加工项目，部分学生参与产品加工；技术服务到款额达40万元以上。 |
| 新建数控 仿真实训室 | 完成软件及设备的采购及验收工作；达到设计教学规模；完成数控仿真实训项目开发。 | 完善数控仿真实训室建设；完成UG认证培训项目开发；完成实训室管理制度建设。 |
| 扩建数控 设备维护 实训室 | 完成部分设备的采购及验收工作；达到设计教学规模；启动实训教学及对社会培训工作。 | 完成全部设备的采购及验收工作；完成实训项目设计；完成实训教材编写；完成实训室管理制度建设。 |
| 新建先进 工艺实训室 | 完成部分设备的采购及验收工作；完成实训室管理制度建设。 | 完成全部设备的采购及验收工作；完成实训项目设计；完成实训教材编写；完成实训室管理制度建设。 |
| 新建数控技术服务中心 | 完成实训室建设方案制定；完成设备采购招标书编制。 | 完成设备的采购及验收工作；完成实训指导教材编写；启动实训教学和技术开发工作；技术服务到款额达10万元以上；完成实训室管理制度建设。 |
| 校外实习 基地及内 涵建设 | 新增校外实习基地4家，合作企业10家；接收学生实习1200人.月，接收就业人数120人；制定实习基地运行管理机制，形成相关文件。 | 新增实习基地6家，合作企业10家；接收学生实习1600人.月，接收就业人数160人；顶岗实习达到半年以上；完善各种实践教学管理制度。 |

5、资金预算

表1-13  实训基地建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金来源与预算 (万元) |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 校内实训基地 | 扩建数控车实训区 | 216 | 13 | — | 229 | 181 | — | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — | — | 410 |
|  | 扩建数控铣实训区 | — | 6 | — | 6 | — | 339 | — | 339 | — | — | — | — | — | — | — | — | 345 |
|  | 新建数控仿真实训室 | — | — | — | — | — | 75 | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 |
|  | 扩建数控设备维护实训室 | — | — | 30 | 30 | — | 60 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 |
|  | 新建先进工艺实训室 | — | — | — | — | — | 6 | 25 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 |
|  | 新建数控技术服务中心 | — | — | — | — | — | — | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
| 校外实习基地及内涵建设 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 合计 | 216 | 19 | 30 | 265 | 181 | 485 | 430 | 1096 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1361 |

（三）师资队伍建设

实施学院“校企共建专业教学团队工程”，按照“教学做一体化”人才培养方案及职业综合能力为目标的课程体系的要求，建设一支高水平、高素质、“双师”结构合理的专兼结合教学团队。

1、专业带头人的培养与引进

按照优秀教学团队建设要求，培养1名专业带头人，从企业引进1名专业带头人。通过安排专业带头人进修学习、出国培训、学术研讨与交流活动等举措，提升其引领专业建设与发展的综合素质。使专业带头人在人才培养方案设计、课程体系构建等方面理念领先，具有国际视野，具有较高的科研水平及组织管理能力，成为数控专业领域内专家级名师。

引进的带头人要来自企业、德才兼备、年富力强；掌握数控领域国际前沿技术，具有市级以上科研成果，生产现场技术与管理经验丰富，具备较强的改革意识与创新精神，在国内数控行业具有一定影响。引进的带头人要能推动专业建设上层次上水平，提高对社会技术服务的能力，扩大与企业间产学合作的范围，能承担市级以上科研课题，能承接企业新产品研发、培育专利。

2、骨干教师的培养与引进

在现有专业教师中培养6名“双师”素质骨干教师。选派培养对象定期到大连机床集团、道依茨柴油机、神通模具等企业顶岗实践；择期选派培养对象到国内职业培训机构或重点院校学习进修；选派5～6名重点培养对象到国外学习培训。使他们具有企业或行业工作经历，具备数控职业岗位技能，能承担相应学习领域核心课程的教学，具有数控技术服务和产品开发能力，成为数控专业的教科研骨干。

从企业引进2名精通数控机床操作、数控工艺制定、数控编程，并能进行数控机床维修的技师，作为实训指导骨干教师。引进骨干教师要掌握企业的先进技术和具有高级技能，熟悉企业的生产流程及管理制度，具备较高的综合职业素质。能推广新工艺、新技术的应用，能参与新产品的研发与试制工作，能承接企业的技改项目。

3、兼职教师队伍建设

充分利用大连机床集团、道依茨大柴等知名企业校外实习基地及合作企业的专业技术人才资源，建成超过60人的兼职教师人才库。从大连机床集团、道依茨大柴、神通模具、一汽大众、大连重工起重等企业，聘请技术专家型兼职教师26名。兼专职教师人数比大于1∶1。聘请的兼职教师中，一部分作为校内兼职实训指导教师，一部分作为学生在校外企业顶岗实习阶段的指导教师。

根据工作过程情境教学及生产性实训要求，结合数控技术专业的情况，具体制定聘请兼职教师的任职标准，建立健全兼职教师聘请、管理等规章制度。

4、其他教师培养

通过到企业顶岗实践、参加职业技能培训等措施培养4名“双师”素质专业教师。建立青年教师定时定期轮流下企业实习制度，培养和提高专业技能水平，并取得相应技能的职业资格证书。

5、建设进度

表1-14  师资队伍建设进度表

| 建设 项目 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 专业带头人培养与引进 | 通过国内外培训方式培养1名专业带头人，使其具有先进的职业教育理念与国际视野，较强的教学开发、科研与管理能力，掌握数控前沿技术及发展趋势。 从企业引进掌握数控领域国际前沿技术的专业带头人1人，带动教学团队教研水平的提高。承接企业新产品研发，主持1门工学结合学习领域核心课程建设和承担相应教学任务。 | 专业带头人参加国内外数控技术脱产学习30天以上，并获得相应学习证明；参加国内外数控技术及教育学术交流会1次；承担科研课题、或省级以上教研课题1项；培育专利1项。 |
| 骨干教师培养与引进 | 通过国内外职教培训、下企业顶岗实践等多种方式培养6名骨干教师，提高职业技能，使其具有较高的学习领域课程开发能力和实践教学水平。 从企业引进1名精通数控技术的技师，作为实训指导骨干教师；承接企业技术攻关项目1项。 | 通过国内外职教培训、下企业顶岗实践等多种方式继续培养骨干教师；继续从企业引进1名精通数控技术的技师，作为实训指导骨干教师；承接企业的技改项目1项。 |
| 聘用兼 职教师 | 在大连机床集团等企业聘请16名有丰富实践经验的工程技术人员担任兼职教师。 | 在大连机床集团等企业增聘10名兼职教师，兼职教师达26名。 |
| 其他教 师培养 | 到企业顶岗实践或参加相关工种高级工、技师培训，培养2名双师素质教师。 | 继续培养2名双师素质教师；新增培养2名双师素质教师。 |

6、资金预算

表1-15 师资队伍建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金来源与预算(万元) |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 专业 带头人 | 培养 | — | 6 | 10 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
|  | 引进 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | 30 | 30 |
| 骨干 教师 | 培养 | — | 10 | 20 | 30 | — | — | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
|  | 引进 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 40 | 40 |
| 兼职教 师聘用 | — | 6 | 20 | 26 | 10 | 19 | 23 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 |
| 其他教 师培养 | — | — | 7 | 7 | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 合计 | — | 22 | 57 | 79 | 10 | 19 | 34 | 63 | — | — | — | — | — | 50 | 20 | 70 | 212 |

（四）专业群建设

1、以数控技术专业为重点的专业群构成与定位

以数控技术专业为龙头，以模具设计与制造、机械设计与制造、船舶工程技术等相关专业作为支撑，构成数控技术专业群。本专业群以满足大连及辽宁省经济社会发展的需要为宗旨，主要面向先进装备制造业，培养掌握先进装备制造技术理论知识的，具有良好的职业素质和较强的职业综合能力的高技能人才。

2、专业群其他专业的建设

（1）专业群其他专业的建设要根据专业自身岗位群的职业岗位特点及职业发展的需要，进行人才培养方案的改革及课程体系的重构。

以工作过程系统化的课程开发理论为指导，根据专业培养目标，通过对典型工作任务的分析，进行职业综合能力为目标的工作过程系统化课程体系设计。将职业素质教育贯穿始终，强调专业能力、方法能力及社会能力的培养，形成突出的专业核心能力、良好的职业综合素质、符合职业发展需要的专业群高素质高技能人才培养体系。

学习领域课程的设置符合“双证”制的要求。把岗位技能的训练贯穿于整个教学过程，使学生毕业前取得职业资格证，为首岗就业创造条件，实现高职学历证书与对应的职业资格证书内涵融通。

（2）成立专业群课程建设组，统筹规划专业群课程建设。重点加强专业核心课程建设，课程按专业群共享要求归类，进行统一规划建设。重点建设《冲压模具的工艺实施》、《零件的绘图与测量》2门学习领域核心课程并建成院级精品课，编写教材2部，建成优质课件1个。

教学过程采取“教学做一体化”的情境教学方式，教室与技能实训室（区）一体化；理论教学教材与技能实训教材一体化；理论教学教师与实习（训）指导教师一体化；教学手段先进及多样化；教学过程力求在真情实境完成，保证教学质量，提高教学效果。

（3）按照人才培养方案及课程体系的要求，建设一支高水平、高素质、“双师”结构合理的专兼结合教学队伍。其中，培养专业带头人1人、骨干教师4人,聘用专业技术人员4人作为兼职教师。

按照优秀教学团队建设要求，调入并培养船舶工程技术专业带头人1名。通过安排专业带头人进修学习、技能培训、学术研讨与交流活动等举措，提升其引领专业建设与发展的综合素质。

在现有专业教师中培养4名“双师”素质骨干教师,定期到大连机床集团、道依茨大柴、神通模具等企业顶岗实践；到国内职业培训机构或重点院校学习进修，使他们具有企业或行业工作经历，具备本专业职业岗位技能，能承担相应学习领域核心课程的教学，具有技术服务和产品开发能力，成为专业的教科研骨干。

（4）实训条件建设

扩建电加工实训区。购置快走丝线切割机床3台，为“冲压模具的工艺实施”等课程的教学提供教学设施，增强电加工技术的教学能力和技术服务能力。

扩建测量技术实训室。购置数显卡尺与千分尺等检测工具，为“零件的绘图与测量”等课程的教学提供教学设施，满足实践教学要求。

3、建设进度

表1-16 专业群建设进度表

| 建设项目 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 扩建电加 工实训区 | 完成部分设备的采购及验收工作；完成实训项目开发；完成实训指导书编写；引入企业产品，部分学生参与产品加工；技术服务到款额达10万元以上。 | 完成全部设备的采购及验收工作；达到设计教学规模；扩大引入企业协作加工项目，技术服务到款额达20万元以上。 |
| 扩建测量 技术实训室 | 完成部分设备的采购及验收工作；完成实训项目开发；完成实训指导教材编写。 | 完成全部设备的采购及验收工作；达到设计教学规模。 |
| 课程体系与 教学内容改革 | 与企业合作，共同建设模具设计与制造、机械设计专业《冲压模具的工艺实施》、《零件的绘图与测量》2门核心课程；形成课程建设方案，完成课程教学大纲制定，完成教学素材库开发，编写校本教材。 | 完成《冲压模具的工艺实施》、《零件的绘图与测量》2门核心课程教材编写、课件制作，建成院级精品课程。 |
| 师资队伍建设 | 通过职教培训、下企业顶岗实践等多种方式培养专业带头人1名、骨干教师2名，提高职业技能，使其具有较高的课程开发能力和实践教学水平。 | 继续培养2名骨干教师，通过培训、下企业顶岗实践等多种方式新增培养2名骨干教师，继续培养船舶工程技术专业带头人。 |

（五）社会服务及辐射

三年内为对口支援学校提供师资培训20人次。

充分发挥实训基地的社会服务功能，面向社会进行中短期数控技术培训、职业资格鉴定。三年内对社会提供技术培训600人次。

密切校企合作，加强对外技术服务力度，进行数控加工、模具设计与制造等技术服务，培育专利1~2项、承接企业的技改项目4~6项；三年内技术服务累计到款额达130万元以上。

四、经费预算

1、重点专业项目资金预算

表1-17  数控技术专业建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金来源与预算 (万元) |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 教学 实验 实训 条件 建设 | 1.扩建数控车实训区 | 216 | 13 | — | 229 | 181 | — | — | 181 | — | — | — | — | — | — | — | — | 410 |
|  | 2.扩建数控铣实训区 | — | 6 | — | 6 | — | 339 | — | 339 | — | — | — | — | — | — | — | — | 345 |
|  | 3.新建数控仿真实训室 | — | — | — | — | — | 75 | — | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 |
|  | 4.扩建数控设备维护实训室 | — | — | 30 | 30 | — | 60 | — | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 |
|  | 5.新建先进工艺实训室 | — | — | — | — | — | 6 | 25 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 31 |
|  | 6.新建数控技术服务中心 | — | — | — | — | — | — | 400 | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 |
|  | 7.校外实习基地及内涵建设 | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
|  | 小计 | 216 | 19 | 30 | 265 | 181 | 485 | 430 | 1096 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1361 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人 | — | 6 | 10 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | — | 30 | 46 |
|  | 2.骨干教师 | — | 10 | 20 | 30 | — | — | 6 | 6 | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 40 | 76 |
|  | 3.兼职教师聘用 | — | 6 | 20 | 26 | 10 | 19 | 23 | 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 |
|  | 4.其他教师培养 | — | — | 7 | 7 | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
|  | 小计 | — | 22 | 57 | 79 | 10 | 19 | 34 | 63 | — | — | — | — | — | 50 | 20 | 70 | 212 |
| 课 程 体 系 与 教学 内 容 改 革 | 1.人才培养方案 | — | 12 | 10 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 6 | 18 | 40 |
|  | 2.核心课程建设 | — | 60 | 60 | 120 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 |
|  | 3.其他课程建设 | — | 20 | 24 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
|  | 小计 | — | 92 | 94 | 186 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 6 | 18 | 204 |
| 合计 | 216 | 133 | 181 | 530 | 191 | 504 | 464 | 1159 | — | — | — | — | — | 62 | 26 | 88 | 1777 |

2、专业群项目资金预算

表1-18 专业群建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源(万元) |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 实训 条件 建设 | 1.扩建电加工实训区 | — | — | — | — | — | 21 | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
|  | 2.扩建测量技术实训室 | — | — | — | — | — | 15 | 8 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 |
|  | 小计 | — | — | — | — | — | 36 | 8 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
| 师资 队伍 建设 | 1.专业带头人培养 | — | — | — | — | 16 | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
|  | 2.骨干教师培养 | — | — | — | — | 4 | 6 | 6 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
|  | 小计 | — | — | — | — | 20 | 6 | 6 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 |
| 课程 体系 建设 | 1.课程体系改革 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
|  | 2.精品课程建设 | — | — | — | — | — | 6 | 6 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
|  | 小计 | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 |
| 合计 | — | — | — | — | 20 | 50 | 22 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 |

表1-19 实训基地主要设备购置清单　　　　　　　　单位：万元

| 项目 名称 | 拟购设备名称 | 参考规格型号 | 数量 | 参考价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 扩建数控车实训区 | 全功能数控车床 | 主轴转速35-6000rpm, MAZATROL MATRIX NEXUS系统 | 10台 | 41 | 410 |
|  | 小计 | — | — | — | 410 |
| 扩建数控铣实训区 | 立式加工中心及配套工装； | X、Y、Z轴行程：850*500*630mm；数控系统：FANUC0i-MC | 3台 | 46 | 138 |
|  | 卧式加工中心及配套工装； | 四轴联动，主轴转速20-5000/min，数控系统FANUC0i—MC | 1台 | 160 | 160 |
|  | 现有数控设备配套 | 精密夹具、刀具 | 8套 | 5 | 40 |
|  | 摇臂钻床 | 最大钻孔直径≥50mm | 1台 | 7 | 7 |
|  | 小计 | — | — | — | 345 |
| 数控仿真 实训室 | 计算机40台及网络配套 | 内存1G以上、硬盘160G以上、独立显卡的台式计算机。 | 40台 | 0.7 | 28 |
|  | 服务器 | — | 1台 | 1.6 | 1.6 |
|  | UG软件网络版 | 包含设计、加工、工艺等模块、新版本 | 40点 | 1 | 40 |
|  | 投影仪 | — | 1台 | 1 | 1 |
|  | 空调 | — | 3台 | 0.8 | 2.4 |
|  | 其他 | — | — | — | 2 |
|  | 小计 | — | — | — | 75 |
| 扩建数控 设备维护 实训区 | 数控车床系统实验台3台 | FANUC或SEIMENS系统 | 3台 | 8 | 24 |
|  | 数控铣床系统实验台3台 | FANUC或SEIMENS系统 | 3台 | 8 | 24 |
|  | 伺服电机、滚珠丝杠、光栅等部件 | — | 1套 | 7 | 7 |
|  | 机床电控实验台 | — | 18台 | 1.9 | 34.2 |
|  | 其他 | — | — | — | 0.8 |
|  | 小计 | — | — | — | 90 |
| 新建先进工艺实训室 | 组合夹具 | — | 4套 | 1 | 4 |
|  | 柔性夹具 | — | 1套 | 22 | 22 |
|  | 典型刀具 | — | 5套 | 1 | 5 |
|  | 小计 | — | — | — | 31 |
| 新建数控技术服务中心 | 高精度五轴联动加工中心及工装配套 | 主轴转速0～8000r/min；联动轴数5轴；A轴为+90°～-40°，C轴为360° | 1台 | 240 | 245 |
|  | 图形工作站 | 双核CPU2.6G以上,内存2G以上、硬盘200G以上、专业显卡128M以上的台式计算机 | 5台 | 2 | 10 |
|  | 计算机 | 双核CPU2.2G以上,内存2G以上、硬盘160G以上、独立显卡,显存64M以上的台式计算机。 | 10台 | 0.8 | 8 |
|  | 笔记本电脑 | 酷睿双核CPU,内存2G以上、硬盘120G以上、独立显卡IBM商务机 | 3台 | 1.5 | 4.5 |
|  | UG与Pro/E | 包含设计、加工、工艺等模块、新版本 | 2套 | 55 | 110 |
|  | AutoCAD软件 | AutoCAD2008版本 | 5套 | 3 | 15 |
|  | 投影仪 | — | 1台 | 1 | 1 |
|  | 空调 | — | 2台 | 0.8 | 1.6 |
|  | 其他 | — | — | — | 4.9 |
|  | 小计 | — | — | — | 400 |
| 扩建电加工实训区 | 数控快走丝线切割机床 | 行程400*320，锥度6度/80mm-12度/80mm | 3台 | 7 | 21 |
|  | 小计 | — | — | — | 21 |
| 扩建测量技术实训室 | 数显卡尺与千分尺 | — | 10套 | 0.5 | 5 |
|  | 粗糙度测量仪 | TR200(-200μm至+150μm) | 5台 | 1 | 5 |
|  | 便携式硬度仪 | TH160 HLD（170~960） | 5台 | 1.6 | 8 |
|  | 其他 | — | — | — | 5 |
|  | 小计 | — | — | — | 23 |
| 合计 | — | — | — | 1395 |

## 项目二  汽车检测与维修技术专业及专业群建设

一、建设基础

（一）行业现状及人才需求分析

我国已成为世界第三大汽车生产国，近10年我国汽车保有量以12％的速度增长，目前保有量达到4400万辆，预计到本世纪30年代中后期我国汽车保有量将赶超美国而成为世界第一大国。但是汽车维修人员数量目前仅240万人，而且文化程度偏低、技术水平偏低、高等级技能人才比例偏低的“三低”状况成为制约汽车服务市场发展的瓶颈。因此汽车检测与维修技术专业人才培养被国家列入“制造业和现代服务业技能型紧缺人才培养工程”。

大连市汽车保有量近年来急剧增加，至2006年底已达60万辆，比2005年增长了14．76％。据大连汽车维修协会统计，目前大连地区各类汽车维修企业近2600家，从业人员5万人，其中38.5%的技术工人文化程度在初中以下，接受过新技术培训的仅为11.7%；每年需新增汽车维修技术人员达6000人，特别是随着汽车现代电子技术含量的提高，高技能的“汽车医生”类汽车检测维修技术人员尤为紧缺。

（二）专业现有基础

我院汽车检测与维修技术专业是大连市示范专业，学院重点建设专业，大连市唯一的汽车维修服务高技能人才培养培训基地，目前在校学生305人。

1、重视与知名企业联合，校企合作成效显著

我院从2007年开始与上海通用汽车有限公司开展ASEP项目合作，是全国7个ASEP学校之一，东北唯一一家。该项目借鉴美国通用公司1979年创立的GM ASEP项目，旨在为上海通用汽车售后服务体系培养具有通用品牌汽车维修服务技能的高素质人才。上海通用汽车提供先进教育理念、人才培养模式、教学管理方式、培训课程和师资培训，通过学生最后一年校内外两个阶段的工学交替，完成“订单培养”。上海通用汽车公司已为学院提供价值200余万元教学用车、零件总成和全套最新的汽车维修技术资料。

其次，与拥有30家汽车4S店的区域汽车维修行业龙头企业大连中升集团签订了五年的“订单培养”校企合作协议，每年由二年级30名学生组成“中升班”。每届“中升班”由校企双方经过两年共同培养（第一年，学生除完成校内课程学习和实训外，还将在企业完成3-4个月的生产性实习；第二年，学生将大部分时间在企业进行顶岗实习和毕业实习），毕业后将达到零距离上岗。大连中升集团派内训师与我院教师共同制订“中升班”培养方案，指导学生实习实训，并提供实习补助和中升奖学金，同时与学院共同建设校内实训基地。

此外，还与本地区10余家企业开展了不同层次的校企合作。

2、拥有较高起点的校内生产性实训基地，社会服务初见成效

作为大连市唯一的汽车维修高技能人才培养、培训基地，市财政提供1100万元专项资金用于专业实训条件建设。该基地建筑面积3000平方米、建有7个实训区域、汽修汽保设备及教学设备150余台套、设备总值达1000余万元，能够基本满足学生职业岗位能力训练要求，校内生产性实训比例近75%，毕业生获职业资格证书90%，一次就业率95%。

2007年，学生技能服务小组完成了40余台校内车辆的维修和保养工作，参加辽宁省汽车维修技能大赛获得团体第一名。此外承担了大连市汽车维修技能大赛工作，为企业培训员工200余人次。

3、初步建立了具有企业工作背景、专兼结合的师资队伍

现有专业教师11人，包括引进曾多年担任汽车维修企业技术厂长和总工程师的专家级教师2人，7人具有企业工作经历。专业教师中高级职称3人，硕士4人，双师型教师10人，学院青年优秀教师2人，担任大连市劳动局汽车技术专业委员会委员2人；常年聘请10位企业一线技术专家担任本专业的兼职教师。

（三）存在问题与不足

虽然本专业已具有较好工作基础，但在深化工学结合人才培养模式改革、基于工作过程的课程体系改革、校内外生产性实训管理体制和保障机制、增强社会服务和辐射功能等方面还需要进一步加强建设。

二、建设目标

采用在北美经过29年实践检验的汽车维修高级技能人才培养模式，依托以上海通用汽车有限公司为代表的品牌汽车售后服务体系和以大连中升集团为代表的地方汽车维修服务企业，校企合作践行“职业活动导向”人才培养模式，全面推进“订单”培养。以汽车维修服务典型工作任务为载体，构建基于工作过程的课程体系，高标准重点建设优质核心课程资源；打造一支教学理念先进、实践技能高超、“双师”结构合理、“既能讲又能修”的专兼结合专业教学团队；建成具有真实工作场景，集教学、生产、社会培训、技能鉴定和技术服务于一体的现代化汽车维修实训基地；融入区域经济社会发展，强化社会服务能力建设。使本专业成为区域内具有引领和示范作用、在东北地区有较强影响力、国内一流水平的汽车维修与技术服务领域高技能型人才培养的重要基地。

三、建设内容及进度

（一）课程体系与教学内容改革

1、人才培养模式改革

（1）工作岗位与能力分析

通过对上海通用汽车有限公司东北地区各特约技术服务中心以及本区域各类汽车维修技术服务企业对汽车维修技术服务人才需求的调查与分析，在上海通用ASEP顾问委员会、大连中升集团等多家企业的专家和技术人员的指导下，根据现阶段对汽车维修技术服务人才的岗位能力分析，确定了以汽车机电维修人员为主的专业培养目标和专业能力要求，如图2-1所示。

（2）人才培养目标

本专业主要为汽车维修服务企业培养具有良好职业道德、遵纪守法、诚信、有责任心，掌握汽车检测与维修原理和方法，具备使用现代化检测设备对汽车进行检测、诊断及故障排除技术服务全过程的工作技能和一定的可持续发展能力，适应汽车维修服务及相关行业一线需要的高技能型人才。

（3）“阶段式工学交替”人才培养方案

借助上海通用汽车公司售后服务体系及与大连中升集团等地方汽车维修服务企业密切合作的优势条件，借鉴ASEP项目的管理与运作模式的先进经验，充分利用其维修手册、培训教材等宝贵资源，以学生的职业能力培养为主线，把职业活动全过程贯穿于学生培养各环节中，实践“职业活动导向”的人才培养模式。全面推进“订单”培养，由学院和企业共同制定并实施“阶段式工学交替”人才培养方案。

在现有2007级汽车检测与维修技术专业学生中，以一个班级（约30人）为试点实施本方案，并在运行过程中不断改进和完善，在2008级学生中扩大试点，待时机成熟全面推广运行。

学生通过校内外各两个阶段学习，尤其是校外9个月的顶岗实习，利用大连中升集团、大连上通等30家合作企业的工作环境，校企共建实习学生管理机制，企业设立实习辅导员，与学院指导教师一起共同对学生校外实习过程进行管理，制定实习学生考核办法并共同实施，确保实习学生完成顶岗实习期间职业能力培养和职业素质教育。具体见表2-1。

表2-1  “阶段式工学交替”人才培养方案

| 校内一阶段 | 校外一阶段 | 校内二阶段 | 校外二阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1学期 | 第2学期 | 第3学期 | 第4学期 | 第5学期 | 第6学期 | 第7学期 | 第8学期 |
| 9月－1月 | 3月－7月 | 9月－1月 | 3月－5月 | 6月－7月 | 9月－11月 | 12月－1月 | 3月－7月 |

（　    校外   　校内）

校内一阶段：前四个学期，主要培养学生汽车零部件识图能力、汽车发动机检修能力、汽车底盘检修能力、汽车车身控制系统诊断与修复能力、汽车电路与电子系统检修能力和汽车舒适系统诊断与修复能力。打破原有传统的授课方式，采取教学做一体化教学方式，每个教学项目首先进行相应的实物分解、拆装和检修，让学生产生感性认识并激发学生的学习兴趣，继而进行诊断和修复等深层次的学习。在实施过程中，与企业实践经验丰富的技术能手共同开发基于工作过程的教学项目，借鉴上海通用汽车的培训模式，设计每个教学项目的教学工单，由企业兼职教师负责实训指导，校内外训练交替实施，使学生初步具有汽车各系统故障的判断和分析能力，基本达到汽车维修中级工水平。

校外一阶段：第五学期为2个月，侧重培养学生发动机和底盘的保养维护能力，完成学生首岗能力培养。统筹安排学生到大连中升集团、大连上通等合作企业进行生产性实习，利用企业真实的工作场景和工作任务，按照车辆标准保养流程进行操作，养成学生的“5S”服务理念和标准的操作规范，达到汽车维修中级工水平。同时接受企业的文化熏陶，学习和积累现场的工作经验，学会建立和谐的工作氛围，提高职业素养和履行岗位职责的能力。同时强化就业岗位的自我定位，为岗位的选择打下基础，学生可与企业初步形成就业协议，为下一阶段的学习重点和目标确定方向，使后阶段的学习更具针对性和主动性。

校内二阶段：第六学期为3个月，主要培养学生的检测设备操作能力、资料运用与分析能力、综合故障诊断能力和汽车维修质量检验能力。利用汽车实训车间的先进设备和车辆，以及以上海通用汽车维修资料和手册为代表的欧美亚三大车系的各种维修资料，聘请企业经验丰富的技师，设置故障情境，模拟企业真实的维修场景，按照接待登记、资讯、决策、计划、实施、检查和评估几个环节进行现场教学。在教学过程中，充分发挥学生前两个阶段学习的知识和技能，挖掘学生的潜能，针对欧美亚三大主流车型，使学生学会查阅资料、读懂电路图、利用先进的诊断设备分析并判断故障的原因和部位，提升学生的综合职业能力，并初步达到汽车维修高级工水平。

校外二阶段：第七学期为2个月，主要针对校内二阶段的学习内容进行巩固和训练，完成综合能力的培养。由企业兼职教师指导，通过在大连中升集团、大连上通等企业真实的岗位上进行顶岗实习，有针对性地训练综合能力，完成真实能力的升华和提高，达到汽车维修高级工水平。第八学期为5个月，合作企业接收学生顶岗实习，根据学生在企业的实践和表现，合理安排学生的顶岗岗位，充分发挥学生的技能特长，在真实的岗位上完成具有综合分析能力和判断能力的高级工的培养和磨砺，并与企业达成就业协议。同时，对部分合作企业根据学生岗位的选择方向，有针对性地进行汽车整形能力和涂装能力的培养。

2、依据职业能力要求，校企合作重构课程体系

通过对汽车维修服务岗位（群）的具体分析，按照汽车维修服务的工作流程，借鉴上海通用汽车售后服务体系的培训标准，与企业技术人员一起，通过召开专家访谈会等多种形式，归纳出典型工作任务，确定行动领域（见表2-2）。

表2-2  汽车机电维修岗位（群）行动领域

| 序号 | 典型工作任务 |
| --- | --- |
| 1 | 劳动合同的签订 |
| 2 | 工作中安全和环境保护 |
| 3 | 汽车及系统的操作 |
| 4 | 汽车各系统的测量与检查 |
| 5 | 工作计划的制定和工作结果的检查评价 |
| 6 | 汽车各系统以及企业设备的维护、检查和调整 |
| 7 | 与内部和外部客户的信息交流 |
| 8 | 零件、组件和系统的安装、拆卸和维护 |
| 9 | 故障诊断及其原因以及结果的评价 |
| 10 | 设备配备, 更新和改造 |
| 11 | 根据有关标准进行汽车修竣验收 |
| 12 | 汽车维修质量管理与质量分析 |

参照国家汽车维修工职业标准和技能标准，借鉴上海通用汽车售后服务体系培训标准，根据岗位（群）对人才知识、能力、素质结构的需求，同时根据汽车维修服务工作过程需要的计划制定、工作组织、实施和维修质量检查评估要求，按照调研、能力分析、确定行动领域、转化为学习领域、开发学习情境的技术路线，将职业能力要求进行整合，开发出本专业的学习领域。

根据学习领域的划分，充分利用企业资源，特别是借鉴上海通用汽车ASEP项目的培训模式，从学习情境入手，对每个学习情境按照能力标准、场地准备、工具准备、操作要点、技术要求、考核标准等六方面内容进行建设。与合作企业技术人员一起，按照基于工作过程的课程建设思路，完成涵盖课程目标、教学内容、知识与技能要求、教学进度、考核标准、教学效果等内容的专业学习领域课程教学大纲建设，构建基于汽车维修技术服务工作过程的专业学习领域，结合公共学习领域和生产实习，重构新的课程体系（见表2-3）。

表2-3   基于工作过程的专业课程体系构成

| 课程名称与性质 | 学习内容 | 专业能力 | 学时 | 所在学年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共基础 课程 | “两课”、外语、计算机基础、体育等 | 职业道德、职业素养 |  | 学院统一安排 | 第一学年 |
| 学习领域 课程 | 1．汽车零部件识图 | 结合汽车零部件绘制零件图、识读汽车装配图、零件精度检测与调整等5个教学情境 | 汽车拆装检修能力 | 96 | 第一学年 |
|  | 2．发动机机械系统检修 | 描述发动机结构、类型等特点、发动机异响诊断、发动机温度不正常诊断等5个教学情境 |  | 90 | 第一学年 |
|  | 3．发动机电控系统检修 | 故障车辆接待、电控燃油喷射系统检修、点火控制系统检修等5个学习情境 |  | 128 | 第二学年 |
|  | 4．柴油发动机电控系统维修 | 柴油发动机控制、共轨控制等5个学习情境 |  | 40 | 第二学年 |
|  | 5．汽车传动系统检修 | 离合器、手动变速器等离合器等8个学习情境 |  | 104 | 第二学年 |
|  | 6．自动变速器检修 | 液力变矩器、行星齿轮机构、控制系统等8个学习情境 |  | 72 | 第二学年 |
|  | 7．汽车转向、行驶、制动系统检修 | 行驶系检修、转向系检修、制动系检修等6个学习情境 |  | 96 | 第一学年 |
|  | 8．汽车电路与电子系统检修 | 汽车电路和电子基本技能、蓄电池、起动机、发电机等8个学习情境 |  | 128 | 第二学年 |
|  | 9．汽车车身控制系统诊断与检修 | 中控门锁、雨刮、灯光、仪表等8个学习情境 |  | 66 | 第二学年 |
|  | 10．汽车舒适系统诊断与修复 | 汽车空调系统、电动座椅、汽车音响系统等6个学习情境 |  | 66 | 第二学年 |
|  | 11．汽车发动机保养与维护 | 更换三滤等9个学习情境 | 汽车维护保养能力 | 40 | 第二学年 |
|  | 12．汽车底盘保养与维护 | 变速油检查与更换、离合器的检查等6个学习情境 |  | 40 | 第二学年 |
|  | 13．检测设备运用 | 汽车专用万用表、汽车检测电脑运用等9个学习情境 | 汽车综合故障诊断能力 | 40 | 第三学年 |
|  | 14．资料运用与分析 | 欧美亚主流车型资料识读与数据分析等3个学习情境 |  | 20 | 第三学年 |
|  | 15．综合故障诊断 | 发动机无法起动、怠速不良等17个学习情境 |  | 80 | 第三学年 |
|  | 16．汽车维修质量检验 | 汽车配件的选择、鉴别与使用等4个学习情境 维修价格估算与维修合同的签订 |  | 40 | 第三学年 |
|  | 17．汽车整形 | 车身修复等5个学习情境 | 汽车整形能力 | 32 | 第三学年 |
|  | 18．汽车涂装 | 底材处理、调漆等5个学习情境 |  | 32 | 第三学年 |
| 生产实习 | 顶岗实习、就业与创业指导等 | 专业能力、社会能力、方法能力养成 |  | 9个月 | 第二、三学年 |

在教学实施过程中，根据任务的不同分别采取项目驱动、团队工作、角色扮演、专题讲座、观摩录像、社会调研、顶岗实习等教学手段，将汽车构造、原理、维修与诊断技术融为教学做一体，彻底改变传统的理论、维修与诊断三段式教学模式。以学习领域3《发动机电控系统检修》为例说明，见表2-4。

表2-4　专业学习领域描述

| 学习领域3（课程名称）： 发动机电控系统检修 |
| --- |
| 教学时间安排： 128学时 8学分 |
| 对应职业行动领域描述： 汽车机电维修工接SA（前台接待）的派工单，按派工单上的内容到备件库领料（保养类备件及维修类备件等），按工时规范地进行发动机电控系统的拆装与检修。维修过程中，使用通用或专用的维修设备与工具，查阅相关的维修资料，根据故障现象确定油路故障，点火故障，还是其它控制方面的故障，然后有针对性地按规程进行维修，对发动机电控系统各零部件进行检查、更换、维修。维修过程中如发现新的问题，及时报前台与客户进行协商，如客户同意，将追加的维修项目一并进行修理。最后维修工进行自检，如以小组工作进行互检，再后由班组长进行终检。合格后连同派工单、领料单一并交给前台（结算存档）。 |
| 学习目标： 学生们能根据安全技术规定进行发动机电控系统的检测、故障诊断和修复工作，因此应该: 1．具备与客户的交流与协商能力，能够向客户咨询车况，查询车辆技术档案； 2．掌握车辆信息，初步评定车辆技术状况； 3．能正确使用维修工具、设备、仪器、维修技术资料； 4．具有团队协作能力； 5．能制订电控系统检修计划，根据相关法律、技术规定，制定维修方案，保证维修质量； 6．利用相关方法、策略进行故障查找，通过数据加工、信息分析确定故障具体部位； 7．按照正确操作规范对发动机电控系统各零部件进行检查、更换、维修； 8．根据环境保护要求处理使用过的辅料以及损坏零部件； 9．修复后检查发动机系统的工作情况，进行自检、互检、终检； 10．在汽车移交过程中向客户介绍已完成的工作。 |
| 工作与学习内容 |
| 工作对象： 1．需完成的维修工单； 2．需检阅的维修资料； 3．专用通用设备、工具、配件、材料的领用； 4．正确的维修计划，包括进度与分工、工作流程； 5．待维修的故障车辆、传感器、控制器、执行器； 6．维修的经济性、安全性与生产效率。 | 工具与设备： 1．三大车系的典型车辆； 2．各车系车辆所对应的维修资料； 3．带举升机的多媒体的教室与实训场地。 4．各种通用与专用的检测、维修、保养设备与工具。 工作方法： 1．查阅维修资料，填写知识准备； 2．编制维修计划； 3．填写维修工单； 劳动组织： 1．小组分工协作； 2．教师协调指导。 | 工作要求： 1．以经济、环保、安全、满足顾客需要为出发点进行维修计划的制订； 2．小组成员间分工协作，相互团结，善于沟通； 3．按汽车维修的操作标准与规范进行发动机电控系统零部件的拆装、调整与检修、更换； 4．按5S标准进行作业。 |
| 教学的组织形式与教学方法： 按“资讯、决策、计划、实施、检查、评价”六步教学法进行教学活动的组织。课前的知识准备阶段采用开放的技术资料阅览室独立学习；知识点的传授采用多媒体课件正面教学和利用学生手册独立学习的方法；实施阶段采用教师引导，学生主体，小组分工的方法；评价阶段采用教师主体评价，学生互评总结的方法。 |
| 教学考评： 过程考核为主，占总成绩的70％，主要包括素质考评、工单考评、实操考评。期末考核为辅，占30%，主要包括理论知识点的掌握，对问题的综合分析能力。 |

3、校企合作建设优质核心课程，共同开发课程资源

在构建基于汽车维修工作过程课程体系基础上，按照国家精品课程建设标准要求，与上海通用汽车有限公司售后培训体系成员、大连中升集团等企业合作，根据汽车维修岗位核心能力的需要，重组课程内容，共同建设“发动机机械系统检修”、“发动机电控系统检修”、“汽车电路和电子系统检修”、“资料运用与数据分析”等4门优质核心课程，其中“发动机机械系统检修”和“发动机电控系统检修”2门课程建成省级精品课程；其余2门建成院级精品课程。

建设过程中，按照专业的人才培养规格和课程体系要求，按照基于工作过程的课程建设思路，根据真实的学习情境，和企业技术人员合作开发项目工单，实现技能训练的项目化、教学项目的工单化、理论实践的一体化、综合实训的岗位化。由学院教师和企业技术人员共同完成课程教材、实训指导书、电子教案、考核标准、试题库、素材库的建设。

以《发动机电控系统检修 》 课程（学习领域）为例，基于真实的工作过程设计学习情境，按照资讯、决策、计划、实施、检查与评估六步法进行教学实施。该课程学习情境划分与教学设计见表2-5、表2-6。

表2-5  《发动机电控系统检修》课程学习情境及任务列表

| 学习情境 | 任务单元 | 学时 |
| --- | --- | --- |
| 1.电控燃油喷射 系统检修 | 1.发动机电控系统识别 | 4 | 54 |
|  | 2.进气压力传感器检修 | 4 |  |
|  | 3.空气流量传感器检修 | 6 |  |
|  | 4.曲轴位置、凸轮轴位置传感器检修 | 6 |  |
|  | 5.节气门位置传感器检修 | 4 |  |
|  | 6.电子节气门检修 | 4 |  |
|  | 7.冷却液温度传感器检修 | 2 |  |
|  | 8.氧传感器的检修 | 4 |  |
|  | 9.电动燃油泵检修 | 6 |  |
|  | 10.喷油器检修 | 4 |  |
|  | 11.油压调节器检修 | 2 |  |
|  | 12.燃油喷射系统检修 | 8 |  |
| 2.电控点火系统检修 | 1.点火控制系统识别 | 4 | 20 |
|  | 2.火花塞、高压线检修 | 2 |  |
|  | 3.点火线圈检修 | 4 |  |
|  | 4.点火系统电路故障检修 | 8 |  |
|  | 5.发动机爆震故障排除 | 2 |  |
| 3.辅助控制系统检修 | 1.发动机怠速系统检修 | 6 | 22 |
|  | 2.三元催化装置检修 | 2 |  |
|  | 3.废气再循环系统检修 | 2 |  |
|  | 4.燃油蒸发控制系统检修 | 2 |  |
|  | 5.二次空气喷射系统检修 | 2 |  |
|  | 6.进气惯性增压系统检修 | 2 |  |
|  | 7.涡轮增压系统检修 | 2 |  |
|  | 8.可变气门正时和升程控制系统检修 | 4 |  |
| 4.发动机电控系统 综合故障诊断与修复 | 1.发动机起动不良 | 8 | 32 |
|  | 2.发动机加速无力 | 8 |  |
|  | 3.发动机抖动 | 8 |  |
|  | 4.发动机油耗过大 | 8 |  |
| 合 计 | 29 |  | 128 |

表2-6 《发动机电控系统检修》学习情景任务单元教学设计

| 任务名称 | 任务单元7: 冷却液温度传感器检修 | 学 时 | 2 | 学生人数 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指导教师 | 张宪辉 杨连福 | 教学方法 | 任务驱动六步教学法；引导文教学法；小组工作法 |
| 任务地点 | 发动机电控系统实训室 | 所需设备 | 别克君威轿车4部；TECH-2专用检测仪4台；万用表4只 |
| 客户任务 | 以冷却液温度传感器故障引起的发动机及电控部分工作异常作为案例，采用情境化的教学方式，引导学生按照六步法（资询、决策、计划、实施、检查、评估），紧密结合汽车维修企业实际过程排除故障，在此过程中学习相关理论知识和检测仪器的正确使用方法。 |
| 任务步骤 |
| 阶段 | 教 师 | 学 生 | 学时 |
| 资询 | 1.给学生展示故障车辆，并明确工作任务； 2.将车辆维修资料、维修工单、任务工单分发给学生； 3.采用PPT课件讲解冷却液温度传感器基本工作原理和检修要点； 4.接受学生关于车辆信息的咨询。 | 1.接受教师提出的工作任务，聆听教师关于冷却液温度传感器内容的讲解； 2.通过咨询客户（教师扮演）和使用车辆信息系统填写维修工单内容； 3.通过查阅维修资料、课程网站、学生手册以及视频资料填写任务工单知识准备内容。 | 15min |
| 决策 | 1.为学生提供所需检测设备，并提示设备安全注意事项； 2.为学生分配故障车辆； 3.接受学生咨询并监控学生的讨论。 | 1.根据具体故障现象和工作任务要求，选择合适的故障读码器、万用表； 2.分成4个工作小组，并选择组长。 | 5min |
| 计划 | 1.审核学生制定的工作计划； 2.对工作计划提出修改意见； 3.接受学生咨询并监控学生的讨论。 | 1.以小组讨论的方式，制定故障排除和检测的工作计划； 2.将制定的工作计划与教师讨论并定稿。 | 10min |
| 实施 | 1.监控学生的操作并及时纠正错误； 2.回答学生提出的问题； 3.对学生的检测结果进行检查。 | 1.用TECH-2读取系统故障； 2.用万用表对冷却液传感器进行检查； 3.根据检测结果填写任务工单； 4.对传感器进行修复或更换。 | 20min |
| 检查 | 1.监控学生的操作并及时纠正错误； 2.回答学生提出的问题。 | 1.起动发动机，检查冷却液温度传感器故障是否排除； 2.检查发动机性能。 | 5min |
| 评估 | 1.对各小组工作进行综合评估； 2.提出改进意见和注意事项。 | 1.以小组讨论方式进行工作评估； 2.根据教师提出的改进意见修改工作计划。 | 5min |

4、校企合作共同开发课程网络资源

围绕优质核心课程建设，建设完成“发动机机械系统检修”和“发动机电控系统检修”等2门优质核心课程网络资源建设。

与企业兼职教师和技术人员合作，借鉴上海通用汽车的培训大纲，建设课程教学网络资源，搭建学生自主学习平台。重点加强网络课件、网上学习、虚拟实训、专业实践录像、自测题库等建设。

5、将学生的职业道德和职业素质养成贯穿于学习全过程

（1）在基于工作过程课程体系制定以及具体学习情境设计中，将学生的职业素质训导养成作为其内容之一，贯穿于专业教学课程体系中。

（2）建立学生职业道德和职业素质养成评价制度，制作《学生职业道德和职业素质养成手册》。充分利用校内生产性实训环节，安排专业教师在授课过程中，增加对学生职业素养方面的表现评价，并记录在技能项目考核标准中。

（3）在第5、第7和第8学期学生集中在企业实习期间，充分利用ASEP项目的相关管理表格和考评机制，与企业及企业辅导员共同管理，并将学生的职场表现记入《学生职业道德和职业素质手册》，作为学生实习成绩的一部分，培养学生职业习惯。

（4）让第二课堂成为培养学生职业能力和职业素养的阵地，结合专业综合活动（如课外技能服务小组、技能大赛）、专业课外社团活动和社会实践活动（如学生参与“三下乡”社会实践）等，使学生接触社会，充分了解社会对于汽车技术服务行业素质教育的重要性。通过服务效果、比赛成绩、活动总结和调查报告等方式，增加学生对专业的热爱。

（5）邀请行业专家、企业技术专家和优秀毕业生到校，在对学生进行专业教育和教学活动中，将诚实守信、爱岗敬业、团结合作、遵章守纪的教育作为其中重要的一项内容，并组织学生写感想和总结，用社会先进人物的杰出表现激励学生，加强职业道德培育。

（6）通过学生职业道德和素质养成教育，使得学生一次就业率明显提高，达到100%。

6、资金投入与进度安排

资金投入见表2-7，进度安排见表2-8。

表2-7  课程体系与教学内容改革资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 课程体系与教学内容改革 | 完成工学结合人才培养模式创新、课程体系建设及课程教学大纲建设 | - | 14 | 8 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 32 |
| 优质核心课程建设 | 4门优质核心课程与配套教材、课件建设 | - | 38 | 60 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| 课程资源建设 | 完成2门课程资源建设 | - | 6 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 28 |
| 合计 | - | 58 | 82 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 18 | 158 |

表2-8  课程体系与教学内容改革进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 人才培养模 式改革与课 程体系建设 | 1.完成践行“职业活动导向”人才培养模式前期调研和论证；形成“阶段式工学交替”人才培养方案； 2.构建完成基于工作过程课程体系的实施计划； 3.完成《发动机机械系统检修》等11门课程教学大纲开发。 | 1.基于工作过程以学习情境为特点的课程体系全面形成； 2完成7门课程教学大纲开发； 3.实施“阶段式工学交替”人才培养方案，并取得初步成果; 4.生产性实训达到95%，学生职业资格证书获取率达到100%。 |
| 优质核心课程建设 | 发动机电控 系统检修 | 1.完成课程建设规划方案； 2.参照上海通用汽车培训大纲，制定课程教学大纲； 3.完成课程教学资源收集、教学过程设计等； 4.建成院级精品课。 5.参与由邢台职业技术学院牵头的，按照国家精品课程标准建设优质课程和教学资源库开发工作。 | 1.完全按照企业实际的岗位设计学习情境，实施教学过程的工单化； 2.结合企业培训教材编写校本教材并使用，力争出版； 3.完成多媒体课件、电子教案、实训指导书、实训视频素材、试题库建设工作； 4.建成省级精品课程。 |
|  | 发动机机械系统检修 | 1.与大连中升集团合作，完成课程建设和规划方案； 2.参照国家“汽车维修工”职业能力标准，制定课程教学大纲； 3.建成院级精品课程。 | 1.完全按照企业实际的岗位设计学习情境，实施教学过程的工单化； 2.完成多媒体课件、电子教案、实训指导书、试题库建设工作； 3.结合企业培训教材编写校本教材并使用，力争出版； 4.建成省级精品课程。 |
|  | 汽车电路与电子系统检修 | 1.与大连中升集团合作，结合汽车电气与电子系统实际容易发生的故障案例，参照国家“汽车维修电工”职业能力标准，完成课程建设和规划方案； 2.参照国家“汽车维修电工”职业能力标准，制定课程教学大纲。 | 1.完全按照企业实际的岗位设计学习情境，实施教学过程的工单化； 2.完成多媒体课件、电子教案、实训指导书、试题库建设工作； 3.结合企业培训教材编写校本教材并使用，力争出版； 4.建成院级精品课。 |
|  | 资料运用与 数据分析 | 1.与上海通用汽车特约服务中心及兄弟院校合作，以汽车典型的故障案例为素材，与企业技术人员共同完成课程建设和规划方案； 2.参照上海通用汽车售后培训课程体系和维修资料，制定课程教学大纲； 3.完成课程教学资源收集、教学过程设计等。 | 1.完全按照企业实际的岗位设计学习情境，实施教学过程的工单化； 2.结合企业培训教材编写校本教材并使用，力争出版； 3.完成多媒体课件、电子教案、实训指导书、实训视频素材、试题库建设工作； 4. 建成院级精品课程。 |
| 课程资 源建设 | 1.完成课程资源的总体框架设计，形成实施计划； 2.完成开发平台搭建环境的选型； 3.部分完成《发动机电控系统检修》的课程资源建设，网络课程争取试用； 4.启动《发动机机械系统检修》的课程资源。 | 1.完成《发动机电控系统检修》的课程资源和网络课程； 2.完成《发动机机械系统检修》的课程资源和网络课程建设； 3.学生可用于网上自主学习、学习与教学评价功能并投入使用。 |

（二）师资队伍建设

实施学院“校企共建专业教学团队工程”。以国家优秀教学团队为标准，与上海通用汽车和大连中升集团等知名企业合作，选派专业教师到上海通用汽车所属各经销商和大连中升集团各维修店挂职锻炼，使每位教师三年内累计有半年以上企业挂职锻炼经历，教师按照企业员工管理、考核，提高教师的专业技能；重点依托上海通用汽车和大连中升集团等知名合作企业，吸收企业和行业技术专家进入学校。聘请由合作企业派出的有丰富实践经验并能指导实践教学的工程技术人员做兼职教师，并建立兼职教师人才库，建立健全兼职教师聘请、管理等规章制度，形成互惠互利长效机制。经过三年建设，通过国内外进修、企业挂职、参与社会服务等途径，打造一支以2名专业带头人为核心，以7名骨干教师为主要力量、以50名企业和行业技术专家为依托的教学理念先进、实践技能高超、双师结构合理、既能讲又能修的专业教学团队。

本专业现有专业带头人2名，其中1名为企业引进，具有丰富的实践经验，在行业内有较强的影响力；另外1名教学经验丰富，一直致力于专业建设工作，全程负责上海通用汽车ASEP合作项目。在建设期内，对2名专业带头人进行有针对性地培养，使其成为区域内专业建设和汽车维修服务领域的领军人物。

培养5名和引进2名能在理论实践一体化教学、课程建设、社会服务领域独当一面的骨干教师，与专业带头人共同形成一支技能水平高、知识结构合理、具备较强技术应用能力的专业师资队伍。

根据现有师资队伍有较强企业工作背景的情况，对专业教师定向培养，规定每两年至少有2个月到企业或生产服务一线实践，侧重学习新技术、新工艺、新知识。继续提高教师的社会服务能力，在校内实训基地安排教师每年定期参加对外培训和技术服务。根据劳动部汽车维修职业能力标准要求，要求专业教师必须参加职业资格认证考核，建设期内 “双师”专业教师队伍达100%。

通过与上海通用汽车和大连中升集团等企业的合作，聘请企业技术专家作为实践指导教师，与企业签订聘任协议书，制定合理薪酬机制，切实发挥兼职教师的作用；在现有企业兼职教师队伍基础上，建立50人的兼职教师人才库，实行动态管理，与学院现有教师构成合理架构的教学团队。

资金投入见表2-9，进度安排见表2-10。

表2-9 师资队伍建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 专业 带头人 | 培养 2人 | - | 14 | 8 | 22 | 10 | 4 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 骨干 教师 | 培养 5人 | - | 10 | 8 | 18 | 13 | 10 | 14 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
|  | 引进 2人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
| 兼职教师聘请 | - | 10 | 10 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 合计 | - | 34 | 26 | 60 | 27 | 20 | 24 | 71 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 151 |

表2-10  师资队伍建设进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 培养 专业带头人 | 1．确定2名专业带头人进行培养，制定培养的具体实施方案； 2．参加国内由教育部等部门组织的高层次培训每人1次以上； 3．分别到美国ASEP学校和通用汽车公司和德国进修，提交论文或报告； 4．在相关期刊上发表高水平论文2篇，共同申报教研项目1项。 | 1．根据最新发展，设计本专业人才培养和发展规划； 2．获得汽车维修技师或高级技师资格； 3．在相关期刊上发表高水平论文2篇，共同完成教研项目1项； 4．参加国内由教育部等部门组织的高层次培训每人1次以上； 5．与30家汽车企业建立紧密联系，负责开拓本专业技术服务项目； 6．分别到加拿大、德国进行短期培训和进修, 回国提交论文或报告； 7．完成2项优质核心课程建设目标。 |
| 引进 骨干教师 | 1．制定骨干教师引进条件； 2．物色本专业需要引进的骨干教师，有初步引进对象； 3．对欲引进教师的各方面能力进行考核，形成人才引进意见。 | 1．引进掌握先进的电控底盘检测维修技术和技能骨干教师1人； 2．引进掌握先进的电气检测维修技术和技能骨干教师1人； 3．参加国内由教育部等组织的培训每人1次； 4．每人指导1-2名教师提升实践教学能力。 |
| 培养 骨干教师 | 1．确定5名骨干教师进行培养，制定骨干教师培养的具体实施方案； 2．在相关期刊上发表高水平论文5篇； 3．全部获得汽车维修高级工或技师资格； 4．至少2人下企业顶岗锻炼1-2个月； 5．每人参加国内由教育部等部门组织的高层次培训1次以上； 6．1名骨干教师到德国学习，回国提交论文或报告。 | 1．至少3人获得技师资格； 2．参加国内由教育部等组织的培训每人1次； 3．下企业顶岗锻炼每人1-2个月； 4．主要期刊上发表论文5篇； 5．4名教师分别到德国和日本学习，回国提交论文或报告。 |
| 聘请 兼职教师 | 1．建设30人的兼职教师人才库，聘请15名兼职教师； 2．对兼职教师进行教育理论、教学方法、教学职业规范培训； 3．为兼职教师颁发聘书，承担教学工作； 4．邀请行业知名人士来校开展讲座2次以上。 | 1．兼职教师人才库达到50人，聘请20名兼职教师； 2．对新增兼职教师进行教育理论、教学方法、教学职业规范培训； 3．兼职教师承担汽车故障诊断、检测设备与数据分析等课程及参与实习实训指导等； 4．邀请行业知名人士来校开展讲座4次以上。 |

（三）教学实验实训条件建设

按照 “生产性”、“仿真型”的实训基地建设原则，新建、扩建和完善10个校内实训区域，按照基于工作过程的专业学习领域实施“阶段式工学交替”人才培养方案要求，开出专业实训项目142个，提升专业实训教学能力。加强与行业企业合作，在巩固与已有合作企业建立的校外实习基地的基础上，使得有合作协议的企业达到30家，强化校外实习基地的功能，充分满足学生半年以上顶岗实习需要。

按照职业性和开放性要求，充分利用现代汽车维修技术实训中心教学资源，实现实训基地的功能共享，并形成集教学、培训、技能鉴定、生产、技术服务、职业素质训导于一体的校内实训基地；探索实训基地管理的新模式，为实训基地全天候对外开放提供保障；根据工作过程系统化课程建设的需要，按照现代企业真实生产环境和管理运作模式的要求，合理设计实训室的环境、工位、操作规程、人员配置，以及环保与安全规程等，提升实训室的软环境建设水平。

完善实训管理体系，建立与完善校外实习基地管理制度，以利他原则建立与校外实习基地的互惠双赢机制，形成校外实习基地建设的可持续发展长效机制，校企共建工学结合人才培养质量监控及保障体系。

1、加强校内实训基地建设，打造真实生产环境

按照教学实施过程中真实岗位、真实任务和真实场景的要求，宊出先进性、前瞻性的特点，按照企业真实的维修工位，吸取国内先进院校校内实训基地建设的经验，对照课程建设内容的要求，参考“汽车运用与维修专业仪器设备配备标准“JY/T0380 -2006”，根据学院建设规划，校内实训基地仿照汽车4S店进行布局建设，扩建发动机维修实训区、电控发动机维修实训区、汽车底盘实训区、自动变速器维修实训区、汽车电气维修实训区，新建电控柴油系统维修实训区、汽车仿真模拟实训区、汽车性能检测实训区，完善整车维修实训区、汽车整形维修实训区。各实训区按照汽车4S店工位模式设立学生实训工位，建成集教学、实验实训、社会培训与技术服务以及职业资格鉴定等功能于一体的完善的综合实训场所。实训基地建设项目见表2-11。

表2-11  实训基地建设一览表

| 名称 | 建设基础与建设内容 | 主要实 训项目 | 相关专业 及课程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发动机维修实训区 （扩建） | 已有 设备 | 大众发动机15台、丰田发动机15台、别克发动机6台、维修工具40套。 | 发动机机体组检修、活塞连杆组检修、发动机运行试验等16个实训项目 | 汽车检测与维修技术专业、汽车技术服务与营销专业 《发动机机械系统维修》 |
|  | 拟购主 要设备 | 丰田新车型发动机20台、启动台10台，常用工具20套。 |  |  |
|  | 主要 用途 | 1．学生职业技能培训、考证； 2．对外开展中、高级工、技师、高级技师培训和鉴定。 |  |  |
| 电控发动机维修实训区 （扩建） | 已有 设备 | 丰田电控发动4台、CIF发动机4台、时代超人发动机6台。 | 燃油系统检修、点火系统检修等12个实训项目 | 汽车检测与维修技术专业、汽车技术服务与营销专业 《电控发动机系统维修》 |
|  | 拟购主 要设备 | 本田雅阁发动机实验台2套、天籁发动机实验台2套、混合动力教学系统1套、专用工具4套。 |  |  |
|  | 主要 用途 | 1．电控发动机各系统结构学习； 2.控制系统分析能力培养； 3.故障设置与诊断； 4.开展对外技术培训与服务； 5.技能培训与鉴定。 |  |  |
| 汽车底盘实训区 （扩建） | 已有 设备 | 汽车电子转向实验台2台、电控悬架1套、后桥2套、前桥2套、手动变速器6台、总成若干。 | 离合器检修、手动变速器检修等22个实训项目 | 汽车检测与维修技术专业、汽车技术服务与营销专业 《汽车传动系统检修》、《汽车转向、行驶、制动系统检修》 |
|  | 拟购主 要设备 | 本田雅阁与天籁底盘系统各1套、君威自动变速器4台、凯越手动变速器6台。 |  |  |
|  | 主要 用途 | 1.底盘各系统分析诊断能力培养； 2.技能培训与鉴定。 |  |  |
| 自动变速器维修实训区 （扩建） | 已有 设备 | 自动变速器15台、自动变速器实验台2套、自动变速器解剖台2套、专用工具若干。 | 自动变速器检测、自动变速器试验等6个实训项目 | 汽车检测与维修技术专业 《自动变速器检修》 |
|  | 拟购主 要设备 | 丰田自动变速器10台、大众自动变速器10台、本田自动变速器6台、无级变速器6台、君威自动变速器4台、自动变速器分析仪1台。 |  |  |
|  | 主要 用途 | 1.自动变速器检修能力培养；2.技能培训与鉴定；3.教师科研。 |  |  |
| 汽车电气维修 实训区（扩建） | 已有 设备 | 汽车电气实验台（威驰、时代超人等）8台、空调实验台8台、CAN系统2套、示教板若干套。 | 蓄电池检修、起动机检修等30余个实训项目 | 汽车检测与维修技术专业、汽车技术服务与营销专业 《汽车电路与电子系统检修》、《汽车车身控制系统诊断与检修》、《汽车舒适系统诊断与修复》 |
|  | 拟购主 要设备 | 本田雅阁电气实验台1套、天籁电气实验台1套、凯越电气试验台2套、君威电气实验台2套。 |  |  |
|  | 主要 用途 | 1.电气系统检修能力培养；2.舒适系统诊断能力培养； 3. 技能培训与鉴定。 |  |  |
| 电控柴油系统维修实训区 （新建） | 拟购主 要设备 | 柴油共轨实验系统2套、柴油发动机控制系统分析诊断仪1套、喷油泵实验台2台。 | 柴油发动机控制检修、共轨控制检修等10余个实训项目 | 汽车检测与维修技术专业 《柴油发动机电控系统维修》 |
|  | 主要 用途 | 1.柴油发动机控制系统检修能力培养；2.教师针对柴油控制系统科研活动；3. 技能培训与鉴定。 |  |  |
| 汽车仿真模拟 实训区（新建） | 拟购主 要设备 | 电脑40台、配套桌椅40套、多媒体投影设备1套、交换机及附属设备1套。 | 发动机结构与检修、变速器结构与检修、汽车电气设备检修等8个大类模拟实训项目 | 汽车检测与维修技术专业、汽车技术服务与营销专业 《电控发动机系统维修》、《汽车传动系统检修》、《汽车转向、行驶、制动系统检修》、《自动变速器检修》 |
|  | 主要 用途 | 1.汽车各系统模拟训练； 2. 技能培训与鉴定。 |  |  |
| 汽车性能检测 实训区（新建） | 拟购主 要设备 | 检测线1套、车速表检验台1套、全自动灯光仪1套、声级计1套、废气分析仪1套、配套软件与服务器。 | 制动性能检测、轴重检测等8个实训项目 | 汽车检测与维修技术专业、汽车技术服务与营销专业 《汽车维修质量检验》、《检测设备运用》 |
|  | 主要 用途 | 1.车辆性能检测与分析； 2.对外车辆服务； 3. 技能培训与鉴定。 |  |  |
| 整车维修实训区 （完善） | 已有 设备 | 教学试验整车19台，检测电脑20套，示波器6套、综合分析仪2套、养护设备24套。 | 整车保养及检测共20余个实训项目 | 汽车检测与维修技术专业、汽车技术服务与营销专业 《资料运用与分析》、《综合故障诊断》、《汽车发动机保养与维护》、《汽车底盘保养与维护》 |
|  | 拟购主 要设备 | 本田、天籁车型检测电脑各1台、四轮定位仪1套、技术资料5套、举升设备2套。 |  |  |
|  | 主要 用途 | 1.整车保养与维护操作； 2.整车检测与分析； 3. 技能培训与鉴定； 4. 对外车辆服务。 |  |  |
| 汽车整形维修 实训区（完善） | 已有 设备 | 车身校正仪1套、电子测量系统1套、烤房1套、工具若干。 | 车身修复、底材处理等共10个实训项目 | 汽车检测与维修技术专业 《汽车整形》、《汽车涂装》 |
|  | 拟购主 要设备 | 多功能铝车身修复机1套、电焊机1套、抛光机1套、自动调漆设备1套。 |  |  |
|  | 主要 用途 | 1.整形与修复训练； 2.调漆与喷涂训练；3.技能培训与鉴定； 4. 对外车辆服务。 |  |  |

2、巩固合作成果，校企融合共建校外实习基地

继续深化与上海通用汽车有限公司的合作，成为上海通用汽车东北地区售后技术培训中心。同时加强校外实习基地建设力度，与大连中升集团为代表的多家企业紧密合作，在现有10家校外实习基地基础上，有合作协议企业数到2008年达到20家，接收实习学生不少于450人月；有合作协议企业数到2009年达到30家，接收实习学生不少于720人月。

参照上海通用汽车ASEP项目对学生到其特约维修技术服务中心实习的管理模式，通过与合作企业共同建立实习协议，学院和企业分别设立学生实习辅导员，制订实习实训评价体系，与企业一起对学生的实习效果予以考评等系列制度。

3、探索实训基地管理长效机制，加强实训基地内涵建设

吸收上海通用汽车特约技术服务中心和大连中升集团的优秀管理模式和先进经验，积极探索“阶段式工学交替”人才培养方案中校内实训基地配套管理体系，形成有效的管理制度和长效运行机制，加大生产性实训组织管理和执行力度，积极对外扩大社会服务功能，生产性实训在建设期内逐步提高，达到95%以上。

与合作企业共同建立校外实习基地的运行机制，借鉴与上海通用汽车的合作模式，通过共建学生顶岗实习守则、校企共同考核实习实训等，在兼顾合作企业利益和学生实习效果同时，力求形成长效机制。

同时，利用校内实训基地良好的条件，与合作企业技术专家共同制订实训指导书，共同制定校内实训考核标准，力争实现校内外实训实习从内容到管理的有效衔接。

4、资金投入与进度安排

资金投入见表2-12，进度安排见表2-13，拟购设备清单见表2-14。

表2-12 实训基地建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 发动机维修实训区 | 扩建 | 30 | 60 | - | 90 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 电控发动机维修实训区 | 扩建 | - | - | 79 | 79 | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 汽车底盘 维修实训区 | 扩建 | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 自动变速器维修实训区 | 扩建 | - | - | - | - | - | 30 | 27 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| 汽车电气 维修实训区 | 扩建 | 31 | - | - | 31 | 90 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
| 电控柴油 维修实训区 | 扩建 | - | - | - | - | - | 44 | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 汽车仿真 模拟实训区 | 新建 | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 汽车性能 检测实训区 | 新建 | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 整车维修 实训区 | 完善 | - | - | - | - | - | 49 | - | 49 | - | 20 | 40 | 60 | - | - | - | - | 109 |
| 汽车整形 维修实训区 | 完善 | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 实训基地 内涵建设 | 完善 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 校外实习 基地建设 | 完善 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 合计 | 61 | 60 | 79 | 200 | 90 | 180 | 172 | 442 | - | 20 | 40 | 60 | - | - | - | - | 702 |

表2-13  实训基地建设进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 扩建发动机 维修实训区 | 1．完成设备安装、调试及验收工作； 2．实训区域工位数达到60个，教学规模120人； 3．设计5个教学情境，开出发动机机体组检修、活塞连杆组检修、发动机运行试验等16个实训项目。 | 1．加强实训区域内涵建设工作，完成实训区的安全制度制定、设备使用规范制定等； 2．完成《发动机拆装检修》等实训指导书编写； 3．完成社会培训和技能鉴定100人次。 |
| 扩建电控 发动机维 修实训区 | 1．完成设备购置招标书的编制工作； 2．完成实训区现场用多媒体投影机和电脑等设备的采购及验收工作，并投入使用； 3．初步完成实训区的安全制度制定、设备使用规范制定等。 | 1．完成设备的采购及验收工作； 2．实训区域工位数达到44个，教学规模88人。 3．开出燃油系统检修、点火系统检修等12个实训项目； 4．编写本田、日产和混合动力实验台的实训指导书； 5．完成实训区的安全制度制定、设备使用规范制定等。 |
| 扩建底盘 维修实训区 | 1．完成设备采购招标书的编制工作； 2．初步完成实训区的安全制度制定、设备使用规范制定等。 | 1．完成设备的采购及验收工作； 2．实训区域工位数达到40个，教学规模80人； 3．开出离合器检修、手动变速器检修等22个实训项目； 4．完成实训指导书的编写； 5．完成实训区的安全制度制定建设和设备使用规范等的制定； 6．完成社会培训和技能鉴定100人次。 |
| 扩建自动 变速器维 修实训区 | 1．完成价值30万元的设备的安装、调试及验收； 2．完成本田、别克自动变速器拆装检修的实训指导书的编写工作； 3．开出液力变矩器检修、行星齿轮机构检修等8个实训项目。 | 1．完成价值27万元设备的安装、调试及验收； 2．开发自动变速器分析仪使用功能和测试项目； 3．完成实训指导书编写； 4．开出自动变速器检测、自动变速器试验等6个实训项目； 5．与合作企业合作，完成社会培训和技能鉴定100人次。 |
| 扩建汽车 电气维修 实训区 | 1．完成价值121万元设备的安装、调试及验收； 2．实训区域工位数达到60个，教学规模120人； 3．开出蓄电池检修、起动机检修等30余个实训项目。 | 1．完成实训区的安全制度制定、设备使用规范制定； 2．编写君威、凯越、日产和本田等汽车电气实训台的实训指导书； 3．完成社会培训和技能鉴定60人次。 |
| 新建电控 柴油系统 维修实训区 | 1．完成设备的安装、调试及验收，启动实训教学工作； 2．实训区域工位数达到20个，教学规模40人； 3．开出柴油发动机控制检修、共轨控制检修等10余个实训项目。 | 1．完成实训区的安全制度制定、设备使用规范制定等； 2．编写喷油泵实验台操作实训指导书； 3．完成教学和培训300人次。 |
| 新建汽车 仿真模拟 实训区 | 1．在已经购置仿真模拟教学软件的基础上，完成设备的安装、调试及验收，启动实训教学工作； 2．教学实训区域工位数达到40个，教学规模40人； 3．提供仿真教学300人次。 | 1．完成实训区的安全制度制定、设备使用规范制定等； 2．编写仿真模拟实训指导书1本； 3．完成教学和培训400人次。 |
| 新建汽车 性能检测 实训区 | 1．完成汽车性能检测设备购置招标书的编制工作； 2．初步完成实训区的安全制度制定建设和设备使用规范等的制定。 | 1．完成检测线等设备的安装、调试及验收； 2．开出制动性能检测、轴重检测等8个实训项目； 3．与企业技术人员共同开发编写汽车性能检测线实训指导书1本； 4．完成实训区的安全制度制定建设和设备使用规范等的制定； 5．完成教学和培训300人次。 |
| 完善整车 维修实训区 | 1．与大连中升集团合作，完成价值69万元设备的安装、调试及验收； 2．实训区域工位数达到50个，教学规模100人； 3．开出整车保养及检测共20余个实训项目； 4．完成社会培训和技能鉴定100人次。 | 1．与大连中升集团共同完成价值40万元设备的安装、调试及验收； 2．完成实训区的安全制度制定、设备使用规范制定等； 3．与企业技术人员共同编制四轮定位仪实训手册1套； 4．完成社会培训和技能鉴定100人次。 |
| 完善汽车 整形实训区 | 1．与企业技术专家共同完成汽车整形设备购置招标书的编制工作； 2．初步完成实训区的安全制度制定建设和设备使用规范等的制定。 | 1．完成价值32万元设备的安装、调试及验收； 2．实训区域工位数达到20个，教学规模40人； 3．加强汽车整形实训区的内涵建设和管理工作，制定相关管理制度； 4．编写校正设备使用手册1套； 5．开出车身修复、底材处理等共10个实训项目。 |
| 实训基地 内涵建设 | 1．形成“职业活动导向”人才培养模式下校内实训基地配套管理体系实施草案； 2．修订汽车实训中心安全管理制度和学生安全管理条例； 3．修订设备管理及维护保养制度、大型设备安全操作规程、设备安全管理制度、耗材使用管理制度； 4．拟定校内实训基地各实训区安全管理规定、实训操作规程等草案。 | 1．“职业活动导向”人才培养模式下校内实训基地配套管理体系全面完善并实施； 2．完善汽车实训中心安全管理制度和学生安全管理条例； 3．完善设备管理及维护保养制度、全部大型设备安全操作规程和设备安全管理制度；耗材使用管理制度形成合理运行方式； 4．健全校内实训基地各实训区安全管理规定、实训操作规程等。 |
| 校外实习 基地建设 | 1．在原有10家校外实习基地基础上，校外实习基地增加到20家； 2．与合作企业共同建立实习长效管理制度； 3．与合作企业初步完成学生到企业实习实训的管理评价体系和运行机制草案。 | 1．校外实习基地增加到30家； 2．与新合作企业共同建立实习长效管理制度； 3．与合作企业共同完善学生到企业实习实训的管理评价体系和运行机制，建立系统的管理文件。 |

表2-14 汽车检测与维修技术专业拟购设备清单

| 实训室名称 | 仪器设备名称 | 参考型号规格 | 数量 | 参考价格(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 发动机 维修实训区 | 发动机启动台 | 丰田 | 10台 | 2 | 20 |
|  | 常用工具 | 配套 | 20套 | 0.15 | 3 |
|  | 现场用多媒体投影设备及电脑 | 松下或索尼 | 1套 | 3 | 3 |
|  | 发动机翻转架 | 配套 | 20台 | 0.25 | 5 |
|  | 拆装用发动机 | 丰田 | 20台 | 3.2 | 64 |
|  | 小计 | - | - | 95 |
| 电控发动机 维修实训区 | 发动机试验台 （大连中升） | 本田雅阁 | 2套 | 9 | 18 |
|  | 混合动力汽车教学系统（大连中升） | 普锐斯 | 1套 | 22 | 22 |
|  | 发动机试验台 | 天籁 | 2套 | 8.5 | 17 |
|  | 汽车专用检测电脑 | 日产 | 1台 | 4.9 | 4.9 |
|  | 车型专用电脑 | 本田 | 1台 | 3.8 | 3.8 |
|  | 专用工具 | 配套 | 2套 | 4 | 8 |
|  | 电子式振动分析仪 | EVA2 | 1套 | 2 | 2 |
|  | 燃油压力测试仪 | 通用主流 | 2套 | 0.85 | 1.7 |
|  | 机油压力测试仪 | 通用主流 | 2套 | 0.8 | 1.6 |
|  | 现场用多媒体投影设备及电脑 | 松下或索尼 | 2套 | 3 | 6 |
|  | 小计 | - | - | 85 |
| 汽车底盘 维修实训区 | ABS实训台 | 主流车型 | 1套 | 4.5 | 4.5 |
|  | 电控悬架 | 主流车型 | 1套 | 3.4 | 3.4 |
|  | 后桥、悬架及车轮总成 | 主流车型 | 2套 | 1.25 | 2.5 |
|  | 手动变速器 | 丰田 | 6台 | 0.85 | 5.1 |
|  | 无级变速器 | CVT | 5台 | 1.4 | 7 |
|  | 手动变速器 | 凯越 | 5台 | 3 | 15 |
|  | 配套专用工具 | 配套 | 5套 | 0.7 | 3.5 |
|  | 小计 | - | - | 41 |
| 自动变速器 维修实训区 | 本田车型自动变速器 | 本田 | 5台 | 1.2 | 6 |
|  | 自动变速器拆装架 | 配套 | 32台 | 0.2 | 6.4 |
|  | 别克自动变速器 | 别克 | 4台 | 4.4 | 17.6 |
|  | 丰田车型自动变速器 | 丰田 | 10台 | 0.9 | 9 |
|  | 大众自动变速器 | 大众 | 10台 | 1 | 10 |
|  | 自动变速器分析仪 | TRANS | 1台 | 5.5 | 5.5 |
|  | 变速器专用工具 | 配套 | 5套 | 0.5 | 2.5 |
|  | 小计 | - | - | 57 |
| 汽车电气 维修实训区 | 汽车电子控制实训系统 | 主流车型 | 10套 | 5 | 50 |
|  | 汽车万能电器实验台 | 青岛等 | 1台 | 4 | 4 |
|  | 空调检漏仪 | 博世等 | 2套 | 0.65 | 1.3 |
|  | 空调加注机 | 博世等 | 1台 | 3 | 3 |
|  | 空调系统各总成零件 | 主流车型 | 2套 | 1.5 | 3 |
|  | 全车电器试验台 | 日产天籁 | 1套 | 6 | 6 |
|  | 全车电器试验台 | 本田雅阁 | 1套 | 6.5 | 6.5 |
|  | 全车电器实训台 | 帕萨特 | 2套 | 5 | 10 |
|  | 汽车专用示波器 | 4通道 | 2套 | 2.5 | 5 |
|  | 点火正时灯 | 0º～60° | 5套 | 0.24 | 1.2 |
|  | TIS2000 | SGM | 1套 | 1 | 1 |
|  | 自动变速器控制系统动态示教板 | 主流车型 | 2套 | 2 | 4 |
|  | 君威3.0汽车电器试验台架 | 君威 | 2套 | 6 | 12 |
|  | 凯越1.8汽车电器试验台架 | 凯越 | 2套 | 5.5 | 11 |
|  | 现场用多媒体投影设备及电脑 | 松下或索尼 | 1套 | 3 | 3 |
|  | 小计 | - | - | 121 |
| 电控柴油系 统维修实训区 | 柴油共轨实验系统 | 博世 | 2套 | 12 | 24 |
|  | 喷油泵实验台 | ETS | 2套 | 4 | 8 |
|  | 柴油发动机控制系统分析诊断仪 | 配套 | 1套 | 3.8 | 3.8 |
|  | 现场用多媒体投影设备及电脑 | 松下或索尼 | 1套 | 2 | 2 |
|  | 喷油嘴测试验仪 | 博世等 | 2套 | 0.12 | 0.24 |
|  | 共轨喷油器脉冲发生器 | 博世等 | 1套 | 0.3 | 0.3 |
|  | 喷油嘴自动试验台 | 博世等 | 1套 | 0.4 | 0.4 |
|  | 回油流量计 | 博世等 | 1套 | 0.8 | 0.8 |
|  | 博世共轨柴油喷射系统模拟测量仪 | 博世等 | 1套 | 1.8 | 1.8 |
|  | 共轨系统喷嘴 | 博世等 | 1套 | 0.2 | 0.2 |
|  | 传感器 | 配套 | 1套 | 0.6 | 0.6 |
|  | 博世柴油泵及附件 | 配套 | 2套 | 0.8 | 1.6 |
|  | 高压油管 | 配套 | 2套 | 0.13 | 0.26 |
|  | 小计 | - | - | 44 |
| 汽车仿真 模拟实训室 | 计算机 | 联想等 | 40台 | 0.6 | 24 |
|  | 现场用多媒体投影设备及电脑 | 松下或索尼 | 1套 | 3 | 3 |
|  | 交换机及附属设备 | 配套 | 1台 | 5.6 | 5.6 |
|  | 配套设备（桌椅等） | 配套 | 40套 | 0.6 | 2.4 |
|  | 小计 | - | - | 35 |
| 汽车性能 检测实训区 | 四合一检测设备 | 国内外主流先进 | 1套 | 25 | 25 |
|  | 车速表检验台 | 配套 | 1套 | 4.8 | 4.8 |
|  | 全自动灯光仪 | 配套 | 1套 | 7.4 | 7.4 |
|  | 声级计 | 配套 | 1套 | 0.3 | 0.3 |
|  | 废气分析仪 | 配套 | 1套 | 2.5 | 2.5 |
|  | 服务器和软件系统(配套完整) | 配套 | 1套 | 25 | 25 |
|  | 小计 | - | - | 65 |
| 汽车整车 维修实训区 | 教学整车实验系统 | 主流车型 | 3套 | 14.5 | 43.5 |
|  | 四轮定位仪及举升机 | HUNTER | 1台 | 13 | 13 |
|  | 资料柜 | 配套 | 5套 | 0.2 | 1 |
|  | 丰田车型技术资料 | 丰田 | 5套 | 0.4 | 2 |
|  | 大众、丰田车型专用工具 | 大众、丰田 | 4套 | 2 | 8 |
|  | 展示柜 | 配套 | 10套 | 1.5 | 1.5 |
|  | 丰田威驰全车展示构件 | 丰田 | 1套 | 7.5 | 7.5 |
|  | 剪式举升机 | 序达等 | 2套 | 2.4 | 4.8 |
|  | 接油机 | 奔腾等 | 6台 | 0.15 | 0.9 |
|  | 变速器托架 | 奔腾等 | 4个 | 0.25 | 1 |
|  | 吊车 | 配套 | 2辆 | 0.3 | 0.6 |
|  | 君威专用工具 | 君威 | 1套 | 6 | 6 |
|  | 凯越专用工具 | 凯越 | 1套 | 8.5 | 8.5 |
|  | 现场多媒体教学设备及电脑 | 松下或索尼等 | 2套 | 3 | 6 |
|  | 手动叉车（3吨） | 国产 | 2台 | 0.4 | 0.8 |
|  | 计算机 | 联想等 | 4台 | 0.8 | 3.2 |
|  | 小计 | - | - | 109 |
| 汽车整形 实训区 | 多功能铝车身修复机 | 威普等 | 1套 | 4.5 | 4.5 |
|  | 各车型整形喷漆资料、主流车型比色卡 | 配套 | 2套 | 2.9 | 5.8 |
|  | 废件运送车 | 国产 | 2辆 | 0.1 | 0.2 |
|  | 手动叉车 | 国产 | 2辆 | 0.35 | 0.7 |
|  | 电焊机 | 威普等 | 1套 | 1.5 | 1.5 |
|  | 喷枪（底漆） | 3M | 4套 | 0.05 | 0.2 |
|  | 喷枪（中漆） | 3M | 4套 | 0.05 | 0.2 |
|  | 喷枪（面漆） | 3M | 4套 | 0.35 | 1.4 |
|  | 防毒面具、喷漆服 | 3M | 12套 | 0.05 | 0.6 |
|  | 电子秤 | 进口 | 4台 | 0.3 | 1.2 |
|  | 自动调漆设备 | 进口 | 1套 | 5.3 | 5.3 |
|  | 多用启动电源 | 博世 | 1套 | 2.2 | 2.2 |
|  | 调漆房内存放台架 | 配套 | 3套 | 0.4 | 1.2 |
|  | 龟博士贴膜工作台及附件 | 龟博士 | 3套 | 1 | 3 |
|  | 变速抛光机 | 威普等 | 1套 | 1 | 1 |
|  | 现场多媒体教学设备及电脑 | 松下或索尼等 | 1套 | 3 | 3 |
|  | 小计 | - | - | 32 |
|  | 其他 | - | - | - | 18 |
|  | 小计 | - | - | 18 |
| 合计 | - | - | 702 |

（四）专业群建设

以汽车检测与维修技术专业为基础和核心，带动汽车技术服务与营销等汽车相关专业群的建设和发展，在人才培养模式改革、课程体系建设、师资队伍培养和实训基地建设等方面发挥资源共享优势。

汽车技术服务与营销专业是我院2007年新开设专业，专业开办伊始，即按照汽车检测与维修技术专业的建设模式来规划和建设。汽车技术服务与营销专业更加适合与合作企业采取工学交替的方式进行人才培养，在人才培养过程中聘请企业兼职教师来进行授课和实训指导，学生的实训将更多地安排在企业中进行。

（1）确定汽车技术服务与营销专业岗位职业能力，完成基于工作过程的专业课程体系建设。

（2）通过国内高层次培训进修和到企业顶岗锻炼等方式培养专业带头人1人，骨干教师1人，尽快提高汽车技术服务与营销专业的人才培养水平和层次。

（3）重点建设《汽车营销与实务》专业课程，建成院级精品课程。

（4）新建汽车维修接待实训区和汽车商务模拟实训区，创造校内实训的真实工作场景。

（5）新增汽车技术服务与营销专业校外实习基地5家。

资金投入见表2-15，进度安排见表2-16，专业群拟购设备清单见表2-17。

表2-15 专业群建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 课程体系建设 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 优质课程建设 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 师资队伍建设 | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 新建校内实训基地 | - | - | - | - | 20 | 18 | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 校外实习基地建设 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 合计 | - | - | - | - | 20 | 38 | 17 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |

表2-16  专业群建设进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 课程体系与 教学内容改革 | 1．开发基于工作过程的汽车技术服务与营销专业课程体系； 2．重点建设《汽车营销与实务》优质核心课程，完成课程教学大纲的建设； 3．完成《汽车营销与实务》教材大纲编写，完成教学资源收集、教学设计、案例分析、试题库和考核标准的设计等。 | 1．完善汽车技术服务与营销专业课程体系和课程教学大纲建设； 2．《汽车营销与实务》建成院级精品课程； 3．完成《汽车保险与理赔》、《汽车配件与管理》2门课程教学大纲建设； 4．完成《汽车营销与实务》校本教材； 5．完成《汽车营销与实务》课程教学资源收集、教学设计、案例分析、试题库和考核标准的制定。 |
| 师资队伍建设 | 1．培养汽车技术服务与营销专业带头人1名，通过参加国内由教育部等部门组织的高层次培训以及国内相关先进培训机构进修，并提交论文或报告，在相关期刊上发表高水平论文1篇； 2．培养汽车技术服务与营销专业骨干教师1名，通过国内高层次培训和下企业顶岗锻炼，并提交论文或报告。 | 1．继续培养汽车技术服务与营销专业带头人1名，与5家以上汽车服务企业建立紧密联系，负责开拓本专业技术服务项目，在相关期刊上发表高水平论文1篇； 2．继续培养汽车技术服务与营销专业骨干教师1名，继续实施国内高层次培训和下企业顶岗锻炼。 |
| 实训基地建设 | 1．按照建设真实性工作场景的要求，新建汽车维修接待实训区和汽车商务模拟实训区，完成设备购置及验收； 2．采取校企共建方式，创建校外实习基地，实习基地增加到3家，与企业建立实习协议制度； 3．完成学生到企业实习实训的管理评价体系和运行机制草案。 | 1．完善汽车技术服务与营销专业校内模拟实训区的管理制度； 2．采取校企共建方式，扩大校外实习基地数量，校外实习基地增加到5家,与企业建立实习协议制度； 3．与合作企业完善学生校外实习管理评价体系和运行机制建设并实施。 |

表2-17 汽车检测与维修技术专业群拟购设备清单

| 实训室名称 | 仪器设备名称 | 参考型号规格 | 数量 | 参考价格(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 汽车维修 接待实训区 | 计算机 | 联想等 | 5台 | 0.6 | 3 |
|  | 实景设计布置 | 配套 | 1套 | 13 | 13 |
|  | 展台设计与安装 | 配套 | 1套 | 5 | 4 |
|  | 票据打印机 | 惠普等 | 2台 | 0.5 | 1 |
|  | 敏捷等4S店售后服务仿真模拟软件 | 敏捷等 | 1套 | 5 | 5 |
|  | 小计 | — | — | 26 |
| 汽车商务 模拟实训区 | 商务模拟实景布置 | 配套 | 1套 | 8 | 8 |
|  | 配套设施 | 配套 | 1套 | 4 | 4 |
|  | 小计 | — | — | 12 |
| — | 其他 | — | — | — | 2 |
|  | 小计 | — | — | 2 |
| 合计 | — | — | 40 |

（五）社会服务及辐射

充分利用与上海通用汽车有限公司和大连中升集团等企业合作，以及汽车检测与维修技术专业建设成果，通过建设上海通用汽车东北地区技术服务中心，广泛开展对社会咨询技术服务以及对口支援，积极开展职业技能鉴定和社会培训工作，进而提高社会服务能力，扩大社会影响力，建设期内实现技术服务收入28万元以上。

1、上海通用汽车东北地区技术服务中心建设

充分利用上海通用汽车有限公司ASEP项目合作良好基础，共同建设上海通用汽车东北地区技术服务中心，承担上海通用汽车在东北及内蒙古20余家特约售后技术服务中心的主要培训工作，争取年均培训100人次。

2、社会咨询技术服务

利用校内实训基地的场地、设备条件和技术资源，为汽车维修服务企业和汽车用户提供技术咨询，同时开展对社会车辆服务工作，预计每年为社会车辆做咨询服务300台次。

3、对口支援与师资培训

开展校际交流与合作，为贵州铜仁职业技术学院提供不少于10人次教师进修培训，同时可根据对方学校要求，提供其学生学习和实训工作。

除此而外，2008年和2009年分别承担不少于30人次和70人次的师资培训工作。

4、职业技能鉴定和社会培训

针对大连汽车技术服务市场的人才需求情况，与大连市劳动部门紧密合作，积极开展职业技能鉴定和社会培训工作。完成职业技能鉴定200人次，毕业生获取职业资格证书比例达到100%。2008年和2009年分别完成社会培训100人次和300人次。

四、经费预算

本项目总资金投入预算见表2-18。

表2-18   汽车检测与维修技术专业项目总资金预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 课程 体系 与教 学内 容改 革 | 课程体系与人才培养模式 | - | 14 | 8 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 32 |
|  | 优质核心课程 | - | 38 | 60 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
|  | 课程资源建设 | - | 6 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 28 |
|  | 小计 | - | 58 | 82 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 18 | 158 |
| 师资队伍建设 | 引进 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 |
|  | 培养 | - | 24 | 16 | 40 | 23 | 14 | 14 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 |
|  | 聘用 | - | 10 | 10 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
|  | 小计 | - | 34 | 26 | 60 | 27 | 20 | 24 | 71 | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 151 |
| 教学实验实训条件 | 校内实训基地 | 61 | 60 | 79 | 200 | 90 | 169 | 165 | 424 | - | 20 | 40 | 60 | - | - | - | - | 684 |
|  | 校外实习基地 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
|  | 实训基地内涵建设 | - | - | - | - | - | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
|  | 小计 | 61 | 60 | 79 | 200 | 90 | 180 | 172 | 442 | - | 20 | 40 | 60 | - | - | - | - | 702 |
| 专业群建设 | 课程体系与教学内容改革 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
|  | 师资队伍建设 | - | - | - | - | - | 15 | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
|  | 教学实验实训条件 | - | - | - | - | 20 | 18 | 2 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 小计 | - | - | - | - | 20 | 38 | 17 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 合计 | 1086 |

## 项目三  应用电子技术专业及专业群建设

一、建设基础

（一） 行业现状及人才需求分析

作为 “国家电子信息产业园”、“国家视听产品、电子元件产业园”、“国家半导体照明工程产业化基地”, 大连市电子产品制造业具有雄厚的基础和广阔的发展前景。目前，大连电子产品制造业共有企业1300多家，大连大显电子有限公司、中国华录集团有限公司、大连辽无二电器有限公司进入了中国电子百强行列；外商投资企业达370多家，包括IBM在内的20多家世界500强电子产品制造类企业在大连建厂。2007年3月，世界著名的英特尔公司在大连一期投资25亿美元建设其海外最大的生产基地——英特尔半导体（大连）有限公司，使得大连一举拥有了世界先进的电子信息生产技术和企业。伴随着一大批英特尔的合作伙伴企业来大连投资，必将带动大连电子信息产业高速发展，势必加大对相关专业领域人才需求的增长。我院应用电子技术专业积极同英特尔、大显电子有限公司、中国华录集团有限公司、大连辽无二电器有限公司等国内外大型企业开展校企合作，在人才培养、专业建设及师资培训和社会服务等方面取得了较好的效果。

据大连市信息产业局统计，未来5年，大连市电子产品制造业年均增速为19%，到2010年，电子信息产业全行业就业人数超过21万人。人才需求的急剧增长，为本专业学生提供了广阔的发展空间和良好的就业前景，大连市已将应用电子技术专业人才列为紧缺人才。

（二）专业现有基础

应用电子技术专业2002年开始招生，是学院重点建设专业之一，多年来紧跟地区电子信息产业发展，为大连市各大知名电子企业培养生产一线的技术骨干。本专业现有在校生192名，近年来通过深化教学改革和实训基地建设，教学质量逐步提高，毕业生在大连地区享有较好的声誉，每年的实质性就业率保持在95%以上。

学院投资500余万元，建成了总建筑面积2000多平方米的现代电子技术实训中心，作为应用电子技术专业群的校内实训基地。该中心拥有20个实训室，可以完成电工技术基础、电子技术基础、检测技术、单片机原理与PLC应用等课程的项目实训；实训设备具有一定的应用技术研发功能。目前该实训中心作为大连市劳动局维修电工、无线电装接工考核中心，每年承担400多人次的社会培训、考核工作。

与英特尔半导体（大连）有限公司、大连大显电子有限公司等15个大、中型企业签定了校企合作办学和校外实习基地协议,保证学生企业顶岗实习半年以上。

本专业及专业群拥有《传感器与检测技术》、《工厂电气控制设备》和《VB可视化程序设计》三门省级精品课程，《电子技术基础》、《电工技术基础》等六门院级精品课程，课程建设具有较强的工学结合特色。

拥有一支业务能力强、专业技术精、敬业奉献、适应高等职业技术教育发展要求、结构合理的教师队伍。现有专业教师11人，其中：具有企业工作经历的高级工程师2人；高级技师1人；技师4人；副教授6人，讲师4人。

通过校企合作与社会调研，初步构建了以能力培养为主线的课程体系。把课堂移到了实训室和生产车间，在教学内容上注重实际应用能力的培养。实行“双证融通”，几年来学生获得中级职业技能证书比例为100%。据毕业生质量跟踪调查显示，用人单位对本专业学生的职业素质、基础理论知识、专业技能水平、独立工作能力等满意度均达到92%以上。毕业生参加工作后适应能力强，绝大多数成长为企业的技术骨干。

二、建设目标

把握国内外电子产品制造企业聚集大连的机遇，通过与英特尔半导体（大连）有限公司、大连大显电子有限公司、中国华录集团有限公司等企业深层次合作，实践“职业活动导向”的人才培养模式；基于岗位职业能力分析，构建以电子产品生产过程为载体的专业课程体系，并对4门核心课程进行项目课程改革；建设集教学、生产性实训、技术服务、职业技能培训及鉴定等功能为一体的高水平校内实训基地和集教学实训、顶岗实习、就业及教师下厂锻炼等功能为一体的稳定的校外实习基地；建立一支业务能力强、教学水平高、专业实践能力突出的专兼结合的专业教学团队；成为地区电子信息产品制造类高技能人才培养基地、技术服务中心和职业技能培训中心，带动东北地区同类专业的发展建设。

具体目标如下：

（1）通过对大连地区电子产品制造企业的深入调研，根据大连地区产业结构特点及未来发展趋势，确定学生就业岗位；依托英特尔半导体（大连）有限公司、大连大显电子有限公司、中国华录集团有限公司等多家企业，根据就业岗位要求进一步明确人才培养规格，培养适应地区电子技术发展要求的具有良好职业道德和职业素质的高技能人才。

（2）根据电子产品生产企业中电子产品装配、设备操作、生产工艺管理、产品测试及小型电子产品开发等岗位，确定岗位职业能力，基于岗位职业能力构建以电子产品生产过程为载体的课程体系。对四门专业核心课程根据典型电子产品生产过程重组课程内容，进行项目课程改革。

（3）与企业深层次合作，完善、扩建和新建具有真实生产环境的校内实训基地，新增紧密合作企业15家，并加强实训基地内涵建设，深化实践教学管理和校企合作机制改革，实现校内实训基地工厂化、校外实习基地长效化。

（4）重点培养专业带头人1人，骨干教师5人；培训双师素质教师5人；引进高水平专业带头人1人，实践指导教师2人；每年聘请10名企业技术人员及能工巧匠作为兼职教师。建成一支教育教学水平高、专业实践能力强、双师结构合理、专兼结合、能解决行业企业技术难题的教学团队。

（5）以应用电子技术专业为龙头，带动电气自动化技术、机电一体化技术和计算机网络技术等专业的发展，充分发挥重点专业示范带动作用。

（6）强化社会服务功能，发挥辐射带动作用。充分利用已有教学资源，与企业联合进行产品开发和技术服务；各类培训、职业技能鉴定不少于1400人次/年，为对口支援院校培训教师、学生。

三、建设内容及进度

（一）人才培养模式改革与创新

1、人才培养目标

根据对大连地区电子产品制造业发展趋势及跨国企业对高技能应用型人才的需求分析，在对几十家中外企业调研的基础上，通过专业指导委员会及行业、企业专家论证，确定应用电子技术专业的培养目标是：能够胜任企业电子产品生产、设备维护、生产管理、营销服务等一线工作岗位，具有电子产品装配、电子产品生产管理、PCB设计制作及微控制器应用等能力和良好职业道德、创新精神的高素质高技能型人才。

2、职业活动导向的人才培养模式

以大连地区电子信息产品制造产业发展为背景，根据职业岗位的知识、能力和素质要求，基于“职业活动导向”的人才培养模式，坚持以“学生为本”，突出“个性、就业、发展”为内涵的工学结合育人思想，实施“工学交替，能力递进”的教学模式，在生产实践中注重学生职业技能培养，同时强化职业道德和职业素质教育，综合提高学生的专业能力、方法能力和社会能力。

“工学交替，能力递进”的教学模式见表3-1。

表3-1  工学交替、能力递进的教学模式

| 能力 | 学年 | 学期 | 核心能力 | 教学形式 | 教学完成场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本技能培养 | 一 | Ⅰ | 电子产品装配 基本能力（一） | 教、学、做一体化 | 校内现代电子实训中心实训室 |
|  |  | Ⅱ |  | 阶段性实训（1周） | 校内现代电子实训中心实训室 |
|  | 二 | Ⅲ | 电子产品装配 基本能力（二） | 教、学、做一体化 | 校内现代电子实训中心实训室 |
|  |  |  |  | 阶段性实训（1周） | 校内现代电子实训中心实训生产车间 |
| 专业技能培养 |  |  | PCB板设计 制作能力（一） | 教、学、做一体化 | 校内现代电子实训中心实训室 |
|  |  |  |  | 阶段性实训（1周） | 校内现代电子实训中心实训室 |
|  |  |  | 微控制器 应用能力 | 教、学、做一体化 | 校内现代电子实训中心实训室 |
|  |  |  |  | 阶段性实训（1周） | 校内现代电子实训中心实训室 |
|  |  | Ⅳ | 电子产品生产与管理能力（一） | 教、学、做一体化 | 校内现代电子实训中心实训室 |
|  |  |  |  | 阶段性实训（1周） | 校内现代电子实训中心实训生产车间 |
|  | 三 | Ⅴ | PCB板设计 制作能力（二） | 教、学、做一体化 | 校内现代电子实训中心实训室 |
|  |  |  |  | 阶段性实习（1周） | 校内现代电子实训中心实训生产车间 |
|  |  |  |  | 校外实习（2周） | 大连太平洋印刷电路板有限公司、大连大显电子有限公司等校外实习基地 |
|  |  |  | 电子产品生产与管理能力（二） | 教、学、做一体化 | 校内现代电子实训中心实训室 |
|  |  |  |  | 阶段性实习（2周） | 校内现代电子实训中心实训生产车间 |
|  |  |  |  | 校外实习（2周） | 大连大显电子有限公司、中国华录集团有限公司、大连辽无二电器有限公司等校外实习基地 |
| 综合技能训练 |  | Ⅵ | 专业技能综合与岗位接轨 | 毕业综合实践、顶岗实习（6个月） | 大连大显电子有限公司，中国华录集团有限公司等校外实习基地 |

（1）基本技能培养：培养电子产品装配基本能力，安排在第一至第三学期。以直流稳压电源、调频调幅收音机等典型电子产品生产过程为载体，在校内实训室和实习车间交替实施教学，将学生基本技能训练与理论教学结合起来，使学生掌握电子元器件识别、常规电子仪器使用、基本电子测量技术、电子电路制作与调试、手工焊接装配等专业基本知识和基本技能。

（2）专业技能培养：培养PCB板设计制作能力、电子产品生产与管理能力、微控制器应用能力，安排在第三至第五学期。以空调控制器、多功能数字钟、电子显示屏、东芝两片机电视机线路板等典型电子产品生产过程为载体，通过校内外的实训、实习，学中做，做中学，使学生在掌握专业知识的同时具备岗位所需的专业技能。

（3）综合技能训练：通过创新设计与制作、顶岗实习等实践教学环节进行专业技能的综合训练，培养学生的知识应用能力、自主学习能力和协调合作能力。

计划从2008级学生开始实施，拿出两个班作为试点，学生人数为70人。在两个班试点经验的基础上，扩大实施范围，并带动专业群其他专业逐步进行人才培养模式改革。

3、建立与“工学结合”人才培养模式相适应的管理机制

建立专兼职教师的管理制度、校外实习基地管理办法和学生校外实习管理办法等。对教、学、做一体化教学，安排具有丰富实践经验的“双师”素质教师授课，保证教学质量；对校内阶段性实训、生产性实习，安排专门的实训指导教师及企业兼职教师进行教学指导，完成实训项目；“教学工厂”按照企业生产形式组织学生参加实践，借鉴企业管理规范进行组织和管理；对校外实习，学校派专人进行教学过程组织，企业专家负责指导实践教学，形成校企共同管理、评价机制。

（二）课程体系与教学内容改革

依托大连电子行业协会，联合英特尔半导体（大连）有限公司、大连大显电子有限公司、中国华录集团有限公司等企业，建立突出职业综合能力培养的人才培养方案；基于岗位职业能力，按照“职业活动导向”的人才培养模式要求，构建以电子产品生产过程为载体的课程体系；通过电子产品设计、生产案例剖析重组教学内容，在实训环节中通过电子产品生产项目的生产来加强各种技能的培训。校企共建4门优质核心课程，其中《电子产品生产工艺与管理》、《电子电路分析与实践》课程建成省级精品课程，《电子产品制图与制版》、《微控制器技术应用》课程建成院级精品课程。

1、主要建设举措

（1）课程体系构建

根据职业活动导向的人才培养模式要求，通过对英特尔、东芝、大显电子、华录集团等具有代表性的电子生产企业职业岗位设置的调研，与电子产品生产企业的技术专家、生产一线技术人员合作研讨，确定电子产品生产企业的典型工作任务，并转换成应用电子技术专业的学习领域，据此构建以典型电子产品生产过程为载体的基于岗位职业能力的课程体系，如表3-2所示。

表3-2　岗位（群）、典型工作任务及学习领域归纳

| 工作岗位 | 职业能力 | 典型工作任务 | 学习领域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型电子 产品装配 与调试 | 1．常用模拟电路分析与应用能力； 2．常用数字电路分析与应用能力； 3．常用高频电子电路的分析、应用能力； 4．电子工程图纸的阅读能力； 5．小型电子产品装配、调试基本能力； 6．电子电路的设计、制作与调试。 | 电子电路分析与实践 高频电子电路分析与实践 | 电子电路分析与实践 高频电子电路分析与应用 |
| 元器件检测 | 1．电子元器件识别与检测能力； 2．常用电子仪器仪表使用能力。 | 元器件检测 | 电子测量与仪器应用 |
| PCB设计 制作 | 1．电路原理图的绘制能力； 2．PCB设计制作能力； 3．电路仿真分析能力。 | PCB设计与仿真 PCB印刷、制作 | 电子产品制图与制版 线路板制板工艺 |
| 电子产品 生产与管理 | 1. 电子产品焊接与装配能力； 2．电子产品整机调试能力； 3．电子产品防护设计能力； 4．维修工具和仪表的使用能力； 5．电子产品性能指标测试能力； 6．电子产品故障诊断与检修能力。 7．电子产品生产与管理能力； 8．现代电子工艺组织能力。 | 电子产品生产工艺管理 电子产品故障诊断与检修 | 电子产品生产工艺与管理 电子产品检测与维修 |
| 微控制器 应用 | 1．微控制器应用能力； 2．仿真平台应用能力； 3．小型单片机应用系统设计能力； 4．传感器信号检测应用能力。 5．小型智能电子产品设计、装配、调试能力。 | 微控制器编程与调试 小型智能电子产品设计 | 微控制器技术应用 小型智能电子产品开发 |
| 电气设备 维护 | 1．基本电路分析能力； 2．常用仪器仪表的使用与维护能力； 3．电机及电气控制设计的应用能力。 | 电气系统规划与实施 自动化设备维修维护 | 电气系统规划与实施 PLC控制系统开发 |

根据职业岗位工作过程确定典型工作任务，再确定难度范围并进行学习领域表述；根据认知及职业成长规律递进的原则，由专业教师和企业技术人员一起重构以典型电子产品生产过程为载体的课程体系，见表3-3。

表3-3  应用电子技术专业学习领域课程体系

| 应用电子技术专业课程构成 | 学期安排(学时数) |
| --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备注 |
| 公共基础课程 | 两课(政治理论、法律基础) | 36 | 36 | 48 |  |  |  |  |
|  | 外语的使用（实用英语、专业外语） | 60 | 64 | 64 | 48 | 48 |  |  |
|  | 计算机的操作 | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 应用数学 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |
| 学习领域课程 | 学习领域 | 学习难度 | 学习领域课程名称 | 课程类型 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 电气系统规划与实施 | 专业基础 | 75 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | 电子电路分析与实践 |  |  | 128 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1 | 电子测量与仪器应用 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | 4 | 1 | 高频电子电路分析与应用 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
|  | 5 | 2 | 电子产品制图与制版 | 专业 |  |  | 56 |  |  |  |  |
|  | 6 | 2 | 线路板制板工艺的实施 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
|  | 7 | 2 | 电子产品生产工艺与管理 |  |  |  |  | 104 |  |  |  |
|  | 8 | 2 | 电子产品检测与维修 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |
|  | 9 | 2 | PLC控制系统开发 |  |  |  |  |  | 64 |  |  |
|  | 10 | 3 | 微控制器技术应用 | 拓展与 提升 |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 11 | 3 | 小型智能电子产品开发 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |
| 社会实践课程 | 大学生就业指导 |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  | 顶岗实习 |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |
|  | 毕业实习 |  |  |  |  |  |  | ▲ |  |

注：粗体字为核心课程

（2）优质核心课程建设

根据应用电子技术专业对应的职业岗位群及典型工作任务分析，突出专业核心能力培养，由专业教师和行业企业的技术人员精选4个重点学习领域，由电子产品装配、PCB设计制作、电子产品生产管理和微控制器应用四种能力构成专业核心能力，由专业教师和行业企业技术人员共同对相应的《电子电路分析与实践》、《电子产品生产工艺与管理》、《电子产品制图与制版》、《微控制器技术应用》4门核心课程重点建设。专业核心课程建设规划见表3-4。

表3-4  专业核心课程建设规划

| 序号 | 核心课程名称 | 课程 负责人 | 建设标准 | 完成时间 | 合作企业 | 对应能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子电路分析与实践 | 刘淑英 | 省级精品课 | 2009 | 华录集团、亿事达公司 | 电子产品装配基本能力 |
| 2 | 电子产品生产 工艺与管理 | 李宗宝 | 省级精品课 | 2009 | 明华电子、大显电子 | 电子产品生产管理能力 |
| 3 | 电子产品制图与制版 | 孟祥忠 | 院级精品课 | 2009 | 太平洋印刷电路板 | PCB设计制作能力 |
| 4 | 微控制器技术应用 | 沈玉梅 | 院级精品课 | 2009 | 辽无二电器有限公司 | 微控制器应用能力 |

与英特尔半导体（大连）有限公司、大连大显电子有限公司等企业合作，按照电子产品生产企业岗位的能力要求，深入分析相关岗位的职业资格要求，根据国家行业职业资格标准，以能力培养为目标，将真实产品生产工艺流程融入课程内容，校企合作建设突出职业能力培养的课程教学大纲，课程教学以典型电子产品生产过程为主线，将项目教学内容进行整合，通过任务引出相关知识点和技能点，由专、兼职教师共同编写项目导向的特色教材，制作多媒体课件，整合网络资源，形成立体化教材体系。在校内生产实习车间和校外实习基地等真实工作情境中，实现教、学、做一体化。

①基于工作过程的学习领域课程开发

通过对应用电子技术专业的职业岗位和典型工作任务进行深入分析，探索、实施基于工作过程的学习领域、学习情境开发。以《电子产品生产工艺与管理》学习领域为例，设计出该学习领域的目标、内容（见表3-5）及学习情境（见表3-6）。在此基础上，以《东芝两片机——（TA7698 TA7680）电路的焊接与装配》为例，对该学习领域的学习情景及校本教材等教学资源进行开发建设(见表3-7)。

表3-5 学习领域设计

| 学习领域7 学习难度范围2 | 电子产品生产工艺与管理 | 时 间 104学时 |
| --- | --- | --- |
| 职业行动领域描述： 《电子产品生产工艺与管理》这门课主要包括：常用电子元器件及芯片的检测；电子产品装配中的常用工具的使用；基本材料、焊接工艺、电子产品的装配工艺、调试工艺以及电子产品的生产管理；电路原理图、PCB板图的识读；工艺线上的大型设备波峰焊、回流焊、贴片机的日常维护及使用。 |
| 学习目标描述： 1、掌握元器件的检测及筛选方法； 2、提高识读原理图及PCB板图的能力； 3、强化常用仪器仪表的使用技能； 4、掌握波峰焊、回流焊、贴片机的使用方法，提高生产线生产工艺管理能力。 |
| 学习与工作内容 |
| 对象： 电子产品 元器件及芯片检测 电路原理图 PCB板 手动焊接 自动焊接 工艺流程 | 工具： 电子焊接装配生产线 波峰焊 回流焊 贴片机 电子测量仪器仪表 各种仪表 方法： ◆编制工艺文件 ◆制定装配方法 ◆焊接装配操作 劳动组织： 小组分工合作 教师协调指导 | 要求： 掌握常用元器件电阻、电容、电感、二极管、三极管的测试及判断。尤其是三极管的极性判断。判断芯片TA7698和TA7680能否正常工作； 认真识读电视机的原理图，能辨别高频调谐器、中频通道、伴音通道、扫描电路等； 通过与原理图对比，能够找出PCB板和原理图的对应部位，要把实际元件与线路板上的封装元件对应； 手动焊接要保证焊点圆润光滑。不要人为的损害元件,保证焊接不能出现虚焊漏焊； 编写电视机焊接工艺文件； 熟悉波峰焊、回流焊等设备构造与原理，能及时排除生产线上出现的问题；根据波峰焊出来的板子焊接情况，对波峰焊设备进行有效调整，确保焊后产品质量；能独立制定保养计划，并按计划保养波峰焊机器；制定和优化参数，持续提升产品优良率。 |

表3-6  《电子产品生产工艺与管理》学习情境设计

| 情景序号 | 学习情境名称 | 情景学时 |
| --- | --- | --- |
| 情境一 | 摩托车高位刹车灯自动遥控装置的焊接与装配（分立元件） | 30 |
| 情境二 | 空调控制器电路的焊接与装配 | 24 |
| 情境三 | 数字机顶盒单元板的焊接与装配 | 20 |
| 情境四 | 东芝两片机——（TA7698 TA7680）电路的焊接与装配 | 30 |
| 总 计 | 104 |

表3-7  《东芝两片机（TA7698 TA7680）电路的焊接与装配》学习情境设计

| 学习情境7.4 东芝两片机（TA7698 TA7680）电路的焊接与装配 | 学时30 |
| --- | --- |
| 学习目标： 1、掌握电视机所用元器件的检测及筛选方法； 2、会识读电视机原理图、PCB板图； 3、强化焊接装配电视机所需仪器仪表的使用技能； 4、掌握波峰焊、回流焊、贴片机的使用方法； 5、提高生产线生产工艺管理能力。 |
| 教学方法建议： 讲述法、 小组讨论法、演示法、实践操作法 |
| 教学实施 |
| 工作过程 | 工作任务 | 教学组织 | 学时 |
| 1 | 资讯 | 接受东芝两片机整机任务书，整机装配工艺文件，领取所需元器件及芯片，通过教师讲解掌握装配整机的方法。 | 教师组织学生分组，布置工作任务并讲解任务要求，分发元器件。 | 2 |
| 2 | 决策 计划 | 根据对工作任务的分析及领会，确定电路焊接装配的整体方案及步骤，明确小组成员的具体任务。明确项目进度和流程。 | 在教师指导下，学生拿出自己的焊接及装配方案，教师帮助学生完善方案，确定方案。 | 4 |
| 3 | 实施 | 检查元器件、芯片、工具清单。领用工具及备件，调节加工生产线，实施焊接及装配；必要的元器件进行手工焊接。 | 学生完成元件、工具及设备清单的填写，进行焊接及装配。 | 14 |
| 4 | 检查 评价 | 检查焊接情况，查找焊接断点、虚焊点；对整机进行调试及检测。 | 各组组长汇报加工过程及检测结果，教师给予考核。 | 10 |
| 工作对象： ◆东芝两片机所用元器件及芯片 ◆电视机电路原理图 ◆电视机PCB板 ◆手动焊接 ◆自动焊接 |
| 加工工具： ◆焊接装配生产线（波峰焊、回流焊、贴片机等） ◆各种仪器仪表 ◆常用装配工具 教学工具： ◆校本教材 ◆产品整机装配工艺文件 ◆多媒体演示课件 |
| 教学重点： ◆元件的检测 ◆焊接流程 ◆贴片过程 ◆整机调试与检测 |
| 考核与评价： ◆元器件检测及筛选水平评价 ◆电视机板焊接装配方案设计能力评价 ◆电视机板焊接装配完成情况评价 ◆团队合作能力评价 ◆电视机焊接及装配完成情况演示评价 ◆工作态度评价 |

②《电子产品生产工艺与管理》课程资源建设

与英特尔半导体（大连）有限公司、大连大显电子有限公司等企业合作，组织教师深入电子产品生产企业，收集现场资料，将企业中8个生产案例纳入到课程中，进行《电子产品生产工艺与管理》项目课程教材编写及实训教材编写，并建设相应的习题库；与软件制作公司合作，按电子产品生产过程进行剖析、分解，制成集影像、图片、动画、图形、文字于一体的高质量、符合高职教学要求的课件。

（3）课程资源网络建设

充分利用学院数字校园平台，规划、整合教学资源，在优质核心课程建设的基础上，建设应用电子技术课程资源库。将《电子产品生产工艺与管理》、《电子产品制图与制版》、《微控制器技术应用》及《电子电路分析与实践》4门核心课程的多媒体课件、教学录像、实训操作录像、习题库及其它课程资源等进行合理整合，形成自主学习型网络教学系统，学生可以利用网络平台进行自主学习，自我测试，教师答疑，充分发挥优质教学资源的作用。

2、建设进程

表3-8  课程体系与教学内容改革进度表

| 建设项目 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 课程体系研究与 人才培养模式改革 | 完成践行“职业活动导向”人才培养模式前期调研和论证工作，基于岗位职业能力构建以电子产品生产项目为载体的课程体系，制定专业教学计划，形成人才培养方案。 | 基于岗位职业能力完成以电子产品生产项目为载体的课程体系建设工作，完善教学计划，实施人才培养方案。 |
| 优质核心课程建设 | 电子电路 分析与实践 | 与大连辽无二电器有限公司等企业合作，完成课程教学大纲建设工作；制定项目教学改革方案，确定项目教学内容，完成讲义编写工作；建成院级精品课程。 | 完成特色教材编写工作；完成习题库、课件的制作工作；建成省级精品课程。 |
|  | 电子产品生产工艺与管理 | 完成课程教学大纲；进行与课程配套的项目化课程讲义编写；建成院级精品课程。 | 完成特色教材编写工作；完成习题库、课件制作工作；建成省级精品课程。 |
|  | 电子产品 制图与制版 | 完成课程教学大纲建设工作；完成课程开发，将企业中4个生产案例纳入到课程中；完成与课程配套的讲义编写工作。 | 完成特色教材编写工作；完成习题库、课件制作工作；建成院级精品课程。 |
|  | 微控制器 应用技术 | 完成课程教学大纲建设工作；完成课程讲义编写。 | 完成特色教材编写工作；完成习题库、课件的制作工作；建成院级精品课程。 |
| 课程资源网络建设 | 将《电子产品生产工艺与管理》、《电子产品制图与制版》等4门核心课程的多媒体课件、教学录像、实训操作录像、习题库及其它课程资源整合，形成项目课程内容；网络课程资源初步形成。 | 完成4门核心课程的课程资源建设，实现学生网上自主学习。 |

3、建设资金预算

表3-9  课程体系与教学内容改革资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源(万元) |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 课程体系研究与 人才培养模式改革 | — | 14 | 21 | 35 | 16 | — | 10 | 26 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | 65 |
| 优质核心 课程建设 | — | 60 | 45 | 105 | — | — | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 |
| 课程资源 网络建设 | — | 11 | 6 | 17 | — | 12 | 7 | 19 | — | — | — | — | — | 8 | 6 | 14 | 50 |
| 合计 | — | 85 | 72 | 157 | 16 | 12 | 32 | 60 | — | — | — | — | — | 10 | 8 | 18 | 235 |

（三）教学实训条件建设

1、建设思路

适应“职业活动导向”的人才培养模式，以满足职业能力培养、项目课程实施为依据，在原有的校内实训条件的基础上，扩（改）建电子技术实训室、电工技术实训室、微控制器技术实训室和电子产品生产实习车间，完善电子测量技术实训室，新建电子设计自动化实训室、电子元器件检测实训室和电子产品开发实训室。配套完成校内实训基地内涵建设，保证实践教学的质量。建成后的现代电子实训中心，硬件设施和管理水平国内先进，能够满足学生掌握电子产品装配、电子产品生产管理、PCB设计制作和微控制器应用等核心能力的培养要求，实现教学、实训、技术服务、职业技能培训及鉴定等功能。在原有的15个校外实习基地的基础上，新建15个校外实习基地，重点对大连辽无二电器有限公司和大连太平洋印刷电路板有限公司2个校外实习基地进行建设，将其建成集教学、顶岗实习、就业于一体的示范性校外实习基地。充分利用功能强大的校内实训基地和优质稳定的校外实习基地，保证生产性实训比例达90%以上。

（1）校内实训基地建设

与大连明华电子有限公司、大连辽无二电器有限公司和大连太平洋印刷电路板有限公司合作，将原有的电子工艺实训室扩建为具有真实生产环境的电子产品生产实习车间，为PCB设计制作能力、电子产品生产管理能力和微控制器应用能力的培养提供保障，并且能够承担企业相关电子产品的生产装配任务。

根据电子产品装配基本能力培养和《电子电路分析与实践》课程的要求，扩建电工技术、电子技术实训室，提升其功能，满足项目课程的要求；新建电子元器件检测实训室，以满足学生各种新型原器件的识别、性能检测技能的培养。

根据PCB设计制作能力和《电子产品制图与制版》课程的要求，与大连太平洋印刷电路板有限公司合作，新建电子设计自动化技术实训室，以满足学生PCB的设计、电路仿真等技能的培养。

根据《微控制器技术应用》课程和小型智能电子产品开发的要求，将原微机与单片机实训室扩建成微控制器技术实训室，以满足学生微控制器应用技能的培养。

为培养学生创新能力，同时为教师科研及社会服务创造条件，新建电子产品开发实训室，使其在科研、技术服务和学生电子技能大赛中发挥作用。

（2）校外实习基地建设

与英特尔半导体（大连）有限公司、大连辽无二电器有限公司和大连太平洋印刷电路板有限公司等企业合作，实现校外实习基地长效化，充分利用英特尔公司投巨资在大连建立的实训基地，建立产学合作工作站；增加15家接收学生顶岗实习的合作企业，采取“校企共同负责，共同管理，专人具体实施”的管理办法和校企共同考核机制，确保学生校外顶岗实习的高效与可控。

（3）实训基地内涵建设

对校内外实训基地的体制、运行与管理机制进行专题研究，探索一条有利于学生能力培养，有利于提高实训基地利用率的运行、管理机制。编制实训室各项规章制度，与企业专家合作编写实训指导书。完善校外实习基地互利双赢的管理运行机制，确保学生实训、毕业实习、就业及校企合作技术开发、教师下厂锻炼等功能的实现。

成立由骨干教师和企业技术人员参与的校内外实训基地建设项目组，开展实训基地运行机制与管理模式的研究与实践，生产性实训教学内容与教学方法的改革与实践，顶岗实习管理办法的探索与实践，专业综合技能训练模式研究。

健全校内外实训基地管理办法；健全学生顶岗实习管理办法；编写实训指导手册，制定实训考核办法及成绩评定标准；校企合作编制电子产品的生产操作规程。

完善与企业合作培养人才的长效机制，建立校企双重管理制度。企业按照员工管理制度考核学生，学院委派专职教师管理学生，对学生的工作态度、工作业绩、业务学习等方面实行严格考核。创建“校企同管,全程监控”的工学结合企业实践管理模式，保证企业实践的可操作性和可推广性，并保证实习的质量与效果。

与大显电子、明华电子、太平洋印刷电路板有限公司等企业合作，由课程骨干教师与企业技术人员共同研究开设空调控制器、东芝两片机（TA7698 TA7680）、数字机顶盒单元板等20个实训项目。学生在实训指导教师和企业技术人员的指导下进行实际动手操作，从陌生到熟练，达到能独立完成实训项目的要求，考核与职业技能等级证书进行挂钩。

表3-10 实训基地主要建设项目一览表

| 建设项目 | 建设基础与建设内容 |
| --- | --- |
| 校 内 实 训 基 地 | 扩建电工技术实训室 | 现有基础 | 高性能电工技术实验装置20套，双踪示波器、毫伏表21套。 |
|  |  | 拟购主要设备 | THHE-1型电工技术实验台20套（40万元）；20M示波器20套（4万元）；数显毫伏表20套（5万元）。（49万元） |
|  |  | 主要功能 | 适用专业：应用电子技术、电气自动化技术、机电一体化技术。 教学规模：80人 功能： 1．培养学生电工基本技能； 2．满足《电工基础》课程理论实践一体化教学、实验、实训； 3．可对校内外进行电工培训及职业技能鉴定300人次/年。 |
|  | 扩建电子技术实训室 | 现有基础 | 模拟电子技术实验装置28套，数字电子技术实验装置28套，双踪示波器60套，毫伏表60套。 |
|  |  | 拟购主要设备 | THDM-1型数电模电实验装置20套（16万元）；30M模拟数字混合示波器20台（13万元）；100M数字存储示波器20台（19万元）；数显毫伏表20套（5万元）。（53万元） |
|  |  | 主要功能 | 适用专业：应用电子技术、电气自动化技术、机电一体化技术。 教学规模：120人 功能： 1．培养学生电子基本电路搭建能力； 2．满足《电子技术》课程理论实践一体化教学、实验、实训； 3．电子技能大赛场所； 4．可对校内外进行“无线电装接工”中、高级技能培训和职业技能鉴定300人次/年。 |
|  | 改建微控制器技术实训室 | 现有基础 | 微机与单片机实验装置30套，双踪示波器30台。 |
|  |  | 拟购主要设备 | THGZ-1型单片机CPLD/FPGA开发综合实验装置40套（74万元）；30M模拟数字混合示波器20台（13万元）。（87万元） |
|  |  | 主要功能 | 适用专业：应用电子技术、电气自动化技术、机电一体化技术。 教学规模：80人 功能： 1．培养学生的微机与单片机应用能力； 2．满足《微控制器技术应用》课程理论实践一体化教学、实验、实训；可进行综合课题的编程技能训练； 3．对外技术培训、技术服务和科研项目等工作，对外培训200人次/年。 |
|  | 扩建电子产品生产实习车间 | 现有基础 | 信号发生器20台，毫伏表20台、晶体管稳压电源15台，双踪示波器10台，台钻2台。 |
|  |  | 拟购主要设备 | 线路板制版系统2套（33万元）；BS1400丝印机1台（26.4万元）；TB系列无铅波峰焊机1台（19.2万元）；TD3310点胶机2台（9.6万元）；BGA3100贴装系统2套（15.6万元）；TP50V贴片机2台（72万元）；TN680C无铅回流焊机2台（22.4万元）；TDS2024B数字示波器10台（22万元）；焊接质量检测系统1套（32万元）；喂料器2台（24万元）；TS300接驳台2台（2.4万元）；辅助设备及工具（32万元）；多功能工作台20套（20万元）；原材料及维护费（23.4万元）。（354万元） |
|  |  | 主要功能 | 适用专业：应用电子技术、电气自动化技术、机电一体化技术。 教学规模：40人 功能： 1．培养电子产品生产工艺管理能力； 2．进行电子工艺实训，电子产品生产的实习； 3．对外承接电子整机的装配与调试及对外加工线路板； 4．可进行波峰焊接训练、SMT技术训练； 5．完成线路板的设计、制作等方面的实训教学工作； 6．可进行无线电装接工技能培训及职业技能鉴定200人次/年。 |
|  | 新建电子设计自动化实训室 | 拟购主要设备 | 计算机41台及配套机柜1个、交换机3台（21万元）；EDA、集成电路设计、半导体器件模拟等仿真软件41套（19万元）。（40万元） |
|  |  | 主要功能 | 适用专业：应用电子技术、电气自动化技术、机电一体化技术。 教学规模：40人 功能： 1．培养电子产品电路板自动设计、制版能力； 2．完成电子产品制图与制版的教学、实验、实训； 3．进行印制线路板设计、仿真实验及实训； 4．可对外进行培训100人次/年。 |
|  | 新建电子元器件检测实训室 | 拟购主要设备 | BJ3000 场效应管综合参数的测试仪1台（6.8万元）；BJ3125A数字集成电路测试仪1台（9.8万元）；IST6500存储器IC测试仪1台（19.3万元）；IST7500线性集成电路测试仪1台（24.7万元）；L272025智能数字LCR电桥10台（2.4万元）。（63万元） |
|  |  | 主要功能 | 适用专业：应用电子技术、电气自动化技术、机电一体化技术。 教学规模：40人 功能： 1．培养电子元器件检测能力； 2．完成电子元器件测试技术课程教学、实验、实训；可以测试场效应管综合参数、三极管、可控硅、IGBT等器件；可测试TTL, CMOS及其它类型中小规模数字IC；对DRAM、SIMM、SRAM、VRAM、及PCMCIA卡提供即时的功能分析测试；可测运算放大器、电压比较器、稳压器、A/D.D/A转换器及中小功率的电源，能提供参数测试及参数量的GO/NO GO测试；可对RLC元件进行参数测量。 |
|  | 新建电子产品开发实训室 | 拟购主要设备 | V8/L系列通用型仿真器、仿真头（MCS-51系列、MCS-96系列、Microchip PIC系列、其他）5套（4万元）；SUPERPRO/9000U型 USB接口独立式异步量产通用编程器2台（4万元）；SUPERPRO/5000型 USB接口独立式智能极速通用编程器2台（2万元）；电子竞赛模块、开发工具、PC 10套（26.9万元）；THFZJ-1型6足18自由度爬行机器人教学模型2套（2万元）；THWDT-1型多层电梯实物教学实验装置1台（3.8万元）；触摸屏TP270-10（彩色）2台（3.1万元）；触摸屏TP170B（单色）2台（1.2万元）。（47万元） |
|  |  | 主要功能 | 适用专业：应用电子技术、电气自动化技术、机电一体化技术。 教学规模：40人 功能： 1．教师科研； 2．学生毕业设计、实践； 3．学生课外科技活动。 |
|  | 完善电子测量技术实训室 | 现有基础 | 函数信号发生器、扫频仪、逻辑分析仪、失真度测试仪等电子测量仪器若干套，双踪示波器20余台。 |
|  |  | 拟购主要设备 | CA1640P-20函数信号发生器30台（6万元）；TDS2024B数字存储示波器15台（33万元）YB2817型数字电桥15台（9万元）。（48万元） |
|  |  | 主要功能 | 适用专业：应用电子技术、电气自动化技术、机电一体化技术。 教学规模：40人 功能： 1．培养电子测量技术与仪器使用能力； 2．完成电子测量与仪器课程的理论实践一体化教学、实验、实训。 |
| 校外实 习基地 | 现有基础 | 15家校外实习基地。 |
|  | 拟建基地 | 新建15家校外实习基地。（20万元） |
|  | 主要功能 | 对学生进行电子产品装配、电子产品生产工艺及管理、设备维修维护等顶岗实习。培养学生电子产品生产、管理及开发能力，PCB的设计、制作能力，岗位职业能力。 |

2、建设进程

表3-11  实训基地建设进度表

| 建设项目 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 校内实训基地 建设 | 扩建电工技术实训室 | 通过调研完成设备购置招标书的编制。 | 完成设备采购及验收工作，达到设计教学规模，启动实训教学工作，完成实训指导书的编写，完成实训室各项规章制度的制定；可对外进行培训和职业技能鉴定300人次/年。 |
|  | 扩建电子技术实训室 | 通过调研完成设备购置招标书的编制。 | 完成设备采购及验收工作，达到设计教学规模，启动实训教学工作，完成实训指导书的编写，完成实训室各项规章制度的制定；可对外进行培训和职业技能鉴定300人次/年。 |
|  | 扩建微控制器技术实训室 | 完成设备采购及验收工作，达到设计教学规模，启动实训教学工作，完成实训室各项规章制度的制定；可对外培训和职业技能鉴定100人次/年。 | 完善实训室各项规章制度；对外培训200人次/年；把2项单片机实际应用项目纳入实训课程中。 |
|  | 扩建电子产品生产实习车间 | 完成生产线主要设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；完成实训教学项目设计；初步形成产品生产能力；修订实习车间各项规章制度；可对外培训，培训量达200人次/年。 | 完成全部设备的采购及验收工作；形成实训和生产能力；完善各项管理制度；对外承接电子电子的装配与调试及加工线路板生产任务各1项；可对外培训和职业技能鉴定200人次/年。 |
|  | 新建电子设计自动化实训室 | 完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；启动实训教学工作； 制定实训室各项规章制度。 | 完成实训教学项目设计；对外承接PCB板设计与制作任务1项；与企业联合培训技术人员100人次/年。 |
|  | 新建电子元器件检测实训室 | 完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；启动实践教学工作；制定实训室各项规章制度。 | 完成实训教学项目设计；对外承接生产任务。 |
|  | 新建电子产品开发实训室 | 完成设备的采购及验收工作；启动实训教学工作； 制定实训室各项规章制度。 | 满足应用电子技术专业学生毕业设计、毕业实践的要求，满足教师技术开发的要求和学生课外科技活动；教师完成技术开发项目2项。 |
|  | 完善电子测量技术实训室 | 完成部分设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；满足应用电子技术等专业实训教学要求；完善实训室各项规章制度。 | 完成全部设备的采购及验收工作；完成实训教学项目设计；完成实训指导书编写；可对外进行培训和职业技能鉴定200人次/年。 |
| 校外实习 基地建设 | 与大连明华电子有限公司等5家单位签定校外实习基地协议；完善校外实习基地建设，使校外实习基地达20家。 | 与大连辽无二电器有限公司等10家单位签定校外实习基地协议；完善校外实习基地建设，使校外实习基地达30家。 |
| 实验实训 内涵建设 | 修订实训室各项安全规章制度、实训室管理制度，制定实验、实训项目教学文件。 | 完善健全校内实训基地管理制度和项目教学文件。使实训室实操项目开出率达100%，生产性实训达90%。 |

3、建设资金预算

表3-12  实训基地建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源(万元) |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 扩建电子产品生产实习车间 | 40 | 103 | 57 | 200 | — | 63 | 91 | 154 | — | — | — | — | — | — | — | — | 354 |
| 新建电子产品开发实训室 | — | — | — | — | — | 47 | — | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 |
| 扩建电子 技术实训室 | — | — | — | — | — | — | 53 | 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 |
| 新建电子设计自动化实训室 | — | — | — | — | — | 40 | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 |
| 新建电子元器件检测实训室 | — | — | — | — | — | 63 | — | 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | 63 |
| 扩建微控制 器技术实训室 | — | — | — | — | 87 | — | — | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | 87 |
| 扩建电工 技术实训室 | — | — | — | — | — | — | 49 | 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | 49 |
| 完善电子测 量技术实训室 | — | 19 | 6 | 25 | 23 | — | — | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 |
| 校外实习 基地建设 | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 实验实训 内涵建设 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 合计 | 40 | 122 | 63 | 225 | 110 | 213 | 223 | 546 | — | — | — | — | — | — | — | — | 771 |

（四）师资队伍建设

重点培养专业带头人1人、骨干教师5人；对5名专业教师进行双师素质培训；引进高水平专业带头人1人，引进实践指导教师2人；通过与英特尔半导体（大连）有限公司、大连大显电子有限公司、中国华录集团有限公司、大连辽无二电器有限公司、大连太平洋印刷电路板有限公司等建立教师互聘机制，聘用行业企业技术人员10人/年；针对专业发展方向，制订切实可行的团队建设规划，组建一支具有较高教学、技术研发和社会服务能力的专兼结合的专业教学团队，“双师”素质教师比例达到100%，实现团队的可持续发展。

1、主要建设内容

（1）专业带头人

制定专业带头人建设方案，分别培养、引进专业带头人各1名。

对专业现有1名带头人进行职业教育理念、专业建设规划能力、实践教学水平等方面的培训，通过到德国等职教发达国家的考察学习、下企业锻炼、国内兄弟院校交流学习等方式，提升工作能力，开阔职教视野，在负责专业整体建设工作的同时，为专兼职教师开展职业能力教育讲座，组织带动专业教师开展课程建设，根据教师具体情况，制订教师职业生涯规划。

引进的专业带头人，应具有高级工程师职称、丰富的实践经验及较高的学术水平，在本地区电子行业中具有较强的影响力。主要负责校企合作、校内实训基地建设和提升社会服务能力；整合与利用社会资源，及时跟踪产业发展趋势和行业动态，准确把握专业建设与教学改革方向，保持专业建设的领先水平，带动专业教师实践能力及技术研发水平的提高。学院提供技术研发启动资金，配备相应的办公及技术研发设施。

（2）骨干教师

制定骨干教师队伍培训计划，重点提升职教理念、课程设计水平、实践教学及科研和社会服务能力。分批次安排5名骨干教师到德国、日本、美国等发达国家培训、研修，到国内高职师资培训基地、英特尔半导体（大连）有限公司、中国华录集团有限公司等知名企业进行实践技能培训；组织骨干教师积极参加应用技术开发研究；定期聘请大连大显电子有限公司等企业专家到学校通过讲学、报告等形式，对教师进行新技术、新工艺等方面的培训。使骨干教师不但能够胜任基于电子产品生产过程的项目课程建设，并且能够为企业解决技术难题。

（3）其他专业教师

加强5名专业教师专业化素质能力培养，有计划地安排教师到国内相关院校或企业进行研修和专业技能培训，学习先进教学理念和先进的电子产品生产技术及工艺。引进2名实践指导教师，安排他们到国内相关院校学习交流，对他们进行教学方面的培训，并参与相关课程建设工作。

（4）兼职教师

从英特尔半导体（大连）有限公司、大连大显电子有限公司、中国华录集团有限公司、大连辽无二电器有限公司、大连太平洋印刷电路板有限公司、大连路明集团等企业电子产品生产与检验、工艺设计、产品检测等方面选择具有丰富实践经验的技术骨干和能工巧匠60人，建立兼职教师人才库。根据教学实际需要，从人才库中聘用兼职教师负责实践教学任务，并对兼职教师进行教学能力岗前培训，每年聘请兼职教师不少于10人，每人教学工作量100学时/年以上。完善兼职教师管理考核办法。通过院、系、专业教学质量评价系统和教学信息反馈系统，对其教学质量进行监控和管理，保证兼职教师的教学质量。

2、建设进程

表3-13  师资队伍建设进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 专业 带头人 | 引进专业带头人1人，主持与企业合作进行项目开发，负责培养骨干教师1人，完成专业实践教学改革方案1套；承担《微控制器技术应用》课程的理论与实践教学工作； 培养专业带头人1人，通过到德国或其它职业教育发达的国家进修，吸收国外先进的职教理念；完成本专业发展规划的制定工作，完成课程教学改革方案1套。 | 引进专业带头人到兄弟院校学习交流3次；负责培养骨干教师2人；每年举办1次应用电子技术的讲座；承担市级以上科研项目1项；将《微控制器技术应用》建成院级精品课程； 培养专业带头人主持应用电子技术研究或重点专业建设研究科研课题1项；提交职业教育教学方法研究报告1份。 |
| 骨干 教师 | 培养5名骨干教师，每名骨干教师负责1门专业核心课程或主干课程的建设与主讲工作；3人到德国（日本、美国等）电子业发达国家培训，形成培训总结报告；3名教师参加与企业合作课题研究工作。 | 继续培养5名骨干教师，所有的骨干教师教学质量评估为优秀；100%的骨干教师取得技师、工程师证书；参加国内外学术研讨会10人次；2人到德国（日本、美国等）电子业发达国家培训，形成培训总结报告；参与专业建设、实训基地建设工作，完成专业科研课题5项。 |
| 其他 专业 教师 | 培养7名其它专业教师（含2名引进的实训指导教师），2名教师下企业挂职锻炼3个月以上，取得高级工以上职业资格证书；国内“双师”培训基地培训4人次；参加国内学术研讨会4人次。 | 继续对7名专业教师进行培养， 2名教师下企业挂职锻炼3个月以上，使之能承担生产性实训指导和教学等工作；国内“双师”培训基地培训4人次；参加国内学术研讨会4人次。 |
| 兼职 教师 | 聘请行业、企业技术人员和技术能手10人充实教师队伍，签订岗位工作合同，并颁发聘书；承担《电子产品生产工艺与管理》等课程的生产性实训指导和教学等工作，每人教学工作量100学时/年；参与制定课程教学大纲及工学结合优质核心课程建设；建立兼职教师人才库，规模达到30人。 | 继续聘请行业、企业技术人员和能工巧匠10人作为兼职教师，签订岗位工作合同，并颁发聘书；承担生产性实训指导和教学等工作，每人教学工作量不低于100学时/年；每位外聘教师，交一份人才需求和相关专业技术发展趋势报告；兼职教师人才库规模达到60人。 |

3、建设资金预算

表3-14  师资队伍建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源(万元) |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 专业带头人 | — | 15 | — | 15 | — | — | 5 | 5 | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 40 | 60 |
| 骨干教师 | — | 13 | 13 | 26 | 20 | 17 | 14 | 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 |
| 其他专 任教师 | — | 5 | — | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 19 |
| 兼职教 师聘用 | — | 11 | 11 | 22 | — | 11 | 11 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
| 合计 | — | 44 | 24 | 68 | 25 | 30 | 33 | 88 | — | — | — | — | — | 20 | 24 | 44 | 200 |

（五）专业群建设

以应用电子技术专业为龙头，带动电气自动化技术、机电一体化技术、计算机网络技术专业的建设发展。专业群建设借鉴应用电子技术专业的建设思路，共享其建设成果。

1、主要建设内容

针对各专业人才培养目标和专业特点，重点进行课程体系的重构、专业核心课程的改革、专业群教师队伍水平的提升、实训室的扩建等方面的建设工作。根据专业的不同特点，以岗位职业能力为导向，重构电气自动化技术专业、机电一体化技术专业及计算机网络技术专业具有工学结合特色的课程体系；对课程进行基于工作过程的教学设计，改革教学内容和教学方法，重点建设《工厂电气控制设备》等9门核心课程，其中1门建成国家级精品课程，1门建成省级精品课程，4门建成院级精品课程；培养专业带头人2名，培养骨干教师15名，培养其他专任教师13名，使之适应课程教学改革；扩建PLC实训室和机电设备维护维修实习车间，使之满足以岗位职业能力为导向的课程教学的要求。

2、建设进程

表3-15  专业群建设进度表

| 建设 内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 课程 体系 与教 学内 容改 革 | 初步完成电气自动化技术、机电一体化技术及计算机网络技术专业模块化课程体系构建；完成《网络综合布线》、《网络设计与组建》、《计算机网络安全》的理论实践一体化课程教学大纲制定、特色教材编写、课件制作、习题库建设。 | 完善电气自动化技术、机电一体化技术及计算机网络技术专业课程体系建设；完成《变频器原理及应用》、《机电一体化技术》、《网络系统工程》、《网络技术基础》、《数据库应用技术》、《工厂电气控制设备》等6门课程的课程教学大纲制定、特色教材编写、课件制作、习题库建设。《工厂电气控制设备》建成国家级精品课程，《网络技术基础》建成省级精品课程，《变频器原理及应用》、《机电一体化技术》、《网络系统工程》和《数据库应用技术》建成院级精品课程。 |
| 实训 条件 建设 | 1.扩建PLC实训室 完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；启动实训教学工作；修订实训室各项规章制度。 2.扩建机电设备维修维护实习车间 制定实习车间扩建规划书；完成设备购置招标书的编制。 | 1.扩建PLC实训室 完善实训室各项规章制度；利用实训室资源，承担企业生产线PLC控制系统设计技术项目1项；对外培训和职业技能鉴定200人次/年。 2.扩建机电设备维修维护实习车间 完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；启动实训教学工作；制定实习车间各项规章制度；承接企业电气控制柜安装调试任务1项；对外培训和职业技能鉴定200人次/年。 |
| 师资 队伍 建设 | 通过国内进修、下厂锻炼等多种渠道培养电气自动化专业带头人1人，机电一体化技术专业带头人1人；培养电气自动化专业、机电一体化技术专业骨干教师4人；培养其他专任教师3人；计算机网络技术专业选派2名骨干教师到培训机构参与学习培训、选派2名骨干教师和3名其他专任教师到企业参与项目锻炼。 | 继续培养专业带头人2人，培养电气自动化专业、机电一体化技术专业骨干教师3人；培养电气自动化专业、机电一体化技术专业专任教师3人；计算机网络技术专业选派2名骨干教师到高校参与学习交流，2名骨干教师到企业参与项目锻炼，4名专任教师到企业参与项目锻炼。 |

3、专业群建设资金预算表

3-16  专业群建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源(万元) |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 课程体系与教学内容改革 | 人才培养方案与课程体系改革 | 电气自动化技术 | — | — | — | — | — | 10 | 4 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
|  |  | 机电一体化技术 | — | — | — | — | — | 8 | 4 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
|  |  | 计算机网络技术 | — | — | — | — | — | 6 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
|  | 课程建设 | 电气自动化技术 | — | — | — | — | — | 24 | 19 | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
|  |  | 机电一体化技术 | — | — | — | — | — | 7 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
|  |  | 计算机网络技术 | — | — | — | — | — | 30 | 16 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46 |
|  | 小计 | — | — | — | — | — | 85 | 50 | 135 | — | — | — | — | — | — | — | — | 135 |
| 师资队伍建设 | 专业 带头人 | 电气自动化技术 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
|  |  | 机电一体化技术 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 |
|  | 骨干教师 | 电气自动化技术 | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 |
|  |  | 机电一体化技术 | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
|  |  | 计算机网络技术 | — | — | — | — | — | 7 | 7 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 |
|  | 其他专任教师 | 电气自动化技术 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
|  |  | 机电一体化技术 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
|  |  | 计算机网络技术 | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 |
|  | 小计 | — | — | — | — | — | 24 | 21 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
| 教学实 验实训 条件建设 | 扩建PLC 实训室 | — | — | — | — | 57 | 53 | — | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 |
|  | 扩建机电设备维护维修实习车间 | — | — | — | — | — | — | 77 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 77 |
|  | 小计 | — | — | — | — | 57 | 53 | 77 | 187 | — | — | — | — | — | — | — | — | 187 |
| 合计 | — | — | — | — | 57 | 162 | 148 | 367 | — | — | — | — | — | — | — | — | 367 |

（六）社会服务

依托团队人力资源和技术优势，开展技术服务、技能鉴定、职业培训等社会服务。

（1）为合作企业进行技术开发和技术服务。承揽太平洋印刷电路板有限公司电路板的设计与制作项目、大连亿事达有限公司摩托车高位刹车灯自动遥控装置的开发项目、大连威而装备制造技术有限公司生产线PLC控制系统设计项目。

（2）对大连地区企业人员进行职业技能培训。2008年培训达300人次，2009年达450人次，并对其进行职业技能鉴定考核。

（3）开展农村劳动力转移、职工下岗再就业、员工转岗等方面的社会培训及技能鉴定工作。2008年达600人次，2009年达950人次。

（4）对大连地区行业企业人员进行职业技能鉴定工作。2008年达400人次，2009年达600人次。

（5）为对口支援院校的教师、学生开展培训工作。

四、经费预算

表3-17  应用电子技术专业项目总资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源(万元) |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 教学实验实训条件建设 | 校内实 训基地 | 40 | 122 | 63 | 225 | 110 | 213 | 193 | 516 | — | — | — | — | — | — | — | — | 741 |
|  | 校外实 习基地 | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
|  | 实训内 涵建设 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 小计 | 40 | 122 | 63 | 225 | 110 | 213 | 223 | 546 | — | — | — | — | — | — | — | — | 771 |
| 师资队伍建设 | 引进 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 40 | 40 |
|  | 培养 | — | 33 | 13 | 46 | 25 | 19 | 22 | 66 | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | 116 |
|  | 聘用 | — | 11 | 11 | 22 | — | 11 | 11 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
| 小计 | — | 44 | 24 | 68 | 25 | 30 | 33 | 88 | — | — | — | — | — | 20 | 24 | 44 | 200 |
| 课程体系与教学内容改革 | 人才培养方案与课程体系改革 | — | 14 | 21 | 35 | 16 | — | 10 | 26 | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 4 | 65 |
|  | 优质核 心课程 | — | 60 | 45 | 105 | — | — | 15 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 120 |
|  | 课程资源 | — | 11 | 6 | 17 | — | 12 | 7 | 19 | — | — | — | — | — | 8 | 6 | 14 | 50 |
| 小计 | — | 85 | 72 | 157 | 16 | 12 | 32 | 60 | — | — | — | — | — | 10 | 8 | 18 | 235 |
| 专业群建设 | 教学实 验实训 条件建设 | — | — | — | — | 57 | 53 | 77 | 187 | — | — | — | — | — | — | — | — | 187 |
|  | 师资队 伍建设 | — | — | — | — | — | 24 | 21 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 |
|  | 人才培养方案与课程体系改革 | — | — | — | — | — | 24 | 10 | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 |
|  | 课程建设 | — | — | — | — | — | 61 | 40 | 101 | — | — | — | — | — | — | — | — | 101 |
| 小计 | — | — | — | — | 57 | 162 | 148 | 367 | — | — | — | — | — | — | — | — | 367 |
| 合计 | 40 | 251 | 159 | 450 | 208 | 417 | 436 | 1061 | — | — | — | — | — | 30 | 32 | 62 | 1573 |

表3-18  应用电子技术重点专业拟购仪器设备清单

| 名称 | 拟购仪器设备名称 | 参考规格型号 | 数量 | 参考价格(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 电子产品 生产车间 | 1．线路板制版系统 | 科瑞特 | 2套 | 16.5 | 33 |
|  | 2．丝印机 | BS1400 | 1台 | 26.4 | 26.4 |
|  | 3．无铅波峰焊机 | TB系列 | 1台 | 19.2 | 19.2 |
|  | 4．点胶机 | TD3310 | 2台 | 9.6 | 9.6 |
|  | 5．贴装系统 | BGA3100 | 2套 | 7.8 | 15.6 |
|  | 6．自动贴片机 | TP50V | 2台 | 36 | 72 |
|  | 7．无铅回流焊机 | TN680C | 2台 | 11.2 | 22.4 |
|  | 8．数字示波器 | TDS2024B | 10台 | 2.2 | 22 |
|  | 9．焊接质量检测系统 | X-RAY | 1套 | 32 | 32 |
|  | 10．喂料器 | ULD800 | 2台 | 12 | 24 |
|  | 11．接驳台 | TS300 | 2台 | 1.2 | 2.4 |
|  | 12．辅助设备及工具 | 国产品牌 | 10套 | 3.2 | 32 |
|  | 13．多功能工作台 | 定做 | 20套 | 1 | 20 |
|  | 14．其他原材料及维护费 | — | — | — | 23.4 |
|  | 小计 | — | — | — | 354 |
| 电子元器件检测实训室 | 1．场效应管综合参数的测试仪 | BJ3000 | 1台 | 6.8 | 6.8 |
|  | 2．数字集成电路测试仪 | BJ3125A | 1台 | 9.8 | 9.8 |
|  | 3．存储器IC测试仪 | IST6500 | 1台 | 19.3 | 19.3 |
|  | 4．线性集成电路测试仪 | IST7500 | 1台 | 24.7 | 24.7 |
|  | 5．智能数字LCR电桥 | L272025 | 10台 | 0.24 | 2.4 |
|  | 小计 | — | — | — | 63 |
| 电子技术 实训室 | 1．型数电模电实验装置 | THDM-1 | 20套 | 0.8 | 16 |
|  | 2．模拟数字混合示波器 | 30M | 20台 | 0.65 | 13 |
|  | 3．数字存储示波器 | 100M | 20台 | 0.95 | 19 |
|  | 4．毫伏表 | 数显 | 20套 | 0.25 | 5 |
|  | 小计 | — | — | — | 53 |
| 电子设计 自动化 实训室 | 1．计算机 | 品牌机 | 41台 | 0.45 | 18.45 |
|  | 2.服务器 | 国内品牌 | 1个 | 1.2 | 1.2 |
|  | 3.100M集线器 | 24口，国内 | 3台 | 0.5 | 1.5 |
|  | 4．EDA集成电路设计半导体器件模拟等仿真软件 | 正规软件 | 41套 | 0.46 | 18.85 |
|  | 小计 | — | — | — | 40 |
| 微控制器应用技术实训室 | 1．单片机CPLD/FPGA开发综合实验装置 | THGZ-1型 | 40套 | 1.85 | 74 |
|  | 2．模拟数字混合示波器 | 30M | 20台 | 0.65 | 13 |
|  | 小计 | — | — | — | 87 |
| 电子产 品开发 实训室 | 1．V8/L系列通用型仿真器、仿真头 | MCS-51系列、MCS-96系列、Microchip PIC系列 | 5套 | 0.8 | 4 |
|  | 2. USB接口独立式异步量产通用编程器； USB接口独立式智能极速通用编程器 | SUPERPRO/9000U型SUPERPRO/5000型 | 4台 | 1.5 | 6 |
|  | 3．电子竞赛模块、开发工具、PC | 科瑞特 | 10套 | 2.69 | 26.9 |
|  | 4． 6足18自由度爬行机器人教学模型 | THFZJ-1型 | 2套 | 1 | 2 |
|  | 5．多层电梯实物教学实验装置 | THWDT-1型 | 1台 | 3.8 | 3.8 |
|  | 6．触摸屏（彩色） | TP270-10 | 2台 | 1.55 | 3.1 |
|  | 7．触摸屏（单色） | TP170B | 2台 | 0.6 | 1.2 |
|  | 小计 | — | — | — | 47 |
| 电子测 量技术 实训室 | 1．函数信号发生器 | CA1640P-20 | 30台 | 0.2 | 6 |
|  | 2．数字存储示波器 | TDS2024B | 15台 | 2.2 | 33 |
|  | 3．数字电桥 | YB2817型 | 15台 | 0.6 | 9 |
|  | 小计 | — | — | — | 48 |
| 电工技术实训室 | 1．电工技术实验台 | THHE-1型 | 20套 | 2 | 40 |
|  | 2．示波器 | 20M | 20套 | 0.2 | 4 |
|  | 3．毫伏表 | 数显 | 20套 | 0.25 | 5 |
|  | 小计 | — | — | — | 49 |
| 合计 | — | — | — | 741 |

表3-19  应用电子技术专业群拟购仪器设备清单

| 名称 | 拟购仪器设备名称 | 参考规格型号 | 数量 | 参考价格(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| PLC实训室 | 1．气动与PLC控制装置 | THPQD-2型 | 20套 | 0.8 | 16 |
|  | 2． PLC | FX2N-48MR | 20套 | 0.8 | 16 |
|  | 3． PLC | S7-300 | 20套 | 3 | 60 |
|  | 4．变频器 | 西门子等品牌 | 20套 | 0.9 | 18 |
|  | 小计 | — | — | — | 110 |
| 机电设备 维护维修 实习车间 | 1．钻床 | 台式国产 | 2台 | 0.25 | 0.5 |
|  | 2．砂轮机 | 国产品牌 | 1台 | 0.4 | 0.4 |
|  | 3．线号机 | 国产 | 1台 | 0.3 | 0.3 |
|  | 4．台钳 | 国产品牌 | 5台 | 0.06 | 0.3 |
|  | 5．搬运叉车 | 国产品牌 | 1台 | 6 | 6 |
|  | 6．电工技能实训考核装置 | THPDG-2G型 | 2套 | 7.5 | 15 |
|  | 7．高级维修电工及技师技能实训考核装置 | THPWJ-2型 | 2套 | 10 | 20 |
|  | 8．网络型模块式柔性自动化生产线实验实训系统 | THWSPX-2型 | 1套 | 24.5 | 24.5 |
|  | 9．数控机床四合一电气控制与维修实验实训台（西门子） | THWZBC-1型 | 1套 | 10 | 10 |
|  | 小计 | — | — | — | 77 |
| 合计 | — | — | — | 187 |

## 项目四  物流管理专业及专业群建设

一、建设基础

（一）行业现状及人才需求分析

1、国内物流业现状及人才需求

国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一，被喻为促进经济增长的“加速器”和“第三利润源泉”。我国物流产业作为新兴产业，有着巨大的市场潜力和十分广阔的发展前景。在未来几年内，我国物流市场的发展空间巨大，总产值至少在1000亿以上。面对如此诱人的市场，各方资本纷纷进入，其中包括许多国际物流领域的巨头，如美国的FedEx、UPS、荷兰TNT、德国DHL等公司。许多地方政府也纷纷将现代物流产业作为发展本地经济的支柱产业之一，特别是临海大省。目前，我国拥有主要港口码头泊位10848个（生产用码头泊位10171个），其中包括1108个万吨级及以上港口码头泊位，13个沿海亿吨大港。我国沿海将逐步形成5大区域的港口群，即环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海。自2003年以来，中国港口货物吞吐量和集装箱吞吐量已经连续4年居世界第一。沿海港口的飞速发展，带来了对国际物流人才的强烈需求，截至2010年，我国包括国际物流人才在内的物流从业人员缺口将达到600万之巨。

2、辽宁省物流业现状及人才需求

辽宁尽揽东北出海口，东挽黄海，西拥渤海，陆地海岸线全长2290公里，区位优势得天独厚，沿海经济带宜港海岸线1000公里，其中深水岸线400公里，优良商港港址38处。作为东北地区唯一的沿海区域，辽宁沿海经济带处于东北亚经济圈的关键地域，不仅与吉林、黑龙江两省、内蒙古东部地区、京津塘地区联系密切，而且与日本、俄罗斯、韩国、朝鲜等国发展贸易的潜力巨大，腹地支撑广阔。2005年，辽宁省提出以大连长兴岛临港工业区、营口沿海产业基地、辽西锦州湾经济区、丹东产业园区和大连花园口工业园区“五点”为开发重点，以沿海临港产业为支柱，以航运中心建设为龙头，大力发展临港大物流加工工业，以点带线，以线带面，推进沿海经济带建设。“五点一线”开工建设以来，全球计算机和通信产业的领先企业英特尔半导体芯片、韩国著名重工业型集团企业STX集团等众多国际项目先后落户于“五点一线”建设区内。为此，辽宁需要约60万名能够为这些跨国公司和外资企业提供口岸物流服务的国际物流基层管理人才。

3、大连市物流业现状及人才需求

大连位居西北太平洋的中枢，是东北亚经济圈进入太平洋、面向世界的海上门户，也是连结我国华北、华中、华东等地区水陆联运的枢纽。大连港承担东北地区90%以上的集装箱运输任务，已与世界上160多个国家和地区的300多个港口建立了海上经贸航运往来关系。2006年，大连港实现货物吞吐量1.45亿吨，完成集装箱吞吐量321万标准箱，是目前世界上为数不多的亿吨大港之一。

2006年3月，国务院将大连东北亚国际航运中心建设列入国家“十一五”规划。同年8月，占地6.88平方公里的大连保税港区申办成功，成为我国五大保税港区（上海、大连、天津、海南和宁波）之一。保税港区是现代物流的交汇点，可充分发挥港口的区位优势和保税区的政策优势。区内所有港区一体化企业，主要开展港口国际贸易、出口加工、保税仓储等方面的生产经营活动，这些活动都需要大量的国际物流企业来承担口岸物流服务。

大连现有开展国际物流生产经营活动的中外企业1300多家，其中仅大连保税港区内就有300多家，如全球最大船运公司马士基、大连集装箱码头物流有限公司等。至2010年，区内物流企业每年将以35%的速度不断增长，这些企业的建立和发展都需要大量从事口岸物流服务的国际物流基层管理人才。目前大连这方面人才的整体缺口高达5万人，占大连市物流人才总需求量的60%。

2007年，大连市政府将建设“区域性国际物流中心”确定为现代服务业发展战略的目标。从事口岸物流服务的国际物流基层管理人才成为大连物流业最为稀缺的资源，被列为大连市紧缺人才。

根据教育部高校物流专业教学指导委员会公布的统计数据显示，到2010年，我国大专以上物流人才需求量为30-40万人，在职人员培训需求达到100多万人。但全国目前共有400多所普通高等学校和高职院校开设了物流专业，每年为社会提供约20000名左右物流本专科毕业生，供需缺口巨大。

（二）专业现有基础

本专业2006年被评为辽宁省示范专业。成立5年来，坚持与知名物流企业合作，共同培养了400多名既掌握国际物流理论与技术，又适应保税港区国际物流企业基层管理工作岗位的高素质技能型人才，就业率一直保持在92%以上。

1、教学改革

初步建立了以岗位能力培养为主线、理论与实践相互渗透的课程体系；《仓储与配送》课程开发了以仓储配送企业的业务流程为设计基础的教学内容；《国际货代》、《报关实务》等专业核心课程实施了“项目引导”教学方法改革；对《装卸搬运》课程进行了强化技能训练的考试改革；将职业资格证书的鉴定内容融入教学，把取得《助理物流师》（国家三级）资格作为学生毕业标准之一。

2、实训、实习基地建设

学院设有建筑面积1000m2、各种仪器设备总值240万元，包括电子商务、物流信息系统、物流设备和ERP模拟训练等4个国内领先水平实训室的物流实训中心；与大商配送中心、锦程物流、集龙物流和盛川物流等11家大连市物流知名企业进行深层次的校企合作，建立了挂牌的校外实习基地。基本满足了学生职业岗位能力训练的需要，初步确立了顶岗实习与工作过程相结合的教学运行模式。

3、师资队伍

本专业现有专职教师14人，其中：高级职称6人，中级职称5人；研究生学历教师7人；“双师”教师8人；辽宁省优秀青年骨干教师2人，院级优秀教师2人；从企业引进具有国际物流执业经验的教师3人，企业兼职教师18人。

4、科研水平

专业教师共主编和参编物流方面的教材4部，主持、参与科研课题6项。其中主编的《配送中心管理与运作》、《现代物流概论》分别被列为高等教育“十五”和“十一五”国家级规划教材。

本专业建设虽然取得了一些成绩，也形成了与物流企业深度融合的人才培养特色，但在人才培养模式、课程体系、师资建设、实习实训基地建设等方面仍有待提高，还需要加大专业内涵建设的力度，进一步提高专业人才培养质量和社会服务水平，增强为大连乃至国内各保税港区国际物流企业服务的能力。

二、建设目标

依托保税港区物流业的发展，在保税港区政府的支持下，与胜狮国际集装箱有限公司等23家大型国际物流企业合作，实践“职业活动导向”人才培养模式，构建基于国际物流工作过程的课程体系，按照国际物流工作内容要求确立课程教学内容，建设专兼结合的专业教学团队，校企共建与教学运行相匹配的实践教学体系，根据国际物流企业的真实工作情境建设校内外实训基地，完善实训条件，强化实训内涵建设；带动工商管理、电子商务和市场营销等相关专业的发展，更好地为东北区域经济建设和社会发展服务。力争在今后3-5年内将物流管理专业建成以保税港区为依托，校企合作、工学结合效果显著，具有口岸物流服务特色，突出国际物流职业岗位技能训练，对全国同类专业起到明显示范效应，对高职物流管理教育的发展具有较大促进作用的重点专业，成为东北地区国际物流企业基层管理人才的培训基地。

三、建设内容及进度

（一）课程体系与教学内容改革

1、建设目标

通过对保税港区内胜狮国际集装箱有限公司等23家大型国际物流合作企业的调研，确定国际物流的典型工作任务，构建基于国际物流工作过程的课程体系和教学内容；完成《国际货物的运输代理》等4门核心课程的课程教学大纲制订；将引进的澳大利亚国际物流业务培训包本土化；《物流成本的管理》课程建成省级精品课程，《配送中心的运作》建成国家级精品课程；配套建设《国际货物的运输代理》等4门核心课程的立体化教材及教学资源，实施国际货代、场站管理和仓储配送等国际物流岗位的轮岗实训和顶岗实习，既满足高职教育教学要求，又满足职业技能鉴定、企业培训、继续教育的需要。

2、建设内容

（1）人才培养模式

①岗位分析

通过对胜狮国际集装箱有限公司等20多家大型跨国物流企业工作岗位的调研，分析、归纳出保税港区国际物流企业的主要岗位是国际货代、场站管理和仓储配送。

国际货代——从事口岸物流服务的物流企业依据客户交付的货物性质、特点及交货时间与地点，为其选择航线、港口和运输船舶，开展租船订舱业务；填制货物提单，做好货物的通关工作。

场站管理——从事口岸物流服务的企业对客户进出保税港区的集装箱实施在集装箱场站的管理。包括计算集装箱场站的堆存能力，合理安排箱位，确保集装箱的快速周转；依据相关单证在码头与船务公司之间进行提箱、交箱工作；合理预报船期、预计装卸量，按操作规程开展集装箱的收发箱及验箱工作。

仓储配送——从事口岸物流服务的企业对进出保税港区的货物进行暂存货物的储位安排；按仓储作业流程开展商品检验、入库、装卸搬运等库内作业；对分拨商品按订单要求实施流通加工；根据客户需求和仓储信息进行理货、分货和配货作业，对配送货物实施包装并合理安排送货车辆。

②人才培养目标

本专业培养具有诚实守信品质、爱岗敬业精神、挫折承受能力和团队合作意识，了解现代物流管理知识，熟悉国际物流基本业务流程，掌握国际物流操作技能，能够胜任国际货代、场站管理和仓储配送等岗位工作的国际物流基层管理人才。

③人才培养模式

在建设期内，以一个教学班（30人）为试点单位，实践“职业活动导向”的人才培养模式，以业务流程为主线，以国际物流的典型工作任务为载体，实施“教、学、做”一体的教学方法，与保税港区胜狮国际集装箱有限公司、京大物流有限公司、区外大商集团物流中心等物流企业签订合作协议，确保签约岗位始终用于本校物流管理专业的学生开展岗位实践，学生分别在学校和企业间交替进行国际货代、场站管理、仓储配送等三个岗位的轮岗实训和顶岗实习，确保学生顶岗实习半年以上，使教学过程具有实践性、开放性和职业性。人才培养过程见图4-1。

第一阶段——基础理论学习，在1、2学期进行。学生进入校内仿真国际物流实训中心，在国际货代、场站管理和仓储配送岗位上，结合国际物流业务活动，由有企业经历的专任教师和企业实训教师指导，完成职业素质养成、岗前基础理论知识的学习及单项模拟训练，使学生对国际物流工作流程及其岗位具有一定的感性认识，为到企业进行专项技能轮岗实习奠定基础。

第二阶段——实践能力培养，在第3学期进行。本阶段的学习训练为岗位轮换制。根据学生前期已掌握的基础理论知识与单项操作能力，我们将学生分成3组，使其分别进入国际货代、场站管理和仓储配送等3个岗位，进行各岗位综合训练。每个学生每周期进入一个实习岗位，根据岗位理论知识与企业实际工作流程，在企业兼职教师的指导下，在工作现场完成国际物流的租船订舱等工作任务，初步了解国际物流各岗位的业务流程。通过岗位轮换使学生全方位的熟悉其将要从事的国际物流岗位技能，并培养学生适应企业工作岗位的实践能力、专业技能、敬业精神、严谨求实作风以及综合职业素质，达到校内学习与实际工作的统一。为加强过程管理、保证质量，每组学生都由学校的教师和国际物流企业的兼职教师共同指导，完成职业道德、岗位要求教育、实训任务开展和实训报告的编写等工作。对实训成绩的考核由企业兼职教师和学校教师共同进行，按考核标准在学生的实习管理手册上标明考核成绩，成绩合格者轮换至下一个实训岗位。

通过上述两个阶段的学习，使学生全面熟悉所从事的国际物流基层管理岗位所需的职业基础能力，掌握进入管理岗位前的专业基础知识，具备国际物流专项操作技能。

第三阶段——管理素质提高，在第4、5学期进行。学生在掌握从事国际物流活动的专项知识和技能后，进行物流企业基层管理能力的培养，即根据国际物流的典型工作任务，按照其工作过程形成对该项任务制定简单计划的能力、组织和指挥实施的能力、协调各方关系的能力和控制与基本评估的能力。

第四阶段——顶岗实习，在第6学期进行。学生进入签约物流企业，进行为期6个月的某一基层管理岗位的顶岗实习。在实习岗位上，通过从事真实的国际物流具体业务，实践并提高自己对国际物流相关业务的计划、组织、指挥、协调和控制能力，丰富自己的实践经验，将实习与预就业相结合，为就业做好综合能力准备。实习期间，根据物流管理专业顶岗实习的特点，校企共同制订应届毕业生实习安置计划，学院配合企业安排专业指导老师带队，进行学生分组和实习过程的管理工作；专业指导老师及时反馈实习进展，并配合企业做好实习生的岗位考核工作，考核不及格者延长实习期；所有顶岗实习学生在实习过程期末，撰写毕业实习报告，参加毕业实习报告答辩。实习期满，经企业考核，合格的学生可留在企业工作。

（2）课程体系

①构建课程体系

首先，通过对保税港区物流服务岗位——国际货代、场站管理和租船订舱——的分析，组织合作企业的一线工作人员和管理人员，按照国际物流服务的业务流程，归纳出保税港区国际物流服务的典型工作任务及其工作难度和顺序，如租船订舱、报关报检等。

其次，依据保税港区国际物流服务的典型工作任务，归纳出与典型工作任务相对应的国际货物的运输代理、货物的报关与报检等学习领域，开发出本专业的课程体系。如图4－2所示。

②建设学习领域

按照人才培养模式的改革和课程体系的框架设计，系统的建设各学习领域的课程内容，包括学习领域课程描述（见表4-1），教学内容安排（见表4-2）及课程教学内容（见表4-3）。以学习领域7《配送中心的运作》为例（教学规模——30人/班）：

表4-1  学习领域课程描述

| 学习领域7 学习难度范围2 | 配送中心的运作 | 时间 72学时 |
| --- | --- | --- |
| 职业行动领域描述： 在国际物流活动的业务流程中，利用配送中心开展配送活动是一个典型工作任务。 其工作过程是根据从事国际贸易活动的客户的要求（资讯）。在此基础上确定配送中心的地址、配送产品种类（决策）与配送活动的工作流程计划、检查项目等（计划），并按照操作规范实施配送操作（实施）。配送工作完成后围绕各项操作规则，进行逐项检查（检查），并对工作本身进行检查与评价（评价）。 |
| 学习目标描述： 按照客户订单的要求，在对配送活动操作规则分析的基础上，小组制定工作计划，协作完成配送商品的工作任务，掌握该工作任务所涉及的接收客货订单知识、配货操作技能，并能分工协作进行检查评价。 |
| 学习与工作内容 |
| 对象： 配送中心的商品 配送活动操作说明 小组工作计划 分工及进度计划 操作规范 配货程序 | 工具： 数据库 客户订单 立体库 自动分拣机 各类搬运机械 工作规范 方法： 编制配货计划的方法 配货分拣的方法 劳动组织： 小组分工协作 教师协调指导 | 要求： 符合配货操作规范 符合企业效益核算要求 符合客户要求 符合配送进度要求 |

表4-2  教学内容安排

| 情境序号 | 学习情境名称 | 情境学时 |
| --- | --- | --- |
| 情境一 | 客户订单的接受 | 20 |
| 情境二 | 配送商品的采购 | 12 |
| 情境三 | 商品的分拣与配送 | 30 |
| 情境四 | 配送中心的绩效考核 | 10 |
| 总计 | 72 |

表4-3  课程教学内容

| 学习情境3：商品的分拣与配送 | 学时：30 |
| --- | --- |
| 学习目标：依据客户订单，在教师指导的基础上，小组协作完成一个客户订单的商品分拣工作，制定配送计划，实施货物配载，完成商品的分拣与配送工作任务，掌握该工作任务所涉及商品分拣、配货计划的制定、货物配载等操作知识，并能分工协作，共同完成任务。 |
| 教学方法建议：工作过程——四步法；任务完成——小组讨论进行任务分析，分工协作完成配送任务。 |
| 教 学 实 施 |
| 工作过程 | 工作任务 | 教学组织 | 学时 |
| 1 | 资讯 | 接受工作任务，通过教师讲授或独立查阅资料等方式，获取开展配送活动的相关知识及信息。 | 学生在教师协调下自愿分组，布置工作任务并讲解任务要求，讲解获取相关知识及信息的途径。 | 8 |
| 2 | 决策 计划 | 根据对工作任务的分析，确定开展配送活动的总体方案；制定工作计划，确定成员分工，明确阶段成果及检查的项目。 | 学生在教师指导下进行案例分析，合作完成总体方案设计、制定工作计划。 | 8 |
| 3 | 实施 | 设计分拣订单，确定开展配送活动所需要的设备，编制配货计划，实施分拣、配货操作，按客户订单完成货物的配装。 | 学生在教师指导下完成分拣订单的设计和配货计划的编制，并进行配送活动的操作。 | 12 |
| 4 | 检查 评价 | 学生首先要配送商品的准确度，优化分拣配货的步骤，并撰写小组自评报告。 | 学生分组汇报，小组互评，教师总结评价。 | 2 |
| 工作对象：配送中心的商品、配送活动操作说明、小组工作计划、分工及进度计划、操作规范、配货程序 |
| 配送工具：数据库、客户订单、立体库、自动分拣机、各类搬运机械、工作规范 教学工具：数据库、客户订单、立体库、自动分拣机、各类搬运机械、课件、配货计划制定引导文、分拣步骤录像，多媒体设备。 |
| 教学重点：分拣方法、配货计划制定、客户订单准确度检测，任务分析报告与小组自评报告的撰写。 |
| 考核与评价：成绩评价采用百分制 以工作成果评定为主(占60%)，兼顾团队合作(20％)、工作态度(10%)及工作规范(10%)。 |

③建设优质核心课程

围绕国际货代、场站管理、仓储配送3个岗位的职业能力，确定“国际货物的运输代理”、“配送中心的运作”、“物流成本的管理”、“集装箱的运输” 4门课程作为优质核心课程进行建设（见表4-4）。

表4-4   优质核心课程建设规划

| 序号 | 名称 | 项目主要完成人 | 建设任务 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 参与性质 | 工作单位 |  |
| 1 | 国际货物 的运输代理 | 李爱红 | 负责 | 本院 | 1.制定课程教学大纲； 2.编写教材； 3.编写实训指导书； 4.建立试题库； 5.完成多媒体课件； 6.完成网络课程建设； 7.建成院级精品课程。 |
|  |  | 宋贵增 | 负责 | 京大物流有限公司 |  |
|  |  | 邵苇苇 | 参与 | 本院 |  |
| 2 | 集装箱的运输 | 王进 | 负责 | 本院 | 1.制定课程教学大纲； 2.编写教材； 3.编写实训指导书； 4.建立试题库； 5.完成多媒体课件； 6.建成院级精品课程。 |
|  |  | 引进 人才 | 参与 | 本院 |  |
|  |  | 毛钧 | 负责 | 胜狮国际集装箱 有限公司 |  |
| 3 | 配送中心的运作 | 朱华 | 负责 | 本院 | 1.制定课程教学大纲； 2.编写教材； 3.编写实训指导书； 4.建立试题库； 5.完成多媒体课件； 6.完成网络课程建设； 7.建成国家级精品课程。 |
|  |  | 王宝钢 | 负责 | 大商集团配送中心 |  |
|  |  | 孙少辉 | 参与 | 本院 |  |
| 4 | 物流成本的管理 | 王薇薇 | 负责 | 本院 | 1.制定课程教学大纲； 2.编写教材； 3.建立试题库； 4.完成多媒体课件； 5.完成网络课程建设； 6.建成省级精品课程。 |
|  |  | 王芳 | 负责 | 京大物流有限公司 |  |
|  |  | 王晓华 | 参与 | 本院 |  |

优质专业核心课程建设将按照精品课程建设思想，与大连保税港区的胜狮国际集装箱有限公司等多家中外企业合作，引入国际物流企业的岗位标准，参照引进的澳大利亚国际物流业务培训包，建立突出职业能力培养的课程教学大纲、授课计划和实施方案；编写教材，建立试题库等教学资源。

建设期内，将《集装箱的运输》、《国际货物的运输代理》建成院级精品课程，将《物流成本的管理》建成省级精品课程，将《配送中心的运作》建成国家级精品课程。

④建设物流实训课程

以国际物流业务流程为依据，以国际货代、场站管理、仓储配送3类业务岗位为核心，建设将口岸物流的理论与操作技能有机结合的实训课程。实训内容分别以主要工作岗位群的主要业务为基本内容，以京大物流有限公司等国际物流企业相关部门的工作过程为实训目标，以任务或项目驱动的方式，配套建成3个专项技能（国际货代、堆场管理和仓储配送）实训课程和1个综合物流实训课程（以国际物流工作任务或项目为载体），实现实训内容改革创新、教学方式创新、学习组织创新、教学管理与教学质量评估创新。

⑤开发立体化教材，进行物流教学资源建设

校企双方合作开发《国际货物的运输代理》等4门具有“职业活动导向”特色的立体化教材，包括与专业核心课程配套的印刷版、电子版教材；整合物流管理专业的优质教学资源，建设物流专业信息文献库、8门课程的多媒体课件库和试题库、1个案例库等。

开发的立体化教材及教学资源将使教学更好地符合实践需要，既可以满足高职教育教学要求，培养学生应用能力，又可以满足社会职业鉴定、企业培训、继续教育需要。到2009年，将完成《国际货物的运输代理》、《集装箱的运输》、《配送中心的运作》及《物流成本的管理》4门课程的理论教材，《国际货物的运输代理实训》、《集装箱的运输实训》及《配送中心的运作实训》3门课程实训指导书；完成《物流成本的管理》等2门网络课程的建设。

表4-5　课程体系与教学内容改革资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 课程体系和课 程大纲建设 | 1．构建能力模块化课程体系； 2．研制4门课程教学大纲； 3．形成国际物流人才培养模式的研究课题报告1篇。 | — | 20 | — | 20 | 10 | 10 | 4 | 24 | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 20 | 64 |
| 优质核心课程建设 | 1．完成4门优质核心课程教学内容的整合； 2．完成4门课程改革方案； 3.完成4本教材的编写； 4．完成3项实训课程的实训指导书的编写； 5．建设1门国家级精品课、1门省级精品课和2门院级精品课。 | — | 20 | 22 | 42 | 7 | 5 | — | 12 | — | — | — | — | — | 10 | 14 | 24 | 78 |
| 专业教学资源建设 | 1．完成物流专业信息文献库； 2.完成物流专业8门课程多媒体课件的制作； 3．完成物流专业8门课程试题库； 4．完成物流专业课程案例库； 5．完成2门优质核心课程的网络课程建设。 | — | 20 | 65 | 85 | 10 | 5 | 16 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 |
| 合计 | — | 60 | 87 | 147 | 27 | 20 | 20 | 67 | — | — | — | — | — | 20 | 24 | 44 | 258 |

表4-6  课程体系与教学内容改革进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 课程体系 与课程大 纲建设 | 构建基于国际物流工作过程的课程体系；将引进的澳大利亚国际物流的培训包进行本土化，通过与保税港区物流企业的合作，完成工学结合的教学计划的制定。 | 完成国际物流人才培养模式的研究课题。 |
| 优质核心 课程建设 | 与企业合作共同完成4门优质核心课程教学内容整合、课程改革方案制定、课程教学大纲编写、课程设计、配套的讲义及实训指导书的编写，完成4门核心课程的课程改革方案，1门课程建成省级精品课程、1门课程建成院级精品课程。 | 完善优质核心课程教学内容的改革，完成3门多媒体课件的制作，3门课程实训指导书的编写，4本教材的编写，2门网络课程的建设，完成4门课程的课程改革总结， 1门课程建成国家级精品课程，1门课程建成省级精品课程，2门课程建成院级精品课程。 |
| 专业教学 资源建设 | 完成物流管理专业的教学资源的框架设计，完成教学资源的收集、编写。进行8门课程课件的脚本制作，8门课程试题库的建设，案例库的建设，2门网络课程的框架设计。 | 继续完成物流管理专业的教学资源建设。完成信息文献库的建设，完成8门课程多媒体课件的制作，完成8门课程试题库的建设，完成案例库的建设，完成2门课程的网络课程建设。 |

（3）加强职业素质教育，强化职业道德

按照育人为本，德育为先的原则，加强学生职业道德教育和法制教育，重视培养学生的诚实守信的品质、爱岗敬业的精神、承受挫折的能力和岗位责任意识、遵纪守法意识；提高用人单位对本专业学生的认可度，选聘企业劳动模范、技术能手作为德育辅导员，教育学生树立终身学习理念，提高学习能力，树立从事艰苦工作的专业思想，帮助学生学会交流沟通和团队协作，提高学生的实践能力、创造能力、就业能力和创业能力，成为德智体美全面发展的社会主义建设者。

（二）师资队伍建设

1、建设目标

所有专业教师获得物流师资格证书或货运代理资格证书；建设一支由120名具有丰富物流操作经验的专家和业务骨干组成的高素质兼职教师人才库，专兼职教师比例达到1：1， 形成素质较高、 结构合理的高水平物流管理专业教学团队。

2、建设内容

（1）专业带头人建设规划

加大专业带头人的培养力度。2008、2009两年重点培养2名教师作为物流管理专业带头人。1名主要负责物流管理专业中长期发展规划的制定； 1名主要负责构建实践教学体系。专业带头人应在物流行业有较大的影响力，具有企业技术服务经历，在专业建设中起到带头作用，在我省高职院校具有一定知名度，使物流管理专业建设在本省起到示范作用。

拟培养的专业带头人应拥有教授职称、高级物流师职业资格。积极参加教学改革与创新，制定本专业发展的中长期计划，构建专业培养模式；致力于本专业课程建设，品德高尚，治学严谨，具有团结协作精神和较好的组织、管理和领导能力；了解专业、行业现状，追踪专业前沿，及时更新教学内容；研发物流课题，承担省级以上科研项目；带动教学团队积极参加国内各种学术交流和科研等活动，到澳大利亚等境外物流发展先进的地区考察，学习国外先进的物流管理理论和进行职业教育的教学方法，开展国际学术的交流，掌握物流发展的最新动态；负责骨干与双师素质教师的培养。

（2） 骨干教师队伍建设规划

依据学院有关专业骨干教师选拔和培养条件，根据教学需要，在现有具有讲师以上职称的教师中确定5名作为物流管理专业骨干教师进行培养。2008年拟从国际物流企业引进1名场站管理骨干教师。

在骨干教师的培养方面，重点是提高骨干教师的学历水平和实践能力，到2009年全部具备物流相关专业硕士学位，并获得物流从业资格证书，具备双师素质，利用寒暑假到产学合作企业顶岗工作，全面掌握企业工作业务处理流程，按业务流程编写教材、实训指导书；积极参与物流管理专业的建设，包括实验室建设、教学计划修订、工学结合课程建设、精品课程建设、教科研项目研究等工作，参加国内各种学术交流和科研等活动。每位骨干教师须承担专业主干课程的教学任务并负责年轻教师的“传、帮、带”培养工作，真正发挥骨干教师的作用。通过到澳大利亚等境外物流发展先进的地区考察，学习国外先进的物流管理理论和进行职业教育的教学方法。

拟引进的场站管理骨干教师应了解行业发展趋势，熟练掌握最新技术，具有丰富的物流实践管理经验的该行业专家，拥有高级物流从业职业资格，承担《集装箱场站的调度》课程建设，按业务流程、工作任务进行教学内容的整合，编制实训指导书，负责校内堆场作业管理实训室的设计及校外实习基地建设等。

（3）“双师”教师队伍建设规划

紧跟物流管理发展，提高专业教师实践动手能力和解决实际问题能力。确定教师发展方向，建立教师到企业实践制度。要求教师在学生顶岗实习期间下企业与企业人员合作指导学生。培训“双师”素质教师，使其获得高级物流师资格、“货运代理从业人员”等职业资格证书，“双师”素质教师达100%。

（4）兼职教师建设规划

实施学院“校企共建专业教学团队工程”。与大连盛狮国际集装箱、大商配送中心等知名企业合作，选派专业教师到大连盛狮国际集装箱、大商配送中心等企业挂职锻炼，使每位教师三年内累计有半年以上企业挂职锻炼经历，教师按企业员工管理、考核，提高教师的专业技能；重点依托大连盛狮国际集装箱、大商配送中心等合作企业，建设一支由120名具有丰富物流操作经验的专家和业务骨干组成的高素质的兼职教师人才库，与学院签订聘任协议书的企业技术专家达到21人。聘请由大连盛狮国际集装箱、大商配送中心企业派出的有丰富实践经验，并能定期为学校提供在实训课程建设、实践教学、校企合作、就业等工作中发挥作用的企业技术专家和物流师为兼职教师，承担校内实训教学、校外顶岗实习指导和管理、专项技术讲座等教学任务。校企双方共同制定企业技术专家到学校指导实习和授课的管理机制和薪酬机制，建立健全兼职教师聘请、管理等规章制度。

表4-7　师资队伍建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 专业 带头人 | 培养 | — | 10 | 10 | 20 | 16 | — | 7 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 43 |
| 骨干 教师 | 引进 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | 10 | 10 |
|  | 培养 | — | 9 | 14 | 23 | 10 | 5 | — | 15 | — | — | — | — | — | 15 | — | 15 | 53 |
| “双师”教师 培养 | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | — | — | — | — | — | 5 | — | 5 | 14 |
| 企业兼职 教师聘请 | — | 10 | 10 | 20 | — | 11 | 11 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 |
| 合计 | — | 29 | 34 | 63 | 26 | 16 | 27 | 69 | — | — | — | — | — | 30 | — | 30 | 162 |

表4-8  师资队伍建设进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 培养 专业带头人 | 培养1名专业带头人，通过国内外培训和企业实践，制订专业中长期发展规划，制定专业培养方案，带领教学团队完成专业教学改革，进行课程、实训基地建设，本人承担1门核心课程的建设，承担课题1项并为企业提供咨询服务。 | 新增培养1名专业带头人，通过国内外培训和企业实践，能构建物流管理专业实践教学体系，能完成校内外实训基地的建设，并进行课程教学改革，本人承担1门核心课程的建设，承担课题1项并为企业提供咨询服务。 |
| 引进 骨干教师 | 引进1名场站管理方面的骨干教师，进行1门优质核心课程建设和校内外实训基地建设，填补专业核心能力培养中师资的不足。 | 对引进教师进行教学方法的培训，提高教学水平。该骨干教师承担场站管理能力培养所需的课程、教材、校内实训室、校外实习基地建设。 |
| 培养 骨干教师 | 培养4名骨干教师，通过国内外培训和企业实践，能胜任核心课程的建设，并承担核心课程的课程教学大纲、教材、实训指导书的编写，承担课题1项并为企业提供咨询服务。 | 新增培养1名骨干教师，通过国内外培训和企业实践，能胜任核心课程的建设，并承担核心课程的课程教学大纲、教材、实训指导书的编写，承担课题1项和为企业提供咨询服务。 |
| “双师素质” 教师培养 | 派3名教师到企业进行顶岗实践，考取专业相关的职业资格证书，提高教师实践动手能力。 | 派4名教师到企业进行顶岗实践，考取专业相关的职业资格证书，提高专业教师整体实践技能水平。 |
| 聘请企业 兼职教师 | 从物流企业聘请16名能够从事实训课程、企业实习指导、毕业论文指导的企业专家为兼职教师，建立一个由80人组成的企业兼职物流师资库。 | 从物流企业新聘请5名能够从事实训课程、企业实习指导、毕业论文指导的企业专家为兼职教师，建立一个有120人组成的企业兼职物流师资库，专兼教师比达到1：1。 |

（三）教学实训条件建设

1、建设目标

建成满足物流、市场营销、工商管理、电子商务等专业课程教学和实训需要的校内实训基地；在原有11家校外实习基地的基础上，新增锦程物流、集发物流等12家校外实习基地，满足学生对国际物流企业实际工作过程的充分认知；服务本地、带动东北，使该专业实训条件成为满足保税港区国际物流企业人才培养、培训基地。

2、建设内容

本专业现有4个专业模拟实训室，建筑面积1000m2，投资240万元。承担着物流管理、市场营销、国际贸易和电子商务四个专业的国际货代、集装箱运输、仓储与配送、物流模拟、物流方案设计、ERP实务、POS系统和电子商务的实训教学任务，实训项目、专业及学生实训人次见表4-9。

表4-9  物流实训中心实训教学一览表

| 序号 | 实训室名称 | 面向专业 | 实训名称 | 人次 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物流设备实训室 | 物流管理、市场营销、电子商务 | 仓储与配送实训 物流模拟实训 POS实训 | 600 600 537 | 仿真系统实训 |
| 2 | 物流信息实训室 | 物流管理、国际贸易、电子商务 | 国际货代实训 集装箱运输实训 物流方案设计 | 800 346 371 | 模拟软件实训 |
| 3 | ERP实训室 | 物流管理、市场营销、国际贸易、电子商务 | ERP实训 | 600 | 仿真系统实训 |
| 4 | 电子商务实训室 | 物流管理、市场营销、国际贸易、电子商务 | 电子商务实训 | 800 | 模拟软件实训 |
| 合计 | 4654 | -- |

本次建设中，我们将依据国际物流的工作过程，在现有物流实训中心的基础上，按照 “生产性”、“仿真型”的实训基地建设原则，依据货运代理与报关、集装箱场站与运输管理、仓储配送实务、物流成本管理等课程的需要，按企业生产经营的真实内容与保税港区内大连胜狮国际集装箱有限公司等多家中外物流企业共同设计，扩建、新建6个校内实训室，对学生应掌握的国际货代、场站管理及仓储配送3个岗位群的专项技能进行针对性训练，使其掌握租船订舱、报关报检、缮制单证、箱务管理、堆场作业、仓储作业和分拣配送7个方面的工作能力，提升物流管理专业和专业群的实训教学能力。加强与物流企业合作，在巩固与已有合作企业建立的校外实习基地的基础上，新增12个校外实习基地，强化校外实习基地的功能，充分满足学生半年以上顶岗实习需要。

根据国际物流工作过程系统化课程建设的需要，按照现代企业真实生产环境和管理运作模式的要求，按照一个教学单位（30人）合理设计实训室的环境、工位、操作规程、人员配置，以及环保与安全规程等，提升实训室的软环境建设水平（见图4-3）。

按照职业性和开放性要求，通过整合实训教学资源，实现实训基地的功能共享。并形成集教学、培训、技能鉴定、生产、技术服务、职业素质训导于一体的校内实训基地；探索实训基地管理的新模式，为实训基地全天候对外开放提供保障。

（1）扩建物流设备实训室，保障物流管理专业的仓储配送岗位工作能力训练以及专业群的实践教学。

在已有物流设备的基础上，新增ERP沙盘电子系统1套，更新改造ERP实训设备，提升ERP系统的应用层次，以满足物流管理专业的学生对供应链体系训练的需要、市场营销专业学生对企业管理基础能力训练的需要；继续完善超市管理的系统和实训设备，建立较为完整的连锁物流体系，保证物流管理专业的学生进行完整的仓储作业、分拣配送技能训练的需要，满足工商管理（连锁经营）和市场营销专业进行分销渠道网点内部设计、商品展台布置的实践教学；完善物流设备的考试系统，建立职业技能鉴定体系。扩建后的物流设备实训室将具备较为完善的物流设备系统实训功能，满足学院1000名相关专业学生的实训教学，为其他院校和社会提供培训300人次。

（2） 新建“仿真国际物流实训中心”（见图4-4），满足学生在国际货代工作岗位的实践教学需要，同时满足电子商务专业的实践教学需要。

仿真国际物流实训中心分为国际货代物流运营实训室、国际货代与报关实训室、仓储配送信息管理实训室、电子地图实训室。该中心依据国际货运代理业务流程，按国际货代实际业务关联的企业设定报关、报检、船公司、港口、空港、海关、运输公司等仿真环境，按实际操作业务进行报价、业务接单、订舱、派车、报关、单证（订舱单、提单、签单）、结算等岗位实施实训教学。锦联集团、中国外运等企业派企业兼职教师进入中心进行实训教学，指导学生在租船订舱岗位上进行船公司、港口、运输公司和顾客间的报价、接单、订舱等业务活动；在报关报检岗位依据实际通关需要开展报关、报检业务；指导学生正确填写订舱单、提单等各类单证。中心集教学、培训、职业技能鉴定三位一体，满足物流管理及电子商务专业在国际货代与报关方面的教学、科研需要。

（3） 新建仿真堆场作业管理实训室（见图4-5），保证200人次/年物流管理专业的学生真正掌握口岸物流中的场站作业，使学生具备箱务管理和堆场作业的工作能力。

仿真堆场作业管理实训室分为仿真的重箱、空箱和冷箱作业模拟场地、实际验箱和修箱作业场地及仓储配送信息管理实训教室。该实训室依据国际集装箱企业开展货物国际货运代理业务时所需要的业务流程，按国际集装箱在场站作业时的实际业务操作流程，在箱务管理岗位，由实践指导教师指导学生完成集装箱堆场的划分、堆场中集装箱箱位的表示、集装箱堆场堆存能力的计算、预报船期、预计装卸量、完成集装箱堆场的闸口布置等方面的训练；在堆场作业岗位，由实践指导教师指导学生完成闸口接受装载货物的重箱，检查集装箱状况、批注设备交接单、签发场站收据给司机、收货进场，将集装箱存放到指定的场站位置；从相应位置提取重箱、将货物送到港区堆场准备装船，调度运输车辆，传递设备交接单、货物报关单等单证、接受设备交接单；提取空箱、对集装箱的外部状况加以批注，填写公路运单，空箱运回堆场，填写进场集装箱设备交接单，明确集装箱箱况等方面的训练。

(4）与物流企业合作建立校外实习基地

依托京大物流等国际货代企业，新增4个国际货代实训基地；依托胜狮国际集装箱有限公司等国际集装箱企业，新增3个场站管理实训基地；依托近铁物流、大商集团等仓储配送企业，新增5个仓储配送实训基地；合作中由上述公司提供国际货代、场站作业和仓储配送等具体业务岗位作为学生校外顶岗实习训练的岗位。

（5）加强实训基地内涵建设

按照“职业活动导向”人才培养模式要求，与京大物流有限公司、大连胜狮国际集装箱有限公司、近铁物流和大商集团等多家知名物流企业合作，完善和创新校内外实训基地教学运行模式, 制定和规范校内外实训管理规定和运行办法；完善物流管理专业的实训管理体系（制订实训现场安全操作规范、现场安全考核细则、设备管理制度、设备维护保养制度、实训教师职责制度）；改进实训考核评价体系，保障实训基地的可持续发展；健全实习实训规章制度，促进学生职业素质养成；营造真实的职业环境和职业氛围，营造企业文化氛围，加强经营性实训的组织管理，扩大社会服务功能；积极开展技术培训、职业技能鉴定和技术研发工作；建立与完善校外实习基地管理制度，以利他原则建立与校外实习基地的互惠双赢机制，形成校外实习基地建设的可持续发展长效机制。

表4-10　物流管理专业实训基地一览表                  单位：万元

| 序号 | 实训室名称 | 已有主要设备 | 主要建 设内容 | 资金 | 主要实训项目 及用途 | 相关专业及课程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物流设备实训室 | 臂挂式立体仓库一套，分拣系统一套，包装机4台，操作台六个、重型货架、中型货架、轻型货架若干、各种搬运车辆及工具若干；物流管理信息系统软件（仓储配送、国际单证、运输管理、考试系统）4套；电脑160台、投影设备2套、复印设备、打印设备各一套 | 1、超市管理系统一套 | 6 | 实训项目； 1.物流仓储管理与操作实训； 2.物流配送操作与管理实训； 3.装卸搬运操作与管理实训； 4.物流包装设备使用实训。 5.超市操作与管理实训； 6.ERP系统实训； 7.ERP沙盘实训。 实训室用途： 1．学生职业技能培训； 2．对外开展培训。 教学规模：90人 | 适用专业： 物流管理专业、电子商务专业、工商管理专业、市场营销专业 适用课程： 配送中心的运作、物流信息系统、装卸搬运实务、ERP管理系统、仓储配送综合实训、供应链管理 | 扩建 |
|  |  |  | 2、POS机3台 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3、PC机10台 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 4、ERP沙盘设备（2套） | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 5、创业者系统软件 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 6、教学设备一套 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 7、模块考试系统 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 8、轻型货架8个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 9、中型货架10个 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 10、各种托盘40个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 11、托盘搬运车4台 | 0.4 |  |  |  |
|  |  |  | 12、液压叉车4台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 13、自走式堆高机4台 | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 14、水平台车2台 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 15、平板车4个 | 0.1 |  |  |  |
|  |  |  | 16、双层平板车4个 | 0.5 |  |  |  |
|  |  |  | 17、送货车(笼车)8个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 18、双把网栏车8个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 19、RF手持终端2个 | 2 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 54 |  |  |  |
| 2 仿真国际物流中心 | ①国际物流运营实训室 | 1、PC机 38台 | 22 | 实训项目： 1.国际货代企业操作流程实训； 2.报关操作流程实训； 3.运输企业工作流程操作实训； 4.堆场企业操作流程实训； 实训室用途： 1．学生职业技能培训； 2．对外开展培训。 教学规模：38人 | 适用专业： 物流管理专业、国际贸易专业 适用课程： 国际货物的运输代理、货物的报关与报检、国际货代综合实训 | 新建 |
|  |  | 2、教学设备38套 | 7 |  |  |  |
|  |  | 3、打印机、传真机、复印设备1套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 4、技术资料、橱柜10个 | 1 |  |  |  |
|  |  | 5、各个模块考核系统软件4套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 6、H2000软件1套 | 5 |  |  |  |
|  |  | 7、多式联运软件1套 | 8 |  |  |  |
|  |  | 8、外贸物流流程实训系统 | 8 |  |  |  |
|  |  | 9、教学管理系统软件1套 | 5 |  |  |  |
|  |  | 10、投影机 屏幕 | 4 |  |  |  |
|  |  | 11、电子屏幕 | 2 |  |  |  |
|  |  | 12、服务器 | 4 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 74 |  |  |  |
|  | ② 国 际 货 代 与 报 关 实 训 室 | 1、教学设备一套（80台电脑及配套设备） | 69 | 实训项目： 1.国际货代软件使用实训； 2.报关报检软件使用实训； 3.租船订舱软件使用实训； 4.跨国供应链软件使用实训。 实训室用途： 1．学生职业技能培训； 2．对外开展培训。 教学规模：80人 | 适用专业： 物流管理专业、国际贸易专业、商务语言专业 适用课程： 国际货物的运输代理、货物的报关与报检、国际货代综合实训 | 新建 |
|  |  | 2、国际货代软件1套 | 8 |  |  |  |
|  |  | 3、报关、报检软件1套 | 18 |  |  |  |
|  |  | 4、租船订舱软件1套 | 12 |  |  |  |
|  |  | 5、跨国供应链软件1套 | 20 |  |  |  |
|  |  | 6、教学管理系统软件1套 | 5 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 132 |  |  |  |
|  | ③ 仓 储 配 送 信 息 管 理 实 训 室 | 1、教学设备一套（80台电脑及配套设备） | 69 | 实训项目： 1.仓储配送管理软件实训； 2.运输信息系统软件实训； 3.集装箱配载软件的实训。 实训室用途： 1．学生职业技能培训； 2．对外开展培训。 教学规模：80人 | 适用专业： 物流管理专业、工商管理专业 适用课程： 配送中心的运作、仓储配送综合实训 | 新建 |
|  |  | 2、堆场信息管理软件1套 | 25 |  |  |  |
|  |  | 3、运输信息系统软件1套 | 13 |  |  |  |
|  |  | 4、仓储、配送管理软件1套 | 15 |  |  |  |
|  |  | 5、集装箱配载软件1套 | 6 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 128 |  |  |  |
|  | ④电子地图实训室 | 1、全国自然资源分布电子地图系统1套 | 10 | 实训项目: 1.世界著名港口航线的实训； 2.我国各种运输方式分布的实训； 3.我国自然资源分布的实训。 实训室用途： 1．学生职业技能培训； 2．对外开展培训。 教学规模：40人 | 适用专业： 物流管理专业、国际贸易专业、工商管理专业 使用课程： 物流地理、港航管理实务 | 新建 |
|  |  | 2、世界著名港口航线电子海图系统1套 | 40 |  |  |  |
|  |  | 3、全国各种运输方式分布电子地图系统1套 | 10 |  |  |  |
|  |  | 4、教学设备1套 | 12 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 72 |  |  |  |
| 3 | 堆 场 作 业 管 理 实 训 室 | 1.40英尺集装箱（仿真）80个 | 8 | 实训项目: 1.场站管理实训； 2.场站管理信息系统实训； 3.集装箱装卸搬运操作实训。 实训室用途： 1．学生职业技能培训； 2．对外开展培训。 教学规模：40人 | 适用专业： 物流管理专业 使用课程： 集装箱场站的调度、、集装箱的运输、堆场作业管理综合实训 | 新建 |
|  |  | 2.20英尺集装箱（仿真）80个 | 6 |  |  |  |
|  |  | 3.闸口两个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 4.门禁系统 | 6 |  |  |  |
|  |  | 5.仿真集装箱4台 | 6 |  |  |  |
|  |  | 6.桥吊模型 | 2 |  |  |  |
|  |  | 7.龙门吊车 | 2 |  |  |  |
|  |  | 8.集装箱货船模型 | 4 |  |  |  |
|  |  | 9.场站信息系统 | 11 |  |  |  |
|  |  | 10.教学设备一套 | 10 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 59 |  |  |  |
| 实训条件的内涵建设 | 3 | 实践教学的管理制度、运行办法、考核办法等。 | -- | -- |
| 合计 | 522 | -- | -- | -- |

表4-11 实训基地建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 扩建物流 设备实训室 | - | - | - | - | - | 54 | - | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 新建国际物流 运营实训室 | 2 | 72 | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 新建国际货代 与报关实训室 | 65 | - | 67 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 |
| 新建仓储、配送 信息管理实训室 | - | - | - | - | 69 | 45 | 14 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
| 新建电子 地图实训室 | - | - | 4 | 4 | - | - | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 新建堆场作业 管理实训室 | - | - | - | - | - | - | 59 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 实训条件 内涵建设 | - | - | - | - | -- | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 合计 | 67 | 72 | 71 | 210 | 69 | 99 | 144 | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | 522 |

表4-12　实训基地建设进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 扩建物流 设备实训室 | 完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；为其他院校和社会提供培训300人次。 | 完成安全生产、文明生产和素质教育相关规定的制定；为其他院校和社会提供培训300人次；完善实训教学的相关管理制度。 |
| 新建国际 物流运营 实训室 | 完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；为其他院校和社会提供培训100人次。 | 完成实训教学试题库建设；完成实训指导书的编写；完成安全生产、文明生产和素质教育相关规定的制定；为其他院校和社会提供培训100人次；完善实训教学的相关管理制度。 |
| 新建国际 货代与报 关实训室 | 完成实训室的功能设计；完成部分设备的采购及验收工作。 | 完成全部设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；完成实训教学试题库的建设；完成实训指导书的编写；为其他院校和社会提供培训200人次；完善实训教学的相关管理制度。 |
| 新建仓储、 配送信息管理实训室 | 完成实训室总体方案设计；完成部分设备的采购及验收工作，达到设计教学规模。 | 完成全部设备和教学软件采购及验收工作；完成实训教学试题库的建设；完成实训指导书的编写；为其他院校和社会提供培训200人次；完善实训教学的相关管理制度。 |
| 新建电子 地图实训室 | 完成电子地图实训室的功能设计；完成设备购置招标书的编制及电子地图的订制。 | 完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；完成实训指导书的编写；完成实训教学管理制度的建设。 |
| 新建堆场作 业管理实训室 | 完成实训室的功能设计；完成设备购置招标书的编制。 | 完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；完成实训指导书的编写；完成实训教学试题库的编写。 |
| 实训条件 内涵建设 | 与物流企业共同建立实践教学模式和完成实践教学方案，制定和规范校内外实训管理规定、运行办法和考核办法。 | 建立健全实训教学、技术服务的管理制度，建立安全生产和文明生产制度，建立职业道德教育制度，出台社会服务相关规定。 |

（四）专业群建设

以物流管理专业为龙头，充分利用其完善的实践教学基地等教学资源，借鉴物流管理专业建设理念，参考其人才培养模式，重点在课程体系建设和教学团队建设两方面加大力气，推动学院市场营销、工商企业管理和电子商务等相关专业共同发展。专业群建设内容如下：

1、课程体系建设

市场营销专业将围绕市场开发能力、现场销售管理能力、顾客服务与管理等核心能力，实践“职业活动导向”人才培养模式，与大商集团、大连海王星辰有限公司等企业合作，依据企业市场开发、营销策划、客户服务与管理3个岗位的任职要求，引入相关企业的顾客服务与管理岗位标准和运营项目，重构基于工作过程的课程体系；校企共同开发以市场营销业务流程为课程设计基础的教学内容；以企业产品销售和服务为载体，聘请企业的专门技术人才，实施 “教、学、做”一体的教学方法，使学生在毕业时具备相应的职业能力，获取职业资格证书；着重建设《市场调研和预测》、《企业运行与组织》2门专业优质核心课程。

工商管理专业将围绕连锁企业的采购配送、门店营运和总部运营等核心能力，实践“职业活动导向”人才培养模式，依据连锁企业采购、门店理货等岗位的任职要求，引入连锁企业店长任职资格、助理采购员标准，重构基于工作过程的课程体系；与大商集团、大连海王星辰药业有限公司等企业合作，校企共同开发以连锁运营业务流程为课程设计基础的教学内容，使学生在毕业时具备相应的职业能力，获取“职业经理人（店长）”等职业资格证书；着重建设《门店营运管理实务》、《采购实务》2门专业优质核心课程。

电子商务专业将围绕该专业的网站建设和网站运营等核心能力，与大连康博软件开发有限公司、大连智广伟业科技有限公司等企业合作，依据计算机网络管理、商务网站制作及商务网站运营3个岗位的任职要求，引入相关企业的电子商务岗位标准和运营项目，重构基于工作过程的课程体系；校企共同开发以电子商务业务流程为课程设计基础的教学内容；以商务网站制作与运营为载体，实施“教、学、做”一体的教学方法，使学生在毕业时具备相应的职业能力，获取职业资格证书；着重建设《Web技术与网站建设》、《VB可视化程序设计》2门专业优质核心课程。

2、师资队伍建设

培养3名专业带头人，全面负责专业建设；培养6名骨干教师，到大连海王星辰药业有限公司、大商集团等企业从事顶岗实践，提高实践技能；从合作企业中聘请能在实训课程建设、实践教学、校企合作、就业等工作中发挥作用的企业技术专家作为兼职教师，建成由24名具有丰富操作经验的专家和业务骨干组成的高素质兼职教师人才库。构建一支“双师结构”合理、实践技能过硬、教学能力突出的专兼结合的教学团队。

表4-13 专业群建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 课程体系与 教学内容改革 | - | - | - | - | 25 | 20 | 23 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 师资队伍建设 | - | - | - | - | 8 | 10 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 合计 | - | - | - | - | 33 | 30 | 39 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 |

表4-14 专业群建设进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 1.校企合作按工作过程进行6门课程教学内容整合； 2.完成6门核心课程的课程教学大纲； 3.编写6门课程讲义； 4.编写2门课程的实训指导书； 5.组织进行6门课程的多媒体课件的制作； 6.编写6门课程的考核标准； 7.1门课程建成省级精品课程。 | 1.完成2门课程的实训指导书； 2.完成6门课程的教材编写； 3.完成6门课程的多媒体课件； 4.完善6门课程的考核标准； 5.建1门网络课程； 6.1门课程建成省级精品课程。 |
| 师资 队伍 建设 | 1.培养3名专业带头人全面负责专业建设项目，主持制订人才培养方案； 2.培养6名骨干教师，骨干教师到企业 3.顶岗实践1个月； 4.聘请企业兼职教师13人； 5.教师短期国内进修4人。 | 1.继续培养专业带头人全面负责专业建设项目，完成建设项目； 2.继续培养6名骨干教师，骨干教师到企业顶岗实践1个月； 3.聘请企业兼职教师11人； 4.2名教师赴国内知名高校进行专业研修或参加教学管理、专业建设研修班，完成研修报告或获得合格证书。 |

（五）社会服务

1、开放物流实训基地

以仿真国际物流商务实训中心和校内物流实训基地为依托，与大连职业鉴定中心合作，共同开展大连市物流从业人员的职业技能鉴定和培训工作；为大连市物流行业的“百千万”工程提供实习实训基地；协助辽宁省兄弟院校物流管理专业教师在国际货代、仓储配送等方面的实践教学技能培养。

2、开展技术合作与服务

利用校企共建的校内外物流实训基地，与合作物流企业共同进行国际物流的应用课题研究，与从事口岸物流和第三方物流的中小物流企业开展技术合作并为其提供国际货代、仓储配送及堆场管理方面的技术服务。

（六）预期效果

1、校内实训基地（室）由原来的4个增加到10个，学生顶岗实习实训时间由原来的480学时提高到880学时，其中生产经营性实训2008年达到85%，2009年达到95%；2008年新增6个校外实习基地，2009年新增6个校外实习基地，建设期末校外实习基地由原来的11个增加到23个，半年以上顶岗实习学生占应届毕业生的比例为100%，学生一次就业率2008年达到95%、2009年达到98%。

2、2008年与22家中外物流企业签订合作协议，2009年再签约29家，至建设期末本专业合作企业接受实习实训学生合计达到2600人月，合作企业接受就业学生的人数合计达到260人。

3、2008年为兄弟院校提供10人次师资培训，2009年为兄弟院校提供10人次师资培训；2008年为社会提供400人次，2009年提供800人次的培训，2010年以后培训规模稳定在800人次/年。

4、与物流企业共同进行应用性课题研究，为合作企业提供科技开发与服务，服务收入合计达到10万元，其中2008年服务收入5万元，2009年服务收入5万元。

5、学生获取职业资格证书的的比率达到100%。

四、经费预算

本项目建设总投资为1044万元，包括：课程体系建设258万元；师资队伍建设162万元；实验实训条件建设522万元；专业群建设102万。

第一阶段：2008年，投入建设资金598万元，其中课程体系建设127万元；师资队伍建设101万元；实验实训条件建设307万元；专业群建设63万。通过本阶段的建设，使本专业的实验实训条件明显改观，师资水平有较大提升。

第二阶段：2009年，投入建设资金446万元，其中课程体系建设131万元；师资队伍建设61万元；实验实训条件建设215万元；专业群建设39万，通过本阶段的建设，使本专业的教学实力明显增强，辐射能力进一步完善。

社会服务和对外交流经费见学院服务平台经费表。

表4-15   物流管理专业项目总资金预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 课程体系与教学内容改革 | 课程体系和课程大纲 | - | 20 | - | 20 | 10 | 10 | 4 | 24 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 64 |
|  | 优质核心课程 | - | 20 | 22 | 42 | 7 | 5 | - | 12 | - | - | - | - | - | 10 | 14 | 24 | 78 |
|  | 专业教学资源 | - | 20 | 65 | 85 | 10 | 5 | 16 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 |
| 师资队伍建设 | 引进 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 |
|  | 培养 | - | 19 | 24 | 43 | - | 31 | 16 | 47 | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 110 |
|  | 聘用 | - | 10 | 10 | 20 | - | 11 | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 教学实验实训条件 | 校内实训基地 | 67 | 72 | 71 | 210 | 69 | 99 | 141 | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | 519 |
|  | 其他 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 专业群建设 | 课程体系与教学内容改革 | - | - | - | - | 25 | 20 | 23 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
|  | 师资队伍建设 | - | - | - | - | 8 | 10 | 16 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 合计 | 67 | 161 | 192 | 420 | 129 | 191 | 230 | 550 | - | - | - | - | - | 50 | 24 | 74 | 1044 |

## 项目五  老年服务与管理专业及专业群建设

一、建设基础

（一）建设背景

人口老龄化是社会发展的必然趋势。中国是世界上总人口和老年人口最多的国家，2008年2月全国老龄委办公室、发改委、民政部等联合下发的《关于全面推进居家养老服务工作的意见》中显示我国目前60岁及以上老年人口已经超过1.49亿，占我国总人口的11%以上，占世界老年人口的20%。随着老年人口的增多，家庭养老功能的弱化，社会上对养老服务需求也显著提高，因此，必须依靠社会，大力发展老年服务业。我国老年服务业发展却相对滞后，养老资源匮乏， 2007年9月21日，全国老龄办举行新闻发布会，会上公布我国现有各类老年福利机构38097个，床位153.5万张，养老机构床位占老年人口的比重仅为0.84％，与发达国家养老床位数为老年人口总数的3％～5％相比，床位欠缺720万，人员缺少180万。而据民政部门统计，有3250万的老年人需要长期护理，显然远远不能满足需要。

目前，养老机构从业人员数量少、素质低、服务质量差，已经严重制约了老年服务业的发展。老年服务与管理方面的人才已成为我国紧缺人才，全国目前只有少数几所院校开办相关专业，远不能满足老龄化社会发展对人才的需求。掌握老年生活护理、老年心理护理、老年康复保健与疾病照护的高级老年护理人才、老年健康咨询指导人才、老龄产业经营与管理人才已经成为老年服务业人才需求的热点，培养合格的老年服务业专门人才已成为当务之急。

大连市1987年进入人口老龄化社会，大连市民政局最新统计显示大连市现有老年人口100万人，占全市总人口的17%，今后还将以每年4%的速度递增，预计到2010年将突破110万，到2020年将是老年人口的高峰期，占全市人口的近30%。大连是海滨名城，城市环境优美，气候宜人，被联合国确定为最适合人居的城市，良好的自然环境和区位优势，吸引了国内外大批来连养老、疗养的人士，对高层次、高素质的老年服务与管理人员需求量迅速增加。近年来，大连市加强政府推动，扩大社会参与，创新服务模式，完善和健全了养老服务社会化体系和机制，在全国率先推出小型家庭养老院、日托养老、居家养老、货币化养老、暖巢管家养老、异地互动养老、信息化养老、合资合作养老等新型的养老模式，尤其是日本多家养老机构拟在大连创建养老分支机构，大连市养老产业发展和养老社会化水平走在了全国的前列。养老机构已达267家,从业人员5,000余人,养老床位2.2万张，占全市老年人口的2.4%，居于国内领先地位。但参照世界发达国家养老床位供给明显不足。大连市政府已将养老事业发展纳入“十一五”规划，这为老年服务与管理专业人才培养提供了良好的社会环境。快速增长的老年人口对社会化养老服务需求以及养老硬件设施的快速增长，带来了新的课题，即如何建立与之匹配的“软件服务”已经刻不容缓。解决此问题的关键就是加快专业化服务队伍建设。

（二）建设基础

1999年，我院在全国首创老年服务与管理专业，为养老机构培养高级护理和管理的专业人才，该专业的建立填补了我国老年服务专业教育的空白。

老年服务与管理专业2000年被教育部确定为首批高职高专教育教学改革试点专业，2005年率先通过辽宁省高职高专示范专业验收。该专业成立以来，以培养老年服务紧缺人才为宗旨，引进和借鉴了国外先进的老年服务与管理人才培养理念、实训设施和教材等，在教学模式改革、实训基地建设、课程建设、教材建设、从业人员岗位培训和国际化办学等方面取得了突出的成绩，在全国具有广泛的影响，对老年服务业人才培养发挥了带动和引领作用，为大连市、东北地区乃至全国养老产业的发展做出了重要贡献。已为国内外养老机构培养毕业生301人，遍布大连、北京、上海、天津、宁波、沈阳、长春以及日本等地的各类养老机构，就业率达95%以上。

1、国际合作办学

先后与日本濑户内短期大学、澳大利亚中吉普斯兰TAFE理工学院、美国乔治梅森大学建立了友好关系，派教师到这些学院考察、学习，借鉴国外先进的办学经验。先后选派了16名学生赴日本濑户内短期大学社会福祉专业研修，初步实现了该专业人才培养与国际的对接。

2、实训基地建设

该专业注重校内外实训基地建设，投资100 余万元建成了老年养护实训中心，实现了专业主干课程仿真模拟训练，直观现场教学，提高了教学效果。先后与近20家养老机构建立校外实习基地合作关系，为专业教师挂职锻炼和学生实训、实习创造了条件。目前，专业生产性实践教学占总实践教学的比例达60%。

3、教学与科研成果

现有国家精品课程1门、省级精品课程1门，院级精品课程1门，正式出版老年服务与管理系列教材5部，填补了国内空白，其中1部教材获大连市社会科学进步奖。专业教学团队先后荣获辽宁省优秀教学成果二等奖1项，辽宁省职业技术教育科学优秀成果二等奖1项，几年来发表教研、科研论文30 余篇。

4、师资队伍建设

该专业有一支业务能力较强的专兼职教师队伍。现有专职教师6人，其中教授1人、副教授2人、讲师2人；高级心理咨询师1人，医师1人，养老护理考评员3人；辽宁省优秀青年骨干教师2名，学院优秀教师2名，“双师”素质教师达83%；校外兼职教师6人，分别来自大连市各养老机构，具有较强的实践教学能力，已初步形成专兼职结合的教学团队，2007年老年服务与管理专业教学团队被评为“辽宁省优秀教学团队”。

5、社会服务

承担大连市养老护理员职业技能鉴定工作和大连市养老护理员等级考评标准和考试题库建设工作。积极开展了各种短期培训，先后举办“辽宁省养老院院长高级研修班”和“大连市养老院院长高级研讨班”。自2003年起与大连市慈善总会联合开展了“汇丰·再就业培训项目”，利用香港汇丰银行提供的善款，举办面向下岗失业人员、农民工的养老护理员岗位培训班，共培训近700人次，90%的学员获得养老护理员初级职业资格证书，并在大连市各类养老机构实现再就业，2006年4月我院被大连市政府授予“慈善捐赠组织工作先进单位”光荣称号。

（三）存在的不足

我院老年服务与管理专业虽然一直比照国际标准，强化专业建设，具有较强的办学优势，取得了较快的发展，但与国际先进水平的要求，与建设国家示范性高职院校的要求还有一定的差距。主要不足表现在以下方面：

1、以工作任务为导向、“教、学、做”一体化人才培养模式及课程体系还需进一步探索和优化。

2、实训条件与工学结合人才培养模式的要求有一定距离，同时需要继续提高“专兼结合”的师资队伍的建设力度。

3、学生职业道德教育的体系需要进一步完善。

二、建设目标

（一）建设目标

按照养老机构服务与管理职业活动要求，以国家职业技能标准为依据，创新以工作任务为导向、“教、学、做”一体化的人才培养模式，围绕岗位能力要求，构建基于老年服务与管理工作任务的课程体系。加强实践主导的5门优质核心课程建设，实施优质核心课程与特色教材的立体化开发，建立6门主干课程的素材库，与养老机构共同开发课程教学内容。强化学生职业道德教育，并贯穿于人才培养的全过程。加强校内外实训基地建设，使之成为具有国内领先水平的集教学、职业技能培训与鉴定、养老机构管理服务与咨询于一体的多功能实训基地。校企合作共建一支具有国际视野的、高素质的教学团队。通过示范专业建设，把老年服务与管理专业建设成为发挥示范与带动作用的国内名牌专业，使之成为立足大连、辐射全国、具有国际影响力的老年服务与管理专业人才培养基地。

（二）建设重点

1、创新以工作任务为导向、“教、学、做”一体化的人才培养模式

适应我国人口老龄化对老年服务与管理紧缺人才的需要，以养老机构的工作任务为切入点，以老年生活护理、老年康复保健与医疗照护、老年心理护理及养老机构经营与管理四种岗位能力培养为主线，借鉴国外先进的办学理念和经验，融教、学、做于一体，突出职业活动导向的人才培养模式，着力培养学生专业基础能力、核心能力、拓展能力。

2、构建基于老年服务与管理工作任务的课程体系

以养老机构岗位及对应的工作任务为切入点，以岗位能力培养为主线，借鉴日本先进的老年服务人才培养理念和办学经验，与企业共同开发基于老年服务与管理工作任务的专业课程体系，制定课程教学大纲，建设5门优质核心课程，建设6门主干课程教学素材库。

3、校企合作共建一支具有国际视野的、高素质的教学团队

基于课程体系和教学内容的需要，校企合作，共建一支由专业带头人2名，骨干教师5名，兼职教师12名构成的在老年服务与管理行业具有相当的影响力、结构合理、专兼结合、具有国际视野的、高素质的教学团队。

4、加强校内外实训基地建设

提升校内外实训基地建设水平，扩建老年生活护理实训室、老年疾病照护与推拿按摩实训室、老年心理咨询与治疗实训室，新建养老机构管理模拟实训室、老年休闲活动实训室、康复理疗实训室（建在校外实习基地）。通过新建“合作式”校外实习基地（以大连市民政局所属各养老机构为主）、国际化实训基地（日本养老机构绿峰会等）的方式，使国内外实习、实训基地达到40家，形成全国老年服务与管理人才培养、培训和技能鉴定的示范基地。本专业及专业群相关课程的实训项目共计50余项，将在校内外实训基地进行，满足近300名学生的实训要求。

5、强化学生职业道德教育，并贯穿于人才培养的全过程

加强职业道德教育，通过职业认识与职业规划，通过认识养老机构和老年群体特点、规范服务行为、参与社会公益活动与自我教育四种主要途径保证职业道德教育的实施，并贯穿人才培养的全过程。

三、建设内容及进度

（一） 强化学生职业道德教育体系

老年服务与管理工作以老年人为对象，从业者尤其需要具有高尚的职业道德。本专业将学生职业道德教育与培养放在首位，并将老年服务职业道德教育贯穿于教学始终，建立职业道德教育体系，使学生能理性地认识将要从事的行业的特点以及发展前景,热爱所从事的工作和服务对象，并愿意为养老事业做出自己的贡献。通过职业道德教育体系建设使学生具备“尊老敬老，无私奉献；自尊自强，爱岗敬业；严谨细致，技术求精；遵纪守法，团结协作”的职业道德规范。岗位认同率达95%，义工服务率达100%，职业资格证书获取率达100%，用人单位满意度高，专业对口率不断提高。

对学生进行职业道德教育是让学生通过分学期的实训、顶岗实习，完成实习日志的填写，提高对职业岗位的认识；通过行为积分簿，记录学生为老年人服务等活动的次数以及感受，为老年人的服务活动要求每个学期不少于10个工作日；聘请养老机构兼职“德育辅导员”，对学生进行定期辅导；通过相关课程的学习，包括伦理课程、思想品德课程，以及老年人的生活护理、老年人的心理护理等职业技能课程，提高对专业岗位的认识和服务水平。编写有针对性的“职业道德自修手册”，包括护理道德基本原则、规范以及生活护理道德、心理护理道德、康复护理道德的具体要求等内容，学生人手一册，不断加强学生职业道德的自我教育。

除了上述贯穿整个教学过程的职业道德建设外，突出下列具体项目的建设：

1、职业认识与职业规划

通过参观养老机构，聘请养老护理一线的模范人物、实训基地护理与管理人员以及相关行业的专家为学生做讲座，与往届从事养老工作的毕业生和校外实习基地老年人加强交流，使学生认识职业特点、职业要求、职业的发展以及职业的社会意义，做出个人的职业规划。

2、认识养老机构和老年群体特点

学生通过实习，了解养老机构的组织特点、经营与管理模式以及发展趋势，根据目前养老机构存在的优势和不足，设计理想的养老管理模式。学生从入学开始就与校外实习基地的老年人“结对子”，与老年人进行交流，并对老年人进行跟踪服务，以了解老年群体的生理特点、心理特点和特殊需要。

3、规范服务行为

通过顶岗实习、职业技能培训以及职业礼仪训练等方式，掌握养老机构各项规章制度和劳动纪律，掌握沟通技巧与服务礼仪，规范服务行为，提高职业素质和岗位服务水平。

4、社会公益活动与自我教育

通过到养老机构和社区为老年人提供心理咨询、生活照料等服务，参与大连市慈善总会义工分会、红十字协会的相关活动，培养学生的专业素养和奉献精神。

5、完成“个人职业道德建设总结”，接受“德育答辩”

学生毕业时需完成“个人职业道德建设总结”，学生在完成毕业设计答辩之外，另进行“德育答辩”，答辩委员会根据学生现场表现、书面总结、同学互评等形式为学生打出分数，“德育答辩”是对学生大学三年职业道德的检验和总结。

总之，通过以上措施，最终促成学生达到“慎独”的境界。

职业道德建设规划方案见表5-1。

表5-1  职业道德建设规划方案

| 建设目的 | 建设 项目 | 主要内容 （建设周期08－09） | 实施方案 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 分项建设 | 贯穿整个教学过 程的职业道德建设 |
| 理性 | 使学生能理性地认识： 1.将要从事的行业的特点以及发展前景； 2.个体的职业定位、个人的发展与行业发展的密切关系。 | 职业认识与职业规划 | 1.职业特点； 2.职业要求； 3.职业的发展； 4.职业的社会意义； 5.个人的职业规划。 | 1.入学教育：参观养老机构，接近职业岗位，了解专业； 2.专家讲座，包括养老护理一线的模范人物、实训基地护理与管理人员以及相关行业的专家； 3.与已经毕业学生交流,开展与老年人结对子活动； 4.入学做出个人的职业规划并进行不断调整，毕业时将入学所做出的职业规划与毕业时的规划进行对比总结。 | 1.通过分学期的顶岗实习，完善实习日志的填写，完成关于技能学习以及思想学习与收获的日志，提高学生的认识； 2.运用行为积分簿的方法，记录学生为老年人服务等活动的次数以及感受，并要求每个学期达到一定的次数； 3.聘请养老机构兼职“德育辅导员”，进行定期的活动； 4.相关课程的学习，包括伦理课程、两课的思想品德课程，以及老年人的生活护理、老年人的心理护理等职业技能课程，提高认识和服务水平； 5.毕业时提交“个人职业道德建设总结”并进行“德育答辩”。 |
| 热爱 | 使学生能够热爱： 1.自己所从事的工作； 2.自己所服务的对象。 | 认识养 老机构 | 1.养老机构的组织特点； 2.养老机构的经营与管理模式； 3.养老机构的发展。 | 学生通过实习，发现养老机构存在优势和不足，设计理想的养老管理模式。 |  |
|  |  | 认识老年群体特点 | 1.老年群体的生理特点； 2.老年群体的心理特点； 3.老年群体的特殊需要。 | 从入学开始就与校外实习基地的老年人“结对子”，三年中学生对老年人进行跟踪服务，与老年人进行交流，相互影响，共同促进，学生毕业时完成个人“职业道德建设总结”。 |  |
| 奉献 | 使学生具有奉献精神，做到： 1.从事本职工作； 2.为养老事业做出自己的贡献。 | 规范服 务行为 | 1.养老机构各项规章制度和劳动纪律； 2.沟通技巧与服务礼仪。 | 1.日常训练、职业技能训练、职业礼仪训练等； 2.每学年一次的职业技能竞赛。 |  |
|  |  | 社会公益活动与自我教育 | 1.社会公益与社会服务； 2.自我评定与总结报告。 | 1.通过老年心理咨询热线，为老年人提供服务； 2.参与大连市慈善总会、红十字协会的相关活动，为社会尤其是老年人服务。 |  |

（二）人才培养模式与课程体系建设

1、人才培养模式

通过对老年服务与管理专业人才需求的调查与分析，同时广泛听取来自养老机构及老龄产业一线专家组成的专家指导委员会的意见，将人才培养目标确定为：具有较高职业道德修养，具有较强的老年生活护理能力、老年心理护理能力、老年康复保健能力和养老机构经营与管理能力，为各级养老机构培养护理员、心理相谈员、康复保健师和养老机构管理者。

由老年服务与管理专业人才培养定位来确定对应的工作能力和工作任务,以工作任务为切入点，借鉴国外先进的办学理念和经验，深化“职业活动导向”的人才培养模式改革，着力培养具有老年生活护理、老年康复保健与疾病照护、老年心理护理和养老机构经营与管理能力的高技能专门人才。通过创新人才培养模式使学生具有扎实的专业基础能力、较强的专业核心能力和拓展能力。老年服务与管理专业人才的培养分为五个阶段实施，以一个班级40人作为试点。（如图5-1所示）：

第一阶段：安排在第一学期，主要培养与训练学生的专业基础能力，即老年生活护理能力，在校内老年生活护理实训室通过对身体移位、清洁照料、穿着照料、睡眠护理、排泄护理、痴呆老人护理、老年人营养配餐、老年人饮食护理等方面技能的学习与反复模拟训练,强化学生生活护理的实际操作能力。

第二阶段：安排在第二、三学期，主要培养和训练学生的专业核心能力，即老年心理护理能力和老年康复理疗和疾病照护能力，其中心理护理能力在校内的老年心理咨询与治疗实训室通过情景模拟、角色扮演等形式反复训练培养学生对老年人初步接待、初步诊断、确诊或转诊、确定咨询目标和制定咨询方案、实施相谈和咨询、总结和巩固6个学习情境的学习与训练，完成对学生心理护理能力的培养；康复理疗技术能力的学习与训练将在与我们建立合作式实训基地的大连市慈善总会百合山水养老服务中心通过“教、学、做”一体化教学，使学生掌握器械康复治疗、水疗、电疗、磁疗等康复理疗技术；在老年疾病照护与推拿按摩实训室，通过对老年常见病照护、急救护理、中医养生保健、推拿与按摩、老年健身指导等内容的学习与训练培养学生具有老年疾病的照护能力。

第三阶段：安排在第四学期，开展与专业教育相关的顶岗实习，将学生分成若干组，由校内专业指导教师和校外兼职指导教师共同承担学生的实习指导及考核任务。使学生的老年生活护理能力、老年心理护理能力、老年康复理疗和疾病照护能力得到强化训练。

第四阶段：安排在第五学期，主要完成学生拓展能力的培养与训练（养老机构经营与管理能力），同时完成学生职业资格考评工作。

在校内养老机构经营与管理实训室组织实施，通过对办公室管理、业务管理、人力资源管理、财务管理、后勤管理、营销策划、老年政策法规运用、养老系统管理软件应用等的学习与训练，完成对学生拓展能力的培养，在完成学生拓展能力的培养之后，利用2周的时间对学生进行养老护理员中级、高级的资格培训及考评工作。使学生在掌握基本能力、核心能力及拓展能力的基础上,能胜任养老机构的高级护理及管理岗位的工作,100%毕业生具有养老护理员中、高级资格证书或其他相关证书。

第五阶段：安排在第六学期，为预就业顶岗实习阶段，为期半年，主要培养学生的综合实践能力。根据学生的专业方向和就业意向，由学院推荐学生到与专业相关的企业单位进行试用，学生在企业中结合就业开展顶岗实习活动，运用所学知识在企业相应岗位工作，为就业做好心理和技能准备。具体实施情况如下：

首先，根据学生的专业方向和就业意向，由学院推荐落实实习单位近40家，实习单位承担学生的顶岗实习任务，每个实习单位接收5名左右学生实习；确定校内指导教师，同时聘请企业业务骨干担任指导教师，校外指导教师由实习单位的业务骨干担任。

其次，指导教师在学生顶岗实习开始前，制定《顶岗实习计划》、《实习指导书》、《实习任务书》，明确实践项目，根据实践教学项目的需要，学院与学生、学生家长、实习单位共同签订安全协议，落实安全事宜，通过协议保障工学结合项目的实施，学生进入顶岗实习阶段，接受指导教师的指导。

再次，召开学生顶岗实习动员会，明确岗位实习的目的、任务、意义、内容和要求，强调实习纪律，加强安全教育

在顶岗实习期间，要对学生的实习情况进行考核，考核由过程考核和总结性考核两部分组成，由企业和学院共同负责完成，根据老年服务与管理专业学生在顶岗实习的工作性质和特点，在实习过程性考核中，主要考核学生遵守企业的规章制度、安全意识、职业道德实施情况，重点考核学生的专业基础能力、核心能力、拓展能力的落实情况；总结性考核主要根据学生上交的顶岗实习报告及学生总体表现进行考核，学生考核合格后，由企业和学院共同颁发《学生企业顶岗实习合格证书》，整个实习结束后，实习文件上交教务处实训科，进行实习档案归档。

2、课程体系建设

以养老机构岗位及对应的工作任务为切入点，以岗位能力培养为主线，借鉴日本先进的老年服务专业人才培养理念和办学经验，与企业共同开发构建基于老年服务与管理专业工作任务为导向的课程体系，确定老年人的生活护理、康复理疗技术、老年人的心理护理、养老机构经营与管理、老年常见病预防与照护5门优质核心课程，开发优质核心课程配套教材和优质多媒体课件。确定老年人的膳食营养配餐、中医养生保健、推拿与按摩、老年人的活动组织与策划、老年学基础与老龄政策法规应用、人际沟通与礼仪6门学习领域课程为主干课程，制定课程教学大纲等，创建课程教学素材库。

（1）构建基于老年服务与管理工作任务的课程体系

根据老年服务与管理岗位职业能力要求，通过与相关养老机构合作，在向养老机构护理与管理行业专家咨询、调研的基础上，归纳出老年服务与管理的四项（类）工作任务，并对各工作任务进行分析，确定对应的学习领域课程及学习情境，构建新的课程体系。

①职业岗位的确定及对应能力的划分

养老机构的岗位主要有护理员、康复保健师、心理相谈员和养老机构管理者，针对这4种岗位群，确定对应的4大能力体系即：老年生活护理能力（职业基础能力）、老年心理护理能力、老年康复保健能力（职业核心能力）和养老机构经营与管理能力（职业拓展能力）。

②明确岗位工作任务，构建课程体系

根据上述4种岗位能力要求，在养老护理与管理专家的指导下，共同明确养老机构4种岗位群的具体工作任务，以这些具体工作为导向，确定相应的专业学习领域和学习情境，构建新的课程体系，从而实现学生专业能力培养的目标（见图5-2、表5-2）。

表5-2　老年服务与管理专业学习领域课程具体安排表

| 老年服务与管理专业专业课程构成 | 学期安排（学时数） |
| --- | --- |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备注 |
| 公共基础课程 | 两课（政治理论、法律基础） | △ | △ | △ |  |  |  |  |
|  | 外语的使用（实用英语、日语、专业外语） | △ | △ |  |  |  |  |  |
|  | 计算机的操作 | △ |  |  |  |  |  |  |
|  | 老年生理卫生 | △ |  |  |  |  |  |  |
|  | 老年心理学基础 |  | △ |  |  |  |  |  |
| 学习领域课程 | 领域 序号 | 学习 难度 | 学习领域课程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 1 | 老年人的生活护理 | △ |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 1 | 老年人的活动组织与策划 |  |  |  |  | △ |  |  |
|  | 3 | 1 | 老年人的膳食营养配餐 | △ |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1 | 老年学基础与政策法规应用 |  | △ |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1 | 人际沟通与礼仪 |  | △ |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2 | 中医养生保健 |  |  |  |  | △ |  |  |
|  | 7 | 2 | 康复理疗技术 |  |  | △ |  |  |  |  |
|  | 8 | 2 | 老年常见病预防与照护 |  |  | △ |  |  |  |  |
|  | 9 | 2 | 推拿与按摩 |  | △ |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2 | 老年人的心理护理 |  |  | △ |  |  |  |  |
|  | 11 | 3 | 养老机构经营与管理 |  |  |  |  | △ |  |  |
| 社会实践课程 | 大学生就业的指导 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶岗实习 |  |  |  | △ |  | △ |  |
|  | 毕业设计 |  |  |  |  |  | △ |  |

（2）融“教、学、做”于一体，提高教学效果

按照工学结合的总体思路，围绕岗位能力培养开展教学，以任务驱动、项目导向方式设计教学组织体系，融“教、学、做”为一体，提高教学效果。

在课程教学中，把培养学生岗位能力的过程设计为边讲边练的过程，主讲教师在实训室讲授，同时承担实训指导任务，实训室与专业教室同一，教学内容与实训内容同一，通过“教、学、做”一体化的形式调动学生的学习兴趣和学习动机，保证教学质量与效果。为此，建设兼具示范模拟现场教学课堂功能的实训室，为“教、学、做”一体的教学提供硬件基础。建设双师结构教学团队，教师要能带着项目解决实际问题，胜任“教、学、做”一体化训练的组织实施与科学评价工作。

（3）围绕岗位能力，加强实践主导的优质核心课程建设

根据老年服务与管理专业岗位对学生能力素质的要求，确定5门课程为优质核心课程，即老年人的生活护理、康复理疗技术、老年常见病预防与照护、老年人的心理护理、养老机构经营与管理。完成这5门优质核心课程体系及课程教学大纲的研制，与养老机构合作对5门优质核心课程进行立体化开发，完成工学结合的配套教材和优质多媒体课件。老年人的心理护理建成国家级精品课程；康复理疗技术、老年常见病预防与照护建成省级精品课程；将养老机构经营与管理、老年人的生活护理建成院级精品课程。优质核心课程建设计划见表5-3：

表5-3 优质核心课程建设计划一览表

| 优质核心 课程名称 | 负责人 | 实现目标 | 完成时间 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 校内 | 校外 |  |  |  |
| 老年人的 心理护理 | 孙颖心 | 马文元 （大连医科大学附属医院） | 建成国家级 精品课程 | 2008 | 课程教学大纲 |
|  |  |  |  | 2009 | 优质多媒体课件 |
|  |  |  |  | 2009 | 工学结合教材 |
| 老年人的 生活护理 | 许福子 | 李永爱 （大连铁路疗养院老年公寓） | 建成院级 精品课程 | 2008 | 课程教学大纲 |
|  |  |  |  | 2009 | 优质多媒体课件 |
|  |  |  |  | 2009 | 工学结合教材 |
| 老年常见病 预防与照护 | 侯晓霞 | 马 瑾 （大连开发区社会福利院） | 建成省级 精品课程 | 2008 | 课程教学大纲 |
|  |  |  |  | 2009 | 优质多媒体课件 |
|  |  |  |  | 2009 | 工学结合教材 |
| 康复理疗技术 | 引进 带头人 | 贾延峰 (大连干部 疗养院) | 建成省级 精品课程 | 2008 | 课程教学大纲 |
|  |  |  |  | 2009 | 优质多媒体课件 |
|  |  |  |  | 2009 | 工学结合教材 |
| 养老机构 经营与管理 | 张岩松 李 健 | 任晓新 （大连市慈善总会百合山水养老服务中心） | 建成院级 精品课程 | 2008 | 课程教学大纲 |
|  |  |  |  | 2009 | 优质多媒体课件 |
|  |  |  |  | 2009 | 工学结合教材 |

在优质核心课程的建设过程中，按照专业的人才培养规格、专业能力和课程体系要求，由学院专业教师和企业专家共同确定课程教学大纲，包括教学内容、实训项目、教学指导、学习效果评价等要素，双方共同完成课程教材、实训指导书、电子教案、考核标准、试题库等的建设。

现以“老年人的心理护理”优质核心课程为例说明优质核心的建设思路，见表5-4、表5-5。

表5-4 “老年人的心理护理”学习领域课程设计

| 学习领域9 学习难度范围2 | 老年人的心理护理 | 时间 ８４学时 |
| --- | --- | --- |
| 职业行动领域描述： 对老年人进行服务与管理工作过程中，实施心理护理是一个典型工作任务。 其工作过程是通过面谈、观察、测试等方法根据收集到的临床资料，对老年人的心理状况进行鉴定，通过初步诊断，进行确诊或转诊。在此基础上确定咨询目标，制定咨询方案，并按照技术要求及操作规范实施心理相谈和心理咨询及治疗服务。心理相谈和心理咨询及治疗服务完成后围绕各项技术要求，进行逐项检查，总结阶段成果，评定咨询成效，撰写相谈、咨询及治疗方案。 |
| 学习目标描述： 培养学生独立完成初步接待工作并完成书面报告撰写工作能力；培养学生开展初步诊断，并完成确诊或转诊工作能力；培养学生确定咨询目标和制定咨询方案的能力；培养学生实施具体咨询工作及评价工作成效的能力。 |
| 学习情境构成 |
| 情境序号 | 学习情境名称 | 情境学时 |
| 情境一 | 初步接待 | 16 |
| 情境二 | 初步诊断 | 8 |
| 情境三 | 确定诊断或转诊 | 16 |
| 情境四 | 确定咨询目标与制定方案 | 12 |
| 情境五 | 实施相谈与咨询 | 24 |
| 情境六 | 总结与巩固 | 8 |
| 总计 | 84 |
| 学习与工作内容 |
| 对象： 初步接待 初步诊断 确定诊断或转诊 确定咨询目标与制定方案 实施相谈与咨询 总结与巩固 | 工具： 心理测试量表 手指灵活测试仪 涂鸦工具 音乐减压设备 厌恶刺激仪 心理健康与心理护理标准 认知模块 心理问题与心理紊乱标准 护理工作规范 方法： 心理测试的方法 心理状况鉴定的方法 临床资料分析的方法 咨询目标与咨询方案的制定方 心理放松训练、合理宣泄、厌恶疗法等心理咨询与治疗方法 组织： 小组分工协作 教师协调指导 现场一对一相谈 | 要求： 老年人心理状况正确全面的把握 老年人心理状况科学合理的诊断 有针对性的咨询目标与方案的制定 “助人自助”相谈与咨询目标的达成 老年人心理健康状况的改善 |

表5-5 “老年人的心理护理”学习领域一个学习情境的设计

| 学习情境一：初步接待 | 学时：16 |
| --- | --- |
| 学习目标： 在了解相关老年学基础知识和相关信息的基础上，学生能独立完成收集临床资料，鉴定老人心理状况,验证谈话内容,进行常见心理测试,撰写书面报告,完成初步接待工作。 |
| 教学方法建议： 工作过程——四步法；任务完成——通过小组讨论、案例分析、角色模拟能方法进行任务分析，分工协作完成项目任务。 |
| 教 学 实 施 |
| 工作过程 | 工作任务 | 教学组织 | 学时 |
| 1 | 资讯 | 通过面谈、观察等方式收集老年人有关心理状况的临床资料。 | 教师首先布置工作任务并使学生获取相关知识及信息，学生在教师协调下自愿分组，每4人一组，共分10个教学小组，进行面谈、模拟训练完成初步诊断等相关工作。 | ８ |
| 2 | 决策 计划 | 鉴定老年人心理状况，验证谈话内容。 | 学生在教师指导下鉴定老年人心理状况，通过案例分析，验证谈话内容。合作完成咨询目标，制定总体咨询方案。 | ２ |
| 3 | 实施 | 进行老年人常见心理测试，初步诊断。 | 学生在教师指导下，每4人一组，共分10个教学小组，进行心理测试，学会初步诊断。 | ４ |
| 4 | 检查 评价 | 总结阶段成果，评定咨询成效并撰写小组初步接待报告。 | 学生以小组为单位进行初步接待工作的汇报及互评，教师总结评价。 | ２ |
| 工作对象：健康老年人和非健康老年人 |
| 教学工具：各种心理测试量表、课件、多媒体设备 |
| 教学重点：临床资料收集、鉴定老人心理状况 |
| 考核与评价： 成绩评价采用百分制 以工作成果评定为主(占60%)，兼顾团队合作(20％)、工作态度(10%)及工作规范(10%)。 |

（4）建立6门主干课程教学素材库，全面推进课程改革与建设

根据老年服务与管理专业岗位对人才能力素质的要求，确定中医养生保健技术、推拿与按摩、老年人的膳食营养配餐、老年人的活动组织与策划、老年学基础及老龄政策法规应用、人际沟通与礼仪6门课程为专业主干课程。建立以主干课程为主的专业课程素材库，包括课程教学大纲、教学课件、教学案例、课程教学设计、实训指导书、课程考核标准和试题库以及教材等方面内容。

表5-6 课程体系与教学内容改革资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源(万元) |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小 计 |  |
| 人才培养模式改革与课程体系建设 | 完成工学结合人才培养模式创新、专业标准与课程体系 | — | — | — | — | 11 | — | 8 | 19 | — | — | — | — | — | 7 | 6 | 13 | 32 |
| 优质 核心 课程 建设 | 5门优质核心课程与配套教材、课件建设 | — | 37 | 68 | 105 | 10 | 3 | 5 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 123 |
| 课程 教学 素材库 | 6门专业主干课程教学素材库建设 | — | — | — | — | 6 | 27 | 27 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
| 职业道德体系建设 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 合计 | — | 37 | 68 | 105 | 27 | 30 | 40 | 97 | — | — | — | — | — | 9 | 9 | 18 | 220 |

表5-7  课程体系与教学内容改革进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 人才培养模式改革与课程体系建设 | 创新“职业活动导向”人才培养模式，构建基于老年服务与管理工作任务的课程体系。 | 继续优化人才培养模式和课程体系，进一步加强教学内容改革。 |
| 优质核心 课程建设 | 确定5门优质核心课程。与养老机构合作完成课程教学大纲编写、课程教学设计、实训指导书编写等工作。建成1门院级精品课程。 | 完成5门优质核心课程工学结合配套教材和优质多媒体课件的建设等工作。建成1门国家级精品课程，2门省级精品课程，1门院级精品课程。 |
| 课程教学 素材库建设 | 确定6门课程为主干课程。完成6门课程的调研工作。建设3门课程的教学素材库。 | 完成其余3门主干课程的教学素材库建设。 |
| 职业道德 体系建设 | 开展与校外实习基地的老年人“结对子”活动。建设学生行为积分簿，记录为老年人服务等活动的次数以及感受。聘请养老机构兼职“德育辅导员”，进行定期的活动。参与大连市慈善总会、红十字协会的相关活动，为社会尤其是老年人服务。完成个人职业规划。 | 学生完成“个人职业道德建设总结”，并进行“德育答辩”。完成“老年服务与管理专业职业道德教育体系研究”报告。岗位认同率达95%、义工服务率达100%、用人单位满意度高、提高专业对口率。 |

（三）师资队伍建设

实施学院“校企共建专业教学团队工程”，按照职业活动要求，通过国内外培训、养老机构挂职锻炼、参与实训基地建设及获取职业资格证书等措施培养、引进专业带头人和骨干教师，使专业带头人成为国内行业知名的技术权威和国外有一定影响力的专家；使骨干教师具有在教学、社会服务领域独当一面的业务能力；形成结构合理专兼结合的“双师型”教学团队。对现任专业带头人进行培养，同时引进专业带头人1名；培养骨干教师4人，引进专业骨干教师1名；聘请3名国外在老年护理领域有一定影响的专家、行业权威担任客座教授；聘请9名来自养老机构或老龄产业的技术专家担任相关课程的兼职实践指导教师，建立兼职教师资源库，形成一支校企互动、专兼结合、具有国际视野的高素质教学团队。

1、专业带头人

加大对现有专业带头人的培养力度，2008年派其到国内外进修；担任大连慈善总会百合山水养老服务中心养老护理技术顾问，在养老行业挂职锻炼，提高双师素质，提升其在国内外行业的影响力。2009年引进1名在专业领域具有较高影响力的康复理疗方向的专家，担任专业带头人，负责“康复理疗技术”、“推拿与按摩”两门课程建设，参与课程体系建设和校外实习基地建设，在校企合作等方面发挥重要作用。

2、骨干教师队伍

确定4人为本专业骨干教师，并加强对骨干教师的培训，重点提高骨干教师的学历水平和实践能力，分期派4名骨干教师到日本、澳大利亚考察学习，了解国外先进的教学理念；同时加强骨干教师实践教学能力的培养，利用寒暑假到与我们建立校企合作的养老机构挂职锻炼，熟悉养老护理的技术及养老机构的管理，为养老机构提供技术服务。骨干教师要承担专业建设工作，包括实训室建设、课程体系修订、工学结合课程建设、精品课程建设，参与教学研究，在承担教学核心课程或主干课程教学任务的同时负责年轻教师的“传、帮、带”的培养工作，充分发挥骨干教师的作用。2009年引进1名中医方向的专业教师，要求有较高的理论水平、较强的实践能力，并具有副高级以上技术职称，具体负责“中医养生保健”课程的建设。

3、 “双师”型教师队伍

鼓励专业教师挂职锻炼，建立教师到养老机构实践制度。提升专业教师实践动手能力和解决实际问题的能力，专业教师在学生顶岗实习期间与养老机构的兼职指导教师共同完成对学生的实训指导，积极支持专业教师取得行业高级资格证书。2008年“双师”素质培养2人，2009年“双师”素质培养3人。

4、兼职教师队伍

兼职教师队伍由国内外客座教授和国内行业专家组成。聘请3名国外知名教授或行业专家担任客座教授，帮助师生了解国际养老行业发展的最新动态，引进国外先进的办学理念和教学方法，更好地与国际老年服务与管理专业人才的培养接轨。

根据专业核心能力及学生规模，聘请9名来自大连慈善总会百合山水养老服务中心、大连市社会福利院等知名养老机构有丰富实践经验并指导实践教学的技术人员担任相关课程的兼职实践指导教师，加强教学与生产结合力度，主动适应市场发展需要，请他们开展有关教学讲座，同时兼任“德育辅导员”，在指导实践教学的同时，对学生开展职业道德教育与辅导，帮助学生提高对岗位的认识。建立兼职教师人才库。建立健全兼职教师聘请、管理等规章制度。通过院、系专业教学质量评价系统和教学信息反馈系统，对其教学质量进行监控和管理，保证兼职教师的教学质量。兼职教师队伍建设计划见表5-8。

表5-8 兼职教师队伍建设计划

| 外聘教师 | 完成 年度 | 工作单位 | 职务/职称 | 教学方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 国外客座教授 | 高田优一 | 2009 | 日本绿峰会（养老机构） | 社长 | 养老机构经营与管理 |
|  | Dr.Butler | 2009 | 美国乔治梅森大学 | 教授 | 老年照护 |
|  | 中里仁 | 2009 | 日本东北福祉大学附属养老院 | 院长 | 老年照护 |
| 国内兼职教师 | 李清玉 | 2008 | 大连慈善总会百合山水养老服务中心 | 院长 | 养老机构经营与管理 |
|  | 阎 婷 | 2008 | 大连市福林老年养护中心 | 副院长 | 老年护理 |
|  | 马 瑾 | 2008 | 大连开发区社会福利院 | 护士长/护理师 | 老年疾病照护 |
|  | 安 然 | 2008 | 大连红旗镇老年养护中心 | 院长 | 老年护理 |
|  | 李永爱 | 2008 | 大连铁路疗养院老年公寓 | 护士长/护理师 | 老年护理 |
|  | 任晓新 | 2008 | 大连慈善总会百合山水养老服务中心 | 副院长 | 老年活动组织策划 |
|  | 马文元 | 2009 | 大连医科大学附属医院 | 主任医师 | 老年人的心理护理 |
|  | 贾延峰 | 2008 | 大连干部疗养院按摩分院 | 副主任医师 | 推拿按摩、康复理疗 |
|  | 刘 颖 | 2009 | 大连社会福利院 | 院长 | 养老机构经营与管理 |

学院将与国内涉老机构以及国外相关院校和知名养老机构签署协议，明确双方责任和义务，建立聘请兼职教师的长效机制。

师资队伍建设计划见表5-9。

表5-9 师资队伍建设计划一览表

| 项目 | 人数 |
| --- | --- |
|  | 2008年 | 2009年 |
| 专业带头人 | 引进 | — | 1 |
|  | 培养 | 1 | — |
| 骨干教师 | 引进 | — | 1 |
|  | 培养 | 2 | 2 |
| “双师”教师培养 | 2 | 3 |
| 企业兼职教师聘请 | 7 | 5 |

表5-10 师资队伍建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源(万元) |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 专业 带头人 | 引进 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 | 20 |
|  | 培养 | — | 10 | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 骨干 教师 | 引进 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
|  | 培养 | — | 5 | 12 | 17 | 9 | 2 | — | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 |
| “双师”培养 | — | — | 3 | 3 | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
| 兼职教师聘请 | — | 10 | 5 | 15 | — | 5 | 10 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 合计 | — | 25 | 20 | 45 | 9 | 10 | 10 | 29 | — | — | — | — | — | — | 30 | 30 | 104 |

表5-11 师资队伍建设进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 专业带头人 引进、培养 | 现有专业带头人主持一门优质核心课程的建设，担任相关教学任务,参加国内外培训，到企业挂职锻炼，负责老年心理咨询与治疗实训室建设，指导学生实训。 | 引进专业带头人1人，标准：硕士、副高职称、有康复理疗的工作经历、年龄40周岁以下、有较强科研能力。引进的专业带头人主持康复理疗技术核心课程的建设，承担相关教学任务，并参与康复理疗实训室建设，指导学生实训。 |
| 骨干教师 引进、培养 | 培养2名骨干教师，主持核心课程建设，并到国内外相关机构培训进修。 | 新增培养骨干教师2人，主持核心课程建设，并到国内外相关机构培训进修。引进一名中医养生保健方向的骨干教师，主持1门核心课程建设，担任相关教学任务。 |
| “双师”培养 | 安排２名骨干教师到企业进行挂职锻炼，每月到养老机构提供1天的咨询服务。 | 安排其余3名教师到企业进行挂职锻炼，每月到养老机构提供1天的咨询服务。 |
| 兼职教师聘请 | 聘请7名有丰富实践教学经验的行业专家担任兼职教师，参与教学，构建高素质兼职教师队伍，提高办学质量，优化专业教师结构。 | 聘请3名在国际老年护理专业方面有一定影响和知名度的教授、行业专家担任客座教授，为该专业传授国际先进的专业办学经验，扩大国际交流。新聘请2名企业兼职教师，承担教学任务，指导学生实训。 |

（四）实训基地建设

为满足教、学、做一体化的人才培养模式和基于老年服务与管理工作任务的课程体系建设要求，在巩固原有实训基地的基础上，按照真实或仿真的职业环境要求，加强生产性校内外实训基地建设。

新建养老机构管理模拟实训室和老年休闲活动实训室，完善老年生活护理、老年心理咨询与治疗实训室、老年疾病照护与推拿按摩实训室；与大连慈善总会百合山水养老服务中心合作建设康复理疗实训室，通过学院出资，养老机构出场地的方式，共建“合作式”校外实习基地。与大连铁路疗养院老年公寓共建“合作式”校外实习基地；新建日本横滨绿峰会（下辖6家养老机构）、日本东北福祉大学附属养老院等国际化实训基地。形成涵盖老年服务主要领域、具有国内领先水平的集教学、职业技能培训与鉴定、养老机构管理服务与咨询于一体的多功能实训基地。校外实习基地接收实习、实训学生150人次/年。本专业及专业群相关课程的实训项目共计50余项，将在校内外实训基地进行，满足近300名学生的实训要求。使学生“生产性”实训比例2008年达到90%以上，2009年达到95%以上，保证学生半年顶岗实习比例达100%；每年完成社会培训200人次以上，建设合作式校外实习基地和国际化实习基地，扩大实习基地数量，由原来的近20家增至40家以上。

1、 加强校内实训基地建设

通过扩建老年生活护理实训室、老年心理咨询与治疗实训室、老年疾病照护与推拿按摩实训室，新建养老机构管理模拟实训室、老年休闲活动实训室，将校内实训基地建成融教学、培训、职业技能鉴定和技术服务四位一体的功能齐全、国内一流的专业化基地，满足以老年服务与管理为重点的专业群教学、科研需要，为养老机构提供业务咨询，为社会开展养老护理员中、高级职业技能培训与鉴定等服务。

扩建老年生活护理实训室。旨在提高学生专业基础能力——老年生活护理能力的培养与训练。主要为老年人的生活护理课程的教学服务，承担老年人洗浴护理、老年人体功能体验、老年人足部护理、需介助、介护老人日常生活护理等实训项目，使“教、学、做”一体化。满足养老护理员职业资格（中级、高级）相关内容的鉴定与培训，每年100人次以上。购置模拟老人、电动护理床、洗头车等设备，满足40人实训规模。

扩建老年心理咨询与治疗实训室。旨在加强学生老年心理护理的专业核心能力培养。主要为开展老年心理护理、老年心理健康咨询以及专业群的社区管理与服务专业心理咨询、社会工作实务等课程的教学服务。通过“教、学、做”一体化、角色模拟和真实场景服务等实训形式，开展对老年人初步接待、初步诊断、确诊或转诊、确定咨询目标和制定咨询方案、实施相谈和咨询、总结和巩固6个学习情境的实训项目。满足养老护理员职业资格（中级、高级）、心理咨询师（初级）相关内容的鉴定与培训，每年100人次以上。购置心理测评软件、视听阅读系统软件、沙盘减压设备、手指灵活测试仪等仪器设备，满足40人实训规模。

扩建老年疾病照护与推拿按摩实训室。旨在加强学生康复保健与疾病照料的专业核心能力培养。主要为老年常见病预防与照护、老年生理卫生以及社区管理与服务专业的社区保健课程的教学服务。通过“教、学、做”一体化、模拟训练等实训形式，开展现场急救技能训练、心肺复苏技能训练、疾病护理训练等实训项目。满足养老护理员职业资格（中级、高级）、保健按摩师（初级、中级）相关内容的鉴定与培训，每年100人次以上。购置心电图机、电子肺活量计、电脑心肺复苏模拟人、推拿按摩手法测试仪、电脑按摩仪等仪器设备，满足40人实训规模。

新建养老机构管理模拟实训室。旨在加强学生专业拓展能力——养老机构经营与管理能力的培养。主要为开展养老机构经营与管理实务、养老管理系统软件应用等课程的教学服务。通过运用养老管理系统软件进行系统模拟仿真训练等实训形式，开展养老机构档案管理、老年人日常生活管理、老年人护理计划管理等实训项目。满足养老护理员职业资格（中级、高级）相关内容的鉴定与培训，每年100人次以上。购置好恩伯养老管理系统软件、服务器、客户端等设备，满足40人实训规模。

新建老年休闲活动实训室。旨在加强学生老年心理护理能力、养老机构经营与管理能力的培养。主要为开展老年人的活动组织与策划、老年人的心理护理、老年健身以及专业群社区管理与服务专业的社区文化活动组织与策划等课程的实训教学服务。通过运用“教、学、做”一体、角色模拟训练等实训形式，开展老年健身器械应用与维护、老年康乐设备使用、老年健康教育方案制定、老年人健身指导、老年手工制作、老年娱乐服务等实训项目。满足养老护理员职业资格（中级、高级）相关内容的鉴定与培训，每年100人次以上。购置多功能牵引机、多媒体设备、音像设备、健步机等设备。满足40人实训规模。

2、校外实习基地建设

重点与三家养老机构进行深度合作，共建“合作式”校外实习基地。2008年与大连市铁路疗养院老年公寓建成“合作式”校外实习基地；2009年与大连市慈善总会百合山水养老服务中心合作共建“合作式”校外实习基地，双方在课程开发、实习实训、学生素质教育等方面进行全方位合作。

一是与以养为主、软硬件标准高的大连慈善总会百合山水养老服务中心合作，共建“合作式” 校外实习基地。学院提供现代化康复理疗设备设施，大连慈善总会百合山水养老服务中心提供200平方米的场地，双方共建康复理疗实训室。这种合作共建的校外实习基地可以实现产学资源充分共享，满足学生在校外实习基地现场开展康复理疗方面的教学和实训，更好地实施工学结合的人才培养模式。

康复理疗实训室旨在加强学生康复保健与疾病照护的专业核心能力培养。主要为老年康复理疗护理技术以及社区管理与服务专业的社区保健课程的实训教学服务，开展基础测量仪器的使用方法训练、康复方案制定、康复理疗方法训练、平衡协调性训练等实训项目。购置电脑中频治疗仪、超短波治疗仪、红外线治疗仪、超声治疗仪、微波治疗仪、上肢关节康复训练器、下肢关节康复训练器等仪器设备。满足养老护理员职业资格（中级、高级）相关内容的鉴定与培训，每年100人次以上。满足40人实训规模。

大连慈善总会百合山水养老服务中心提供标准的自理、介助和介护三级护理实习、见习的教学条件，包括提供1间养老护理教室和1个实习指导办公室，配备5名经验丰富的实习指导教师，强化对学生的技能指导，协助对学生在院实习、见习的管理；安排专业教师挂职锻炼或定期开展业务咨询、心理相谈等服务，接待学生社团课余时间的社会实践活动，免费提供实习、实训学生住宿等生活条件等。学院负责对合作单位养老护理人员进行职业技能培训，提供养老护理、康复保健等最新护理理念与技术服务以及养老机构服务标准、管理规范等方面的技术咨询，安排养老服务中心技术骨干担任兼职教师。

二是与以护为主的大连铁路疗养院老年公寓合作，共建“合作式” 校外实习基地。大连铁路疗养院老年公寓负责提供标准的自理、介助和介护三级护理实习、见习教学条件，包括各提供1个实习指导办公室，各配备4名经验丰富的实习指导教师，强化对学生的技能指导，协助对学生在院实习、见习的管理；安排本专业教师挂职锻炼或定期开展业务咨询、心理相谈等服务，接待本专业学生社团课余时间的社会实践活动，免费提供实习、实训学生住宿等生活条件。学院负责对合作单位养老护理人员进行职业技能培训，提供养老护理、康复护理等最新护理理念与技术服务以及养老机构服务标准、管理规范等方面的技术咨询，安排养老服务中心技术骨干担任兼职教师。

此外，新建日本横滨绿峰会（下辖6家养老机构）、日本东北福祉大学附属养老院等7家境外国际化实训基地。巩固与已有的天津鹤童老年福利中心、大连市社会福利院、大连社康集团、大连中山公园街道老年服务中心、日新街道社区服务中心等近20家校外实习基地的关系，新建宁波颐乐园、上海安亭社会福利院以及大连新建的养老机构等15家校外实习基地，为学生创造良好的实训、顶岗实习条件。

3、深化实训基地内涵建设

根据工作过程系统化课程建设的需要，按照现代企业真实生产环境和管理运作模式的要求，合理设计实训室的环境、工位、操作规程、人员配置等，提升实训室的软环境建设水平。进一步完善实训教学的管理，制订实训现场安全操作规范、现场安全考核细则、设备管理制度、设备维护保养制度、实训教师职责等规章制度，做到责任明晰，管理到位。改进实训考核评价体系，探索实训基地管理的新模式，为实训基地全天候对学生开放提供保障，切实提高实训基地利用率；

建立与完善校外实习基地管理制度，建立与校外实习基地的互惠双赢机制，开发和创新校外实习、实训基地的长效运行机制，加强“生产性”实训、顶岗实习过程的管理和质量监控，顶岗实习实行导师指导制，成绩由养老机构指导教师和学院教师共同评定。

实训基地建设项目见表5-12。

表5-12　实训基地建设一览表

| 名称 | 建设基础与建设内容 | 主要实 训项目 | 相关专业 及课程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 老年生活护理 实训室 | 已有设备 | 电动护理床3张、给药车1部。 | 老年人洗浴护理、老年人体功能体验、老年人足部护理、需介助、介护老人日常生活护理等实训项目 | 老年服务与管理专业老年人的生活护理课程 |
|  | 拟购主 要设备 | 模拟老人（进口）7套、人体护理模型10套、电动护理床7张、污物车10台。 |  |  |
|  | 主要 用途 | 1．学生职业技能培训、考证；2．对外开展养老护理员职业资格中级相关内容的鉴定、培训；3．承担老年人的生活护理实训。 |  |  |
| 老年心理咨询与治疗实训室 | 已有设备 | 相谈桌1套、投影设备1套。 | 初步接待、初步诊断、确诊或转诊、确定咨询目标和制定咨询方案、实施相谈和咨询、总结和巩固6个学习情境的实训项目 | 老年服务与管理专业老年人的心理护理、老年心理学基础课程；社区管理与服务专业心理咨询、社会工作实务、社区青少年老年工作课程等 |
|  | 拟购主 要设备 | 心理测评软件1套、视听阅读系统软件1套、手指灵活测试仪5个、记忆仪5个、涂鸦工具5套、沙盘减压设备1套、音乐减压躺椅8套、调音台系统1套、音乐减压资源库1套、宣泄不倒翁5个、厌恶刺激仪5台、棒框仪5台。 |  |  |
|  | 主要用途 | 1．学生老年心理护理能力的培养；2．对外开展养老护理员职业资格（中级、高级）、心理咨询师（初级）相关内容的鉴定、培训等；3．学生职业技能培训、考证。 |  |  |
| 老年疾病照护与推拿按摩实训室 | 已有设备 | 血压计6台、血糖仪2台、雾化器1个、护理床1个等 | 现场全部急救技能训练、心肺复苏技能训练、疾病护理训练 | 老年服务与管理专业老年常见病预防与照护、老年生理卫生、推拿与按摩等课程；社区管理与服务专业社区保健课程 |
|  | 拟购主 要设备 | 微电脑心动周期与大小循环演示仪1台、高级综合急救技能训练系统1套、大屏幕液晶彩显高级自动电脑心肺复苏模拟人1套、高级全自动电脑心肺复苏模拟人2套、高级心肺复苏与创伤模拟人（计算机控制，二合一功能）1套、电脑心肺听诊仪（二十人以上用）1台、高级褥疮护理模型3套、肺功能测定仪（美国）2台、多导自动分析心电图机1台、海尔-海氧之家车、居两用制氧机2台、高血脂激光治疗仪（豪华型）2台、跑步运动心率表2个、户外运动心率表2个、推拿按摩手法测试仪1台、电脑按摩仪1台 |  |  |
|  | 主要用途 | 1．学生疾病照护与推拿按摩能力培养；2．开展养老护理员职业资格（中级、高级）、保健按摩师（初级、中级）对外培训与服务。 |  |  |
| 养老机构管理模拟实训室 | 拟购主 要设备 | 好恩伯养老机构综合管理系统软件1套、服务器2个、客户端40个、电脑41台。 | 养老机构档案管理、老年人日常生活管理、老年人护理计划管理等 | 老年服务与管理专业养老机构经营与管理实务、养老系统管理软件应用（学习情境）等 |
|  | 主要用途 | 1．学生职业资格培训、考证；2．对外开展养老护理员职业资格（中级、高级）培训。 |  |  |
| 老年休闲活动 实训室 | 拟购主 要设备 | 健身按摩椅2个、室内健康路10台、太空漫步机4台、健步机5台、乒乓球台1个、桌球台1副、多媒体设备1套、打印机1台、双位扭腰器2个、滑行器2个、骑马机2台、伸背器2个、太极推揉器2个、三位蹬力器2个、坐式旋转器2个、组合音响1套、摄像机1台。 | 老年人健身指导、老年娱乐服务等 | 老年服务与管理专业老年人的活动组织与策划等课程；社区管理与服务专业社区文化活动组织与策划课程 |
|  | 主要用途 | 1．学生职业资格培训、考证；2．对外开展养老护理员职业资格（中级、高级）培训。 |  |  |
| 康复理疗实训室（校外） | 拟购主 要设备 | 电脑中频治疗仪1台、超短波治疗仪2台、红外线治疗灯5台、超声治疗仪1台、微波治疗仪1台、上肢关节康复训练器（肩关节）1台、上肢关节康复训练器（肘关节）1台、上肢关节康复训练器（手腕关节）1台、上肢关节康复训练器（手指关节）1台、下肢关节康复训练器1台、下肢关节康复训练器（增强型）1台等 | 基础测量议器的使用方法训练、康复方案制定、康复理疗方法训练、平衡协调性训练等 | 老年服务与管理专业康复理疗技术；社区管理与服务专业社区保健课程 |
|  | 主要用途 | 1．学生职业资格培训、考证；2．对外开展养老护理员职业资格（中级、高级）、康复理疗培训。 |  |  |

表5-13 实训基地建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源(万元) |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 新建养老机构 管理模拟实训室 | — | 41 | — | 41 | — | 3 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
| 新建老年休闲 活动实训室 | — | — | — | — | — | 18 | — | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 18 |
| 合建康复理疗 实训室（校外） | — | — | 23 | 23 | — | — | 29 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
| 扩建生活 护理实训室 | 20 | — | — | 20 | 5 | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | 25 |
| 扩建心理咨询 与治疗实训室 | 36 | — | — | 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 |
| 扩建老年疾 病照护与推 拿按摩实训室 | — | 30 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 实训基地 内涵建设 | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 合计 | 56 | 71 | 23 | 150 | 5 | 23 | 29 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | 207 |

表5-14 实训基地建设进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 新建养老机 构管理模拟 实训室 | 完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；启动实训教学工作；实现养老护理员职业资格相关内容培训、鉴定100人次。 | 完善实训教学相关的管理规范；实现养老护理员职业资格相关内容培训、鉴定100人次。 |
| 新建老年休闲活动实训室 | 完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；启动实训教学工作；实现养老护理员职业资格相关内容培训、鉴定100人次。 | 完善实训教学相关的管理规范；实现养老护理员职业资格相关内容培训、鉴定100人次。 |
| 与大连慈善总会百合山水养老服务中心合作建设康复理疗实训室 | 通过调研，完成设备购置招标书的编制。 | 完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；启动实训教学工作；完成实训项目设计；完成养老护理员服务标准和管理规范的制定；实现养老护理员职业资格相关内容培训、鉴定100人次。 |
| 扩建老年生活护理实训室 | 完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；启动实训教学工作；完成实训室管理制度的制定；实现养老护理员职业资格相关内容培训、鉴定100人次。 | 完善实训室管理制度；实现养老护理员职业资格相关内容培训、鉴定100人次。 |
| 扩建老年心 理咨询扩建 与治疗实训室 | 完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；完成实训项目设计；完成实训室管理制度的制定；实现养老护理员级职业资格相关内容培训、鉴定100人次。 | 完善实训室管理制度；实现养老护理员职业资格相关内容培训、鉴定100人次。 |
| 扩建老年疾 病照护与推 拿按摩实训室 | 完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；完成实训项目设计；完成实训室管理制度的制定；实现养老护理员级职业资格相关内容培训、鉴定100人次。 | 完善实训室管理制度；实现养老护理员职业资格相关内容培训、鉴定100人次。 |
| 深化实训基 地内涵建设 | 完成校内实训大纲的制定，形成操作手册，制定顶岗实习管理规定；签署15家校外实习基地协议。 | 签定校企合作协议，建立校企共建实训基地的运行机制。完善各实训室的管理制度和运行办法，进一步加强“生产性”实训、顶岗实习过程的管理和质量监控。签署国际化实训基地协议。 |

表5-15 老年服务与管理专业拟购设备清单

| 实训室名称 | 仪器设备名称 | 参考型号规格 | 数量 | 参考价格(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 老年生活 护理实训室 | 模拟老人（进口） | もみじ箱L | 7套 | 1 | 7 |
|  | 人体护理模型 | SED-11 | 10套 | 0.1 | 1 |
|  | 电动护理床 | XH-010 | 7张 | 2 | 14 |
|  | 污物车 | XH-130 | 10台 | 0.2 | 2 |
|  | 其他 |  | － | － | 1 |
|  | 小计 | － | － | 25 |
| 老年心理咨询 与治疗实训室 | 心理测评软件 |  | 1套 | 2．776 | 2．776 |
|  | 视听阅读系统软件 |  | 1套 | 3．65 | 3．65 |
|  | 手指灵活测试仪 | BD-II-601 | 5个 | 0.14 | 0．7 |
|  | 记忆仪 | EP803 | 5个 | 0.1 | 0．5 |
|  | 涂鸦工具 |  | 5套 | 0．083 | 0．42 |
|  | 沙盘减压设备 |  | 1套 | 1 | 1 |
|  | 音乐减压躺椅 |  | 8套 | 2.2 | 17.6 |
|  | 调音台系统 |  | 1套 | 1.5 | 1.5 |
|  | 音乐减压资源库 |  | 1套 | 1.24 | 1.24 |
|  | 宣泄不倒翁 | YW-B | 5个 | 0.28 | 1.4 |
|  | 厌恶刺激仪 | EP705C | 5台 | 0.12 | 0．6 |
|  | 棒框仪 | Y30A-EWS | 5台 | 0.12 | 0．6 |
|  | 其他 |  | － | － | 4.014 |
|  | 小计 | － | － | 36 |
| 老年疾病 照护与推拿 按摩实训室 | 微电脑心动周期与大小循环演示仪 | KAR11 | 1台 | 0.4 | 0.4 |
|  | 高级综合急救技能训练系统 | GD/ACLS8000 | 1套 | 6．8 | 6．8 |
|  | 大屏幕液晶彩显高级自动电脑心肺复苏模拟人 | GD/CPR400S | 1套 | 1．35 | 1．35 |
|  | 高级全自动电脑心肺复苏模拟人 | GD/CPR300S | 2套 | 0．88 | 1．76 |
|  | 高级心肺复苏与创伤模拟人（计算机控制，二合一功能） | GD/CPR55 | 1套 | 2．15 | 2．15 |
|  | 电脑心肺听诊仪（二十人以上用） | HLY-3 | 1台 | 0．398 | 0．398 |
|  | 高级褥疮护理模型 | GD/H90E | 3套 | 0．21 | 0．63 |
|  | 肺功能测定仪（美国） | PIKO | 2台 | 0．435 | 0．87 |
|  | 多导自动分析心电图机 | ECG-92C | 1台 | 3．6 | 3．6 |
|  | 海尔-海氧之家车、居两用制氧机 | Y30A－EWS | 2台 | 0．288 | 0．576 |
|  | 高血脂激光治疗仪（豪华型） | ZX-900型 | 2台 | 0．168 | 0．336 |
|  | 跑步运动心率表 | S810I | 2个 | 0．66 | 1．32 |
|  | 户外运动心率表 | AXN700 | 2个 | 0．627 | 1．254 |
|  | 推拿按摩手法测试仪 | G01D21/00 | 1台 | 3 | 3 |
|  | 电脑按摩仪 | WM0012 | 1台 | 1.2 | 1.2 |
|  | 其他 |  | － | － | 4.356 |
|  | 小计 | － | － | 30 |
| 养老机构 管理模拟 实训室 | 上海智定养老机构综合管理系统软件 |  | 1套 | 11.5 | 11.5 |
|  | 服务器 | 清华同方TP122 | 2个 | 1 | 2 |
|  | 客户端 | ZTE Supplicant for Winxp | 40个 | 0.3 | 12 |
|  | 电脑 | 联想天骄 i660 | 41台 | 0.45 | 18.5 |
|  | 小计 | － | － | 44 |
| 老年休 闲活动 实训室 | 健身按摩椅 | JAY-4 | 2个 | 0.25 | 0.5 |
|  | 太空漫步机 | AW-1A | 4台 | 0.4 | 1.6 |
|  | 健步机 | JBJ-A | 5台 | 0.4 | 2 |
|  | 乒乓球台 | TPP-4 | 1个 | 0.5 | 0.5 |
|  | 桌球台 | XW0012-9A | 1副 | 2.5 | 2.5 |
|  | 打印机 | Hp-2000j | 1台 | 0.4 | 0.4 |
|  | 双位扭腰器 | ET-01A | 2个 | 0．25 | 0.5 |
|  | 滑行器 | ET-04A | 2个 | 0．5 | 1 |
|  | 骑马机 | JKLJ-52A | 2台 | 0．35 | 0.7 |
|  | 伸背器 | JKLJ-63 | 2个 | 0．3 | 0.6 |
|  | 太极推揉器 | JKLJ-T-19B | 2个 | 0．4 | 0.8 |
|  | 三位蹬力器 | JKLJ-T-25A | 2个 | 0．5 | 1 |
|  | 坐式旋转器 | JKLJ42 | 2个 | 0．4 | 0.8 |
|  | 组合音响 | 健伍AX-D7 | 1套 | 0．8 | 0.8 |
|  | 摄像机 | HDR-CX7E | 1台 | 0．5 | 0.5 |
|  | 其他 |  | － | － | 3.8 |
|  | 小计 | － | － | 18 |
| 康复理疗 实训室 | 电脑中频治疗仪 | YECM99 | 2台 | 1．8 | 3.6 |
|  | 超短波治疗仪 | BA-CD-1 | 2台 | 0．56 | 1．12 |
|  | 红外线治疗灯 |  | 5台 | 0．15 | 0．75 |
|  | 超声治疗仪 | FEP-BY | 2台 | 2．1 | 4.2 |
|  | 微波治疗仪 | GW-92-A | 2台 | 3．6 | 7.2 |
|  | 磨砂板 | UA-35 | 2台 | 0．19 | 0．38 |
|  | PT床 | B-PTC | 8个 | 0．198 | 1．584 |
|  | 巴氏球和混桶 |  | 2台 | 0．266 | 0．532 |
|  | 上肢关节康复训练器（肩关节） | YTK-E | 1台 | 1．45 | 1．45 |
|  | 上肢关节康复训练器（肘关节） | YTK-E | 1台 | 1．19 | 1．19 |
|  | 上肢关节康复训练器（手腕关节） | YTK-E | 1台 | 0．89 | 0．89 |
|  | 上肢关节康复训练器（手指关节） | YTK-E | 1台 | 0．85 | 0．85 |
|  | 下肢关节康复训练器 | YTK-F | 1台 | 1．45 | 1．45 |
|  | 下肢关节康复训练器（增强型） | YTK-C | 1台 | 0．89 | 0．89 |
|  | 上肢协调功能练习器（腕） | E-SZX | 1台 | 0．18 | 0．18 |
|  | 上肢协调功能练习器（手指） | E-SZX-01 | 1台 | 0．13 | 0．13 |
|  | 前臂旋转练习器 | QJ-13（E-QXZ） | 1台 | 0．314 | 0．314 |
|  | 腕关节训练器 | QJ-14（E-WQZ） | 1台 | 0．3 | 0．3 |
|  | 肩关节四旋训练器 | QJ-10（E-JXZ-02） | 1台 | 0．405 | 0．405 |
|  | 平行杠 | G-FXG-01 | 1个 | 0．557 | 0．557 |
|  | 训练用阶梯 | G-FT1-1 | 1个 | 0．692 | 0．692 |
|  | 辅助行训练器 | G-FZX-02 | 1个 | 0．558 | 0．558 |
|  | 步态训练器 | G-JZB-02 | 1台 | 4．8 | 4．8 |
|  | 活动平板 | G-HDP-04 | 1个 | 0．38 | 0．38 |
|  | 电动起立床 | B-QLC-01 | 1个 | 1．98 | 1．98 |
|  | 手动起立床 | B-QLC-02 | 1个 | 0．78 | 0．78 |
|  | 上肢CPM训练器 | T-SZC | 1台 | 0．17 | 0．17 |
|  | 下肢CPM训练器 | T-XZC | 1台 | 1．6 | 1．6 |
|  | 功率自行车 | EC-MD100 | 1台 | 6 | 6 |
|  | 轮椅车 | 多功能型 | 5台 | 0．398 | 1．99 |
|  | 轮椅车 | 普通型 | 5台 | 0．186 | 0．93 |
|  | 磨砂板 | UA-35 | 2个 | 0．19 | 0．38 |
|  | 其他 |  | － | － | 3.768 |
|  | 小计 | － | － | 52 |
| 合计 | － | － | 205 |

（五）专业群建设

本专业群定位是面向社会服务业，以满足我国老年服务与管理人才培养为宗旨，形成以老年服务与管理专业为龙头，以社区管理与服务、烹饪工艺与营养（营养师）等相关专业为支撑专业的社会服务业专业群，主要培养掌握社会服务尤其是养老机构相关服务与管理方面的专业知识，具备良好的职业素质、较强的实践能力的高技能专门人才。

1、人才培养方案与课程体系改革

社区管理与服务专业培养具有社区管理能力、社区服务能力以及办公自动化应用能力的社区工作者，该专业要实施以社区老年工作、家政服务管理、社区文化活动组织、社区治保管理、社区信息管理等工作任务为导向的人才培养模式；烹饪工艺与营养（营养师）专业培养具有营养配餐能力、中西餐烹饪工艺技能、面点工艺技能以及养老机构饮食中心管理能力的能胜任各类养老机构配餐员岗位的高技能人才，该专业要实施以营养配餐、中餐烹饪、面点加工等工作任务为导向的人才培养模式。两个专业要按照岗位工作任务要求重构课程体系，实施工学结合特色的人才培养方案。

2、优质核心课程建设

社区管理与服务专业建设社会工作实务、社区建设与管理2门优质核心课程，完成相应的“任务驱动”型的特色教材2本、优质课件2门。烹饪工艺与营养（营养师）专业建设营养学基础与应用、饮食卫生2门优质核心课程，完成相应的“任务驱动”型的特色教材2本、优质课件2门。具体见表5-16：

表5-16  专业群优质核心课程建设计划

| 课程名称 | 主持人 | 目标 | 完成时间 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 院内 | 院外 |  |  |  |
| 社会工作实务 | 郭兆平 | 蔡 晶 | 院级精品课程 | 2008 | 完成课程教学大纲、教材建设、课件 |
| 社区建设与管理 | 刘桂华陈百君 | 刘 英 | 院级精品课程 | 2009 | 完成课程教学大纲、教材建设、课件 |
| 营养学基础与应用 | 任淑华 | 庄媛媛 | 院级精品课程 | 2008 | 完成课程教学大纲、教材建设、课件 |
| 饮食卫生 | 罗 冰 | 刘政 | 院级精品课程 | 2009 | 完成课程教学大纲、教材建设、课件 |

3、师资队伍建设

培养社区管理与服务专业带头人1人、骨干教师2人、聘请行业专家2人；培养烹饪工艺与营养（营养师）专业带头人1人、骨干教师2人、聘请行业专家2人。具体见表5-17：

表5-17专业群师资队伍建设计划

| 培养类别 | 姓名 | 培养计划 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 年度 | 培养措施 |
| 社区管理与服务专业带头人 | 郭兆平 | 2008 | 国内培训、研修；企业挂职锻炼 |
| 社区管理与服务专业骨干教师 | 刘桂华 陈百君 | 2008 | 国内培训、研修；企业挂职锻炼 |
| 社区管理与服务专业行业兼职教师 | 2人 | 2008 | 聘请 |
| 烹饪工艺与营养（营养师）专业带头人 | 任淑华 | 2009 | 国内培训、研修；企业挂职锻炼 |
| 烹饪工艺与营养（营养师）专业骨干教师 | 罗 冰 吕 静 | 2008 | 国内培训、研修；企业挂职锻炼 |
| 烹饪工艺与营养（营养师）专业行业兼职教师 | 2人 | 2008 | 聘请 |

4、实训条件建设

作为老年服务与管理专业校外实习基地，各养老机构的饮食中心可作为烹饪工艺与营养（营养师）专业的实习基地，各养老机构尤其是社区老年中心本身可为社区管理与服务专业提供老年社会工作方面的实习实训；老年服务与管理专业的老年心理咨询与治疗实训室、老年休闲活动实训室、康复理疗实训室等可为社区管理与服务专业相应专业课程提供实训条件。这实现了专业实训条件的充分共享。

为了加强社区管理与服务专业学生社区信息管理能力培养，购置 “社区信息管理系统软件”，安装到养老机构管理模拟实训室中，扩展该实训室的功能，为专业群的教学服务。

表5-18 老年服务与管理专业群资金投入预算表

| 小计 | 资金预算及来源(万元) |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 人才培养模式与课程改革 | — | — | — | — | 7 | 5 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
| 优质核心 课程建设 | — | — | — | — | 5 | 5 | 10 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
| 师资队伍建设 | — | — | — | — | 6 | 10 | 5 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
| 实训条件建设 | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 合计 | — | — | — | — | 18 | 22 | 15 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 |

表5-19 专业群建设进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 人才培养 方案与课 程体系改革 | 完成用人单位调研工作，参照老年服务与管理专业的人才培养方案，两个专业按照岗位工作任务要求重构课程体系，实施工学结合特色的人才培养方案。 | 继续深化课程体系改革，完善人才培养方案。 |
| 优质核心 课程建设 | 按照岗位工作任务要求重构课程体系。完成2门课程教学大纲、教材、实训指导书和课件的建设工作，建成2门院级精品课程。 | 完善课程体系和人才培养方案。按照岗位工作任务要求完成2门课程教学大纲、教材、实训指导书和课件，建成2门院级精品课程。 |
| 师资队 伍建设 | 培养专业带头人1人，骨干教师4人，国内进修培训，企业挂职锻炼3个月。社区管理与服务专业、烹饪工艺与营养（营养师）专业聘请兼职教师各2人。 | 新增培养专业带头人1人，国内进修培训，企业挂职锻，继续聘请兼职教师4人。 |
| 实训条 件建设 | 完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模；启动实训教学工作。 | 完善实训室管理制度。 |

（六）社会服务与辐射

1、开展国际合作办学和国际交流

加强与日本东北福祉大学和日本横滨养老机构绿峰会的合作，每年选派8-10名学生，分别在绿峰会下属的6家养老院和东北福祉大学附属养老院进行为期3-6个月的研修，这一具有开拓意义的举措能够开阔学生的视野，掌握国际最先进的养老服务理念，进一步强化服务技能，这批学生学成回国后将成为大连市乃至全国涉外养老行业的骨干。派专业带头人、骨干教师赴日本东北福祉大学、绿峰会进修考察，邀请国外社会福利专家来院讲学，加强交流。

2、为大连市、辽宁省、乃至全国的养老护理行业提供技术支持

继续负责参与大连市职业技能鉴定中心养老护理员职业技能鉴定工作，进一步优化养老护理员考评标准，建立了职业资格考试题库，制定了电子考试模板。为大连市、辽宁省、乃至全国的养老护理行业提供技术支持。

3、开展各类培训

利用专业办学条件，与大连市民政局合作，加强对在职人员、农民工等的培训，提高养老护理、社区管理与服务等各类人员的素质。2008年养老护理职业技能培训不少于100人次，2009年各类职业技能培训不少于300人次，2010年以后各类职业技能培训规模稳定在400人次/年左右。

4、为老年人提供咨询服务

定期组织学生深入社区及养老机构为老年人提供老年心理健康咨询、老年养生保健咨询、老年健身指导以及推拿按摩等专业化服务。组织学生积极参与大连市慈善总会义工分会、大连市红十字协会的活动，为社会弱势群体尤其是老年人服务。

每年社会服务收入在5万元以上。

四、经费预算

表5-20  老年服务与管理专业项目总资金预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源(万元) |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 人才培养模式改革与课程体系建设 | 完成工学结合人才培养模式创新、专业标准与课程体系 | — | — | — | — | 11 | — | 8 | 19 | — | — | — | — | — | 7 | 6 | 13 | 32 |
| 优质核心课程建设 | 5门优质核心课程与配套教材、课件建设 | — | 37 | 68 | 105 | 10 | 3 | 5 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | 123 |
| 专业课程素材库 | 6门专业主干课程的素材库 | — | — | — | — | 6 | 27 | 27 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 |
| 职业道德 体系建设 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 小计 | — | 37 | 68 | 105 | 27 | 30 | 40 | 97 | — | — | — | — | — | 9 | 9 | 18 | 220 |
| 师资队伍建设 | 引进 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 30 | 30 |
|  | 培养 | — | 15 | 15 | 30 | 9 | 5 | — | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 |
|  | 聘用 | — | 10 | 5 | 15 | — | 5 | 10 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 |
| 小计 | — | 25 | 20 | 45 | 9 | 10 | 10 | 29 | — | — | — | — | — | — | 30 | 30 | 104 |
| 教学实验实训条件 | 校内实训基地 | 56 | 71 | — | 127 | 5 | 21 | — | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | 153 |
|  | 校外实习基地 | — | — | 23 | 23 | — | — | 29 | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | 52 |
|  | 其他 | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 小计 | 56 | 71 | 23 | 150 | 5 | 23 | 29 | 57 | — | — | — | — | — | — | — | — | 207 |
| 专业群建设 | 教学实训条件建设 | — | — | — | — | 7 | 5 | — | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 |
|  | 优质核心 课程建设 | — | — | — | — | 5 | 5 | 10 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
|  | 师资队伍建设 | — | — | — | — | 6 | 10 | 5 | 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 |
|  | 实训条件建设 | — | — | — | — | — | 2 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
| 小计 | — | — | — | — | 18 | 22 | 15 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | 55 |
| 合计 | 56 | 133 | 111 | 300 | 59 | 85 | 94 | 238 | — | — | — | — | — | 9 | 39 | 48 | 586 |

# 二、 非中央财政支持项目建设

## 项目六　涉外旅游专业及专业群建设

一、建设基础

（一）行业现状及人才需求分析

1、旅游产业发展现状

旅游业是我国经济发展的支柱产业。“十一五”期间我国将实现国际旅游收入年均增长12%，国内旅游收入年均增长10%，到2010年我国旅游总收入占GDP比例将从2002年的5.44%提高到8%，达到12700亿元；旅游业每年新吸纳50万人就业，到2010年旅游直接就业人数将达到1000万人，到2020 年，我国将成为世界第一大旅游目的地国。

旅游业是大连的支柱产业。大连是中国东北最开放和最具活力的城市，享有“北方明珠”的美誉，是联合国“全球环境500佳”中国唯一入选城市；在2007年国家旅游局和世界旅游组织联合召开的中国最佳旅游城市命名大会上，大连与杭州、成都在300多个候选城市中脱颖而出，成为中国首批最佳旅游城市；大连市统计年鉴显示：2006年大连旅游总收入占大连地区GDP的10.12%。

大连旅游业的发展目标是：“到2010年把大连建设成为有特色、高品味、国际化、高收益的中国最佳旅游城市，具有和谐精致、浪漫大气特质的东北亚区域旅游中心城市，闻名世界的东方浪漫之都”，让大连真正成为国际旅游者的旅游目的地。

2、人才需求分析

据中国旅游协会资料显示，目前全国旅游从业人员有600万人，实际需要专业旅游人才800万以上，其中涉外旅游人才极为短缺。目前，大连共有旅行社378家，其中国际旅行社29家。全市拥有旅游宾馆（饭店）206家，其中星级宾馆（饭店）166家。大连的韩资企业有1900多家，大连的日资企业近3500家，大连与韩国、日本的经贸、旅游、文化往来日趋频繁。同时，近年来韩、日亦逐渐成为大连的主要旅游客源国，最近两年，俄罗斯来连游客亦激增，大连的韩、日、俄等小语种涉外旅游人才需求猛增。

以大连市导游员统计数据为例，截至2006年底，大连市考取国家导游员资格证书的约有5000人，但注册导游证、领取上岗证的导游员只有2770人，而韩语导游员仅为37人，日语导游员为262人，俄语导游员为69人，韩日俄等小语种导游人员仅占导游从业人员总数的11%。韩日俄等小语种导游人才极为紧缺，已成为制约大连发展旅游业，构建国际化旅游名城的主要“瓶颈”。此外，为来连的港澳同胞、海外侨胞提供服务的粤语导游人员也相当缺乏。为加快把大连建成东北亚区域旅游中心的进程，培养涉外旅游尤其是韩语等小语种和地方话涉外导游高技能人才刻不容缓。

表6－1   近三年大连市海外游客接待数量　　　　　单位：万人次

| 种类 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 预计2010年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待海外游客人次 | 52 | 60 | 70 | 100 |
| 其中 | 韩国游客 | 8.6169 | 9.6586 | 11.3122 | 19 |
|  | 日本游客 | 27.1727 | 30.2464 | 34.4219 | 50 |
|  | 港澳游客 | 6.41 | 7.47 | 8.40 | 15 |

目前大连旅游人才市场需求现状：

①小语种导游人才尤其是韩语导游人才极为紧缺，已成为国际旅行社的宠儿；

②高素质的中文普通话导游和粤语导游人才需求格外旺盛；

③旅行社计调人才、旅游景区景点服务人才需求逐年增长。

（二）专业现有基础

我院涉外旅游专业是辽宁省示范专业。几年来，本专业根据大连区域旅游经济发展的需要，为旅游企业输送了大批旅游服务人才。近三届毕业生中，2004届毕业生于淼成为大连国际航空旅行社国际部经理；2005届毕业生卢月在2006年大连市“导游王”大赛中获得亚军，并荣获大连市优秀导游员称号；2005届毕业生张洋在校期间参加大赛获得“大连市优秀导游员”称号。

本专业初步建立了以“岗位能力培养为核心”的课程体系，其中《模拟导游》、《旅游地理》为院级精品课程。在课程设置上为学生提供了旅游韩语课程，并开设了《地方话》(主要以粤语为主)课程供学生选修。

本专业与中国国际旅行社大连有限公司、大连东来国际旅行社、大连航空国际旅行社等多家知名旅行社联合建立了10家校外实习基地，将30%的学时用于学生在企业的顶岗实习，教学效果显著。经过5年建设，我院的涉外旅游专业实际上已经成为大连旅游企业第一线旅游服务人才的培训基地。毕业生“下得去、用得上、留得住”。

本专业拥有一支具有丰富实践工作经验、业务能力强、爱岗敬业的师资团队。现有专职教师10名，兼职教师4名。专职教师中，副教授7名，具有研究生学历和硕士学位的8名。具有“双师”资格的教师6名。兼职教师中，有国家高级导游员1名，全国优秀导游员1名、省金牌导游员1名、大连市十佳导游员2名。

二、建设目标

依托大连“浪漫之都”优质旅游资源，紧紧围绕把大连建设成东北亚区域旅游中心的发展需求，深化与知名旅游企业深度合作，重点培养以小语种（韩语）导游为特色的旅游企业服务与管理高技能应用型人才； 实践“职业活动导向”的人才培养模式；构建以导游工作过程为导向的课程体系；实施“教、学、做一体化”的教学模式；实现校内情境模拟、虚拟仿真实训和校外实景演练实训；打造一支具有国际职教视野及丰富的旅游实战经验、专兼结合的“双师”素质教学团队；重点建设“模拟导游”、“虚拟旅游”校内实训基地和稳定的校外实习基地；依托政府，建成大连乃至东北地区涉外旅游管理与服务人才尤其是韩语等小语种导游人才培养、培训基地；成为具有较强核心竞争能力、可持续发展能力、辐射带动能力的行业领军和示范专业。

三、建设内容及进度

（一）人才培养模式

1、人才培养目标

通过对涉外旅游专业人才需求的调查与分析，同时广泛听取旅游企业（国际旅行社、旅游景区、涉外饭店）一线专家组成的专业指导委员会的意见，确定本专业人才培养定位：岗位定位为小语种导游、计调、外联、旅游景区与涉外饭店服务与管理者，其中以小语种导游（韩语）为主；职业定位为高职业道德修养、高综合素质、高技能的应用型人才。

2、人才培养模式

适应大连作为中国最佳旅游城市人才需求，深化与大连中旅及大连老虎滩海洋公园（5A级）等知名企业的深度合作，从关注学生的岗位胜任能力和可持续发展能力入手，实践“职业活动导向”的人才培养模式，实施“把职业素养教育贯穿始终，依据典型工作任务确定学习领域，按‘教、学、做一体化’设计教学”的人才培养方案。

3、人才培养方案

涉外旅游专业人才培养方案主要在2008级涉外旅游专业一个班（40人）进行试点。

（1）确定基于典型工作任务的学习领域

导游工作过程主要体现在导游业务六要素——“吃、住、行、游、购、娱”上。以此为主线，确定典型工作任务，根据导游工作的复杂程度，整合典型工作任务，形成综合能力领域，确定学习领域。突出综合职业能力的培养，提升学生的“生存与发展”能力。

（2）实施“教、学、做一体化”的教学模式

改变理论教学与实践教学分离的旧有教学模式，实施“教、学、做一体化”的教学模式，让学生在做中学，在学中做。理论教学与实践教学交融递进，校内教学与校外实习互为渗透，教学内容与企业需求紧密结合。

（3）基于岗位职业能力的教学过程设计

涉外旅游专业的人才培养在教学过程安排上体现为“4＋2”模式，即“4个阶段＋2个暑期”。

第1阶段：安排在第1、2学期，主要是专业基础能力的培养与训练，包括语言基础训练（基础韩语、韩语听力、韩语会话基础、普通话演讲）、职业资格必备知识培训（导游基础知识、旅游政策法规、导游实务）。通过韩语强化训练，让学生具备基本的韩语听说能力，为下一个阶段的韩语会话与韩语导游奠定基础；通过普通话演讲训练，提高学生的语言表达能力；通过训练，让学生掌握取得职业资格证书所必备的基本技能。

第2阶段：安排在第3、4学期，主要是导游核心竞争能力的培养与训练。通过韩语导游词讲解、旅游韩语情景会话、中文导游词讲解与创编等的学习与训练，使学生具备熟练使用语言进行导游讲解的能力；通过模拟导游训练、带团能力训练、导游讲解技巧训练及涉外旅游礼仪、旅游服务心理、旅游事故处理技巧、急救常识的学习，训练学生导游词讲解与创编、执行计划、带团、导购、协调与沟通、危机事件应变及抗挫折能力。

第3阶段：安排在第5学期，主要是专业拓展能力的培养与训练。通过对旅行社计调与外联业务、旅游景区及涉外饭店服务与管理业务的培训学习，让学生具备旅游企业的宣传策划、旅游产品的设计开发及促销、旅游企业的服务与管理、旅游事故的预防、就业与创业以及可持续发展能力。

第4阶段：安排在第6学期，主要是顶岗实习及预就业阶段。主要培养学生的综合实践能力。根据学生的专业方向和就业意向，由学院推荐学生到与专业对口的企业进行顶岗实习，学生运用所学知识在相应岗位工作，为就业做好心理和技能准备。指导教师与企业兼职教师共同跟踪指导、管理与考核学生的顶岗实习过程。

第1个暑期：为第2学期的暑期至第3学期的前6周（7月中旬至10月中旬），利用旅游旺季，由专业指导教师和兼职教师带队，组织学生到校外实习基地进行岗位体验，主要内容为拜师学艺，熟知各个岗位工作流程，协助一线师傅完成岗位工作，包括跟团导游、踏线导游、计调业务、外联业务、景区景点定点导游、景区景点服务、涉外酒店服务等。

第2个暑期：为第4学期的暑期至第5学期的前6周（7月中旬至10月中旬），利用旅游旺季，组织学生到校外实习基地进行顶岗实习，主要内容为协助在岗人员从事旅游服务与管理工作，并尝试顶岗从事导游、计调、外联、景区景点及涉外酒店服务与管理工作。专业指导教师和兼职教师全程跟踪指导，提高学生的顶岗工作能力。

（4）以工学结合为切入点，强化生产性实践教学

以突出岗位能力培养为核心，以工学结合为切入点，强化“校内模拟实训、虚拟实训，校外岗位体验、顶岗实习”实践教学，按照“初识企业和岗位，小试牛刀找差距、回炉深造再出击、顶岗实习预就业”的实践教学思路，制定实践教学目标和任务。

校内模拟实训、虚拟实训：包括①语言能力训练：根据涉外旅游专业语言能力训练目标，有针对性地对学生进行韩语基础语音、听说训练，韩语导游词训练，韩语导游情景会话训练，韩语地接、全陪、导购、营销、计调等业务训练，同时进行普通话等级测试训练和粤语日常用语及导游词训练，提高学生的综合语言表达能力。②模拟导游训练：依据教学目标，结合大连地区旅游高峰期的特点，按照导游核心能力训练课程流程，在校内以模拟导游训练为主，由专业教师共同对学生进行岗前模拟培训，强化训练学生的专业基本能力，重点强化学生实际岗位的应战能力，即定点讲解导游词、模拟导游线路讲解、模拟购物、组团、地接等能力训练。③虚拟旅游训练：运用本专业自主设计并组织开发的“虚拟旅游系统”软件，组织学生在虚拟的网络空间里进行旅游实战演练，消化所学的理论知识，将书本知识用于实战。学生在虚拟的旅游空间里，按照实训任务，根据自己的兴趣爱好选择旅游目的地，设计旅游线路，分饰旅行社经理、计调、外联、导游、领队、景区景点管理服务人员、涉外饭店服务与管理人员、游客等角色，设置各种不同的障碍以考查角色的应变能力和解决问题的能力。

表6－2   校内实训教学环节流程表

| 实训 流程 | 实训地点 | 实训时间 | 实训项目 | 实训内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模拟实训 | 语言技能训练 | 交互式 语言技能 实训室 | 第1学期 至 第5学期 | 1.旅游交际语言技巧训练； 2.韩语情景会话强化训练； 3.地方话（粤）训练。 | 1. 旅游日常交际语言技巧； 2. 韩语基础语言强化及导游词训练； 3. 旅游韩语地接、全陪、导购、计调等业务训练； 4. 普通话等级测试训练； 5. 粤语日常用语及导游词训练。 |
|  | 模拟 导游实训 | 模拟导游 实训室 | 第3学期 | 导游基本素质训练。 | 韩 语 普 通 话 粤 语 | 1.欢迎词、欢送词讲解训练； 2.国内主要景点定点导游词讲解训练。 |
|  |  |  | 第4 学期 | 1.导游流程训练； 2.导游专项能力训练。 |  | 1.全程模拟地接导游训练； 2.全程模拟全陪导游训练； 3.全程模拟领队导游训练； 4.全程模拟导游线路讲解训练。 |
|  |  |  | 第 5学期 | 1.综合导游能力训练； 2.旅行社业务流程训练。 |  | 1.导游交际艺术综合运用能力训练； 2.模拟导购训练； 3.导游应变能力训练； 4.导游抗挫折能力训练。 |
| 虚虚拟实训 | 虚拟旅游实训 | 虚拟旅游 实训室 | 第4、5学期 | 1.旅游信息、旅游管理软件使用； 2.导游和旅游经营过程各环节训练。 | 1.设计旅游线路； 2.虚拟旅游导游； 3.角色应变能力和解决问题的能力训练； 4.虚拟旅行社经营、虚拟旅游产品设计开发、虚拟旅游产品宣传、营销等训练； 5.地接业务流程训练、全陪业务训练。 |

校外岗位体验、顶岗实习：包括①岗位体验：分为2个阶段，第1阶段为第1学期学生入学后，用1周时间，带领学生参观考察旅游企业和各主要景区景点，聆听工作人员的景区景点讲解、近郊旅游线路踏线体验、旅游饭店业务流程了解等，让学生“初识企业和岗位”；第2阶段为第2学期的暑期至第3学期的前6周（7月中旬至10月中旬），共3个月，利用旅游旺季，组织学生到旅游企业和景区景点拜师学艺，让学生熟知各个岗位工作流程：跟团导游、踏线导游、地接业务、全陪业务等，随导游员顶岗见习。实训指导教师和企业兼职教师共同完成对学生的指导和实践教学任务，此为“小试牛刀找差距”；②顶岗实习：分为2个阶段，第1阶段为第4学期的暑期至第5学期的前6周（7月中旬至10月中旬），共3个月，在找差距、继续校内强化训练之后，再次利用旅游旺季，组织学生到旅游企业和景区景点协助在岗人员从事旅游服务与管理工作，此为“回炉深造再出击”；第2阶段（第6学期），结合企业用人需求把课堂搬到企业，安排学生到旅行社和旅游景区顶岗实习，最大限度地为学生创造同旅游企业岗位的零距离接触，帮助学生确立岗位服务意识和掌握过硬职业能力，此为“顶岗实习预就业”。实习中以企业兼职教师为主、学院教师为辅，采取做中学、学中做的方式完成学习，实现工作学习一体化、工作过程学习化、实训就业连续化。学生成绩由校内学习成绩与企业实践考核成绩组成。95%以上的学生在校期间至少有不低于8个月的院外实习经历，半年以上顶岗实习学生占应届毕业生比例达到100%。

表6－3   校外实习教学环节流程表

| 实习流程 | 实习时间 | 实习目的 | 实习地点及内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 旅行社 | 旅游景区 | 旅游饭店 |
| 岗位 体验 | 1 周 | 第1学期 （10 月） | “初识企业和岗位”，体验岗位工作流程，提高学习兴趣。 | 优秀导游示范讲解、计调、外联、领队业务了解。 | 参观景区景点、聆听讲解、近郊旅游线路踏线体验、旅游饭店业务流程了解。 |
|  | 3个月 | 第2学期的 暑期至第3学期的前6周 （7月中旬 —10月中旬） | “小试牛刀找差距”，拜师学艺，熟知各个岗位工作流程，协助一线师傅完成岗位工作。 | 1.跟团导游； 2.踏线导游； 3.地接业务； 4.全陪业务。 | 1．景区景点定点导游训练； 2．景区景点服务见习。 | 酒店前厅、客房、餐厅等相关岗位见习。 |
| 顶岗实习 | 3个月 | 第4学期的 暑期至第5学期的前6周 （7月中旬 —10月中旬） | “回炉深造再出击”，协助在岗人员从事旅游服务与管理工作。 | 1.跟团导游； 2.线路导游； 3.计调业务； 4.外联业务。 | 1．景区景点定点导游讲解； 2．景区景点服务。 | 酒店前厅、客房、餐厅等相关岗位服务。 |
|  | 4个月 | 第6学期 | “顶岗实习预就业”，岗位适应和胜任能力培养，为实质性就业奠定基础。 | 导游讲解 地接、全陪 导购、应变 营销、计调 组团、领队 | 1.景区景点导游； 2.景区景点服务与管理。 | 1.旅游咨询服务； 2.饭店会议服务； 3.饭店前厅、客房等服务。 |

（5）把职业道德与素质教育贯穿于整个人才培养的全过程

导游工作极具挑战性，独立性与责任心是导游人文素质的核心，导游人才应具备特殊素质：一是优良的诚信品格和较强的社会责任；二是较好的人文修养和综艺能力；三是较强的沟通能力和创新能力。为此，构建涉外旅游专业“依品行树人，靠技能立业” 的职业道德与素质教育体系尤为重要。

具体措施：

①“依品行树人”重在打造学生的健全人格，以培养学生诚信品格为重点。继续实施“班导师制”，充分发挥专业教师在素质教育中的作用，使教师在进行专业教育的同时，对学生进行职业道德教育、职业素质训导、心理素质教育以及就业指导等。

②深化人文修养和综艺能力养成教育。注重思想素养和综艺能力的培养，将职业道德修养、心理健康教育、社会公益服务意识、团队协作精神和社会责任感的培养贯穿在教育教学全过程；通过每天的课前演讲、每月的“寝室文化活动展示”、每学期的“名人进校园”、三个学年阅读50本古今中外名著等系列活动，为学生搭建才艺展示平台，发现学生的价值——发掘学生的潜能——发展学生的个性，提高学生人文修养和综艺能力。

③实施“靠技能立业”的竞争机制。通过年、月、日的人文修养和综艺能力养成教育，在已经举办多届涉外旅游专业“学生基本功汇报”展演的基础上，举行各种形式的导游技能大赛等系列活动，鼓励学生竞争向上；通过组织指导学生参加省市级 “导游王”大赛等赛事，提高学生综合竞争能力。

（二）课程体系与教学内容改革

1、构建以导游工作过程为导向的课程体系

依据导游工作对高技能型人才的需求，从企业岗位工作过程分析入手，确立本专业 “专业基础能力、导游核心竞争能力、专业拓展能力”三大岗位能力。召开旅游企业实践专家座谈会，对导游工作进行整体化职业分析，确定典型工作任务，构建以导游工作过程为导向的课程体系（如图6-3所示）。

在专业基础能力的培养中，突出以行业准入制度为主线的课程改革。围绕国家导游员职业资格所必备知识、语言基础能力、职业道德与素质教育三部分任务进行。第一个任务：将国家导游员职业资格所必备知识纳入教学计划，加大导游基础知识文化内涵的学习和导游基础能力的训练，以增加学生国家导游员资格证书的通过率；第二个任务：在课程体系设置中，全面体现以培养韩语导游为特色的建设目标。在韩语语言能力培养方面，强化韩语语言听说能力，有针对性地强化韩语情景会话训练，加强学生韩语导游能力的训教，通过“专题训练”、“生活细节训练”和“集中强化训练”等，使学生达到熟练使用外语进行导游和与游客交流的目的。同时，注重面向港澳同胞、海外侨胞的粤语导游能力训练。 第三个任务，加强职业道德与素质教育，树立“依品行树人，靠技能立业”意识。其中，职业素养教育和语言基础学习贯穿教学全过程。

在导游核心竞争能力的培养中，根据导游典型工作任务——地接任务、全陪任务、领队任务，进行课业设计，通过“模拟导游”、“涉外旅游礼仪训练”、“旅游服务心理与策略”、“旅游安全与事故处理程序”等课程，训练学生的导游词创编能力与讲解能力、带团协调与沟通能力、应急事件与危机事件应变能力、抗挫折心理调节能力，使学生能够胜任接站、入住、就餐、景点讲解、购物、送站、报账等导游全程工作任务。

在专业拓展能力的培养中，围绕典型工作任务——计调任务、外联任务、景区服务、饭店服务，进行课业设计，通过“旅行社计调与营销实务”、“旅行社业务软件操作”、“旅游景区管理与服务”、“旅游饭店接待服务”等课程，训练学生的旅游宣传策划能力、产品设计开发能力、旅游服务接待能力、市场经济意识、旅游促销能力、服务接待能力、旅游事故预防能力、可持续发展能力，使学生在能够胜任导游岗位工作的同时，还能胜任旅行社计调、外联、旅游景区服务、涉外饭店服务等多项岗位工作。

2、推行能力导向、学生主体、教学做一体、双证融通的课程建设

根据涉外旅游专业人才培养的实际需要，改革课程教学内容、教学方法、教学手段和评价方式，推行以职业活动为导向、融“教、学、做”为一体、双证融通的课程建设。

从职业岗位的需要出发，确定能力目标。通过有代表性的企业专家组成的课程开发委员会，制定能力分解表，以分解表中的能力为目标，设置课程，组织教学内容，以职业活动导向、任务驱动方式设计教学，以理论与实践教学合一的教学模式完成教学过程，最后考核学生是否达到能力要求。

在课程教学中，通过“教、学、做一体化”的教学模式，把培养学生岗位能力的过程设计为边讲边练的过程，实训室与专业教室同一，主讲教师与实训指导教师同一，教学内容与实训内容同一，充分调动学生的学习兴趣和热情，保证教学质量与效果。为此，将涉外旅游核心课程如“模拟导游”、“旅行社计调与营销实务”、“旅游服务心理与策略”放在新建的模拟导游实训室、虚拟旅游实训室进行，实现理论与实践为一体的教学模式。

课程设计体现“以职业活动为导向，突出能力目标，以学生为主体，以项目为载体，以实训为手段，融理论与实践为一体”的教学理念。课程主要以“项目导向”、“情境教学”为主，重点采用“校内情境模拟、虚拟仿真，校外实景演练”的模式；同时根据本专业的特点和大连优质的旅游资源，将“课堂与实习地点一体化”，把大连主要景区景点作为学生实战演练的舞台。采用“课前演讲”、“案例分析”、“角色扮演”、“实景演练”等有效的方法，引导学生积极思考，激发学生自主学习和自觉训练职业技能的热情。

如：“模拟导游”课程的整体设计，以提高学生的“导游讲解能力、沟通协调能力、带团能力、应变能力”为总的能力目标；课程的内容从“以知识的逻辑线索为依据”转变为“以职业活动的工作过程为依据”；选择、设计“导游讲解服务”、“旅游交通服务”、“旅行生活服务”三大学习情境；在每个学习情境中，采用“任务驱动”、“典型案例”的训练方法，突出课程的实践内容，对学生的能力训练过程进行精心设计，如情境1中设计的定点导游服务、沿途导游服务、娱乐活动等各项任务，都是采用理论和实践一体化的教学方法。

3、学习评价体系建设

改革传统考核模式，对学生的能力训练过程进行精心设计，课程评价是以真实工作任务为依据，建立学生能力训练多元化的评价体系。课程评价分为“过程性评价”和“终结性评价”两部分。前者主要为平时课程训练的表现，后者为期末考试。建立企业评价与学校评价、教师评价与师傅评价、学生互评与学生自评相结合的校企联合评价机制。根据课程性质和特点，采用口试、现场操作、场景面谈、提交案例分析报告、书面答卷等多种方式，创建一套科学、准确、客观反映能力形成和知识掌握的学习评价体系。

4、优质核心课程与配套教材、特色辅助教材及专业教学资源库建设

通过3年的时间，完成《模拟导游》、《旅行社计调与营销实务》、《旅游韩语情景会话》、《旅游服务心理与策略》、《旅游景区服务与管理》5门体现岗位能力要求、促进学生实践操作能力培养的优质核心课程建设，并设计和编写与之配套的以项目为载体的特色教材。其中《模拟导游》、《旅行社计调与营销实务》2门课程建成省级精品课程，《旅游韩语情景会话》、《旅游服务心理与策略》、《旅游景区服务与管理》3门课程建成院级精品课程。

表6－4　优质核心课程建设任务一览表

| 课程名称 | 主持人 | 优质核心课程内容 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟 导游 | 车秀英 | 学生按照导游工作过程独立完成地接、全陪、领队等工作程序，灵活运用导游知识与各种信息，处理旅游突发事件。主要包括： 1.导游讲解服务（地接、全陪、领队模拟训练）； 2.旅游交通服务（市内交通、自驾游交通服务）； 3.旅行生活服务（购物、娱乐、安全、票务）； 4.地区精品线路踏线体验； 5.导游员的职业素养； 6.导游技巧及训练； 7.导游词改编、创编讲解训练； 8.导游应变能力模拟训练。 | 1.课程教学大纲； 2.教材编写； 3.电子教案； 4.多媒体课件； 5.知识与技能测试题库； 6.教学录像（精彩版4学时）； 7.辽宁、大连旅游景区图库； 8.大连主要旅游景区、景点音像资料库； 9.教研成果（论文或课题）。 |
| 旅行 社计 调与 营销 实务 | 刘丽萍 | 学生根据各种旅游团队信息，独立制定接待计划、组团计划、团队预算、结账等工作。主要包括： 1．旅行社计调的岗位职责； 2．旅行社计调业务流程； 3．旅行社采购业务； 4．旅游线路设计； 5．旅行社营销案例分析； 6．旅游者购买行为与需求分析； 7．旅行社目标市场选择； 8．旅行社营销策略。 | 1.课程教学大纲； 2.教材编写； 3.电子教案； 4.多媒体课件； 5.知识与技能测试题库； 6.教学录像（精彩版4学时）； 7.教研成果（论文或课题）。 |
| 旅游 韩语 情景 会话 | 吕 燕 | 学生用韩语，按照导游工作过程独立完成地接、全陪、领队等工作程序。主要包括： 1.完整的接站、送站、欢迎词、欢送词； 2.入住、前台、客房、汇兑、票务、行李、餐饮； 3.精品线路介绍； 4.旅游商品及土特产导购； 5.民俗、艺术及节庆活动； 6.常见应急事故处理。 | 1.课程教学大纲； 2.教材编写； 3.电子教案； 4.多媒体课件； 5.知识与技能测试题库； 6.情景会话教学音像资料片制作（韩语版）； 7.教研成果（论文或课题）。 |
| 旅游 服务 心理 与 策略 | 薛 英 | 学生根据旅游心理分析，依据旅游突发事件处理程序，独立进行应急事件处理。主要包括： 1.旅游旅游突发事件处理基本程序； 2.饭店服务心理； 3.导游服务心理； 4.导购服务心理； 5.旅游服务投诉心理； 6.旅游企业员工的心理品质； 7.旅游企业员工的心理保健。 | 1.课程教学大纲； 2.教材编写； 3.电子教案； 4.多媒体课件； 5.知识与技能测试题库； 6.教学录像（精彩版4学时）； 7.教研成果（论文或课题）。 |
| 旅游 景区 管理 与 服务 | 刘 英 | 学生独立完成旅游景区服务工作规范操作程序，并能依据景区管理理论，制定景区接待计划和景区美化方案。主要包括： 1．旅游景区环境美化与管理； 2．旅游景区市场营销策略； 3．旅游景区人力资源管理； 4．旅游景区设施保养与维护； 5．旅游景区财务管理； 6．旅游景区规范服务训练。 | 1.课程教学大纲； 2.教材编写； 3.电子教案； 4.多媒体课件； 5.知识与技能测试题库； 6.教学录像（精彩版4学时）； 7.教研成果（论文或课题）。 |

学生在校期间除了接受专业知识和职业能力训练外，更需要自主学习，开扩视野，拓展知识面。以此为出发点，面向市场需求，校企联合开发，突出区域经济发展需求，以实训为主，适应企业岗位能力要求，开发与专业建设相匹配的特色辅助教材。建设期内，与政府、旅游企业联合开发《大连主要旅游景区景点》电子教材（中韩文版）、《辽宁主要旅游景区景点》电子教材（中韩文版）、《涉外旅游专业学生基本能力测试题库》等三部特色辅助教材。

表6－5   特色辅助教材建设一览表

| 项目名称 | 负责人 | 开发方式 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《大连主要旅游景区景点》电子教材 （中韩文版） | 冯 凯 车秀英 徐 放（兼职） | 与政府及企业 联合开发 | 2009.9 |
| 《辽宁主要旅游景区景点》电子教材 （中韩文版） | 冯 凯 刘丽萍 吕殿兵（兼职） | 与政府及企业 联合开发 | 2009.9 |
| 《涉外旅游专业学生基本能力测试题库》 | 车秀英 刘丽萍 王君亚（兼职） | 校企联合开发 | 2009.9 |

专业教学资源库建设，旨在规范专业教学基本要求，共享优质教学资源，开发教学资源环境，满足学生自主学习需要，为高素质人才的培养和构建终身学习体系搭建公共平台。主要包括：集理论教学与实训指导于一体的人才培养方案；以核心课程为主的课程设计与教材开发；特色辅助教材的开发；精品旅游图库及音像资料库；学生基本能力测试题库；课件资源库；典型案例库；情景教学视频库；精品课程视频库等。

表6-6   课程体系与教学内容改革资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 人才培 养方案 与课程体系建设 | － | － | － | － | 3 | 2 | 5 | 10 | － | － | － | － | － | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 优质核心课程建设 | － | － | － | － | 30 | 30 | 40 | 100 | － | － | － | － | － | － | － | － | 100 |
| 特色辅助教材建设 | － | － | － | － | 10 | 6 | 14 | 30 | － | － | － | － | － | － | － | － | 30 |
| 专业教学资源库建设 | － | － | － | － | 16 | 12 | 12 | 40 | － | － | － | － | － | － | － | － | 40 |
| 小计 | － | － | － | － | 59 | 50 | 71 | 180 | － | － | － | － | － | 5 | 5 | 10 | 190 |

表6-7  课程体系与教学内容改革进度表

| 建设 内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 人才培养 方案与课 程体系建设 | 1.完成涉外旅游高素质人才需求调研及调研报告； 2.开展人才培养模式改革课题调研； 3.召开课程体系论证会，通过行业专家论证认可，形成论证报告； 4.制定出体现职业活动导向的人才培养方案； 5.按旅游业务流程要求，制定课程教学大纲。 | 1.开展课堂教学改革、考试改革等系列教学改革； 2.完善涉外旅游高素质人才培养方案、建立课程评价和考核体系。 |
| 优质核心 课程与配 套教材建设 | 1.开发《模拟导游》等5门专业项目课程，进行5门课程的企业调研，完成调研报告； 2.制定课程建设方案，编写课程大纲； 3.完成课程的教材编写大纲，多媒体课件制作提纲； 4.编写旅游韩语情景会话音像教学资料片的拍摄提纲； 5.完成知识与技能测试题库的制作； 6.5门课程建成院级精品课程。 | 1.完成课程的教材编写并出版； 2.完成课程的多媒体课件制作； 3.完成课程的电子教案的制作； 4.制成旅游韩语情景会话音像教学资料片； 5.完成各门课程的教学录像（精彩版4学时）； 6.将《模拟导游》、《旅行社计调与营销实务》建成省级精品课程。 |
| 特色辅助 教材建设 | 1.启动《大连主要旅游景区景点》电子教材、《辽宁主要景区景点》电子教材建设，编写两本电子教材制作提纲，完成所涉及的旅游景区、景点的信息采集。 | 1.完成《大连主要旅游景区景点》电子教材的制作； 2.完成《辽宁主要景区景点》电子教材的制作。 |
| 专业教学 资源库建设 | 1.完成《涉外旅游专业学生基本技能测试题库》的编写； 2.启动辽宁、大连旅游景区图库、大连主要旅游景区、景点音像资料建设，编写制作提纲，完成所涉及的旅游景区、景点的信息采集提纲。 | 1.完成辽宁、大连旅游景区图库的制作；完成大连主要旅游景区、景点音像资料的制作； 2.开发多媒体资源库、专业学生基本能力测试题库、典型案例库、情景教学视频库、精品课程视频库。 |

（三）师资队伍建设

紧紧围绕课程建设目标，以核心课程建设为重点，培养高水平的专业带头人、专业骨干教师，聘请业内知名专家和业务骨干担任兼职教师，打造一支“双师”结构合理、职业能力过硬、教学能力突出的专兼结合的教学团队。培养一批业务能力强，在大连旅游业界具有较高知名度和较强影响力，能够帮助企业解决实际问题，并为企业所欢迎的专业教师。在师资队伍建设中，本着“不求全，但求精”的原则，让这支精干队伍中的每一位教师都能成为业务能手，成为名副其实的“双师”。 建设期内，培养2名专业带头人和3名骨干教师，专兼职教师比例达到1:1。形成由2名专业带头人、3名骨干教师和5名“双师”教师以及10名企业业务专家和骨干组成的专业教学团队。

1、培养专业带头人

建设期内，培养2名专业带头人。选拔2名具有副教授以上职称，具有创新意识和能力，业务水平高，知识结构合理，动手能力强，在旅游企业管理岗位有任职经历的专任教师担任专业带头人；分别承担导游方向、旅行社管理与服务方向的教学、项目开发和实训基地建设等工作；赴韩国、澳大利亚等国相关大学学习，了解本专业国外发展现状、国外高职教育模式、先进的教学理念和教学方式，借鉴经验，深化专业课程与教学改革，完成职业教育教学方法研究报告；赴上海等国家级高职师资培训基地，参加旅游类高职教育素质培训，并通过高职教学能力测评，获得合格证书；参加辽宁省旅游局组织的培训并考取旅行社总经理资格证书，到旅游企业挂职锻炼，扩大专业带头人及其团队在业界的影响力；承担专业规划建设、方案设计、课程体系建设、优质核心课程建设任务，负责培养青年教师，为企业提供咨询、项目开发服务，负责至少一门优质核心课程教材建设。

2、培养骨干教师

建设期内，培养3名教学能力较强的骨干教师。具有中级及以上职称，研究生学历或硕士学位，有在旅游企业任职或兼职经历，取得“双师”资格；分别承担导游方向、旅行社管理与服务方向、景区景点管理与服务方向的教学、项目开发和实训工作；每人至少参加一次国内高水平高职院校学习考察；负责专业核心课程的建设和主讲；主持或参与相应的核心课程教材开发；参与工学结合人才培养方案的制定及实施等工作；让导游方向的骨干教师在国际旅行社从事领队、全陪等工作，精通导游实践；让旅行社管理与服务方向的骨干教师在国际旅行社从事计调、外联等工作，熟悉旅行社的业务流程；让景区景点管理与服务方向骨干教师在知名景区景点从事景区管理工作和服务工作，精通管理业务；3名骨干教师分别赴韩国（或新加坡、澳大利亚、德国）等国职业教育机构进行培训，了解本专业国外发展现状、国外高职教育模式、先进的教学理念和教学方式，借鉴经验，深化专业课程与教学改革，完成职业教育教学方法研究报告。

3、“双师”素质教师队伍建设

建立专任教师定期到企业挂职锻炼制度。与大连东北国际旅行社、大连中国国际旅行社、大连老虎滩海洋公园等知名企业合作，每名专业教师轮流到大连知名的旅行社和旅游景区景点等旅游企业挂职锻炼，教师顶岗时间每年不低于2个月，教师按企业员工管理、考核，提高教师的专业技能。专任教师在学生顶岗实习期间下企业与企业人员合作共同指导学生。

对专任教师进行“双师”素质培训。建设期内，所有专任教师都通过培训，获得相关资格证书，实现“双师”资格达到100%。

4、兼职教师队伍建设

实施学院“校企共建专业教学团队工程”，重点依托大连东北国际旅行社、大连中国国际旅行社、大连老虎滩海洋公园等合作企业，建设兼职教师人才库。建设期内，在现有4名兼职教师的基础上，形成一个由业务水平高、在业界有影响力和感召力并深受学生喜爱的50人以上的兼职教师人才库，每年聘请不少于10名业内资深专家和业务能手为兼职教师，打造一支动态管理、具有较高业务水平的兼职教师队伍。建立健全兼职教师聘请、管理等规章制度。

表6-8    师资队伍建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 专业带头人 | 培养 | － | － | － | － | 4 | 6 | 5 | 15 | － | － | － | － | － | － | － | － | 15 |
| 骨干教师 | 培养 | － | － | － | － | 8 | 10 | 5 | 23 | － | － | － | － | － | － | － | － | 23 |
| “双师”教师培养 | － | － | － | － | 2 | 3 | 2 | 7 | － | － | － | － | － | － | － | － | 7 |
| 聘请企业兼职教师 | － | － | － | － | 2 | 10 | 8 | 20 | － | － | － | － | － | － | － | － | 20 |
| 合计 | － | － | － | － | 16 | 29 | 20 | 65 | － | － | － | － | － | － | － | － | 65 |

表6-9　　师资队伍建设进度表

| 建设 内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 专业 带头 人培 养 | 1.培养2名专业带头人中的1名，使其在导游方向的人才培养方案、课程建设等方面起专业带头作用，带领教学团队完成专业建设任务，提升教学团队整体水平； 2.赴韩国或澳大利亚同类高等学校或职业教育机构进行培训，完成职业教育教学方法研究报告，回国后举办1次培训讲座； 3.赴旅游企业管理岗位或导游等核心业务岗位挂职2个月，完成调研报告；企业出具考评鉴定合格意见； 4.赴上海等国家级高职师资培训基地，参加旅游类高职教育素质培训，并通过高职教学能力测评，获得合格证书； 5.提出本专业发展规划，主持制定体现校企结合、工学交替的人才培养方案； 6.主持《模拟导游》等课程大纲制定,指导《旅游韩语情景会话》、《旅游服务心理与策略》课程大纲建设，完成课程教学大纲； 7.主讲1门专业核心课程，主编该课程教材，组织本专业教材改革与建设工作，负责3门核心课程教材编撰指导工作； 8.完成1篇科研论文并正式发表； 9.参加辽宁省旅游局组织的培训并考取旅行社总经理资格证书。 | 1.培养2名专业带头人中的另1名，使其在旅行社管理服务方向的人才培养方案、课程建设等方面起专业带头作用，带领教学团队完成专业建设任务； 2.赴韩国或澳大利亚同类高等学校或职业教育机构进行培训，完成职业教育教学方法研究报告，回国后举办1次培训讲座； 3.赴旅游企业管理岗位或计调、外联等核心业务岗位挂职2个月，完成调研报告；企业出具考评鉴定合格意见； 4.赴上海等国家级高职师资培训基地，参加旅游类高职教育素质培训，并通过高职教学能力测评，获得合格证书； 5.主持《旅行社计调与营销实务》等课程大纲制定,指导《旅游景区服务与管理》课程大纲建设，完成课程教学大纲； 6.主讲1门专业核心课程，主编该课程教材，组织本专业教材改革与建设工作，负责2门核心课程教材编撰指导工作； 7.完成1篇科研论文并正式发表； 8.参加辽宁省旅游局组织的培训并考取旅行社总经理资格证书。 |
| 骨干 教师 培养 | 1.培养3名骨干教师中的2名，提升骨干教师的教学能力和业务素质，使其在人才培养方案、课程大纲建设等方面起骨干作用，配合专业带头人完成专业建设任务； 2.2名骨干教师赴韩国或澳大利亚等国职业教育机构进行培训，完成职业教育教学方法研究报告； 3.至少参加一次国内高水平高职院校学习考察交流； 4.2名骨干教师下旅游企业，参加体验式专项培训，完成体验式专项培训总结； 5.2名骨干教师各主讲1门专业核心课程，制定本课程建设方案，主持该课程的教材改革与编写出版工作； 6.完成1篇科研论文并正式发表； 7.参加辽宁省旅游局组织的培训并考取旅行社总经理资格证书。 | 1.培养3名骨干教师中的另1名，提升骨干教师的教学能力和业务素质，使其在人才培养方案、课程大纲建设等方面起骨干作用，配合专业带头人完成专业建设任务； 2.1名骨干教师赴韩国或澳大利亚等国职业教育机构进行培训，完成职业教育教学方法研究报告； 3.至少参加一次国内高水平高职院校学习考察交流； 4.下旅游企业参加体验式专项培训，完成体验式专项培训总结； 5.主讲1门专业核心课程，制定本课程建设方案，主持该课程的教材改革与编写出版工作； 6.完成1篇科研论文并正式发表； 7.参加辽宁省旅游局组织的培训并考取旅行社总经理资格证书。 |
| “双 师” 教师 培养 | 1.重点培养5名“双师”教师中的3名，使其能够承担主要教学和校内实训任务，具备指导学生从事专业实践的能力； 2.选派3名教师赴上海等国家级高职师资培训基地，参加旅游类高职教育素质培训，并通过高职教学能力测评； 3.选派3名教师到企业挂职锻炼，企业实践时间不少于1个月，完成实践和调研报告； 4.选派3名教师参加辽宁省旅游局组织的旅行社经理培训并考取旅行社经理资格证书。 | 1.重点培养5名“双师”教师中的另外2名，使专业教师全部达到“双师”要求； 2.选派2名教师赴上海等国家级高职师资培训基地，参加旅游类高职教育素质培训，并通过高职教学能力测评； 3.选派2名教师到企业挂职锻炼，企业实践时间不少于1个月，完成实践和调研报告； 4.选派2名教师参加辽宁省旅游局组织的旅行社经理培训并考取旅行社经理资格证书。 |
| 聘请 企业 兼职 教师 | 1.制定兼职教师教学培训计划，在原有4名兼职教师的基础上，再聘请6名兼职教师，颁发聘书，签订岗位工作合同； 2.兼职教师参与专业核心课程的开发、调研工作，承担专业课程的实训教学任务； 3.兼职教师担任顶岗实习实训指导教师，指导学生顶岗实训，完成顶岗实习实训指导记录； 4.兼职教师指导学生完成实习报告的撰写； 5.聘请旅游行业知名人士来校讲座2次以上。 | 1.兼职教师参加教学培训，每人不少于16学时，完成教学培训学习笔记； 2.兼职教师担任顶岗实习实训指导教师，指导学生顶岗实训，完成顶岗实习实训指导记录； 3.兼职教师指导学生完成实习报告的撰写； 4.聘请旅游行业知名人士来校讲座4次以上； 5.制定兼职教师人才库入库标准，建立兼职教师人才档案，形成50人以上的兼职教师人才库。 |

（四）教学实训条件建设

按照学院“生产性”、“仿真型”的实训基地建设原则，新建功能齐全、能够满足职业活动实境训教要求的具有示范作用的“模拟导游实训室”、“虚拟旅游实训室”，实现校内实训基地“双功能” ；依托旅游行业知名企业，在现有的10家校外实习基地基础上，新建20家校外实习基地，使校外实习基地规模达到30家。其中选取15个紧密型校企结合校外实习基地，实现与企业的深度融合，保证实践教学任务的完成。

1、新建“模拟导游实训室” 、“虚拟旅游实训室”

新建“模拟导游实训室”：将实现校内实训基地的“双功能”目标：即学生仿真实境训教功能和对外培训及考核功能。其内涵一是为学生提供良好的模拟实训教学环境，完成模拟接送站训练、模拟导游景区景点解说训练、导游购物训练、沿途导游模拟训练、专项旅游团队的导游训练、娱乐活动训练等训教任务；二是与大连市旅游管理部门合作，建设大连市国家导游员年审培训与考核基地，承担大连市旅游局年审培训和导游员资格考试的现场口试和模拟路考任务。联合大连及东北地区知名企业，共同打造东北品牌导游，发挥大连最佳旅游城市的旅游先导区作用，强化东北地区旅游品牌意识，带动整个东北地区旅游服务业更上一层楼。

模拟导游实训室设计面积为300平方米，使传统多媒体教室与高科技现代模拟教室相结合，采用旅游模拟视景仿真系统，营造一种旅游景区景点全景实境仿真环境。该系统由具有强烈沉浸感的三通道弧幕投影系统、IG（图像生成器或图形工作站）、旅游模拟视景仿真应用软件开发平台及运行平台、边缘融合机系统、中央控制系统、音响系统以及计算机网络系统集成等组成，能提供图形、图像、数据、文字和声音等多种信息的支持，配合适当软件及片源实现旅游模拟实训的教学工作。通过本专业开发设计的交互式旅游资源多媒体教学实训系统以及《大连主要旅游景区景点》电子教材、《辽宁主要旅游景区景点》电子教材和“辽宁、大连旅游景区图库”、“大连主要旅游景点、景区音像资料”等，让学生不出校门就可以在仿真的实境中进行实战训练。在教学中可实现听力练习、师生对话、学生间对话、小组讨论、模拟演练等多项交互功能，可实现仿真互动等多种多媒体元素的交互式模拟和教学。教师通过上述的软硬件设备，可直观地向学生讲解和演示导游过程、处理业务的方法，并通过模拟景点讲解等教学形式，培养学生的实际操作能力。

新建“虚拟旅游实训室”：本项目以现代信息技术为基础，开发虚拟旅游软件，实现学生足不出户，就能在虚拟的实境环境中掌握旅游专业基本能力和岗位核心能力的目标。本项目分为两大块，一是“虚拟旅游系统软件”的开发，二是“虚拟旅游实训室”设备的购置。

本项目的最大特点是让学生在玩中学，在学中玩，真正体现“寓教于乐”，既解决学生厌学情绪，提高了学生学习的乐趣和自主性，同时又最大限度地开发了学生的智力和应变能力。学生在虚拟的旅游空间里，尝试扮演一个企业经理、导游或是游客等不同的角色，利用课堂学到的知识解决一个又一个难题。学生们也可以分成几个小组，根据自己的兴趣爱好自选旅游考察地，设计旅游线路，分饰旅行社经理、计调、导游、游客、景区景点管理人员等角色，设置各种不同的障碍以考查角色的应变能力和解决问题的能力。该软件主要由引擎系统、用户管理系统、角色管理系统、游戏系统、道具系统、消息系统、任务系统、内容发布系统、运营支撑系统、在线升级系统、权限管理系统等系统组成。

建成后的“虚拟旅游实训室”主要功能有二：一是承担学生的虚拟旅行社经营、虚拟旅游产品设计开发、虚拟旅游产品宣传、营销、虚拟旅游导游等方面的训练，深入挖掘学生职业技能的潜力；二是承担旅游信息、旅游管理软件使用及旅游规划设计的图像处理等方面的教学任务和技术开发项目。

2、校外实习基地的建设

由于各大旅行社不可能一次性接纳几十名学生实习实训，故校外实习基地的建设将采用“分散多点、疏密结合”的方式进行。建设期内，在现有的10家校外实习基地基础上，新建20家校外实习基地，使校外实习基地规模达到30家，基本满足学生实习需要。同时，改变原有的以旅行社为主要校外实习基地的做法，按专业方向多方位建设校外实习基地：与大连中旅等知名旅行社共建导游、计调与营销方向的校外实习基地；与大连富丽华大酒店、大连棒棰岛宾馆等共建饭店服务方向的校外实习基地；与大连金石滩旅游度假区、大连老虎滩海洋公园、大连现代博物馆等5A级、4A级及其他知名旅游景区共建景区景点管理与服务方向的校外实习基地。在此基础上，与15家知名旅游企业进行深度合作，形成紧密型校企合作关系。与企业签订校企合作协议，为学生创造良好的生产实习和顶岗实习条件。校企合作企业接受就业学生数2008年达到50人，2009年达到60人。

3、深化实训基地内涵建设

制定校内生产性实训标准；完善实训管理体系，如制订实训现场安全操作规范、现场安全考核细则、设备管理制度、设备维护保养制度、实训教师职责制度等，确保校内实践教学扎实、有效；改进实训考核评价体系，保障实训基地的可持续发展；探索实训基地管理新模式，为实训基地全天候对外开放提供保障。

创新校外实习基地的长效运行机制，与企业共同建立校外实习教学的过程管理标准，完善校外实习考核制度。校企对学生实习态度、实习效果、实习时间等进行全程跟踪，建立实习考核手册，实习成绩记入学分，确保学生职业技能及职业道德养成教育的培养质量。

表6-10   校内实训基地建设一览表

| 名称 | 建设基础与建设内容 | 主要实 训项目 | 相关专业 及课程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模拟 导游 实训室 | 拟购 主要 设备 | 工程级投影仪6台，计算机集群系统1套，120度弧形金属幕1个，多媒体环幕播放系统1套，VR虚拟现实教学网络平台1套，导游教学模拟系统—三维立体全景模拟视景仿真系统1套，声光数字沙盘1套。 | 模拟接送站训练、模拟导游景区景点解说训练、导游购物训练、沿途导游模拟训练、专项旅游团队的导游训练、娱乐活动训练等训教任务 | 模拟导游、旅行社计调与营销实务、旅游韩语情景会话、旅游服务心理与策略、旅游景区服务与管理、旅游资源 |
|  | 主要 用途 | 1.学生导游核心竞争能力的培养； 2.对外开展培训、旅游系统业务培训等； 3.学生职业资格培训、考证。 |  |  |
| 虚拟 旅游 实训室 | 拟购 主要 设备 | 在线式虚拟旅游实训平台1套，教师工作站1台，学生工作站40台，多媒体教学设备1套，交换机（含服务器）1台。 | 采用VR游戏教学方式，实现虚拟导游、虚拟旅行社经营功能及虚拟旅游景区景点服务与管理功能，旅游产品的设计与开发 | 模拟导游、旅行社计调与营销实务、旅游服务心理与策略、旅游景区服务与管理、旅游资源、旅游产品设计与开发 |
|  | 主要 用途 | 1.学生专业核心能力和拓展能力培养； 2.学生职业资格培训、考证； 3.旅游管理与旅游规划的设计及文字图像处理。 |  |  |

表6－11　 拟建中的15家紧密型校外实习基地一览表

| 基地类型 | 基地名称 | 建设目标 | 建设内容 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅行社 | 大连中国国际旅行社 | 1.课程教学与企业岗位实训一体化； 2.实训考核与课程考核一体化； 3.对学生培训与对专业教师岗位能力培训一体化。 | 1.校企结合共同制订人才培养方案 ； 2.确定实训岗位，制定岗位实训计划； 3.实现旅行社导游、计调、营销、旅游景区景点、酒店服务等岗位能力实训； 4.确立实训教学的质量监控，完善质量保障考核标准； 5.建立专任教师定期到企业挂职顶岗实践机制。 | 车秀英 | 2008．9 |
|  | 大连航空国际旅行社 |  |  | 车秀英 | 2009．9 |
|  | 大连中铁国际旅行社 |  |  | 刘丽萍 | 2009．9 |
|  | 大连好利国际旅行社 |  |  | 刘 英 | 2009．9 |
|  | 中国青年国际旅行社大连分社 |  |  | 刘 英 | 2008．9 |
|  | 大连来来旅行社 |  |  | 车秀英 | 2008．9 |
|  | 大连飞扬假期旅行社 |  |  | 薛 英 | 2008．9 |
|  | 大连浪漫假期旅行社 |  |  | 薛 英 | 2008．9 |
| 景区景点 | 大连老虎滩海洋公园 |  |  | 刘丽萍 | 2009．9 |
|  | 大连金石滩旅游度假区 |  |  | 孙运英 | 2009．9 |
|  | 大连发现王国主题公园 |  |  | 孙运英 | 2008．9 |
|  | 大连现代博物馆 |  |  | 孙运英 | 2008．9 |
|  | 大连圣亚海洋世界 |  |  | 刘丽萍 | 2009．9 |
| 旅游 饭店 | 大连富丽华大酒店 |  |  | 郑妍佶 | 2009．9 |
|  | 大连棒棰岛国宾馆 |  |  | 郑妍佶 | 2009．9 |

表6-12　 实训基地建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 新建模拟导游实训室 | － | － | － | － | 50 | 60 | 98 | 208 | － | － | － | － | － | － | － | － | 208 |
| 新建虚拟旅游实训室 | － | － | － | － | 20 | 40 | 20 | 80 | － | － | － | － | － | － | － | － | 80 |
| 实训条件内涵建设 | － | － | － | － | － | － | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 |
| 合计 | － | － | － | － | 70 | 100 | 120 | 290 | － | － | － | － | － | － | － | － | 290 |

表6-13  　实训基地建设进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 新建模拟 导游实训室 | 1.完成部分设备的采购及验收工作； 2.启动实训教学； 3.为旅游企业和社会提供职业培训300人次。 | 1.完成全部设备的采购及验收工作，达到设计教学规模； 2.承担大连地区国导证考核的现场口试,并承担导游员年审培训考核(不少于400人次) 。 |
| 新建虚拟 旅游实训室 | 1.初步建成虚拟旅游实训室，完成主要设备的招标工作； 2.完成“虚拟旅游系统软件”的前期规划、设计、论证，开发“虚拟旅游系统软件”。 | 1.完成“虚拟旅游系统软件”的开发制作； 2.完成“虚拟旅游系统软件”的安装、调试及验收； 3.启动实训教学工作。 |
| 实训条件 内涵建设 | 1.修订实训室管理制度； 2.完成实训指导书大纲的制定。 | 1.完善校内实训基地实训教学管理制度； 2.完成实训指导书的编写。 |
| 校外实习 基地建设 | 1.增建校外实习基地10家； 2.完成校外实习管理规定的修订。 | 1.增建校外实习基地10家； 3.探索校外实习基地的长效运行机制，与合作企业建立稳定的合作关系。 |

表6-14 　涉外旅游专业拟购设备清单

| 实训室名称 | 仪器设备名称 | 参考型号规格 | 数量 | 参考价格(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |
| 模拟 导游 实训室 | 工程级投影机 | SANYO-XP5600C | 6台 | 5 | 30 |
|  | 计算机集群系统 | 图形工作站4台、显示器、操作方向盘、千兆交换机等 | 1套 | 6.6 | 6.6 |
|  | 120度弧形金属幕 | CHU-120 | 1个 | 8 | 8 |
|  | 多媒体环幕播放系统 | 巽震 | 1套 | 15 | 15 |
|  | 专业投影机吊架 | 巽震 | 3个 | 0.12 | 0.36 |
|  | 中控系统 | 巽震 | 1套 | 1.2 | 1.2 |
|  | 音响系统 | 巽震 | 1套 | 1.54 | 1.54 |
|  | VR虚拟现实教学网络平台 | 巽震 | 1套 | 6.8 | 6.8 |
|  | 导游教学模拟系统：三维立体全景模拟视景仿真系统 | 大连金石滩国家旅游度假区 | 巽震 | 1套 | 10 | 10 |
|  |  | 大连星海湾旅游风景区 | 巽震 | 1套 | 10 | 10 |
|  |  | 大连冰峪沟旅游风景区 | 巽震 | 1套 | 10 | 10 |
|  |  | 大连老虎滩海洋公园 | 巽震 | 1套 | 10 | 10 |
|  |  | 大连中山路旅游风景线 | 巽震 | 1套 | 10 | 10 |
|  |  | 大连南部滨海路旅游风景区 | 巽震 | 1套 | 10 | 10 |
|  |  | 辽宁鞍山千山旅游风景区 | 巽震 | 1套 | 10 | 10 |
|  |  | 北京故宫 | 巽震 | 1套 | 10 | 10 |
|  |  | 北京长城 | 巽震 | 1套 | 10 | 10 |
|  |  | 北京颐和园 | 巽震 | 1套 | 10 | 10 |
|  | 实时录课系统 | 巽震 | 1套 | 9.5 | 9.5 |
|  | 导游信息系统软件 | 巽震 | 1套 | 2 | 2 |
|  | 声光数字沙盘 | 大连市地形地貌沙盘、多媒体系统、投影机、计算机、触摸屏等 | 1套 | 22 | 22 |
|  | 空调 | 3P柜式、海尔 | 2台 | 0.8 | 1.6 |
|  | 配套桌椅 | — | 100套 | 0.02 | 2 |
|  | 其他 | — | — | — | 1.4 |
|  | 小计 | 208 |
| 虚拟 旅游 实训室 | 在线式虚拟旅游实训平台（含软件） | 巽震 | 1套 | 52 | 52 |
|  | 教师工作站 | 巽震 | 1台 | 0.5 | 0.5 |
|  | 学生工作站 | 巽震 | 40台 | 0.5 | 20 |
|  | 配套电脑桌椅 | — | 40套 | 0.02 | 0.8 |
|  | 主控机配套工作台 | 巽震 | 1个 | 0.2 | 0.2 |
|  | 交换机 | 巽震 | 1台 | 2 | 2 |
|  | 空调 | 3P柜式、海尔 | 1台 | 0.8 | 0.8 |
|  | 多媒体教学设备 | 巽震 | 1套 | 3.5 | 3.5 |
|  | 其他 | — | — | — | 0.2 |
|  | 小计 | 80 |
| 合计 | 288 |

（五）专业群建设

依托涉外旅游专业实训基地的良好条件，为与之相关的酒店管理专业提供教学改革的平台。以涉外旅游专业教学改革项目的实施，带动专业群人才培养模式、课程体系、师资队伍等的建设与改革，发挥资源优势，实现资源共享。

1、基于酒店服务工作过程的课程体系与课程建设

依据酒店服务中心工作“前期准备、迎客服务、现场服务、结账送客” 服务过程的各岗位工作过程，确定餐厅服务员、客房服务员、前厅服务员、酒吧服务员、宴会部服务员、康乐部服务员服务典型工作任务，为课程体系改革提供依据。构建基于酒店服务工作过程的课程体系。着重突出扎实的专业基础能力、突出的岗位胜任能力、良好的职业可持续发展能力的培养。

（1）与知名国际酒店管理集团共同构建“基于酒店服务工作过程”的课程体系。

以职业活动为导向，基于酒店服务工作过程，强化岗位职业能力，开发课程体系。通过对岗位职业能力的调研与分析，按照“扎实的专业基础能力、突出的岗位胜任能力、良好的职业可持续发展能力”的人才培养目标，以就业岗位为基础，构建能力教学主线。将职业资格标准与企业培训要素纳入酒店管理专业核心能力体系，使课程内容与职业标准、企业要求相互沟通与衔接，做到课程内容能够涵盖国家职业资格标准与企业培训要求。学生可根据兴趣选择考取国家劳动社会保障部三、四级餐厅服务员、四级客房服务员、四级前厅服务员等资格证书。在组织课程内容时，以岗位的工作任务为中心来整合相应的理论知识与职业能力，实现理论教学与实践教学的一体化，课程内容充分反映酒店领域的新知识、新技术、新工艺和新方法。

课程体系构建思路：

①确定专业主要服务行业：酒店服务与基层管理。

②专业面向工作岗位群：餐厅服务员、宴会部服务员、酒吧服务员、客房服务员、前厅服务员、康乐部服务员及相关的管理工作岗等。

③围绕工作岗位群，确定岗位能力要求：中式餐厅服务能力、西式餐厅服务能力、客房服务能力、康乐部服务能力、宴会部服务能力、前厅服务能力、营养菜单计划能力、酒吧服务能力等专项能力以及市场销售能力、协调沟通能力、信息系统操作能力、持续发展能力等综合能力。

④基于岗位职业能力需求，开发课程体系。

（2）优质核心课程建设

建设期内重点建设2门优质核心课程：“餐厅服务与管理”、“前厅与客房服务”。

如：《餐厅服务与管理》课程，采取任务驱动式的教学方法，为酒店管理专业核心课程提供共同的“优秀职业素质、岗位知识要求、专项职业能力、沟通协调能力”等服务子项目任务训练。

2、师资队伍建设

以“双师型”教师队伍建设为核心，以专业带头人、骨干教师的培养为重点，聘请来自企业一线的业务骨干担任兼职教师，打造一支“双师”结构合理、职业能力过硬、教学能力突出的专兼结合的教学团队。

培养1名专业带头人。通过国内专业研修、企业锻炼、学术交流、饭店培训师资格认证培训和企业兼职等方式，使专业带头人对酒店管理专业课程体系构成及课程改革提出领先设想，提高业务能力，使其成为国内酒店职业教育方面的专家；专业带头人承担专业规划建设、方案设计、课程体系建设、优质核心课程建设任务；负责至少一门优质核心课程教材建设；负责培养青年教师；为企业提供咨询、项目开发服务。其任职条件：具有国际酒店任职经历或国际酒店挂职锻炼经历，掌握本地区及国际酒店管理公司集团发展动态，具有本专业高级职业技术等级以上者。

培养1名专业骨干教师。通过国内考察、专业进修、饭店培训师资格认证培训、专业交流活动、社区服务和企业锻炼等方式，提高骨干教师的业务能力、教学能力、实践能力、项目开发能力，拓宽视野，创新理念；骨干教师每人承担1门专业核心课程及特色教材的编写工作，同时承担主要专业课程的实训工作；其任职条件：具有国际酒店挂职锻炼经历，具有本专业高级职业技术等级以上。

培养5名“双师”素质的专任教师；主要通过到企业挂职锻炼、参加职业能力培训等方式完成。如参与大连香格里拉酒店、大连富丽华酒店、大连瑞士酒店等校外基地建设，教师参与企业生产活动，提高教师的项目开发能力和业务能力。

兼职教师队伍建设。重点聘请8名来自行业的酒店管理专家和服务业务骨干担任兼职教师，主要担任校内实践教学和校外顶岗实习指导。同时从中挑选2名在国际酒店和餐饮企业具有较高知名度的专家参与专业建设和课程建设，共同进行教育理论、教学方法、职业规范等课题研究，探索具有高职特色的酒店管理教学新思路。

表6-15 　专业群建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 课程体系与教学内容改革 | － | － | － | － | 5 | 12 | 3 | 20 | － | － | － | － | － | － | － | － | 20 |
| 师资队伍建设 | － | － | － | － | 5 | 5 | 5 | 15 | － | － | － | － | － | － | － | － | 15 |
| 合计 | － | － | － | － | 10 | 17 | 8 | 35 | － | － | － | － | － | － | － | － | 35 |

表6-16 　 专业群建设进度表

| 建设 内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 1.完成酒店管理高素质人才需求调研报告； 2.制定出体现职业活动导向的人才培养方案； 3.建立基于岗位职业能力的课程体系，制定教学大纲，并在2008级新生中试行； 4.按照酒店服务业务流程要求开发2门专业项目课程，进行2门课程的企业调研，完成调研报告； 5.制定课程建设方案； 6.完成2门课程的教材编写大纲和实训项目与任务手册。 | 1.完善专业课程教学大纲，并汇编成规范文本； 2.召开课程体系论证会，通过行业专家论证认可，形成论证报告； 3.开展课堂教学改革、考试改革等系列教学改革； 4.完善酒店管理高素质人才培养方案、建立课程评价和考核体系； 5.完成2门课程的教材编写并出版； 6.完成2门课程的多媒体课件制作和情景教学录像； 7. “餐厅服务与管理”、“前厅与客房服务” 2门课程建成院级精品课程。 |
| 师资 队伍 建设 | 1.培养1名专业带头人和1名骨干教师； 2.1名专业带头人和1名骨干教师赴国际酒店管理集团顶岗实践，完成调研报告；企业出具考评鉴定合格意见；完成1篇科研论文并正式发表； 3.1名专业带头人和1名骨干教师赴上海、北京等国家级高职师资培训基地，参加酒店类高职教育素质培训，并通过高职教学能力测评，获得合格证书； 4.专业带头人和骨干教师制定本专业发展规划，主持制定体现校企结合、工学交替的人才培养方案，建立本专业课程体系，制定本专业课程建设方案；主持“餐厅服务与管理”、“前厅与客房服务” 2门课程大纲先期研究,分别主讲1门专业核心课程，主编该课程教材； 5.专业带头人和骨干教师参加酒店中高层管理者培训或中国饭店职业经理人执业资格证书学习，取得执业资格证书或培训证书； 6.聘请5名来自行业的酒店管理专家和服务技术骨干担任兼职教师，兼职教师主要担任校内实践教学和校外顶岗实习指导。 | 1.选派5名教师赴上海等国家级高职师资培训基地参加酒店类高职教育素质培训，并通过高职教学能力测评； 2.选派5名教师到企业挂职锻炼，企业实践时间不少于1个月，完成实践和调研报告； 3.专业教师参加劳动与社会保障部服务能力职业标准培训并获高级证书； 4.在已有5名兼职教师基础上再聘请3名来自行业的酒店管理专家和服务技术骨干担任兼职教师，其中2名具有较高知名度的专家参与专业建设和课程建设。 |

（六）社会服务及辐射

1、依托大连旅游行政管理部门和行业协会，与大连市导游服务管理中心联合，利用本专业“模拟导游实训室” 、“虚拟旅游实训室”丰富的教学软硬件资源开展面向旅行社核心岗位——导游员的培训，成为大连地区旅游企业导游员年检和模拟路考的培训考核中心。2008年职业技能培训不少于100人次，2009年职业技能培训不少于400人次。

利用本专业拥有的优秀人力资源和设施设备资源，立足大连、面向辽宁及东北开展职业能力培训，加强企业从业人员岗前培训与继续教育培训，提高从业人员业务水平和职业素质；同时，为辽宁地区经典旅游线路、知名旅游景区景点、优秀导游员等品牌提供高水准的宣传与培训平台。

2、依托雄厚的专兼职师资队伍，利用“模拟导游实训室”、“虚拟旅游实训室”等软硬件教学资源，针对企业发展中的难题、焦点问题进行深入调查研究，设计解决方案，为企业解决诸如旅游产品雷同、旅游企业人员流动频繁等问题出谋划策；同时，帮助企业进行新产品的设计与开发，为企业提供技术服务。

3、建设 《大连主要旅游景区景点》电子教材、《辽宁主要旅游景区景点》电子教材、“辽宁、大连旅游景区图库”、“大连主要旅游景区景点音像资料库”，为国内同类院校及专业提供丰富的音视频教学资源，满足师生和企业人士自主学习的需要，为高素质人才的培养构建终身学习的公共平台。

4、依托丰富的教育教学资源，有步骤地开展面向部分学校专业教师的培训，尤其是中西部地区的旅游师资培训，采取派驻师资、短期面授、巡回讲座等多种形式，充分利用网络技术，建立资源共享平台；同时面向大连地区及东北地区，开展中等旅游职业学校师资的培训。

四、经费预算

表6-17  涉外旅游专业项目总资金预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 课程体系与教学内容改革 | 人才培养方案与课程体系建设 | － | － | － | － | 3 | 2 | 5 | 10 | － | － | － | － | － | 5 | 5 | 10 | 20 |
|  | 优质核心 课程建设 | － | － | － | － | 30 | 30 | 40 | 100 | － | － | － | － | － | － | － | － | 100 |
|  | 特色辅助 教材建设 | － | － | － | － | 10 | 6 | 14 | 30 | － | － | － | － | － | － | － | － | 30 |
|  | 专业教学 资源库 | － | － | － | － | 16 | 12 | 12 | 40 | － | － | － | － | － | － | － | － | 40 |
|  | 小计 | － | － | － | － | 59 | 50 | 71 | 180 | － | － | － | － | － | 5 | 5 | 10 | 190 |
| 师资队伍建设 | 专业带头人 培养 | － | － | － | － | 4 | 6 | 5 | 15 | － | － | － | － | － | － | － | － | 15 |
|  | 骨干教师 培养 | － | － | － | － | 8 | 10 | 5 | 23 | － | － | － | － | － | － | － | － | 23 |
|  | “双师”教师 培养 | － | － | － | － | 2 | 3 | 2 | 7 | － | － | － | － | － | － | － | － | 7 |
|  | 兼职教师 聘请 | － | － | － | － | 2 | 10 | 8 | 20 | － | － | － | － | － | － | － | － | 20 |
|  | 小计 | － | － | － | － | 16 | 29 | 20 | 65 | － | － | － | － | － | － | － | － | 65 |
| 教学实验实训条件 | 新建模拟导游实训室 | － | － | － | － | 50 | 60 | 98 | 208 | － | － | － | － | － | － | － | － | 208 |
|  | 新建虚拟旅游实训室 | － | － | － | － | 20 | 40 | 20 | 80 | － | － | － | － | － | － | － | － | 80 |
|  | 实验实训条件内涵建设 | － | － | － | － | － | － | 2 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 |
|  | 小计 | － | － | － | － | 70 | 100 | 120 | 290 | － | － | － | － | － | － | － | － | 290 |
| 专业群建设 | 课程体系与教学内容 改革 | － | － | － | － | 5 | 12 | 3 | 20 | － | － | － | － | － | － | － | － | 20 |
|  | 师资队伍 建设 | － | － | － | － | 5 | 5 | 5 | 15 | － | － | － | － | － | － | － | － | 15 |
|  | 小计 | － | － | － | － | 10 | 17 | 8 | 35 | － | － | － | － | － | － | － | － | 35 |
| 合 计 | 580 |

五、预期效果

1、建成大连及东北地区特色导游人才培养及输送基地，弥补大连小语种导游尤其是韩语导游人才严重不足的缺陷，为大连建设国际化旅游名城——“浪漫之都”提供强大的人才和技术支撑；本专业经过重点建设后，全日制在校生规模将达400人左右；同时带动酒店管理专业的发展；毕业生一次就业率2008年达到93%，2009年以后将达到95%以上；毕业生“双证书”获取率达到100%。

2、建成国内一流的集教学、实训、岗位培训、技能鉴定为一体的“品牌导游培训中心”；2008年为旅游企业进行职业技能培训100人次，2009年达到400人次；同时，面向东北，辐射全国，成为品牌导游全国培训基地。

3、本专业人才培养模式、课程体系及课程大纲、优质核心课程与配套教材、特色辅助教材的建设，将解决全国高职高专涉外旅游人才培养理论与实践脱节问题，引领全国同类院校与专业的建设与发展。

4、涉外旅游专业及相关专业群的视频教学资源库和多媒体课件库的建立，为全国同类专业教师及行业企业人士构建了一个终身学习的公共平台；建成的“辽宁、大连旅游景区图库”、“大连主要旅游景区、景点音像资料库”将为行业建设与企业从业人员培训、企业市场开拓与发展、社会各界旅游爱好者提供丰富的影像参考资料，起到辐射和带动作用。

5、为旅游企业提供岗位培训标准，包括导游员(地陪、全陪、领队)、计调员、营销员、旅游景区景点管理员、解说员等岗位从业人员上岗培训方案和在岗人员的继续教育培训方案及岗位培训题库；为合作企业提供技术服务到款额13万元。

## 项目七  商务日语专业及专业群建设

一、建设基础

（一）行业现状及人才需求分析

大连地处中国改革开放的前沿地带，是辽宁省乃至东北地区对外开放的重要窗口，在东北老工业基地振兴和辽宁“五点一线”经济带建设中占据重要地位。由于独特的地缘优势，大连一直是日本对华投资与贸易的主要目的地，不仅吸引了佳能、东芝、三洋、松下等一批国际知名大公司来连投资兴业，还积极接纳众多日资中小企业跟进配套发展，涉及装备制造、电子信息、金融保险、物流贸易、水产品加工等诸多产业。截至2007年12月末，进驻大连的日资企业达3486家，占大连市外商投资企业总数的29%；实际到位资金77.48亿美元，占外商投资总额的35%，均列各国在连投资首位。2007年，双边进出口贸易额近100亿美元。

近年来，以现代服务业以及高端制造和研发环节转移为主要特征的新一轮世界产业结构调整，为我国发展面向国际市场的现代服务业带来了新的机遇，服务外包正在成为吸引外资新的增长点，大连正处在拓展服务外包市场的新起点上。2006年8月大连成为商务部、信息产业部、科技部共同认定的第一个“服务外包基地城市”；根据国际数据公司（IDC）在2007年7月发布的可直接反映一个地区或城市的服务外包能力的全球交付指数（GDI）排名中，大连位列中国第一、世界第五位；“十一五”期末大连服务外包总产值目标将达到400亿元人民币，成为全球服务外包的新领军城市。目前，大连已经承接了日本80%以上的服务外包业务，简柏特、华信、戴尔等一批知名公司不仅成为大连开拓服务外包市场的领军企业，而且使得大连地区商务日语人才需求发生了结构性的变化，改变了以往语言类专业毕业生零散就业的特征，引发了对商务日语人才的批量化需求。

通过对企业商务日语人才需求进行调查分析，大连地区高职商务日语人才就业岗位大体可分为三种：第一，从事具体的对日进出口业务的外贸业务员；第二，在日资企业的办公室、车间或服务第一线从事基层管理工作的现场翻译；第三，从事业务流程外包（BPO）工作的企业商务信息处理与客服人员。在大连，对日贸易公司、日资企业及对日承接服务外包的企业众多，对各类商务日语人才需求旺盛，缺口约为8000人，市政府已把商务日语人才列为高素质应用型紧缺人才。

（二）专业现有基础

商务日语专业是辽宁省高职高专示范性专业。自1999年转制为高职教育以来，本专业已向社会输送了560余名商务日语人才，毕业生平均就业率达到93%，就业质量良好。现有在校生683名，通过对高职商务日语人才培养规律的不断探索和实践，在专业建设方面初步形成了自己的优势和特点。

1、专业建设水平和毕业生质量得到社会认可，社会声誉和生源质量明显提高。在专业建设过程中，一直努力遵循商务日语人才培养规律，紧密结合地方经济社会发展需要，专业建设水平逐年提高。商务日语专业于2001年被确定为辽宁省高职教育教学改革试点专业，2005年《商务日语专业教育教学改革研究与实践》获辽宁省第五届高等教育教学成果三等奖，2006年被确定为辽宁省高职高专示范性专业。生源质量逐年提高，2007年录取分数线文科450分、理科403分，比省内第三批本科最低录取分数线分别高出35分和53分。

2、积极探索职业活动导向人才培养模式改革，在工学结合、订单培养方面取得了一定成绩并积累了一些经验。自2001年开始与两家世界500强企业在大连的子公司即简柏特（大连）有限公司（原通用电气大连行政管理技术咨询有限公司）、大连通世泰建材有限公司（TOSTEM）建立了稳定的校企合作关系，开设了冠以企业名称的“简柏特班”和“通世泰班”。目前，通过订单式培养已在这两家企业就职的学生累计达190名；2007届毕业生在这两家企业顶岗实习并直接就业的学生60名，占该专业毕业生总人数的30%。

3、拥有一支爱岗敬业、业务能力较强、专兼结合、双师结构的教学团队。现有专任教师23人，其中教授1人、副教授6人；博士生学历2人、硕士学位7人；持有国际商务师证书的2人、翻译资格证书的2人、全国国际商务单证员培训认证考试培训师2人；日籍外教4人，具有外贸企业或外国企业实际工作经历的9人，有海外留学及进修经历的8人；辽宁省优秀教师1人。“双师”素质教师达90%。

4、具有较强的对外培训服务能力，培训水平得到社会认可。应大连工业团地管理委员会的要求，校企联合举办商务日语培训班，对入住工业团地的日资企业中方员工进行培训，先后共培训学员800余名。与大连环球人才顾问有限公司合作，为40名再就业人员进行了日文商务计算机应用培训。

二、建设目标

在省级示范专业的基础上，进一步深化“职业活动导向”人才培养模式改革，以日资企业工作环境为背景重构适应职业岗位需求的专业课程体系，以优质核心课程建设为抓手建设共享型高职商务日语专业教学资源；打造一支掌握先进的职教理论，具有较强的课程开发和教学能力，专兼结合、双师结构不断优化的专业教学团队；建成校企深度融合、校内外实训基地有机结合、商务语言能力与商务实践能力训练并重的多功能、开放式实训平台。通过3年的建设，将本专业打造成为与区域经济发展需求紧密结合、培养商务日语高素质应用型专门人才的品牌专业，在全国高职院校同类专业中起到引领、示范作用。

三、建设内容及进度

（一）深化“职业活动导向”人才培养模式改革

1、职业岗位分析

通过对不同产业领域共40多家具有代表性的对日贸易公司、在连日资企业（如东芝、佳能等）、对日服务企业（如简柏特、通世泰等）进行人才需求的调查与分析，在由职业分析专家、企业管理人员、日语和商务教育专家共同组成的商务日语专业指导委员会指导下，我们确定了以外贸业务员、现场翻译、企业商务信息处理与客服为毕业生的主要职业岗位。岗位需求分析详见表7-1。

表7-1  职业岗位与职业岗位能力需求

| 职业岗位 | 职业岗位能力需求 |
| --- | --- |
| 外贸业务员 | 1.了解日本商务礼仪，能够与日本客户进行一般业务的联络、谈判和交涉； 2.具有较强的日语应用能力，与日本客户交流时，可以理解对方的谈话内容，能够使用正确的语言表达方式阐述自己的观点； 3.熟悉货物买卖合同、出口单证流转和操作、结算方式等业务，能够组织备货、租船订舱、报关报验、结算及协助处理善后事宜，具有外贸单据制作能力； 4.具有对新知识、新技能的学习能力和一定的创新能力； 5.能够运用现代信息技术进行信息查询、应用和交流。 |
| 现场翻译 | 1.具有提供翻译服务的日语实践能力，了解日本的社会文化和商务礼仪，可以在商务场景下用适当的表达方式达到有效交流的目的； 2.能够使用日语顺畅地开展日常工作，能够正确理解上级的指示并使用日语完成给予的任务； 3.具有灵活的应变能力，在完成任务过程中，必要时能够对上级和同事提出问题，阐述自己的意见； 4.具有办公室日常的行政事务处理能力，能够完成接待解说服务； 5.具有对新知识、新技能的学习能力和一定的创新能力； 6.能够运用现代信息技术进行信息查询、应用和交流。 |
| 企业商务 信息处理 与客服 | 1.了解日本的社会文化和企业管理制度； 2.熟悉日本企业的财务管理制度，能够熟练地运用财务管理软件处理企业的各种业务数据； 3.具有较强的日语应用能力，通过顶岗实习和企业培训，能够使用日语顺畅地解答业务咨询； 4.具有对新知识、新技能的学习能力和一定的创新能力； 5.能够运用现代信息技术进行信息查询、应用和交流。 |

2、人才培养目标

商务日语专业主要培养能在对日贸易公司、日资企业及对日承接服务外包企业从事进出口业务、现场翻译、企业商务信息处理与客服等工作，具有良好职业道德、较强的日语综合应用能力和现代信息技术应用能力，掌握较强的专业技能的高素质应用型人才。

3、人才培养模式

计划以08级商务日语一班（35人）作为试点，按照人才培养目标的要求，紧密结合职业领域、人才规格和职业岗位能力要求，以职业能力培养和素质教育为主线，设计并实施专业人才培养方案，努力深化“职业活动导向”的人才培养模式改革。

高职教育既要为人的生存又要为人的可持续发展打下坚实的基础。职业能力的高低取决于专业能力、方法能力和社会能力三要素的整合结果，这个结果决定着一个人在动态变化的职业生涯中首岗胜任、职业适应和可持续发展三层次逐级递进的综合能力（如图7-1所示）。本专业的专业能力是指从事对日商务活动所需的日语综合应用能力、日文环境下的现代信息技术应用能力和完成特定工作任务所需的专业知识和技能（包括进出口业务操作、现场翻译、企业商务信息处理等）；方法能力是指在从事对日商务活动时所需要的工作方法和学习方法；社会能力则是指从事对日商务活动所需要的行为规范和价值观念，体现为具有良好的职业道德与团队精神、敬业爱岗和吃苦耐劳的品质、良好的语言表达和沟通能力等。

（1）在设计和实施适应职业岗位需求的课程体系时，将学生职业素质养成贯穿于能力培养的全过程，尤其是要充分发挥思想政治课在学生素质教育和道德养成方面的主渠道作用。

（2）充分发挥顶岗实习在职业素质教育中的关键作用，将职业素质教育与顶岗实习等教学过程紧密结合，建立科学、规范、操作性强的职业素质训导评价机制，并将评价结果作为实习项目考核的一部分。

（3）设立“读书活动月”，开展主题明确的读书活动，引导学生在浓郁的读书氛围中逐渐养成“好读书、读好书”的习惯，提高学生自学能力。

（4）开展主题明确、形式多样的社会实践活动，邀请行业专家开设讲座介绍先进的企业文化，使学生充分了解社会和未来的就业领域。

（5）开设国际商务礼仪讲座，关注学生心理健康，塑造健全人格。

（二）课程体系和教学内容改革

1、专业课程体系重构与实施

（1）基于职业岗位需求重构专业课程体系

通过调研和论证，以每个工作岗位的实际需求为参照系，分解出每个岗位的主要工作任务，把握工作任务的特点与内在规律，融合职业素质、技能和所需要的知识，形成适应职业岗位需求、以日资企业工作环境为背景、以熟练的日语综合应用为基础、以真实工作任务为载体、以职业岗位能力培养和素质教育为主线的商务日语专业课程体系（如图7-2所示）。

（2）基于主要工作任务开发专业课程内容

工作过程是工学结合课程开发的出发点与主要依据。与行业企业和专业教学指导委员会的专家共同进行专业课程设计，研究以工作过程为导向的教学内容改革，重构体现高职特色的专业课程。例如，通过调研并与专家共同研讨，结合日资企业的实际工作需要，将对《国际贸易实务》课程教学内容重新进行整合。整合后的课程以日资企业出口业务流程为主线，按照市场调研、谈判磋商与合同订立、合同履行（备货、租船订舱、报关报验、制单结汇）等环节重组教学内容，以完成主要工作任务所需的系统性应用知识为主，适度辅以够用的概念和原理，培养学生的外贸业务操作技能。《商务日语会话》课程以真实场景中商务活动为背景整合课程内容，运用仿真教学法培养学生在商务情境下的语言表达能力与社会交际能力。

（3）基于真实工作情境实施专业教学

第一，通过校企合作、实训室建设、课程体系的重构与课程内容的重组，营造真实的商务职业情境。邀请简柏特、通世泰、环球人才等企业人员参与，共同研究制订《商务日语应用能力培养方案》，对《综合商务日语》、《商务日语视听》、《商务日语会话》等语言类课程，向基础日语中融入商务词汇，或在商务情境下开展语言应用训练，努力做到基础日语与商务日语的有机融合。

第二，按照实际工作流程，将课程内容合理排序。以项目教学为导向，实施任务教学法，完成岗位实践能力培养。结合企业工作实际，分别将《国际贸易实务》、《商务日语书信写作》等课程按照工作流程分解为多个项目，并结合真实的工作任务培养学生的岗位实践能力。《国际贸易实务》课程设计见表7-2。

表7-2  《国际贸易实务》课程设计

| 课程名称 | 国际贸易实务 | 计划学时 | 54 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作任务： 进出口业务操作是外贸业务员的主要工作任务。 其工作过程是通过市场调研和分析，锁定经营商品，找寻客户，并制定进出口商品经营方案，通过洽谈磋商，订立、履行国际货物买卖合同，并做好善后工作；师生共同对工作任务完成情况进行总结与评价。 |
| 学习目标： 在仿真的市场环境下，合作小组在对市场进行调研、分析的基础上，制定进出口商品经营方案，协作完成进出口贸易操作的工作任务，掌握该工作任务所涉及的业务知识及相关政策、法律知识，对任务完成情况进行检查评价并持续改进，从而培养学生的进出口操作技能、团队合作能力及方法能力。 |
| 学习与工作内容 |
| 对象： 市场调研 进出口商品经营方案 谈判磋商 合同签订 合同履行 善后处理 | 工具： 网络终端 合同范本 单据样本 跟单信用证统一惯例 国际贸易术语解释通则 联合国国际货物销售合同公约 | 方法： 市场调研的途径与方法 合同磋商与合同签订的方法 合同履行的方法 单据制作的方法 | 劳动组织： 小组分工协作 教师协调指导 要求： 符合进出口业务操作规范 低成本、利润最大化 按时完成工作任务 |
| 项目内容 |
| 项目序号 | 项目名称 | 学时 |
| 项目一 | 交易前的准备（市场调研、商品经营方案制定） | 6 |
| 项目二 | 谈判磋商与合同订立 | 34 |
| 项目三 | 合同履行 | 10 |
| 项目四 | 可选择贸易方式（技能拓展与提升） | 4 |
| 总 计 | 54 |

以项目三合同履行为例，该项目的教学设计如表7-3所示。

表7-3  合同履行项目教学设计

| 项目三：合同履行 | 学时：10 |
| --- | --- |
| 学习目标： 在合同订立的基础上，小组协作完成一笔出口合同履行的工作任务，掌握该工作任务所涉及的信用证的开立与审核、备货、租船订舱、报关报验、保险、货款结算等操作技能，并能分工协作，共同完成任务。 |
| 教学方法： 工作过程—四步法；任务完成—小组讨论进行项目分析，分工协作完成项目任务。 |
| 教 学 实 施 |
| 工作过程 | 工作任务 | 教学组织 | 学时 |
| 1 | 资讯 | 接受工作任务，通过教师讲授或独立查阅资料等方式，获取项目相关知识及信息。 | 学生在教师协调下自愿分组，布置工作任务并讲解任务要求，讲解获取相关知识及信息的途径。 | 2 |
| 2 | 决策 计划 | 根据对工作任务的分析，确定项目实施的总体方案；制定工作计划，确定成员分工，明确阶段成果及检查的项目。 | 学生在教师指导下进行案例分析，合作完成总体方案设计、制定工作计划。 | 2 |
| 3 | 实施 | 实施信用证的开立与审核、备货、租船订舱、报关报验、保险、货款结算等操作，完成合同履行。 | 学生在教师指导下完成操作。 | 4 |
| 4 | 检查 评价 | 学生逐项检查合同履行各环节，并撰写小组自评报告。 | 学生分组汇报，小组互评，教师总结评价。 | 2 |
| 工作对象： 信用证开立与审核、备货、租船订舱、报检报关、保险、货款结算 |
| 工作工具： 合同、单据、互联网终端。 教学工具： 教学软件、合同范本、单据样本。 |
| 教学重点：合同履行操作程序、任务分析报告与小组自评报告的撰写。 |
| 考核与评价： 成绩评价采用百分制。 以工作成果评定为主(60%)，兼顾团队合作(20％)、工作态度(10%)及工作规范(10%)。 |

第三，加强与大连世界博览中心、大连会展中心以及大连4大节庆活动主办单位之间的合作，灵活调整第4、5学期独立实训安排，使本专业的学生以志愿服务者的身份置身于真实的商务情境中，在提供志愿服务的同时，锻炼学生的社会实践能力，检验和提高学生的实战能力。

第四，依托日资企业、大连日本商工会以及日本各县驻大连事务所，做好校外实习基地建设。充分发挥简柏特、通世泰等重点校外实习基地的作用，以顶岗实习的形式落实实践教学，重点落实好半年时间的校外顶岗实习和预就业环节，规范对独立实践教学环节的管理。校企双方共同开发基于真实工作任务的实践教学项目，共同为顶岗实习学生配备指导教师，实现学院专业教师与实习单位指导教师共同指导。

第五，在巩固已有校企合作成果的基础上，与更多知名的业务流程外包企业建立校企合作关系，引入企业智力资源和培训技术，共同制定和实施订单培养计划，实现学生“校内学习连着企业顶岗实习，企业顶岗实习连着实质就业”式的无缝对接。通过校企合作，促进企业与专业的全方位合作、各层面的深度耦合，实现校企资源共享，以此完善互惠互利、互动共建的校企合作长效机制，推动专业建设和发展。

（4）基于最新职业标准评价专业教学质量

把商务日语专业的评价标准植根于职业的内涵。以简柏特、通世泰、环球人才等企业为依托，引进企业对员工岗位能力的最新评价标准，构建过程评价与多元主体评价相结合的教学评价体系。由教师评价、学生评价、企业评价和社会评价相结合，以学生在整个学习过程中的学习效果和学习表现作为职业能力评价考核的依据。在评价中，把定性评价与定量评价相结合，以定性评价为主，评价标准落脚在对职业岗位的“适应”这个核心问题上。评价标准主动适应不断发展变化的职业需求，随着职业标准的变化做相应的调整。

2008年，将聘请国内知名日语教育专家组成顾问组，组织本专业骨干教师共同研析日本的标准商务日语考试（STBJ，the Standard Test for Business Japanese）认证体系。STBJ是由日本国际教育开发协会、教育开发委员会认定，以在日企工作的外国员工或希望在日企就业的日语学习者为对象、以综合日本语能力测试为目的的新型实用性考试。以STBJ语言测试标准为基础，同时借鉴商务日语能力考试（BJT，Business Japanese Proficiency Test）认证体系和实用日本语鉴定考试（J.TEST，Test of Practical Japanese，即日语托业）标准，结合在日企商务活动中所必需的与日企文化相关知识，以职业活动为导向，培养学生融语言应用能力、文化认同能力、商务环境适应能力为一体的商务日语综合应用能力（详见表7-4）。经过三年的培养，力争使毕业生商务日语综合能力达到BJ2水平，部分学生达到BJ1水平。

表7-4  商务日语综合应用能力分解表

| 级别 | 能力评价标准 |
| --- | --- |
| BJ1 | 达到商务日语能力高级水平，在企业相关岗位工作过程中，能够运用日语进行业务活动，能够准确使用敬语与来访者或客户进行交流，胜任对商务日语能力有要求的岗位。 1.能够就自己的业务问题进行顺畅的交流； 2.能够准确地理解日常业务中的工作指令和安排； 3.能够在日常业务中准确表达自己的意愿和见解； 4.能够根据商务场景的不同使用恰当的敬语进行表达； 5.能够准确理解工作单位的各种商务文件的内容。 |
| BJ2 （第三学年） | 达到商务日语能力中级水平，在企业相关岗位工作过程中，基本上能够运用日语进行业务活动，胜任对商务日语能力有一定要求的岗位。 1.基本上能够就业务问题进行交流； 2.基本上能够理解日常业务中的工作指令和安排； 3.基本上能够在日常业务中表达意愿和见解； 4.大体上能够根据商务场景的不同正确使用敬语进行表达； 5.基本上能够理解工作单位的各种商务文件的内容。 |
| BJ3 （第二学年） | 达到商务日语能力初级水平，在企业相关岗位工作过程中，能够运用日语进行简单的沟通和交流，胜任对商务日语能力有简单要求的岗位。 1.能够就自己的业务问题进行基本的交流； 2.基本能够理解日常业务中一般的工作指令和安排； 3.能够在商务场景中表达自己的意见，或有关工作、学习、爱好等熟悉话题的基本要点； 4.在必要的帮助下，可根据不同情况使用敬语进行表达； 5.在必要的帮助下，基本能够理解工作单位的简单商务文件的主要内容。 |
| BJ4 （第一学年） | （基础阶段）尚处在商务日语初学者阶段，掌握基础语法和词汇，能够运用日语进行简单的日常交流，还不具备使用日语工作的能力。 1.能够结合自己的学习、生活和兴趣爱好等做自我介绍； 2.能够就自己熟悉的日常事物做比较完整的描述； 3.具有较好的语音、语法、词汇基础； 4.在必要的帮助下，可以理解简单的阅读材料。 |

2、以优质核心课程建设为抓手，多方合作共同开发和建设共享型高职商务日语学习优质资源

（1）根据专业核心能力，确定《综合商务日语》、《商务日语会话》、《商务日语视听》、《日文计算机应用》、《日本企业管理》和《国际贸易实务》等6门课程为本专业的核心课程，根据职业岗位需求整合课程内容。由学院教师与企业专家共同修订课程教学大纲、共同编写授课计划和教材、共同授课，使学生获得满足职业岗位需求的知识与技能（见表7-5）。

表7-5   优质核心课程建设规划

| 序号 | 名 称 | 项目主要完成人 | 建设任务 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 姓名 | 参与性质 | 工作单位 |  |
| 1 | 综合商务日语 | 文立影 | 负责 | 本 院 | 1.修订课程教学大纲； 2.编写校内讲义； 3.建立习题库； 4.完成多媒体课件； 5.建成院级精品课程。 |
|  |  | 张汝军 | 参与 | 本 院 |  |
|  |  | 吕英华 | 参与 | 本 院 |  |
|  |  | 王秀珍 | 参与 | 本 院 |  |
|  |  | 丛中题 | 参与 | 本 院 |  |
|  |  | 崔银福 | 参与 | 本 院 |  |
|  |  | 日语外教 | 参与 | 本 院 |  |
| 2 | 商务日语会话 | 刘 姝 | 负责 | 本 院 | 1.修订课程教学大纲； 2.编写教材； 3.建立习题库； 4.建成院级精品课程。 |
|  |  | 刘爱丽 | 参与 | 本 院 |  |
|  |  | 杨秋颖 | 参与 | 本 院 |  |
|  |  | 日语外教 | 参与 | 本 院 |  |
| 3 | 商务日语视听 | 韩明姬 | 负责 | 本 院 | 1.修订课程教学大纲； 2.编写教材； 3.建立习题库； 4.建成院级精品课程。 |
|  |  | 权伟华 | 负责 | 本 院 |  |
|  |  | 日语外教 | 参与 | 本 院 |  |
| 4 | 日文计算机应用 | 崔风岐 | 负责 | 本 院 | 1.修订课程教学大纲； 2.引进教材，整合教学内容； 3.建立习题库； 4.建成院级精品课程。 |
|  |  | 高须贺 | 负责 | 通世泰大连建材有限公司 |  |
|  |  | 金明哲 | 参与 | 本 院 |  |
| 5 | 日本企业管理 | 冯 辉 | 负责 | 本 院 | 1.修订课程教学大纲； 2.编写教材； 3.建成院级精品课程。 |
|  |  | 刘永胜 | 参与 | 大连东洋电子工业有限公司 |  |
|  |  | 季冬华 | 参与 | 本 院 |  |
| 6 | 国际贸易实务 | 余心之 | 负责 | 本 院 | 1.修订课程教学大纲； 2.编写教材； 3.建立习题库； 4.完成多媒体课件； 5.编写实训指导书； 6.建成省级精品课程。 |
|  |  | 孙立秋 | 参与 | 本 院 |  |
|  |  | 辛宪章 | 参与 | 本 院 |  |

（2）继续加强与合作企业“简柏特”、“通世泰”的深度融合，在已经共同确定课程教学内容的基础上，开发完成相应的订单培养包。

（3）根据企业岗位能力要求，加强实践教学环节，突出学生实践能力培养，构建校内实训与校外顶岗实习有机结合的实践教学体系，聘请企业专家指导实践教学，与专任教师共同编写实践教学指导书，建立实践能力考核体系。

（4）完成以商务日语专业的电子教案、教学课件、日语能力考试资料等为主，以创造学生自主学习环境为特色的商务日语教学资源建设，并实现网络共享。

3、充分利用国际和国内、学校和企业的各种智力资源，合作开发高职日语特色教材

根据企业岗位能力要求和商务日语综合应用能力标准，调整商务语言能力模块中各门课程的授课内容，与日本语言教学专家和国内知名日语专家合作，开发能够体现高职特色的商务日语专业系列教材。

表7-6  课程体系与教学内容改革资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 课程体系和课程教学大纲建设 | 1.重新构建商务日语专业课程体系； 2.修订6门核心课程的教学大纲； 3.形成商务日语专业“职业活动导向”人才培养模式课题研究报告。 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 核心课程建设 | 1.整合6门核心课程的教学内容； 2.完成4门课程教材的编写并力争出版； 3.完成1门课程的校内自编讲义； 4.建成5门院级精品课程， 1门省级精品课程。 | - | - | - | - | 45 | 20 | 55 | 120 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 125 |
| 专业教学资源建设 | 1.完成商务日语专业教学资源建设； 2.完成学生自主学习资源建设； 3.完成教学资料资源建设。 | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 45 |
| 合 计 | - | - | - | - | 65 | 40 | 85 | 190 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 200 |

表7-7  课程体系与教学内容改革进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 课程体系 | 初步完成商务日语专业课程体系的构建，完成调研，撰写调研报告；修订6门核心课程教学大纲。 | 完善商务日语专业课程体系建设；形成商务日语专业“职业活动导向”人才培养模式课题研究报告。 |
| 优质核心 课程建设 | 1.整合《国际贸易实务》课程的教学内容，修订课程教学大纲，完成教材编写和习题库建设，建成院级精品课程； 2.整合《综合商务日语》课程的教学内容，修订课程教学大纲，制定校内自编讲义的编写计划； 3.整合《商务日语会话》课程的教学内容，修订课程教学大纲，制定教材编写计划； 4.整合《商务日语视听》课程教学内容，修订课程教学大纲，完成课程整体设计和单元设计，完成第一册教材的编写； 5.整合《日本企业管理》课程的教学内容，修订课程教学大纲，编写案例教学特色教材，建成院级精品课程； 6.整合《日文计算机应用》课程的教学内容，修订教学大纲，引进国外原版教材。 | 1.完成《国际贸易实务》教材的编写、多媒体课件制作和实训指导书的编写，建成省级精品课程； 2.编写《综合商务日语》课程项目教学的院内自编讲义并投入使用，完成习题库建设和课建制作，建成院级精品课程； 3.完成《商务日语会话》课程情景教学设计，完成教材的编写和习题库建设，建成院级精品课程； 4.完成《商务日语视听》课程整套教材的编写和习题库建设，建成院级精品课程； 5.完成《日本企业管理》教材的编写和多媒体课件制作； 6.完成《日文计算机应用》课程习题库建设，建成院级精品课程。 |
| 专业教学 资源建设 | 通过购买、制作等多种途径收集专业相关的教学资源素材，完成专业教学资源建设前期准备工作。 | 1.根据专业培养目标、课程体系和教学大纲，完成实训指导书、习题库的编写，充实教学系统资源，实现网络共享； 2.完成特色教材、电子教案、教学课件、国际商务单证员和跟单员等职业资格考试资料、日语能力考试资料等学生自主学习资源建设，实现网络共享； 3.完成音像资料、电子图书等教学参考资源建设，实现网络共享。 |

（三）师资队伍建设

加强以专业带头人、骨干教师为主体，专兼职教师比例合理的专业教学团队建设。到2009年末，打造一支由2名专业带头人、8名专业骨干教师和企业技术专家组成的，掌握先进的职教理论，具有较强的课程开发和教学能力，专兼结合、双师结构不断优化的专业教学团队。

1、专业带头人培养

确定2人作为专业带头人重点培养。专业带头人应具有3年以上企业工作经历或顶岗实践经历，具有较强的行业影响力、较强的校内外教学资源的整合能力；具有一定学术造诣和组织能力，具有较强的教学能力、实践能力；掌握先进的教学理念，能够把握专业发展方向，制定专业发展目标及实施规划。

鼓励并支持专业带头人参加高水平的专业学术交流会，到国内外重点大学或相关教育机构进行短期进修或培训；每年到企业实践锻炼不少于30天；主持1门核心课程建设，主持1项省级课题或主编本专业高职教材1部。

2、骨干教师队伍建设

确定8人作为骨干教师重点培养，其中2008年培养6人，2009年培养2人。骨干教师应具有2年以上企业工作经验或顶岗实践经历；具有较强的实践能力，主讲专业核心课程5年以上；拥有先进的职业教育理念和较强的教学能力，能够整合课程教学内容，在课程建设上具有独到见解。

鼓励并支持专业骨干教师参加专业学术交流会，到国内外重点大学或相关教育机构进行短期进修或培训；每年到企业实践锻炼不少于30天；主持1门核心课程建设，主持1项教改课题或参编本专业高职教材1部。

3、“双师”教学团队建设

结合专业建设需要和教师的专业特长，明确其发展方向。按照教师发展方向，建立教师到企业挂职锻炼制度，专业教师每两年必须有1-3个月到企业或生产服务一线实践，实际体验并掌握企业岗位活动内容。要求教师在学生顶岗实习期间下企业与企业专家共同指导学生实习。加强对实践课任课教师的考评，把好上岗关。专业教师必须参加相应的职业资格培训或考取资格证书，双师结构不断优化。

4、兼职教师队伍建设

根据学院“校企共建专业教学团队工程”的策略，聘请行业专家、日资企业的业务骨干以及具有丰富商务知识和实践经验的专业人员为本专业的兼职教师，建立兼职教师资源库，健全兼职教师聘请、管理等规章制度。要求兼职教师能够指导实践教学，在专业建设和课程建设方面发挥应有的作用。到2009年末，商务日语专业在现有10名兼职教师基础上建成由30名行业专家组成的兼职教师资源库，构成专兼结合、双师结构合理的教学团队。

表7-8  师资队伍建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 专业 带头人 | 引进 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 培养 | - | - | - | - | 3 | 10 | 8 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 骨干教师 | 引进 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 培养 | - | - | - | - | 10 | 18 | 5 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| “双师” | 培养 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 兼职教师 | 聘请 | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 合 计 | - | - | - | - | 20 | 35 | 25 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |

表7-9  师资队伍建设进度表

| 建设 内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 培养 专业 带头 人 （2名） | 1.按照专业带头人选拔条件确定1名专业教师为专业带头人培养对象重点培养； 2.参加高水平的专业学术交流会，到国内外重点大学或相关教育机构进行短期进修或培训； 3.到企业实践锻炼不少于30天； 4.主持1项省级课题或主编本专业高职教材1部。 | 1.对培养对象继续培养，并按照专业带头人选拔条件确定另1名专业教师为专业带头人培养对象重点培养； 2.参加高水平的专业学术交流会，到国内外重点大学或相关教育机构进行短期进修或培训； 3.到企业实践锻炼不少于30天； 4.主持1项省级课题或主编本专业高职教材1部。 |
| 培养 骨干 教师 （8名） | 1.按照骨干教师选拔条件确定6名专业教师为骨干教师重点培养； 2.参加专业学术交流会，到国内外重点大学或相关教育机构进行短期进修或培训； 3.到企业实践锻炼不少于30天； 4.主持1门核心课程建设； 5.主持1项教改课题或参编本专业高职教材1部。 | 1.按照骨干教师选拔条件确定2名专业教师为骨干教师重点培养； 2.参加专业学术交流会，到国内外重点大学或相关教育机构进行短期进修或培训； 3.到企业实践锻炼不少于30天； 4.主持1门核心课程建设； 5.主持1项教改课题或参编本专业高职教材1部。 |
| 培养 “双师” 教师 （15名） | 1.5名专业教师到企业或生产服务一线实践1-3个月，获得实践经验； 2.5名专业教师获得国际商务单证员、商务日语能力考试等级证书、全国外语翻译证书、全国翻译专业资格证书等商务日语类资格证书之一。 | 1.3名专业教师到企业或生产服务一线实践1-3个月，获得实践经验； 2.2名专业教师获得国际商务单证员、商务日语能力考试等级证书、全国外语翻译证书、全国翻译专业资格证书等商务日语类资格证书之一。 |
| 聘请 兼职 教师 （20名） | 1.聘请10名企业人员担任教学任务； 2.建立兼职教师入库制度； 3.定期召开兼职教师座谈会，要求反馈行业发展信息，指导课程建设及学生就业； 4.指导学生顶岗实习； 5.专题讲座不少于6次。 | 1.建成兼职教师资源库，聘请其中10人担任教学任务； 2.定期召开兼职教师座谈会，要求反馈行业发展信息，指导课程建设及学生就业； 3.指导学生顶岗实习； 4.专题讲座不少于6次。 |

（四）教学实训条件建设

商务日语实训基地包括校内实训基地和校外实习基地，校内实训基地建设以现有实训基地的功能延伸和效能提高为原则，校外实习基地建设则在巩固与简柏特（大连）有限公司、大连通世泰建材有限公司等企业合作的基础上，继续开拓与其他知名公司的合作。商务日语实训基地将建成校企深度融合、校内外实训基地有机结合、商务语言能力与商务专业能力有机结合，融教学、职业技能培训于一体的多功能、开放式实训平台，并且具有健全完善的实训管理制度，成为高职教育实践教学示范性实训基地。

1、建设商务语言能力与商务专业能力有机结合，融教学、职业技能培训于一体的多功能、开放式实训中心(如图7-3所示)。

根据职业岗位的要求，本着实训资源共享、避免重复建设的思想，对学院现有实训资源进行功能提升或重新整合。比如财务管理综合实训室和商务文秘实训室，现有功能较为完善，可满足商务日语专业学生的实训要求，将不再重复建设。国际商务单证实训室硬件设施相对可满足实践教学需要，则将建设重点放在实训室功能的延伸与效能的提高方面。具体建设项目如下：

（1）完善国际商务单证实训室

该实训室已于2003年建成，计算机及配套硬件设备可继续使用，但配套实训软件需要升级。现拟购买《国际贸易单证练习系统》1套，进一步完善单证操作功能，同时购买《外贸实务教学软件》1套，满足商务日语专业《国际贸易实务》、《电子商务与单证操作》等课程的实践环节教学需要。同时服务于商务外语专业群中商务英语、国际贸易实务（英语）、应用韩语（商务方向）专业1700余名在校生的实训需要。

（2）新建国际贸易综合实训室

为国际贸易综合实训提供场所，在仿真的国际互联网贸易环境下，由学生自主开发经营项目，独立完成外贸业务操作。以能力培养为核心，实现由技能操作向应用能力培养的过渡，使学生具有市场分析能力、商务谈判能力、争议解决能力、风险防范能力、资金运作能力、信息反应能力、业务操作能力、监理决策能力，同时满足跟单员、报关员、报检员职业资格证书考试培训需要。

（3）新建商务场景口译实训室

为《商务日语会话》、《商务日语口译》课程提供仿真实训场所，训练学生在商务背景下的语言表达能力和外语交际能力，运用商务技巧及信息技术完成具体的商务活动，并为实施商务日语综合技能训练提供可能。拟建3间，教学规模36人/间，不仅满足商务日语专业学生的实训需要，同时还可为商务英语、国际贸易实务（英语）、应用韩语（商务方向）专业学生服务。

（4）新建外文计算机应用实训室

服务于外文计算机应用课程，满足商务外语专业群各语种Word、Excel状态下的数据录入及处理实训。同时针对校企合作企业的岗位需求，由企业提供实训软件并指导进行岗位技能培训。

（5）新建多媒体电子阅览室

与学院现代教育技术中心、网络管理中心对接，通过三套卫星接收设施分别接收来自于日本、欧美、韩国的教育频道信号源，经过筛选整理，为学生提供丰富的外语学习资源。同时利用校园宽带网，提供课程网络辅助教学；建立网上虚拟实训室，让学生在虚拟的商务环境中进行实训项目的预习和复习，以提高实训的实际效果。在虚拟实训室里，设立实训操作视频点播、实训操作演示、在线模拟练习和在线模拟实训考试等栏目，全部采用计算机网络化管理，建立完善的实训室管理信息系统。

上述实训室的整合和功能完善，将不仅可以满足商务日语专业学生的实训要求，同时可以满足商务外语专业群内其它专业的实训要求。需要进一步进行功能扩展和延伸的校内实训基地建设项目详见表7-10。

表7-10  实训基地建设一览表

| 名称 | 建设基础与建设内容 | 主要实 训项目 | 相关专业 及课程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务场景 口译实训室 （新建3个） | 拟购主要设备 | 投影机3台、计算机3台、采集编辑卡3个、调音台3个、互动电子数码板3个。 | 商务情景模拟会话能力、现场口译能力 | 商务日语、商务英语、国际贸易实务（英语）及应用韩语（商务方向）等专业的《会话》课程 |
|  | 主要 用途 | 1.学生外语听说能力培养； 2.学生现场口译能力培养； 3.学生商务礼仪养成； 4.提供社会培训。 |  |  |
| 国际贸 易综合 实训室 （新建） | 拟购 主要 设备 | 电脑50台、服务器1台、国际贸易综合实训平台系统1套、国际贸易模拟实习系统1套。 | 学生网络贸易实战能力培训、跟单员、报关员、报检员等职业技能培训 | 商务日语、商务英语、国际贸易实务（英语）及应用韩语（商务方向）等专业的独立实训和学生毕业前综合实训 |
|  | 主要 用途 | 1.学生网络贸易实战能力培养； 2.跟单员职业技能能力培养； 3.报关员职业技能能力培养； 4.报检员职业技能能力培养。 |  |  |
| 外文计 算机应 用实训室 （新建） | 拟购 主要 设备 | 教师机1台、学生机45台、投影机1个、专用交换机4个、学习终端23套、控制台1个。 | 日文、韩文操作系统下CAD软件应用实训；数据录入及处理实训 | 商务日语、商务英语、国际贸易实务（英语）及应用韩语（商务方向）等专业的《外文计算机应用》课程 |
|  | 主要 用途 | 1.商务外语专业群各语种学生Word及Excel状态下的数据录入及处理能力的培养； 2.校企合作企业的岗位技能培训。 |  |  |
| 多媒体电子阅览室卫星接收系统 （新建） | 拟购 主要 设备 | 卫星接收设施3套、媒体处理及存储设施1套、计算机45台、中央控制器1个、投影机1个。 | 商务场景下的外语视听训练 | 商务日语、商务英语、国际贸易实务（英语）及应用韩语（商务方向）等专业的信息交流、自主学习 |
|  | 主要 用途 | 1.为学生提供自主学习外语的环境； 2.完成网络课程答疑及作业的布置与完成。 |  |  |
| 国际商 务单证 实训室 （完善） | 已有 设备 | 电脑48台、服务器1个、投影仪1台、实物投影仪1台。 | 单据制作、草拟商务函电、电子邮件收发、签订交易合同等实训 | 商务日语、商务英语、国际贸易实务（英语）及应用韩语（商务方向）等专业的《国际贸易实务》《国际金融实务》《现代海关实务》《电子商务与单证操作》等课程 |
|  | 拟购 主要 设备 | 计算机10台、服务器1个、国际贸易单证练习系统1套、外贸实务教学软件1套。 |  |  |
|  | 主要 用途 | 1.单证员职业资格培训； 2.学生各种单据制作能力培养； 3.满足实践教学环节教学需要。 |  |  |

建成后的校内实训中心具有以下特色：

（1）高度的共享性。深化教学改革，优化资源配置，实现资源共享。打破系、部门槛，协同共用，积极营造有利于跨单位、跨部门、跨专业的合作氛围，在更大范围、更大程度上实现资源共享。

（2）全面的开放性。向师生开放，强调以学生为主体，以多形式、多层次向学生开放。实训室尝试“实训技术人员+学生管理员+学生助理员”的管理模式，实现实训室的全天候开放。

（3）设备的先进性。作为商务日语实践教学示范性实训基地建设，将充分重视专业发展的前沿，仪器设备的选型、配置做好充分的论证，力求先进，充分满足学生职业岗位能力训练需要，为提高实训教学质量奠定坚实的基础。

（4）立足基础教学，服务科研开发。在保证完成教学任务的基础上，充分发挥人才、设备资源优势，积极承担各类科研和开发项目，促进学术水平的不断提高，带动先进性、创新性实训项目的开设，服务社会经济建设。

2、依托产业和行业，深化校企合作，巩固和拓展校外实习基地

（1）巩固已有的校企合作关系，开辟校企合作新途径。

巩固与现有企业的合作，进一步建立新的校企合作关系，与知名企业合作，实质性推动“订单式”人才培养模式的深度发展。

（2）依托行业、企业，加大校外实习基地建设力度。

在现有22家合作协议企业基础上，商务日语专业2008年新增合作协议企业10家，2009年新增15家。合作协议企业接收实习实训学生2008年达到600人月，2009年达到900人月，实现应届毕业生半年以上顶岗实习率100%。合作协议企业接收就业学生数2008年达到100人，2009年达到120人。2009年毕业生一次就业率达到95%。

（3）充分利用社会资源，实现校外实习的多样化。

组织学生进行社会调查，参加大型招聘会，使学生能不断接触社会，培养学生的综合素质；充分利用大连会展业发达的特点，与会展中心、博览中心、服装节的主办单位合作，为学生提供服务社会的机会，提高学生的社会实践能力。

3、进一步完善和加强实训条件的内涵建设

按照工学结合的人才培养模式要求，进一步加强实训条件的内涵建设，完善校内实训中心教学运行模式，制定实训中心的管理制度和运行办法，编写实训教材，完善实训指导书、技能试题库和实训考核标准等，同时开展实训教学改革研究与实践，建成保障工学结合要求的实训中心配套管理体系，促进学生职业素质养成。

表7-11 实训基地建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 新建 | 商务场景口译实训室 | - | - | - | - | 20 | 28 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
|  | 国际贸易综合实训室 | - | - | - | - | 20 | 33 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
|  | 外文计算机应用实训室 | - | - | - | - | - | - | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
|  | 多媒体电子阅览室卫星接收系统 | - | - | - | - | - | - | 58 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| 完善 | 国际商务 单证实训室 | - | - | - | - | 5 | 11 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 合 计 | - | - | - | - | 45 | 72 | 92 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 |

表7-12  实训基地建设进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 商务场景 口译实训室 | 1.完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模； 2.启动实训教学工作； 3.完成3个实训项目设计。 | 1.完成全部实训项目设计； 2.启动社会培训服务。 |
| 国际贸易 综合实训室 | 1.完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模； 2.启动实训教学工作； 3.启动社会培训服务。 | 1.完成网络贸易实战实训项目设计； 2.实现实训室全天候开放； 3.完善社会培训服务功能。 |
| 外文计算机 应用实训室 | 1.完成硬件设备购置的调研并形成可行性分析报告； 2.完成设备购置招标书的编制。 | 1.完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模； 2.开出实训项目2个。 |
| 多媒体电子 阅览室卫星 接收系统 | 1.通过国内考察和调研，形成多媒体电子阅览室卫星接收系统功能论证报告； 2. 完成设备购置招标书的编制。 | 1.完成卫星接收设施、媒体处理及存储设施等设备的安装、调试及验收；2.完成学生自主学习平台的搭建。 |
| 国际商务 单证实训室 | 1.完成设备的采购及验收工作，达到设计教学规模； 2.启动实训教学。 | 1.实训室实行全天候开放； 2.启动社会培训服务。 |
| 实训室 内涵建设 | 1.形成校内实训室管理草案； 2.修订实训室管理制度。 | 1.完善实训室管理制度； 2.完善实训室安全管理制度； 3.完善全天候开放制度。 |

表7-13  商务日语专业拟购设备清单

| 实训室名称 | 仪器设备名称 | 数量 | 参考价格(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 总价 |
| 商务场景口译实训室 | 1. 投影机 | 3台 | 1.3 | 3.9 |
|  | 2. 电动屏幕120寸 | 3个 | 0.1 | 0.3 |
|  | 3. 摄象机 | 3台 | 1.2 | 3.6 |
|  | 4. 采集编辑卡 | 3个 | 1.0 | 3.0 |
|  | 5. 中央控制系统 | 3套 | 1.2 | 3.6 |
|  | 6. 触摸屏 | 3个 | 0.9 | 2.7 |
|  | 7. 电源组、音频模块等设备 | — | — | 2.7 |
|  | 8. DVD机 | 3台 | 0.06 | 0.18 |
|  | 9. 录像机 | 3台 | 0.1 | 0.3 |
|  | 10.计算机 | 3台 | 0.52 | 1.56 |
|  | 11.DVD刻录机 | 3台 | 0.05 | 0.15 |
|  | 12.音箱 | 3组 | 0.16 | 0.48 |
|  | 13.功放 | 3台 | 0.26 | 0.78 |
|  | 14.调音台 | 3个 | 0.4 | 1.2 |
|  | 15.有线麦克 | 3个 | 0.15 | 0.45 |
|  | 16.无线麦克 | 3个 | 0.2 | 0.6 |
|  | 17.鹅颈麦克 | 3个 | 0.1 | 0.3 |
|  | 18.互动电子数码板 | 3个 | 2.8 | 8.4 |
|  | 19.机柜 | 3个 | 0.2 | 0.6 |
|  | 20.会议桌 | 6个 | 0.375 | 2.25 |
|  | 21.发言桌 | 3个 | 0.2 | 0.6 |
|  | 22.椅子 | 108把 | 0.05 | 5.4 |
|  | 23.材料、道具等 | — | — | 1.95 |
|  | 24.其他 | — | — | 3 |
|  | 小 计 | — | — | 48 |
| 国际贸易综合实训室 | 1.国际贸易综合实习系统 | 1套 | 8 | 8 |
|  | 2.网络贸易模拟实习系统 | 1套 | 10 | 10 |
|  | 3.投影仪 | 1台 | 1.3 | 1.3 |
|  | 4.白板 | 1个 | 0.7 | 0.7 |
|  | 5.服务器 | 1个 | 2 | 2 |
|  | 6.电脑 | 50台 | 0.5 | 25 |
|  | 7.桌椅及其他 | — | — | 6 |
|  | 小 计 | — | 53 |
| 外文计算机应用实训室 | 1.教师机 | 1台 | 0.66 | 0.66 |
|  | 2.学生机 | 45台 | 0.38 | 17.1 |
|  | 3.学习终端（一拖二） | 23套 | 0.29 | 6.67 |
|  | 4.投影机 | 1台 | 1.3 | 1.3 |
|  | 5.投影幕 | 1个 | 0.1 | 0.1 |
|  | 6.实物展台 | 1个 | 0.35 | 0.35 |
|  | 7.音箱 | 2个 | 0.14 | 0.28 |
|  | 8.功放 | 1台 | 0.35 | 0.35 |
|  | 9.系统软件 | — | — | 1.3 |
|  | 10.控制台 | 1个 | 0.78 | 0.78 |
|  | 11.专用交换机 | 4个 | 0.43 | 1.72 |
|  | 12.多媒体中控 | 1个 | 0.62 | 0.62 |
|  | 13.主录音机 | 1台 | 0.15 | 0.15 |
|  | 14.学生耳机话筒组 | — | — | 0.552 |
|  | 15.教师桌 | 1张 | 0.12 | 0.12 |
|  | 16.学生桌 | 23张 | 0.03 | 0.69 |
|  | 17.网络布线 | — | — | 0.46 |
|  | 18.机柜 | 1个 | 0.15 | 0.15 |
|  | 19.其他 | — | — | 0.648 |
|  | 小 计 | — | — | 34 |
| 多媒体电子阅览室卫星接收系统 | 1.卫星接收设施 | 3套 | 6 | 18 |
|  | 2.媒体处理及存储设施 | 1套 | 6 | 6 |
|  | 3.计算机 | 45台 | 0.48 | 21.6 |
|  | 4.服务器 | — | — | 5 |
|  | 5.网络交换机 | — | — | 0.34 |
|  | 6.中央控制器 | — | — | 1.8 |
|  | 7.NEC投影机 | — | — | 2.44 |
|  | 8.其他 | — | — | 2.82 |
|  | 小 计 | — | — | 58 |
| 国际商务单证实训室 | 1.国际贸易单证练习系统 | 1套 | 5 | 5 |
|  | 2.服务器 | 1台 | 2 | 2 |
|  | 3.电脑 | 10台 | 0.48 | 4.8 |
|  | 4.外贸实务教学系统 | 1套 | 4 | 4 |
|  | 5.其他 | — | — | 0.2 |
|  | 小 计 | — | — | 16 |
| 合 计 | — | — | 209 |

（五）专业群建设

以商务日语专业为重点的商务外语专业群建设是指在人才培养模式、课程体系和教学资源等方面，借鉴商务日语专业的建设经验，带动商务英语、国际贸易实务（英语）和应用韩语（商务方向）专业的发展。

1、深化人才培养模式改革

在商务英语、国际贸易实务（英语）和应用韩语（商务方向）专业人才培养模式的构建中，借鉴商务日语专业建设经验，紧密结合区域经济社会发展需求，突出实践能力培养，努力深化“职业活动导向”的人才培养模式。

2、课程体系和教学内容改革

参照商务日语专业课程体系建设思路和经验，从职业岗位需求出发，重构高职人才培养课程体系，修订课程教学大纲，带动专业群核心课程建设。商务英语专业重点建设《外贸英语函电》、《商务英语阅读》和《商务英语口语》等核心课程，国际贸易实务（英语）专业重点建设《电子商务与单证操作》、《服装跟单实务》和《现代海关实务》等核心课程，应用韩语（商务方向）专业重点建设《中级韩国语》和《商务韩语书信写作》等核心课程。

3、共享校内外实践教学资源

充分利用商务日语专业建设过程中形成的商务外语多功能、开放式实训平台，开发能满足专业群内各语种、各专业实际需要的实训项目。充分利用校内实训资源，锻炼学生的语言应用能力和国际商贸业务操作能力。借鉴商务日语专业校企合作的经验，发挥商务日语专业的品牌辐射效应，与简柏特（大连）有限公司、戴尔等国际知名企业合作，做好商务英语专业、国际贸易实务（英语）专业、应用韩语（商务方向）专业的校外实习基地建设。2008年新增合作协议企业20家，2009年新增30家。

4、师资队伍建设

加大各专业师资培养力度，计划培养专业带头人5人，骨干教师12人。其中2008年培养商务英语专业带头人1人、骨干教师4人，培养国际贸易实务（英语）专业带头人1人、骨干教师1人，培养应用韩语（商务方向）专业带头人1人、骨干教师1人；2009年培养商务英语专业带头人1人、骨干教师2人，培养国际贸易实务（英语）专业带头人1人、骨干教师2人，培养应用韩语（商务方向）专业骨干教师2人。建立兼职教师资源库，到建设期末达到50人规模，计划2008年、2009年各聘请10名兼职教师承担实践教学任务。

表7-14  专业群建设资金投入预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 课程体系与 教学内容改革 | - | - | - | - | 10 | 29 | 39 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 师资队伍建设 | - | - | - | - | 5 | 18 | 17 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 合计 | - | - | - | - | 15 | 47 | 56 | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |

表7-15  专业群建设进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 课程 体系 与 教学 内容 改革 | 1.修订《外贸英语函电》课程教学大纲，完成课件制作； 2.修订《商务英语阅读》课程教学大纲，完成教材的编写； 3.修订《商务英语口语》课程教学大纲，完成校内自编讲义的编写； 4.完成《商务英语听力》校内自编讲义第一册的编写； 5.完成《商务英语精读》校内自编讲义第一册的编写； 6.完成《英语国家概况》校内自编讲义的编写； 7.完成《英文计算机应用》课件制作； 8.修订《现代海关实务》课程教学大纲，完成校内自编讲义的编写； 9.修订《国际金融实务》课程教学大纲，完成课件制作； 10.修订《电子商务与单证操作》课程教学大纲，完成教材的编写； 11.修订《服装跟单实务》课程教学大纲，完成教材的编写； 12.修订《中级韩国语》课程教学大纲，完成教材的编写。 | 1.《外贸英语函电》建成省级精品课程； 2.《商务英语阅读》建成院级精品课程； 3.完成《商务英语口语》教材的编写并力争出版； 4.完成《商务英语听力》校内自编讲义的编写及课件制作； 5.完成《商务英语精读》校内自编讲义的编写及课件制作； 6.完成《英语国家概况》课件制作； 7.完成《现代海关实务》教材的编写； 8.完成《电子商务与单证操作》的课件制作； 9.《国际金融实务》建成院级精品课程； 10.修订《商务韩语书信写作》课程教学大纲，完成教材的编写和课件制作； 11.完成《服装跟单实务》的课件制作。 |
| 师资 队伍 建设 | 培养商务英语专业带头人1名、骨干教师4名；培养国际贸易实务（英语）专业带头人1人、骨干教师1人；培养应用韩语（商务方向）专业带头人1人、骨干教师1人。 1.通过进修等方式，培养3名具有较强科研能力和在高职教育研究领域有较大影响力的专业带头人，各主持1项省级课题或主编1本高职教材； 2.选派6名骨干教师参加国内培训、研修，到外资、外贸企业顶岗实习1-2个月，了解企业发展，撰写研修报告； 3.聘请兼职教师10名，主要承担实训教学任务并参与课程建设。 | 培养商务英语专业带头人1人、骨干教师2人；培养国际贸易实务（英语）专业带头人1人、骨干教师2人；培养应用韩语（商务方向）骨干教师2人。 1.通过进修等方式，培养2名具有较强科研能力和在高职教育研究领域有较大影响力的专业带头人，各主持1项省级课题或主编1本高职院校教材； 2.选派6名骨干教师参加国内培训、研修，到外资、外贸企业顶岗实习1-2个月，了解企业发展，撰写研修报告； 3.聘请兼职教师10名，主要承担实训教学任务并参与课程建设。 |

（六）社会服务及辐射

1、发挥重点专业的示范功能，支援其他高职院校同类专业建设，为其提供商务外语专业建设指导和教师职业教育能力的培训，协助相关院校提高专业建设水平，发挥示范功能。

2、开放院内实训中心，为社会人员开展商务外语与国际商务技能培训。充分利用多媒体语音室、外文计算机应用实训室，为合作企业及社会人员提供商务日语、商务英语、应用韩语（商务方向）的相关业务培训；利用国际商务单证实训室、国际贸易综合实训室，为合作企业及社会人员提供与国际商务相关的岗位职业技能培训。2008年职业技能培训不少于100人次，2009年不少于200人次，2010年以后培训规模稳定在300人次/年左右。

3、与企业共享资源，按照企业需求开展企业员工的职业培训，真心实意地为企业服务。协助企业进行外文技术资料的翻译，担当企业的经济顾问，为企业提供管理、商务咨询等服务。2008年为合作企业提供技术服务到款额5万元，2009年达到6万元。

4、发挥商务日语专业建设的示范作用，通过开发企业培训包，引领东北地区高职院校商务外语专业的人才培养、专业建设及课程建设方向。设立企业培训包开发经费4万元（经费预算见学院社会服务平台建设）。

四、经费预算

表7-16  商务日语专业项目总资金预算表

| 建设内容 | 资金预算及来源（万元） |
| --- | --- |
|  | 中央财政 | 地方财政 | 行业企业 | 学院自筹 | 合计 |
|  | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 | 07年 | 08年 | 09年 | 小计 |  |
| 课程 体系 与 教学 内容 改 革 | 课程体系与教学大纲建设 | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
|  | 核心课程建设 | - | - | - | - | 45 | 20 | 55 | 120 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 125 |
|  | 专业教学资源 | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 45 |
| 师资队伍建设 | 引进 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 培养 | - | - | - | - | 15 | 30 | 15 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
|  | 聘用 | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 教学实验实训条件 | 校内实训基地 | - | - | - | - | 45 | 72 | 92 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - | 209 |
|  | 校外实习基地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 专业群建设 | 课程体系与教学内容改革 | - | - | - | - | 10 | 29 | 39 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
|  | 师资队伍建设 | - | - | - | - | 5 | 18 | 17 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
|  | 教学实验实训条件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小 计 | - | - | - | - | 145 | 194 | 258 | 597 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 607 |
| 合 计 | 607 |

## 项目八  社会服务平台建设

一、建设目标

通过项目建设，整合学院的优质教学资源，形成开放性、多功能的区域性社会服务平台。一方面，为学生实习实训和教师培训提供良好的学习条件和真实的生产环境；另一方面，为区域或行业的技术创新、技术开发提供技术服务和技术支持。同时承担本校、本地区的职业技能培训和技能鉴定任务；充分利用学校优质的实践教学资源，为社会提供服务和资源共享。

同时大力开展对口支援，努力把学院建成地区性的人力资源开发中心和技术服务中心；承担区域内企业职工的在职培训、农村劳动力转移培训和新增劳动力培训等任务；通过校企合作，联合开展应用性技术开发和推广工作。

通过项目建设,使学院成为大连乃至辽宁地区中小企业技术服务中心；辽宁高级技术工人培训基地；中国数控、汽车、电气电子以及现代服务技术职业教育师资培训基地；辽宁省劳动和社会保障厅批准的权威职业技能鉴定所；通过职业院校对口支援活动的开展,使内蒙古交通职业技术学院等5所院校和我院共同进步，实现毕业生的就业率都达到90％以上。

二、组织机构

整合学院已有的现代装备制造技术实训中心、现代电子技术实训中心、现代汽车维修实训中心和现代服务业实训中心的教学资源，成立实践与社会服务管理办公室。建立对外经营的经济往来帐户，实现经济运营与核算。

三、建设内容与进度

除完成学院的学历教育实践教学任务和为教师提供实践技能训练服务外，实践与社会服务中心应具有如下功能：

1、技术服务

（1）组建专兼结合的技术开发与技术服务队伍。在现代装备制造技术实训中心等应用技术领域建设不少于6支技术服务团队，长年为大连地区中小企业提供技术咨询、技术服务和技术开发等社会服务。进而锻炼和提高学院教学团队的专业技术水平，扩大学院的社会影响，显著提高教学团队的教学质量和技术服务水平。

（2）利用四个实训中心的设备与技术优势，结合实践教学需要，与企业协作完成生产加工任务，逐步形成规模生产和产学结合的长效机制。

（3）开展青年志愿者到社区服务活动。在法律知识普及、家电维修、中小学教育、养老机构、学前教育等方面提供技术咨询和义务服务。

2、职业技能培训与技能鉴定

充分利用全国高职高专教育师资培训基地、辽宁省高级技术工人培训基地、大连地区高级技术人才培训中心、辽宁省职业教育师资培训基地和辽宁省劳动和社会保障厅认定的定点培训机构和职业技能鉴定机构等，与企业合作，发挥学院教育、培训资源优势，结合行业发展和区域经济发展整体需求，重点开发技能类、服务类、语言类培训与技能鉴定项目。实行市场化运作并取得良好的社会和经济效益。

重点建设焊接技术培训教学基地，形成培训能力和规模；建设长兴岛职业培训基地，面向STX造船公司培养各种技术工人和基层管理人员；探索与开拓高中生短期培训市场；开展与培训配套的技能鉴定工作，并逐步增加职业培训和技能鉴定职种，提高技能鉴定级别。

结合学历教育的需要，加强培训师资的引进和培养。完善培训师资的引进和培养机制，采用多种途径和合同方式，引进具有很高造诣的优秀职业技术培训教师；选派有潜质的教师参加企业培训师资认证。通过引进和培训，提高教师的培训能力和专业技术水平，逐步建设成具有高级技师水平为骨干的培训教师队伍和考评员队伍。

表8-1  社会服务平台建设进度表

| 建设内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 技术服务 | 1.完成《大连职业技术学院技术服务管理办法》等相关管理文件的制定工作； 2.完成关于技术服务工作相关奖励办法的制定工作； 3.启动技术咨询与技术服务项目，资金收入完成计划指标； 4.启动社区服务工作； 5.启动技术研发活动。 | 1.完善《大连职业技术学院技术服务管理办法》等相关管理文件； 2.完善关于技术服务工作的相关奖励办法； 3.技术咨询与技术服务收入完成计划指标； 4.开展社区服务工作，完成计划指标； 5.开展技术研发活动，完成计划指标。 |
| 职业技能培训与 技能鉴定 | 1.修订《大连职业技术学院职业技能培训与技能鉴定管理办法》等管理文件； 2.制定关于职业技能培训与技能鉴定工作的奖励办法； 3.完成焊接技术培训教学基地的建设； 4.启动长兴岛职业培训基地的建设工作； 5.启动职教师资培训服务项目； 6.完成社会培训服务指标和职业技能鉴定指标； 7.完成师资引进和培训指标。 | 1.完善《大连职业技术学院职业技能培训与技能鉴定管理办法》等职业技能培训和技能鉴定管理文件； 2.完善关于职业技能培训与技能鉴定工作的相关奖励办法； 3.完成长兴岛职业培训基地的建设； 4.完成面向社会的职教师资培训、职业技能培训和职业技能鉴定服务指标； 5.完成师资引进和培训任务指标。 |
| 职业院校对口支援 | 1.与对口支援院校签订合作协议，明确合作内容； 2.启动为对口支援院校培训教师工作，完成培训指标； 3.启动与对口支援院校合作培养学生工作，完成学生培养指标； 4.完成互访任务； 5.完成教学设备支援交接工作。 | 1.与对口支援院校签订合作协议，明确合作内容； 2.完成为对口支援院校培训教师的工作指标； 3.完成为对口支援院校培养学生的工作指标； 4.完成互访任务； 5.完成教学设备对口支援任务。 |
| 教学资 源对社 会开放 | 1.完成实践教学资源管理体系和人事管理机制的改革； 2.完成教学资源对社会开放的管理机制和制度建设。 | 1.完善实践教学资源管理体系和人事管理机制； 2.建立教学资源对社会开放的长效管理机制，形成管理规范。 |

3、同类职业院校对口支援

在与内蒙古交通职业技术学院、新疆轻工职业技术学院和贵州铜仁职业技术学院等3所高职院校已建立对口支援的基础上，于2008年和2009年继续增加对口支援的高职院校。在教学设备支援，教育教学信息交流，教学人员交流与培训，合作培养等方面建立稳定和长期的合作关系。除经常互访，交流教育资源和信息外，为对口支援院校培训师资累计100人次，以2.5＋0.5的方式合作培养学生累计90人次。

4、教学资源对社会开放

整顿教学资源管理体系，建立教学资源共享机制，实现教学资源对社会开放。至建设末期，建立学院教学资源长年向社会开放机制，使学院的教学资源优势更多地服务社会。

四、相关制度与激励政策

1、制度建设

（1）出台《大连职业技术学院关于专业人员兼职参加社会服务工作的相关规定》，规范专业人员积极参加社会服务工作行为；

（2）出台《大连职业技术学院技术开发与社会服务管理办法》和《大连职业技术学院社会服务管理实施细则》等文件，规范社会服务工作行为；

（3）修订《大连职业技术学院短期培训与技能鉴定管理实施办法》等文件，规范短期培训与技能鉴定行为，对短期培训与技能鉴定工作实行统一管理。

2、激励政策建设

（1）制定社会服务项目研发经费补贴政策和社区服务补贴政策，鼓励和支持有能力和责任心的专业技术人员积极参加社会服务工作；

（2）制定优秀社会服务项目评审和奖励办法，鼓励学院各部门和个人在保证学历教育正常运行的前提下，充分利用学院教学资源开展技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让和社会公益服务活动。

（3）制定院内教师兼职做培训教师、参加技术研发的鼓励政策。

（4）在统一管理短期培训和技能鉴定的前提下，学院制定短期培训、技能鉴定等相关鼓励政策，充分调动各教学部门的积极性，拓展和扩大短期培训和技能鉴定的范围。

五、经费预算

1、技术服务

技术研发与推广启动经费：100万元，分两年拨付。

2、职业培训与技能鉴定

（1）师资引进与培训经费

表8-2  师资引进与培训经费预算

| 年 度 | 2008年 | 2009年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 引进人数 | 1 | 1 | 2 |
| 经费（万元） | 10 | 20 | 30 |
| 培训人数 | 6 | 5 | 11 |
| 培训经费（万元） | 5 | 4 | 9 |
| 累计人数 | 7 | 6 | 13 |
| 合计 | 15 | 24 | 39 |

注：1.引进的师资均是高级技师以上人才，经费为10万至20万元；培训师资的经费为每人0.8万至0.9万元。

（2）培训基地建设经费

培训项目调研与开发经费：5万元。

- 在已有焊接实训基地的基础上，购置电焊机30台，需资金约24万元；购置二氧化碳保护焊机12台，需资金约20万元；配套设备购置需资金约4万元。合计48万元。

- 适用于图形设计计算机（奔腾双核、1G内存、160G硬盘、21寸液晶显示屏等）40台及网络系统购置：30万元。

- CAXA制造工程师2006软件40点购置：16万元。

- 动漫设计软件40点购置：20万元。

小计：119万元

（3）培训课程资源开发经费：12万元。其中，商务日语专业企业培训包开发经费4万元。

合计：170万元

3、对口支援

包含教学设备支援、师资培训、教学信息交流、网络课程开发与共享以及学生合作培养经费：130万元

社会服务功能建设经费总计：400万元。

## 项目九  基于网络环境的学生自主学习平台建设

一、项目建设的背景及现状

随着科学技术的进步和发展，网络作为一项新技术、新工具进入教学领域，给传统的教学带来了新的途径和方法，传统的课堂教学模式已经无法满足学生对知识汲取的需要，建设基于网络环境的学生自主学习平台已是大势所趋。

长期以来，学院一直致力于校园网的建设。目前校园网已拥有中文期刊数据库、中国重要报纸全文数据库、电子图书库、馆藏核心期刊专题题录数据库等数字图书信息资源；稳定的域名服务、邮件服务、文件服务、影音点播等服务；自主开发的19门精品课程教学资源，其中国家级精品课1门、省级精品课程9门、市级精品课程2门，为学院建设“基于网络环境的学生自主学习平台”奠定了良好的基础。

二、建设目标

以学院现有校园网络资源为基础，建立适于学院长远规划且安全可靠的数据中心，消除信息孤岛，实现资源共享；引入统一的身份认证与授权管理，为用户提供个性化服务；为教师提供开放高效的网络教学平台，为学生提供一个主动式、自主型的网络学习平台，通过网络教学平台的建设，满足教师创建网络课程的需要，实现网络教学的组织管理,为教师、学生提供强大的施教和学习的网上虚拟环境，架设师生沟通的桥梁；建设课件制作系统，方便教师制作集声音、影像、教学大纲、教学内容同步的多媒体网络课件；建设知识管理系统，利用IT信息技术，对各种标准化和非标准化的信息进行搜集、加工、处理、组织，促进学习者有效地利用信息进行学习；建设远程教育视频会议系统，构建虚拟的网络教室。项目建成以后，通过不断的充实和完善教学资源，最终实现学生跨越时间和空间限制进行自主学习的教学平台。

三、建设内容

1、统一认证服务系统

信息化标准的制定是开展信息化建设的前提，学院将依据国家教育部颁布的《教育管理信息化标准》及其它行业标准，根据学院实际情况，制订完成信息化标准。

数据中心是学院信息化建设的支撑系统，以教学管理为核心的数据中心建设将彻底改造和整合现有应用系统，将学院内的各种业务流程穿接起来，实现各个信息管理系统的无缝连接，消除信息孤岛，实现全院统一共享数据库。初步完成人事管理系统和学生管理系统建设，改造和整合教务管理、图书管理等系统，建立统一的认证服务及门户系统，实现学生基本数据、教师基本数据、成绩、教务等信息资源的共建与共享，为全校师生员工提供统一的、一站式的服务渠道，实现管理信息化、教学网络化、资源数字化。

2、硬件支撑平台

针对网络教学系统访问密度高，存储容量大的特点，为了满足大规模使用网络教学系统的需要，学院采用了以小型机为核心服务器、PC服务器为应用服务器、光纤通道存储为主要存储方式的网络服务器及存储架构，以保障网络教学系统的稳定、高效的运行。

随着网络教学平台建设进程的发展，基于网络的数字化教学资源，不论是种类、数量、访问人数、访问网络内容的响应时间、资源的下载速度等需求都对学院现有网络出口提出了更高的要求。为更好地保证网络教学平台的应用，满足教学资源建设对网络的需求，对现有的网络带宽进行增容，在两校区之间实现1000M连接，以50M速率接入 Internet，以100M速率接入Cernet。并通过建立边界网络负载均衡系统，进一步提高校园网络环境下各系统的访问效率。

3、网络教学平台建设

网络教学平台，即建立统一管理的教学资源共享中心，实现教学资源的集中管理，搭建成以“教师网络授课、学生自主学习、师生交流互动、各专业资源共享”为环节的，不受时间、空间限制的高效管理和便捷应用的网络教学平台。通过网络教学组织管理、网络教学交流互动、网络教学考核评价、网络教学课件制作支持、网络教学数据信息挖掘整理、远程教育视频会议系统的建设，满足学生进行网络自主学习的需要。

（1）网络教学组织管理

制定“网络教学平台”使用规则，确保授课教师可以灵活便捷的创建课程大纲、编写教案、制作课程内容、划分学习单元，进行有效的教学组织管理，根据自己的需要选择不同的功能，完成自己的教学计划。

（2）网络教学交流互动

提供平台级别的公共交流空间，教师可以在这里组织、管理、指导与本课程内容相关的专业问题的讨论，与学生共同探讨问题，解答疑问，培养学生学习的兴趣，加强师生间的交流协作，提高学习效果，改进教学模式。

（3）网络教学考核评价

对于通过网络教学平台学习的学生要有完善的考核评价方法，通过具有作业管理、题库管理、测验管理、成绩管理等功能的模块，检验学生的学习效果。

（4）网络教学课件制作支持

网络教学课件充分展示了教学目标、教学内容、教学情境，是教与学的一个重要环节。网络教学平台要具有课件制作功能，能够将教师录制的影音文件与讲义文稿（包括文字、 图片、动画、声音、影像等）快速、 自动地整合成同步的多媒体课件，可以根据需要灵活的进行编辑，支持各种数据交换标准和课件标准，支持各种课件内容和格式，支持学院现有的课件资源，方便教师制作包括音频、视频、授课所用计算机屏幕内容的三分屏课件。

4、知识管理系统

教学资源中心以信息共享为目的，运用知识管理系统，进行信息知识采集，自动获取和分析来源于互联网的文本信息, 对信息进行高效率和高精度的自动加工分类，建立内部分类知识库、项目知识库、知识地图，挖掘各专业相关企业的隐性知识，根据需求建立知识分类结构，形成学院的知识仓库，实现多功能的信息内容检索、经过授权的资源共享。

5、远程教育视频会议系统

远程教育视频会议系统在网络教学平台上可实现多媒体教学资源实时传输和非实时传输功能，并实现两者之间的充分融合，使两者成为一个有机的整体，形成有效的网络教学应用平台，实现公共课、实验课的网上直播，搭建虚拟教室，解决部分实验课由于环境、仪器等原因不可能实现的难题，实现远程教学和资源共享能力。

6、安全保障体系

良好的安全保障体系是网络教学平台安全、稳定运行的有力保障。通过建立以统一认证系统、接入控制系统、数据备份容灾系统为核心的多层次的安全保障体系，可以有效的解决计算机病毒、非法用户接入、数据逻辑错误、意外灾害等安全问题，确保核心业务数据安全、网络教学平台的稳定运行。

建立健全各项管理规章制度，从管理和制度上保证项目的顺利进行和各个业务系统的有效运行。

表9-1  基于网络环境的学生自主学习平台建设进度表

| 建设 内容 | 2008年建设要点 | 2009年建设要点 |
| --- | --- | --- |
| 统一认证服务系统 | 1.初步制订完成我院信息化标准的10个信息子集； 2.选择数据库平台，制定编程接口标准，完成中心数据库部署； 3.初步形成人事管理系统、学生管理系统、统一认证服务系统等软件的实施方案,并组织实施； 4.进行学院门户网站建设。 | 1.进一步完善学院管理信息化标准； 2.完成学院统一的权限体系设计，建立统一的权限模型； 3.建设人事管理系统、学生管理系统； 4.完成学院统一认证服务系统和门户网站建设； 5.根据我院信息化标准对原有图书管理等系统进行迁移、整合。 |
| 硬件支撑平台 | 1.完成服务器及存储设备选型； 2.制定数据中心服务器及存储设备构建方案； 3.增加校园网出口带宽； 4.增加边界网络负载均衡设备，提高网络带宽利用效率。 | 1.购买数据中心核心设备小型机、光纤通道存储设备和PC服务器，并完成安装、测试、验收。 |
| 网络教学平台 | 1.购买2000用户网络教学平台，并完成安装、测试、验收； 2.制定 “网络教学平台”使用规则； 3.完成90人次的“网络教学平台”应用培训； 4.完成网络课件制作系统的引进； 5.实现资源和文件的管理、重复利用和共享。 | 1.将网络教学平台升级为10000用户； 2.完成300人次的“网络教学平台”应用培训； 3.通过报告和学业表现统计分析，观察学生学习进度，了解课程的使用情况。 |
| 知识管理系统 | 1.针对我院各专业使用者所关注的知识内容结构不同，进行需求调研，写出调研报告； 2.对知识管理系统进行调研，测试比较各知识管理系统，写出评测报告； 3.购买知识管理系统，并安装、测试。 | 1.在需求调研基础上，设置知识需求大类； 2.验收知识管理系统； 3.建立分类标准，生成分类模型，确定知识收集规则； 4.完成信息安全控制标准，管理用户阅读权限的建立。 |
| 远程教育视频会议系统 | 1.对远程教育视频会议系统进行调研，测试比较各远程教育视频会议系统，写出测试报告； 2.确定远程教育视频会议系统的选型。 | 1.完成远程教育视频会议系统的购买、安装、测试和验收； 2.开设网络虚拟教室、实验室。 |
| 安全保障体系 | 1.完成网络安全方案的选型； 2.完成数据本异地备份方案的选型； 3.制订数据中心和各应用业务服务器安全规划和规章制度。 | 1.完成1000用户接入认证系统的购买，安装、测试和验收； 2. 购买防火墙，完成安全策略的配置； 3.完成本地及异地数据备份容灾系统的购买、安装、测试和验收； 4.建立数据备份计划和办法。 |

# 第四部分   经费预算

我院国家示范性高等职业院校建设项目经费总预算为8800万元。为此，学院申请中央财政支持资金2100万元；地方财政按1：3比例投入资金6300万元；行业、企业投入资金60万元；学院自筹资金投入340万元。资金来源及其使用安排见表1、表2、表3、表4。

一、中央财政支持资金使用安排

中央财政支持资金共计2100万元。按照教高[2007]12号文件要求，上述资金全部用于中央财政重点支持的5个专业建设，其中1050万元用于教学实验实训条件建设，占中央财政支持总资金的50%，315万元用于师资队伍建设，占中央财政支持总资金的15%，735万元用于课程体系与教学内容改革建设，占中央财政支持总资金的35%。资金年度安排如下：

2007年中央财政投入资金440万元，全部用于中央财政重点支持专业的教学实验实训条件建设。

2008年中央财政投入资金830万元，其中344万元用于中央财政重点支持专业的教学实验实训条件建设，154万元用于中央财政重点支持专业的师资队伍建设，332万元用于中央财政重点支持专业的课程体系与教学内容改革。

2009年中央财政投入资金830万元，其中266万元用于中央财政重点支持专业的教学实验实训条件建设，161万元用于中央财政重点支持专业的师资队伍建设，403万元用于中央财政重点支持专业的课程体系与教学内容改革。

二、地方财政投入资金使用安排

根据大连市政府承诺，地方财政设专项为我院国家示范性高等职业院校建设投入资金6300万元，其中2997万元用于中央财政重点支持5个专业的建设，691万元用于中央财政重点支持专业所在专业群的建设，1167万元用于非中央财政重点支持的2个专业及所在专业群建设，1445万元用于其他项目建设。资金年度安排如下：

2007年地方财政投入资金1320万元，其中455万元用于中央财政重点支持专业的教学实验实训条件建设，97万元用于中央财政重点支持专业的师资队伍建设，70万元用于中央财政重点支持专业的课程体系与教学内容改革，77万元用于中央财政重点支持专业所在专业群的教学实验实训条件建设，34万元用于中央财政重点支持专业所在专业群的师资队伍建设，37万元用于中央财政重点支持专业所在专业群的课程体系与教学内容改革，300万元用于非中央财政重点支持的2个专业及所在专业群建设，40万元用于社会服务平台建设，210万元用于基于网络环境的学生自主学习平台建设。

2008年地方财政投入资金2490万元，其中1000万元用于中央财政重点支持专业的教学实验实训条件建设，95万元用于中央财政重点支持专业的师资队伍建设，62万元用于中央财政重点支持专业的课程体系与教学内容改革，109万元用于中央财政重点支持专业所在专业群的教学实验实训条件建设，65万元用于中央财政重点支持专业所在专业群的师资队伍建设，128万元用于中央财政重点支持专业所在专业群的课程体系与教学内容改革，390万元用于非中央财政重点支持的2个专业及所在专业群建设，198万元用于社会服务平台建设，413万元用于基于网络环境的学生自主学习平台建设， 30万元用于项目管理。

2009年地方财政投入资金2490万元，其中998万元用于中央财政重点支持专业的教学实验实训条件建设，128万元用于中央财政重点支持专业的师资队伍建设，92万元用于中央财政重点支持专业的课程体系与教学内容改革，87万元用于中央财政重点支持专业所在专业群的教学实验实训条件建设，53万元用于中央财政重点支持专业所在专业群的师资队伍建设，101万元用于中央财政重点支持专业所在专业群的课程体系与教学内容改革，477万元用于非中央财政重点支持的2个专业及所在专业群建设，162万元用于社会服务平台建设，362万元用于基于网络环境的学生自主学习平台建设，30万元用于项目管理。

三、行业、企业及学院自筹资金投入使用安排

行业、企业投入及学院自筹资金共计400万元，其中行业、企业投入资金60万元，学院自筹资金投入340万元。资金年度安排如下：

2008年，行业、企业投入资金20万元，全部用于中央财政重点支持专业教学实验实训条件建设；学院自筹资金投入175万元，其中100万元用于中央财政重点支持专业的师资队伍建设，60万元用于中央财政重点支持专业的课程体系与教学内容改革，10万元用于非中央财政重点支持2个专业的课程体系与教学内容改革，5万元用于项目管理。

2009年，行业、企业投入资金40万元，全部用于中央财政重点支持专业教学实验实训条件建设；学院自筹资金投入165万元，其中94万元用于中央财政重点支持专业的师资队伍建设，56万元用于中央财政重点支持专业的课程体系与教学内容改革，10万元用于非中央财政重点支持2个专业的课程体系与教学内容改革，5万元用于项目管理。

表1    建设资金投入预算汇总表

| 建设内容 | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 其他投入 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 （万元） | 比例 | 金额 （万元） | 比例 | 金额 （万元） | 比例 | 金额 （万元） | 比例 | 金额 （万元） | 比例 |
| 合 计 | 2100 | 100.00% | 6300 | 100.00% | 60 | 100.00% | 340 | 100.00% | 8800 | 100.00% |
| 中央财政重点支持专业 | 1．教学实验实训条件建设 | 1050 | 50.00% | 2453 | 38.94% | 60 | 100.00% | ― | ― | 5467 | 62.13% |
|  | 2．师资队伍建设 | 315 | 15.00% | 320 | 5.08% | ― | ― | 194 | 57.06% |  |  |
|  | 3．课程体系与教学内容改革 | 735 | 35.00% | 224 | 3.56% | ― | ― | 116 | 34.12% |  |  |
| 中央财政重点支持专业所在专业群 |  | 691 | 10.97% | ― | ― | ― | ― | 691 | 7.85% |
| 非中央财政支持专业及专业群 |  | 1167 | 18.52% | ― | ― | 20 | 5.88% | 1187 | 13.49% |
| 其他 | 1．社会服务平台建设 |  | 400 | 6.35% | ― | ― | ― | ― | 400 | 4.55% |
|  | 2．基于网络环境的学生自主学习平台建设 |  | 985 | 15.63% | ― | ― | ― | ― | 985 | 11.19% |
|  | 3．项目管理 |  | 60 | 0.95% | ― | ― | 10 | 2.94% | 70 | 0.79% |

表2  建设资金使用安排表                                          单位：万元

| 建设项目类型 | 项目名称 | 资金预算及来源 | 投入合计 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 其他投入 |  |
|  |  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 总投入 |
| 专业建设项目 | 中央财政重点支持专业 | 实训条件 | 440 | 344 | 266 | 1050 | 455 | 1000 | 998 | 2453 | 20 | 40 | 60 | - | - | - | 895 | 1364 | 1304 | 3563 |
|  |  | 师资队伍 | - | 154 | 161 | 315 | 97 | 95 | 128 | 320 | - | - | - | 100 | 94 | 194 | 97 | 349 | 383 | 829 |
|  |  | 课程体系 | - | 332 | 403 | 735 | 70 | 62 | 92 | 224 | - | - | - | 60 | 56 | 116 | 70 | 454 | 551 | 1075 |
|  |  | 小计 | 440 | 830 | 830 | 2100 | 622 | 1157 | 1218 | 2997 | 20 | 40 | 60 | 160 | 150 | 310 | 1062 | 2167 | 2238 | 5467 |
|  | 中央财政重点支持专业所在专业群 | 实训条件 | - | - | - | - | 77 | 109 | 87 | 273 | - | - | - | - | - | - | 77 | 109 | 87 | 273 |
|  |  | 师资队伍 | - | - | - | - | 34 | 65 | 53 | 152 | - | - | - | - | - | - | 34 | 65 | 53 | 152 |
|  |  | 课程体系 | - | - | - | - | 37 | 128 | 101 | 266 | - | - | - | - | - | - | 37 | 128 | 101 | 266 |
|  |  | 小计 | - | - | - | - | 148 | 302 | 241 | 691 | - | - | - | - | - | - | 148 | 302 | 241 | 691 |
|  | 非中央财政支持专业 及专业群 | 实训条件 | - | - | - | - | 115 | 172 | 212 | 499 | - | - | - | - | - | - | 115 | 172 | 212 | 499 |
|  |  | 师资队伍 | - | - | - | - | 46 | 87 | 67 | 200 | - | - | - | - | - | - | 46 | 87 | 67 | 200 |
|  |  | 课程体系 | - | - | - | - | 139 | 131 | 198 | 468 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 139 | 141 | 208 | 488 |
|  |  | 小计 | - | - | - | - | 300 | 390 | 477 | 1167 | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 300 | 400 | 487 | 1187 |
| 其他 | 社会服务平台建设 | - | - | - | - | 40 | 198 | 162 | 400 | - | - | - | - | - | - | 40 | 198 | 162 | 400 |
|  | 基于网络环境的学生自主学习平台建设 | - | - | - | - | 210 | 413 | 362 | 985 | - | - | - | - | - | - | 210 | 413 | 362 | 985 |
|  | 项目管理 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 60 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | - | 35 | 35 | 70 |
|  | 小计 | - | - | - | - | 250 | 641 | 554 | 1445 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 250 | 646 | 559 | 1455 |
| 合计 | 440 | 830 | 830 | 2100 | 1320 | 2490 | 2490 | 6300 | 20 | 40 | 60 | 175 | 165 | 340 | 1760 | 3515 | 3525 | 8800 |

表3  中央财政重点支持专业及专业群建设项目资金分年度投入预算表                    单位：万元

| 序号 | 建设专业 | 建设项目 | 资金预算及来源 | 投入预算合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 其他投入 |  |
|  |  |  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 总投入 |
| 1 | 数控技术 | 重点专业 | 实训条件 | 216 | 19 | 30 | 265 | 181 | 485 | 430 | 1096 | - | - | - | - | - | - | 397 | 504 | 460 | 1361 |
|  |  |  | 师资队伍 | - | 22 | 57 | 79 | 10 | 19 | 34 | 63 | - | - | - | 50 | 20 | 70 | 10 | 91 | 111 | 212 |
|  |  |  | 课程体系 | - | 92 | 94 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | 18 | - | 104 | 100 | 204 |
|  |  | 专业群 | - | - | - | - | 20 | 50 | 22 | 92 | - | - | - | - | - | - | 20 | 50 | 22 | 92 |
|  |  | 小计 | 216 | 133 | 181 | 530 | 211 | 554 | 486 | 1251 | - | - | - | 62 | 26 | 88 | 427 | 749 | 693 | 1869 |
| 2 | 汽车检测与维修技术 | 重点专业 | 实训条件 | 61 | 60 | 79 | 200 | 90 | 180 | 172 | 442 | 20 | 40 | 60 | - | - | - | 151 | 260 | 291 | 702 |
|  |  |  | 师资队伍 | - | 34 | 26 | 60 | 27 | 20 | 24 | 71 | - | - | - | - | 20 | 20 | 27 | 54 | 70 | 151 |
|  |  |  | 课程体系 | - | 58 | 82 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 18 | - | 67 | 91 | 158 |
|  |  | 专业群 | - | - | - | - | 20 | 38 | 17 | 75 | - | - | - | - | - | - | 20 | 38 | 17 | 75 |
|  |  | 小计 | 61 | 152 | 187 | 400 | 137 | 238 | 213 | 588 | 20 | 40 | 60 | 9 | 29 | 38 | 198 | 419 | 469 | 1086 |
| 3 | 应用电子技术 | 重点专业 | 实训条件 | 40 | 122 | 63 | 225 | 110 | 213 | 223 | 546 | - | - | - | - | - | - | 150 | 335 | 286 | 771 |
|  |  |  | 师资队伍 | - | 44 | 24 | 68 | 25 | 30 | 33 | 88 | - | - | - | 20 | 24 | 44 | 25 | 94 | 81 | 200 |
|  |  |  | 课程体系 | - | 85 | 72 | 157 | 16 | 12 | 32 | 60 | - | - | - | 10 | 8 | 18 | 16 | 107 | 112 | 235 |
|  |  | 专业群 | - | - | - | - | 57 | 162 | 148 | 367 | - | - | - | - | - | - | 57 | 162 | 148 | 367 |
|  |  | 小计 | 40 | 251 | 159 | 450 | 208 | 417 | 436 | 1061 | - | - | - | 30 | 32 | 62 | 248 | 698 | 627 | 1573 |

续表3

单位：万元

| 序号 | 建设专业 | 建设项目 | 资金预算及来源 | 投入预算合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 其他投入 |  |
|  |  |  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 总投入 |
| 4 | 物流管理 | 重点专业 | 实训条件 | 67 | 72 | 71 | 210 | 69 | 99 | 144 | 312 | - | - | - | - | - | - | 136 | 171 | 215 | 522 |
|  |  |  | 师资队伍 | - | 29 | 34 | 63 | 26 | 16 | 27 | 69 | - | - | - | 30 | - | 30 | 26 | 75 | 61 | 162 |
|  |  |  | 课程体系 | - | 60 | 87 | 147 | 27 | 20 | 20 | 67 | - | - | - | 20 | 24 | 44 | 27 | 100 | 131 | 258 |
|  |  | 专业群 | - | - | - | - | 33 | 30 | 39 | 102 | - | - | - | - | - | - | 33 | 30 | 39 | 102 |
|  |  | 小计 | 67 | 161 | 192 | 420 | 155 | 165 | 230 | 550 | - | - | - | 50 | 24 | 74 | 222 | 376 | 446 | 1044 |
| 5 | 老年服务与管理 | 重点专业 | 实训条件 | 56 | 71 | 23 | 150 | 5 | 23 | 29 | 57 | - | - | - | - | - | - | 61 | 94 | 52 | 207 |
|  |  |  | 师资队伍 | - | 25 | 20 | 45 | 9 | 10 | 10 | 29 | - | - | - | - | 30 | 30 | 9 | 35 | 60 | 104 |
|  |  |  | 课程体系 | - | 37 | 68 | 105 | 27 | 30 | 40 | 97 | - | - | - | 9 | 9 | 18 | 27 | 76 | 117 | 220 |
|  |  | 专业群 | - | - | - | - | 18 | 22 | 15 | 55 | - | - | - | - | - | - | 18 | 22 | 15 | 55 |
|  |  | 小计 | 56 | 133 | 111 | 300 | 59 | 85 | 94 | 238 | - | - | - | 9 | 39 | 48 | 115 | 227 | 244 | 586 |
| 投入 预算 合计 | 重点专业 | 实训条件 | 440 | 344 | 266 | 1050 | 455 | 1000 | 998 | 2453 | 20 | 40 | 60 | - | - | - | 895 | 1364 | 1304 | 3563 |
|  |  | 师资队伍 | - | 154 | 161 | 315 | 97 | 95 | 128 | 320 | - | - | - | 100 | 94 | 194 | 97 | 349 | 383 | 829 |
|  |  | 课程体系 | - | 332 | 403 | 735 | 70 | 62 | 92 | 224 | - | - | - | 60 | 56 | 116 | 70 | 454 | 551 | 1075 |
|  | 专业群 | - | - | - | - | 148 | 302 | 241 | 691 | - | - | - | - | - | - | 148 | 302 | 241 | 691 |
|  | 小计 | 440 | 830 | 830 | 2100 | 770 | 1459 | 1459 | 3688 | 20 | 40 | 60 | 160 | 150 | 310 | 1210 | 2469 | 2479 | 6158 |

表4  非中央财政重点支持专业及专业群和其他建设项目资金分年度投入预算表                    单位：万元

| 序号 | 建设专业 | 建设项目 | 资金预算及来源 | 投入预算合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中央财政投入 | 地方财政投入 | 行业企业投入 | 其他投入 |  |
|  |  |  | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2008年度 | 2009年度 | 小计 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 总投入 |
| 1 | 涉外旅游 | 重点专业 | 实训条件 | - | - | - | - | 70 | 100 | 120 | 290 | - | - | - | - | - | - | 70 | 100 | 120 | 290 |
|  |  |  | 师资队伍 | - | - | - | - | 16 | 29 | 20 | 65 | - | - | - | - | - | - | 16 | 29 | 20 | 65 |
|  |  |  | 课程体系 | - | - | - | - | 59 | 50 | 71 | 180 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 59 | 55 | 76 | 190 |
|  |  | 专业群 | - | - | - | - | 10 | 17 | 8 | 35 | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 8 | 35 |
|  |  | 小计 | - | - | - | - | 155 | 196 | 219 | 570 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 155 | 201 | 224 | 580 |
| 2 | 商务日语 | 重点专业 | 实训条件 | - | - | - | - | 45 | 72 | 92 | 209 | - | - | - | - | - | - | 45 | 72 | 92 | 209 |
|  |  |  | 师资队伍 | - | - | - | - | 20 | 35 | 25 | 80 | - | - | - | - | - | - | 20 | 35 | 25 | 80 |
|  |  |  | 课程体系 | - | - | - | - | 65 | 40 | 85 | 190 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 65 | 45 | 90 | 200 |
|  |  | 专业群 | - | - | - | - | 15 | 47 | 56 | 118 | - | - | - | - | - | - | 15 | 47 | 56 | 118 |
|  |  | 小计 | - | - | - | - | 145 | 194 | 258 | 597 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 145 | 199 | 263 | 607 |
| 其他 | 社会服务平台 | - | - | - | - | 40 | 198 | 162 | 400 | - | - | - | - | - | - | 40 | 198 | 162 | 400 |
|  | 基于网络环境的学生自主学习平台建设 | - | - | - | - | 210 | 413 | 362 | 985 | - | - | - | - | - | - | 210 | 413 | 362 | 985 |
|  | 项目管理 | - | - | - | - | - | 30 | 30 | 60 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | - | 35 | 35 | 70 |
|  | 小计 | - | - | - | - | 250 | 641 | 554 | 1445 | - | - | - | 5 | 5 | 10 | 250 | 646 | 559 | 1455 |
| 合计 | - | - | - | - | 550 | 1031 | 1031 | 2612 | - | - | - | 15 | 15 | 30 | 550 | 1046 | 1046 | 2642 |

# 第五部分　保障措施

一、加强领导，统一管理，从组织上保证项目的顺利实施

为确保“国家示范性高等职业院校建设计划”项目的顺利实施，辽宁省教育厅、财政厅共同成立省级“示范性高等职业院校建设领导小组”，对示范性高职院校建设工作给予指导；大连市政府出台《关于支持大连职业技术学院建设“国家示范性高等职业院校”的意见》，成立由主管教育的副市长为组长，市政府副秘书长为副组长，教育局局长、财政局局长、劳动局局长及大连职业技术学院党委书记、院长为成员的“大连职业技术学院国家示范性高等职业院校项目建设领导小组”，按照教育部、财政部要求，落实相关政策，协调各方关系，积极为学院示范校建设创造良好的外部环境。

大连职业技术学院成立由党委书记和院长任组长、主管教学的副院长任常务副组长、学院领导班子全体参与的学院“国家示范性高等职业院校建设项目”工作领导小组。并设立综合性的项目管理工作办公室，下设由学院相关部门负责人参加的项目建设工作组。对所有建设项目，实行项目负责人制，具体负责项目的建设实施。

国家示范性高等职业院校建设项目工作领导小组

组      长：  姜斯奇    刘金涛

常务副组长：  李国艳

成      员：  栾永斌    王  剑

国家示范性高等职业院校建设项目管理工作办公室

主      任：  李国艳（兼）

常务副主任：  林桂花

副  主  任：  周建共    田　鸣　　李家宏　　马希才

成      员：  齐  迹    郭  晶    赵  鑫

项目工作组

数控技术专业建设项目工作组：

组长：张士军

成员：专业带头人、骨干教师

汽车检测与维修技术专业建设项目工作组：

组长：韩学军

成员：专业带头人、骨干教师

应用电子技术专业建设项目工作组：

组长：殷建国

成员：专业带头人、骨干教师

物流管理专业建设项目工作组：

组长：王薇薇

成员：专业带头人、骨干教师

老年服务与管理专业建设项目工作组：

组长：张岩松

成员：专业带头人、骨干教师

涉外旅游专业建设项目工作组：

组长：冯　凯

成员：专业带头人、骨干教师

商务日语专业建设项目工作组：

组长：崔风岐

成员：专业带头人、骨干教师

社会服务平台建设项目工作组：

组长：田　鸣

基于网络环境的学生自主学习教学平台建设项目工作组：

组长：张厚杰

二、政府主导，多方合作，提供政策及资金保障

辽宁省教育厅、财政厅、大连市人民政府高度重视学院国家示范性高等职业院校建设工作，大连市政府根据“国家示范性高等职业院校建设计划项目”中央财政支持资金数额，按照1：3的比例安排专项资金6300万元进行示范性项目建设，分3年列入年度预算，保证及时足额拔付到位。逐年提高生均经费标准，始终高于省内普通本科财政预算内生均标准。在自主招生、招生计划、专业设置、建立企业接收学生实习制度、接收学生在连就业、职业技能鉴定等方面给予政策支持。

同时，学院将积极构建多元化的投资体制，探求主体多元化的投资方式，保证建设项目有充足的资金投入。借助教学基地和有关企业、行业的合作力量，积极争取行业、企业和社会的更多投资；充分发挥学院二级管理的优势，提高技术服务的能力，增加自我造血功能，加大资金自筹的力度，从而保证示范院校建设项目资金的充足。

三、加强管理，完善制度，保障项目的建设质量

为保证国家示范性高等职业院校建设项目的建设质量，配合工学结合的人才培养模式创新，学院配套实施教学管理体系改革、教育教学质量监控体系和保障体系改革及以机构、人事、分配为主要内容的三项制度改革，从而建立有效的责任机制、科学的工作规范和严格的管理及考核奖惩办法，以切实保证项目的建设质量。

1、加强制度建设，制定大连职业技术学院“国家示范性高等职业院校建设项目”管理办法、机构设置方案、人事制度改革方案、院内津贴分配方案、学生顶岗实习管理办法（暂行）、“国家示范性高等职业院校建设方案”重点专业及相关专业群教学团队建设管理规定等一整套示范性院校建设管理规章制度，实现项目管理的规范化。

2、加强示范性院校建设专项资金管理，制定大连职业技术学院“国家示范性高等职业院校建设项目”专项资金使用与管理办法、“国家示范性高等职业院校建设项目”仪器设备招标采购管理办法等规章，设立专门的账户，严格实行专款专用和院长“一支笔”审批制度，确保专项资金使用的严肃性和合理性，使资金发挥最大效益。

# 附件１  大连职业技术学院“国家示范性高职院校建设项目”实施管理办法

- 总  则

第一条  实施国家示范性高等职业院校项目建设是国家为提高高等职业教育质量，增强高等职业院校服务经济社会发展能力的重要措施。为确保按时高质量、高效益地实施国家示范性高等职业院校建设项目，规范项目管理，根据上级有关文件规定，结合我院实际情况，特制定本管理办法。

第二条  紧密结合大连装备制造业和现代服务业领域重点发展的优势产业，将数控技术、汽车检测与维修技术、应用电子技术、物流管理、老年服务与管理、涉外旅游和商务日语等7个专业建设成为特色鲜明、在国内有影响力的品牌专业。发挥学院与国内外知名企业合作平台的作用，在企业高级技术人员、高级管理人员参与下，形成工学结合特色鲜明的“职业活动导向”的人才培养模式，开发反映先进生产力水平、“基于工作过程”的课程体系，建设适应“教、学、做”一体要求的校内外实习实训基地，打造会教能做、专兼结合的专业教学团队。坚持“开放办学、服务社会”的理念，全面提高社会服务能力。通过3年努力，使学院成为大连乃至辽宁装备制造业和现代服务业高素质高技能人才培养的主要基地、全国高等职业教育的示范学校。

第三条  项目建设以专业建设为核心，重点做好课程体系与教学内容改革、人才培养模式、教学质量保障体系、实验实训条件、师资队伍、社会服务和与专业建设密切相关的配套基础设施等建设项目。

第四条  我院国家示范性高等职业院校项目建设的管理是指对整个建设项目的规划、立项、实施、统计、检查、评估、验收等环节进行组织、指挥、协调与监督的管理，以及建设资金的管理与审计、仪器设备的购置与管理等。管理的原则是“项目管理、过程监督、重点审计、效益考核”。

- 组织机构及职能

第五条  学院成立“国家示范性高等职业院校建设项目”领导小组，实施对项目建设的领导、规划、决策，以及检查监测和竣工验收。实施工作领导小组下设项目建设办公室和子项目领导小组，负责项目建设方案制定、实施管理、资金管理、设备购置、检查监测和项目验收等工作。

第六条  项目建设办公室贯彻执行“国家示范性高等职业院校建设项目”领导小组做出的决策和决定，其工作职责如下：

1．负责项目建设方案的修订、任务书的填写及报批工作；

2．制定具体的实施方案，确立阶段性工作目标，组织项目实施；

3．负责对项目建设总的工作协调、任务调度工作；

4．按照项目建设任务书的要求组织实施专业建设、课程体系和教学内容改革及优质核心课程、教材、教学课件等教学资源建设；

5．负责对重点专业建设项目单位的专业建设、课程体系和教学内容改革、优质核心课程、教材、教学课件等进行指导、考核和监控。

6．负责项目建设工作的阶段总结、报告及院领导关于项目建设工作的讲话、汇报等材料的起草工作；

7．负责搜集有关“国家示范性高等职业院校项目”建设的信息，为领导决策提供服务；

8．统筹实验实训条件建设组、师资队伍建设组、专项资金管理组的工作，保证项目建设工作整体、协调运行；

9．统筹做好项目建设验收的各项工作。

第七条  每个重点专业建设项目单位都要成立子项目领导小组，在学院项目建设办公室的指导下，依据学院建设方案和任务书，分解任务、落实责任、逐项实施；制定项目分阶段进度安排和预算方案，自我监控，检查和监督本专业建设的实施情况；解决或向学院报告执行过程中遇到的问题；完成本专业建设项目进展报告、中期评估报告和项目竣工总结报告等项工作。

小组成员应由具有副高以上职称，有较强组织协调能力，办事公正，有强烈事业心和责任心的在岗专业带头人组成。

第八条  子项目建设领导小组实行项目负责人制。项目负责人履行以下职责：

（一）组织带领项目建设小组成员认真履行职责，根据项目建设任务书中的预期目标和验收要点，完成各项建设任务，保证建设进度和建设质量；

（二）及时报告、研究解决项目建设过程中出现的问题；

（三）对项目建设过程中形成的有关档案，要及时立卷归档。

第九条  在项目建设期间，项目负责人应保持相对稳定，在项目执行过程中一般不能调动工作或长期出国。因特殊原因变更项目负责人，需经学院建设项目实施工作领导小组批准。

第十条  项目建设过程中，涉及各职能部门的工作，各职能部门应主动通力合作，积极配合，协调进行，不得以任何理由推诿不办。

- 项目实施与管理

第十一条  我院项目建设实施流程为：项目分解、项目实施、项目监控、项目验收、项目评价。

（一）项目分解。依据学院项目建设方案和任务书，将项目建设任务分解到子项目和具体任务，责任到人。

（二）项目实施。项目建设办公室按“国家示范性高等职业院校建设项目”领导小组批复的阶段工作计划组织实施。

（三）项目监控。项目建设办公室依据项目建设任务书的预期目标和验收要点，对各子项目建设的工作进度和工作质量实施监控。

（四）项目验收。各子项目领导小组负责对本专业建设内容组织验收；学院项目建设办公室负责各工作组、各重点专业建设项目单位的建设内容的验收；学院“国家示范性高等职业院校建设项目”领导小组负责对项目阶段建设和整体建设组织竣工验收，并做好接受上级部门对学院整体建设项目年度检查和竣工验收的准备工作。

（五）项目评价。学院“国家示范性高等职业院校建设项目”领导小组对项目建设效益进行自我评价，并做好接受上级部门对学院整体项目建设效益评价的准备工作。

第十二条  严格执行经审批的项目建设方案和任务书，不得变更。

第四章  项目检查与验收

第十三条  我院国家示范性高等职业院校项目建设，实行按周调度、每月报告、阶段评估和项目终期验收制度，适时处理项目建设过程中出现的问题。

第十四条  每周调度、每月报告由项目建设办公室组织实施。

（一）每周调度的主要核查内容是：

1．各工作组、各重点专业建设项目单位每周计划的完成情况；

2．项目建设进度、建设质量和阶段性建设成果；

3．项目建设过程中档案形成、整理情况；

4．建设中存在的问题及改进措施。

（二）每月总结的主要核查内容是：

1．上一月度的项目建设的执行情况；

2．项目建设进度、建设质量和阶段性建设成果；

3．项目建设过程中档案形成、整理情况；

4．建设中存在的问题及改进措施。

（三）阶段评估。每年的5月份和7月份由项目建设办公室对各子项目建设单位进行阶段性评估，并报学院“国家示范性高等职业院校建设项目”领导小组。评估的主要内容是：

1．总结上一阶段项目建设的执行情况和建设成果；

2．对下一阶段项目建设提出指导性意见；

3．项目建设过程中档案形成、整理情况；

4．建设中存在的问题及改进措施。

对核查中发现的问题，项目建设办公室应及时通报检查情况，并提出整改要求。各子项目建设单位应及时进行纠正，保证项目建设的顺利进行。

（四）项目终期验收。

1．项目建设完成后，各子项目建设小组负责人向学院项目建设办公室提交专业建设项目竣工验收申请报告；

2．学院“国家示范性高等职业院校建设项目”领导小组委托有关专家组成的验收小组，依据项目建设可行性研究报告和建设方案，对项目的目标实现情况、建设任务和资金的完成情况、建设效益等，进行审计、验收和评估，对项目管理情况进行总结；

3．学院项目建设办公室将情况汇总后，向上级主管部门提出学院项目竣工验收申请报告。

第十五条  学院项目建设过程中，接受上级有关部门、学校教职工代表大会的监督。监督内容有：项目建设目标、建设内容、建设进展、经费使用、投资效益等方面。

第五章  资金使用与设备购置管理

第十六条  项目建设专项资金必须严格按照国家教育部、财政部有关文件规定的使用范围，坚持“集中使用，突出重点；总体规划，分年实施；项目管理，绩效考评”的管理原则，实行“专户管理、专项使用、统一核算、统收统支”的管理模式，严格执行有关财务管理规定，确保建设资金取得预期的投资效益。

第十七条  学院“国家示范性高等职业院校建设项目”领导小组负责项目建设资金总体规划，审批预算方案。

第十八条  为保证项目建设专项资金的规范使用，制定《大连职业技术学院“国家示范性高等职业院校建设项目”专项资金使用与管理办法》，并贯彻落实。

第十九条  建设方案和任务书中拟采购的仪器设备必须经专家进行经济技术论证，通过后方可组织政府采购。严格按照《大连职业技术学院“国家示范性高等职业院校建设项目”仪器设备招标采购管理办法》，由各有关部门共同实施。

第二十条  购置的仪器设备，资产管理部门应及时登记入帐。各使用单位应充分发挥仪器设备的效益，落实专人，负责设备的正常运转、功能开发、日常保养和维修、填写设备使用记录等一系列日常管理工作。

第六章  奖  惩

第二十一条  检查结果、阶段总结和终期验收是考核各子项目建设单位业绩的重要指标。项目建设办公室对各有关部门、成员进行考核。

第二十二条  根据考核结果，评选先进集体和先进个人，按照精神奖励和物质奖励相结合原则，对优秀单位和个人进行表彰和奖金奖励。

第二十三条  对无正当理由拖延完成时间，致使正常验收无法进行或经评审达不到验收要求的项目，要追究该项目负责人的责任；对出现推诿扯皮造成工作失误的职能部门，由项目建设办公室提出处理意见并报院长办公会备案。

第七章  附  则

第二十四条  本办法由大连职业技术学院“国家示范性高等职业院校建设项目”领导小组负责解释。

第二十五条  本办法自公布之日起执行。

# 附件２  大连职业技术学院“国家示范性高职院校建设项目”专项资金管理暂行办法

第一条  为规范和加强国家示范性高职院校建设项目管理并保证顺利实施，根据《国家示范性高等职业院校建设计划管理暂行办法》等有关文件及国家有关财务制度和学院有关规定，制定本办法。

第二条  建设项目资金按“地方为主，中央引导”的原则，由中央、地方和学院自筹专项资金构成，统一规划，专账核算，专款专用，以院校管理为基础，地方管理为主，实行项目管理。

第三条  财务管理职责。协助院示范校建设办公室做好项目建设的计划，实施管理和检查等工作。

（一）协助编制项目建设方案和项目任务书。

（二）按照批复的项目建设方案和任务书所确定的建设内容，筹集计划实施项目的资金，为项目建设进度、建设资金投资及预期目标实现提供保障。

（三）协助院长和院示范办统筹安排建设专项资金，按照国家有关财务制度和院现行财务管理规定，科学、合理对建设专项资金进行管理。

（四）按要求上报资金使用报告及其报表，接受教育、财政、审计、督查等部门的监控、检查和审计。

第四条  资金管理。根据批复示范校建设方案和任务书要求，专项资金一次确定，三年到位，逐年考核，实时调整，院财务协助院长筹集地方及学院专项资金与中央专项资金同步足额到位。协助学院科学合理编制建设项目的总预算及年度预算，并将其纳入学院总体预算，使其成为学院综合预算的重要组成部分。

第五条  专项资金支出项目

（一）实验实训条件建设费：是指示范校建设过程中购置、调试、改造、维护实验实训设备以及相关实训制度建设、规程设计发生的费用。中央专项资金用于购置中央财政重点支持专业的实验实训设备和相关实训制度建设、规程设计。中央专项资金用于实验实训设备购置部分的经费不超过中央专项资金总额的50％。

（二）师资队伍建设费：是指示范校建设过程中用于专业带头人、骨干教师及“双师型”教师的培养、聘用及引进教师、聘请专家所需经费。中央专项资金用于培养专业带头人和骨干教师，以及从行业、企业聘用有丰富一线经验的兼职教师。中央专项资金用于师资队伍建设部分的经费不超过中央专项资金总额的15％，其中1/3可用于聘用上述类型兼职教师。地方和学院自筹专项资金必须安排一定经费用于师资队伍建设，其中用于聘用上述类型兼职教师的经费原则上不低于中央专项资金。

（三）课程建设费：是指示范校建设过程中按照工学结合人才培养模式改革要求，对学校重点建设专业和特色专业进行教学研究，调整课程体系和教学内容，改革教学方法和手段，开发相应教材和教学课件等发生的费用。

（四）专业群建设费：是指所有参加示范校专业群建设的各专业在课程建设和师资培训所发生的费用。

（五）自立项目建设费：是指学院自立项目在建设过程中发生的购置等费用，包括已确定的对口支援院校所发生的费用。

（六）项目管理费：是指院示范校建设领导小组及其办公室在实施项目建设中所必须开支的经费，主要用于建设领导小组办公室统一组织的项目论证、评审、考核、验收所需的会议费、差旅费、办公费、交通费、专家劳务费等。

第六条  专项资金支出管理

（一）协助学院对建设项目的实施、资金投向及年度资金调度安排、固定资产购置等实行全过程管理，严格执行国家有关财经法律法规和本办法的规定，确保专项资金年度使用计划按期完成。专项资金当年结余，可结转下年继续使用，不得挪作他用。

（二）专项资金按财政国库管理制度的有关规定办理支付，纳入学院财务统一管理，并设置单独帐簿进行核算、专款专用、专账管理。

1．凡纳入政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购等规范程序后方可列支。

2．学院应将示范校建设项目收支情况按预算科目纳入年度单位决算统一编报。

3．凡使用财政性资金形成的资产，均为固定资产，应按照国家及学院有关规定加强管理，合理使用，认真维护。

4．专项资金不得用于偿还贷款、支付利息、捐赠赞助、对外投资、抵偿罚款等与示范院校建设项目无关的其他支出。

5．中央和地方专项资金不允许支付接待费、出租车费、电话通讯费及车油等方面的费用，旅行社开具的发票不允许报销。

6．示范校建设过程中发生的办公用品及电子类等消耗品和低值易耗品实行集中采购方式管理。各项目单位提出使用计划，由学院统一采购，按计划领用。

7．外协制作课件和软件由学院统一实行招标。

8．出境培训必须按规定办理正规手续，按规定换取外汇，外币凭证不予报销。

9．固定资产购置按学院专项资金购置管理规定实施。

10．各项目单位按已确定的年度资金使用计划，在年底提出次年度月份资金使用计划。

第七条  专项资金支付管理

（一）专项资金按财政国库管理制度进行支付管理。

（二）经费报销审批程序为4000元及以内由项目负责人审批，4000元以上至20000元以内再由主管示范校建设院领导审批，20000元及以上最后由院长审批。

（三）经费报销按学院现行财务管理规定执行，专款专用，不允许与其他业务串用，混用。

第八条  监督检查

（一）建立学院自我监测的二级监控考核体系，协助学院对项目建设计划的实施实行事前充分论证、事中监控管理指导、事后效益监测评价的全过程监控和考核。建立项目建设日常工作管理和监督机制，建立二级资金管理责任制。

（二）在检查中有下列行为之一的，院财务将向院领导小组报告，由院领导小组视情节轻重给予警告、中止或取消项目等处理。

1．编报虚假预算，套取国家财政资金。

2．项目执行不力，未开展实质性的建设工作。

3．擅自改变项目总体目标和主要建设内容。

4．项目经费的使用不符合有关财务制度的规定。

5．无违规行为，但无正当理由未完成项目总体目标延期两年未验收的。

6．其他违反国家法律法规和本办法规定的行为。

（三）项目完成后，协助学院协同各项目单位撰写项目总结报告，配合上级教育、财政部门进行项目验收。

附件3  大连职业技术学院“国家示范性高等职业院校建设项目”仪器设备招标采购管理办法

- 总则

第一条  为加强对国家示范性高等职业院校建设项目仪器设备招标采购的管理与监督，规范采购程序，提高投资效益，保证建设项目质量和目标实现，根据《中华人民共和国招投标法》和有关规定，结合我院实际情况，制定本办法。

第二条  所购仪器设备与原批准的项目建设方案有较大变更，须报项目建设领导小组批准后方可组织招标采购。

第三条  本办法适用于“示范性院校建设”专项经费购置的所有物资设备。

第二章 组织机构及其工作职责

第四条  组织机构

由后勤工作处与各子项目建设小组组成设备采购小组，在项目建设领导小组、项目建设办公室等部门共同监督下，实施仪器设备等大宗物资的招标采购。

第五条  工作职责

设备采购小组负责实验实训仪器设备的招标采购工作。主要审核实验实训仪器设备的购置计划，审核制定标书，参与评标，审查、签订合同，向项目建设办公室汇报招标情况，监督检查经济合同的履行，对招标采购结果进行备案。

第三章 招标采购程序及工作纪律

第六条  招标工作应当遵循公开、公平、公正、诚实、信用和择优定标原则。

第七条  招标采购程序

（一）项目申报。子项目建设小组根据项目建设方案和任务书安排的项目建设预算及进度，提报仪器设备购置计划，报项目建设办公室审批后转设备采购小组。

购置计划应明确仪器设备的技术要求。

购置精密贵重仪器、大型成套设备，设备采购小组需进行可行性论证，必要时可组织外出考察。考察论证原则要有前瞻性、共同性、先进性，要有较高的性能价格比，并充分考虑实验实训场地的情况。

（二）提报计划。设备采购小组根据审批的购置计划向大连市政府采购办公室提出采购计划表。对某些特殊项目，需要国际招标的按照国家相关法律法规或业务主管理部门相关规定进行。

（三）招标文件的制定与信息发布。政府采购的招标文件由设备采购小组协助招标代理机构制定，自行采购的招标文件由设备采购小组制定。设备采购小组对招标代理机构起草的招标文件进行审查，签署《招标文件送审表》。招标代理机构根据《招标文件送审表》签署意见，申请市政府采购管理办公室向社会发布招标信息。需要对招标文件答疑的，由设备采购小组安排实施。

招标文件的制定及信息发布和组织招标时间大约需要40个工作日，各子项目建设小组应按此时间提早提出仪器设备采购计划。

（四）组织招标。由设备采购小组确定参加评标工作人员，参加招标代理机构或自行招标的开标和评标活动，招标时要对投标者进行资质审查。评标应以方案可行性、质量可靠性、技术先进性、报价合理性和售后服务可靠性等为依据进行综合评定，择优确定中标单位。

（五）签署合同。设备采购小组将招标代理机构起草的招标合同初稿进行审核，必要时应咨询律师意见，并组织签订书面合同。

（六）合同履行。设备采购小组根据合同约定，接收仪器设备，组织验收。某些特殊设备，需要延长验收期限的，在合同规定验收期限内向政府采购部门提出延期验收申请。

（七） 档案管理。对招标文件及其合同，后勤管理处负责整理存档。

第八条  招标采购工作纪律

由项目监督小组、资金保障小组、项目建设办公室等部门共同对设备采购的招投标实施全程监督。

所有参与招标采购工作人员必须严格按照有关招标法律、法规规定的权限、程序开展工作，主动接受监督；严守秘密，不得泄露标底，不得透露或变相透露内部掌握的情况；坚持原则，秉公办事，不准徇私舞弊、滥用职权或玩忽职守，不准收受投标人、中介人及其他利害关系人的物品、回扣或有价证券。

对违反招标采购工作纪律者，按党纪政纪有关规定办理，构成犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

第四章 组织验收

第九条  所有招标采购的仪器设备均需组织验收。设备采购小组同子项目建设小组依据采购合同，对设备的数量、规格型号、质量、调试、培训等有关条款逐项严格验收，于3个工作日内签署验收意见，填写好验收报告。凡在验收中发现存在问题的仪器设备，必须在规定的索赔期限内，组织索赔及善后处理工作。

第十条  招标采购仪器设备验收完毕后，应严格按规定办理固定资产入帐手续，设备使用管理单位负责制订具体操作规程和管理办法。采购人员应及时报账，一般货到七日内验收完毕，验收完后15日内报账完毕。

第五章 附则

第十一条  本办法中未尽事宜或与国家有关规定相抵触的条款，按国家有关规定办理。

第十二条  本办法由学院后勤工作处负责解释。

第十三条  本办法自颁布之日起实施。

# 附件4  大连职业技术学院学生顶岗实习管理办法

第一章    总  则

第一条  顶岗实习是高等职业院校教学过程中的重要环节，是贯彻落实《国务院关于大力发展职业教育的决定》、《教育部、财政部关于实施国家示范性高等职业院校建设计划，加快发展高等职业教育改革与发展的意见》精神，以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路的具体体现，是实施工学交替人才培养模式的主要途径。为加强实践教学，提高学生实践能力，规范校外顶岗实习的管理，提升学校的教育教学改革和管理水平，提高教育教学质量，特制定本管理办法。

第二条  顶岗实习，是培养学生具有“良好职业道德、科学创新精神和熟练专业技能”人才的最佳方式。必须认识到顶岗实习是高职教育的重要组成部分，做好、做实顶岗实习管理工作是国家示范性高等职业院校建设的重要任务之一。

第二章    组织管理

第三条  顶岗实习实行院、系两级管理。学院成立以教学副院长为组长、教务处处长、督导室主任为副组长、各系(分院)主任(院长)为成员的顶岗实习工作领导小组，顶岗实习办公室设在教务处。

第四条 顶岗实习由学校、企业、学生三方共同参与完成。学校在三方中处于主导的地位，是一切活动的组织者，在整个运作过程中起着重要的作用，企业是三方中最关键的一方。

第五条  各系(分院)应成立顶岗实习指导工作小组，指导工作小组是各专业顶岗实习的具体管理组织者。小组成员由企业管理人员、系(分院)主任(院长)、系(分院)党总支书记、专业主任、专业带头人、专职学生辅导员、专业教师及学生代表共同组成，系(分院)主任(院长)为第一责任人。

第六条  聘请企业生产经营一线的技术人员为学院的兼职教师，负责学生顶岗实习期间的组织管理、技能训练等工作，保证每名学生有专人负责。

第七条  学院必须安排院内教师对每位学生的顶岗实习进行管理，一般每名教师每次负责管理的学生不多于20名。

第三章    主要职责

第八条  顶岗实习领导小组负责全院学生顶岗实习工作的政策指导，总体协调、解决各系(分院)在开展顶岗实习工作过程中遇到的相关问题。

第九条  顶岗实习指导小组负责与企业、行业密切联系，拓宽学生顶岗实习和就业岗位的渠道；与企业合作制订本系(分院)各专业顶岗实习发展规划、顶岗实习工作程序文件、顶岗实习计划并组织实施；与企业合作制订顶岗实习各项管理规章制度，建立顶岗实习质量监督管理机制，制订质量评价指标，对顶岗实习的全过程进行管理，责任到人。

第十条  企业及企业指导教师具体负责学生在顶岗实习期间的各项工作；贯彻落实学校和企业合作制订的实习计划，具体落实顶岗实习任务，做好学生的安全教育工作；学生顶岗实习期间的考勤、业务考核、实习鉴定等工作，并填写与学生实习考核、鉴定相关的各种教学文件。

第十一条  学校指导教师负责协助企业指导教师对学生进行业务指导和组织管理，每月至少一次到企业与企业指导教师、学生进行沟通、交流，掌握学生的思想和工作动态，并及时向顶岗实习指导小组通报学生实习情况；做学生的良师益友，关心学生的生活和工作，维护学生的利益，及时提醒学生工作中注意事项，帮助学生解决顶岗实习中存在的问题；指导学生撰写顶岗实习报告并做好顶岗实习报告的检查、批发、评价等工作，做好学生顶岗实习相关的教学文件。

第十二条  顶岗实习学生具有双重身份，既是一名学生，又是企业顶岗的一名员工，要服从企业和学校对顶岗实习的安排和管理，尊重企业的各级领导、实习指导教师和其他员工。要有高度的安全防范意识，切实做好安全工作。自觉遵守企业和学院的规章制度，做到按时作息，不迟到，不早退，不误工，不做损人利己、有损企业形象和学院声誉的事情；按照顶岗实习计划、工作任务和岗位特点，安排好自己的学习、工作和生活，发扬艰苦朴素的工作作风和谦虚好学的精神，培养独立工作能力，刻苦锻炼和提高自己的业务技能，按时按质完成各项工作任务；认真完成顶岗实习工作记录及顶岗实习报告，顺利完成学业。

第四章    考核与评价

第十三条  学生在顶岗实习期间接受学院和企业的双重指导，校企双方要加强对学生的工作过程控制和考核，实行以企业为主、学生为辅的校企双方考核制度，双方共同对顶岗实习学生进行考核与评价。

第十四条  考核由企业指导教师对学生的考核和学校指导教师对学生的顶岗实习报告评价两部分组成。

第十五条  学生的顶岗工作可以在不同单位或同一单位不同部门或岗位进行，企业要对学生在每一部门或岗位的表现情况进行考核，填写“顶岗实习考核表”，并签字确认，加盖单位公章。学生每更换一个单位或岗位，应填写一张此表。

第十六条  学校指导教师要对学生在各企业每一部门或岗位的表现情况进行考核，在每一个岗位，学生要写出实习报告，学校指导老师要对学生的实习报告及时进行批改、检查，给出评价等级。

第十七条  考核方式为等级制，分优秀、良好、合格和不合格四个等级，学生考核合格者获得相应学分。

# 附件5  大连职业技术学院实施“国家示范性高等职业院校建设项目”重点专业及相关专业群教学团队建设管理规定

我院已被国家教育部、财政部正式列入2007年度“国家示范性高等职业院校建设计划”立项建设院校。加强重点专业及相关专业群教学团队建设，进而带动学院师资队伍整体发展和专业水平提高对提高我院教育教学水平和综合实力、加快人才培养模式改革、更好适应地方经济发展和培养高素质高技能人才将起关键性作用。为加强“国家示范性高等职业院校建设方案”之重点专业和相关专业群教学团队建设，确保建设方案的顺利实施，制定本管理规定。

第一章  人才引进

第一条  列入“国家示范性高等职业院校建设计划”重点专业所属教学部门，在学院“国家示范性高等职业院校建设方案”经国家有关部门批准后，应将本部门拟引进的高层次专业带头人或骨干教师计划报学院人事处。各部门所报的计划中应明确拟引进人员基本条件、引进费用、工作岗位、工作职责、引进时间等内容，重点应阐明引进的人员对专业建设发展所起作用。

第二条  引进人才的基本条件

（一）专业带头人应具有副高级以上专业技术职称；本科以上学历；身体健康；热爱高等职业教育工作；具备高职教学工作能力；15年以上本专业企业工作经历；在本行业或专业领域有较大影响，知名度高，专业技术水平高，属于行业专家；具有两项以上省级以上科研成果；男性在45周岁以内，女性在40周岁以内，特别优秀者可适当放宽。

（二）专业骨干教师应具有副高级以上专业技术职称；本科以上学历；身体健康；热爱高等职业教育工作；具备高职教学工作能力；专业技术水平高，具有较强实践教学指导能力；10年以上本专业企业工作经历；有两项以上市级以上科研工作成果；男性在45周岁以内，女性在40周岁以内，特别优秀者可适当放宽。

第三条  学院设立国家示范性高等职业院校建设人才引进工作领导小组，院长任组长，主管教学副院长任副组长，组织部长、人事处长、教务处长、引进人才部门负责人为成员。主要职责是研究制定引进人才的工作计划，协调人才引进工作中出现的具体问题，督促检查引进人才计划及相关政策的落实情况。人事处负责人才引进的具体工作，建立人才引进、报到、安置的“绿色通道”。

第四条  人事处根据拟引进人才的各教学部门引进人才的工作计划和工作申请，形成工作报告，提交院长办公会，然后根据院长办公会的决定，采用面向社会公开招聘的方式，经过笔试、面试等相关程序，最终确定人选，报院长办公会批准后，办理相关人事手续，签订相关聘用协议。（有关公开招聘引进人才的具体程序见《大连职业技术学院人员公开招聘管理办法》）

第五条  学院引进的人才在我院的服务期均不得低于5年。引进的人才与学院双方的权利义务通过聘用合同的方式加以约定。

第六条  学院引进的人才（专业带头人、骨干教师）在服务期内除享受学院正式职工国家规定的工资、福利待遇和岗位津贴外，根据每个人具体情况享受特殊岗位津贴。特殊岗位津贴的具体标准依聘用合同约定内容执行。

第七条  学院设立“国家示范性高等职业院校建设”引进人才专项资金。专款专用。人事处、财务处依据相关规定负责专项资金具体使用过程中的管理和指导工作。引进人才费用的指导性标准为：

（一）专业带头人原则为30-50万元。

（二）骨干教师原则为15-20万元。

上述费用原则上只能用于引进的人才个人特殊岗位津贴。按学院同本人所签合同约定的服务期按月平均分摊，按月发放。

第八条  引进的人才由用人部门每半年考核一次，形成考核报告报学院人事处、教务处。人事处、教务处进行考核后，报学院“国家示范性高等职业院校建设”人才引进领导小组确定考核结果。如引进的人才考核不合格，按同本人所签合同的约定处理。

第九条  列入“国家示范性高等职业院校建设计划”重点专业所属教学部门，根据专业建设需要拟招聘实训指导教师或高级工以上技术工人，不按人才引进规定办理，其招聘程序和其本人相关待遇执行学院有关规定。实训指导教师和高级以上技术等级技术工人技术能力特别突出的，可按人才引进办理，其本人相关待遇由学院国家示范性高等职业院校建设人才引进领导小组决定。

第二章  教师国内培训

第十条  教师国内培训分专业教师企业培训和专业教师非企业培训。专业教师企业培训是指已列入“国家示范性高等职业院校建设计划”重点专业及相关专业群的专业教师，按照学院同有关企业所签订的校企合作协议的约定，脱产或半脱产到企业进行顶岗锻炼，以提高自身专业能力的培训。专业教师非企业培训是指已列入“国家示范性高等职业院校建设计划”重点专业及相关专业群的专业教师，根据学院统一派遣，以到国内高等职业院校、高等院校、专业培训机构参加专业培训和参加专业会议的方式，提高自身专业理论和专业技能力的培训。

第十一条  专业教师培训应坚持有利于专业建设，提高职业道德素质和专业素质并重，突出重点、按需培养、学用一致，加强考核的原则。

第十二条  专业教师培训必须严格按“国家示范性高等职业院校建设方案”规定内容执行。专业教师根据培训计划和所在部门的工作安排需参加培训，应填写《大连职业技术学院教师培训申请表》，并报学院人事处审核。人事处审核同意后，报主管院长批准。人事处将经主管院长批准的《大连职业技术学院教师培训申请表》送教务处、项目建设办公室备案。

第十三条  专业教师到企业培训应同企业签订《教师企业培训协议书》。协议书应明确工作岗位、培训目的、培训时间、培训费用或报酬、保密及知识产权保护等条款。

第十四条  专业教师企业培训结束后，应形成书面培训工作报告。人事处、教务处、项目建设办公室、专业教师所在部门负责人及专家共同组成考核小组，通过专业技能测定、专业答辩等形式对专业教师企业培训成果进行考核和评定。对企业培训成果显著的教师给予相应奖励。

第十五条  为鼓励重点专业及相关专业群教师到企业锻炼、培训，专业教师企业培训期间除正常享受学院教职工工资福利待遇外，其岗位津贴标准比照同等条件院内授课教师从优发放。

第十六条  专业教师非企业培训除参加专业会议外，原则上应同相关培训机构和部门签订协议书。协议书应明确培训目的、培训时间、培训方式、培训费用、培训内容等条款。

第十七条  专业教师参加会议的，会议结束后应形成书面报告并及时在本部门一定范围内对会议精神和内容进行讲评；专业教师参加高职院校、高等院校、专业培训机构等培训的，执行本规定第十四条的有关规定。

第十八条  专业教师培训经费的使用执行《大连职业技术学院“国家示范性高等职业院校建设项目”专项资金使用与管理办法》的规定。

第三章  教师国外培训

第十九条  专业教师国外培训是指按照经国家有关部门批准的我院“国家示范性高等职业院校建设方案”的重点专业及相关专业群教师国外培训计划和内容到国外院校、公司企业、培训机构所进行的专业培训。

第二十条  有关教学部门应在学院“国家示范性高等职业院校建设方案”经政府有关部门批准后，及时形成专业教师国外培训工作执行计划。执行计划应详细具体，明确培训的国家及部门、培训经费预算、培训时间、培训内容、培训目的及通过培训提高或解决专业教师哪些专业理论和专业技能等。

第二十一条  专业教师国外培训执行计划各部门应及时上报学院人事处、教务处、项目建设办公室。人事处负责将专业教师国外培训执行计划提交院长办公会决定。

第二十二条  专业教师国外培训执行计划经学院批准后，学院外事处负责，人事处与相关部门和人员协助办理专业教师出国前的相关手续办理工作。

第二十三条  专业教师出国前的相关手续办理完毕后正式出国前，专业教师本人应同学院签订《大连职业技术学院教师国外培训协议书》。协议书应明确培训时间、内容、经费、个人待遇、外事纪律、违约责任等条款。

第二十四条  专业教师出国培训期间其本人享受的工资、福利、岗位津贴待遇，执行学院有关规定。专业教师出国前应按有关规定和约定履行相应的义务。

第二十五条  专业教师国外培训结束后应按时回国返院工作，否则应按《大连职业技术学院教师国外培训协议书》的约定承担违约责任。

第二十六条  专业教师国外培训结束后应形成书面工作报告。专业教师所在部门将会同人事处、教务处、项目建设办公室及相关专家对专业教师进行培训评定和考核。专业教师有义务在一定人员范围内对国外培训内容或成果进行专题讲评，以达到专业教师资源共享，共同提高。

第四章  兼职教师

第二十七条  本规定兼职教师是指学院“国家示范性高等职业院校建设方案”之重点专业及相关专业群所属部门，按照方案规定的内容和计划，通过签订协议方式，从企业聘请参与专业建设、专业理论教学和专业实训教学的兼职教师。

第二十八条  兼职教师的聘用遵循“户口不迁、关系不转、双向选择、合同约束”和“不求所有、但求所用”的原则，实行兼职教师柔性聘用机制，充分发挥院外优秀专家和杰出人才对我院教学、科研及专业建设的指导和推动作用，吸引更多的高层次拔尖人才来我院共谋发展。

第二十九条  聘用兼职教师的基本条件：

（一）具有良好的思想道德和团结协作精神，热爱高职教学工作，具备专业理论和实训指导教学能力。

（二）专业造诣较深，在所从事的领域已取得显著成绩，得到同行专家的公认，能对我院专业建设起较大促进作用。

（三）一般具有副高级专业技术职称，年龄不限，身体健康，能较好履行约定的工作职责。

（四）聘用兼职高水平专业技术工人，原则不得从事理论教学工作，主要从事专业实训工作中操作性指导工作。

第三十条  兼职教师必须同学院签订聘用协议。聘用协议应明确工作岗位、工作职责、聘用时间、费用标准、任务目标、违约责任等内容。兼职教师聘用协议由人事处代表学院同兼职教师签订。教务处、项目建设办公室、聘用兼职教师教学部门备案。

第三十一条  兼职教师的工作形式和内容：

（一）担任名誉职务。指导学院教学改革、专业建设、师资队伍建设。

（二）担任或兼职实职。对所聘用部门的教学、科研、技术研发与服务，开展实质性工作，带动专业发展。

（三）合作研究。教学部门根据教学、技术研发和服务的需要，以学院名义共同申报科研项目或进行项目合作研究。

（四）承担理论教学和实训指导工作。教学部门根据专业建设的需要，由兼职教师承担专业理论课或实训指导课的教学工作。

（五）实训实验教学指导工作。兼职教师在实训车间、实验室或院外实训基地专门从事专业技能运用指导工作。

（六）实训实验车间（室）建设工作。

（七）按聘用协议约定的内容从事相关工作。

第三十二条  兼职教师在我院工作期间因履行工作职责而发表的论文著作，应署名大连职业技术学院，科研成果归我院所有。聘用协议有约定按约定办理。

第三十三条  兼职教师聘用程序

（一）兼职教师的岗位设置必须与学院“国家示范性高等职业院校建设方案”内容相结合。

（二）部门根据专业建设发展需要物色人选（或由人事处组织公开招聘），提出书面报告，明确工作职责和目标。填写《聘用兼职教师审批表》，报学院人事处。

（三）人事处会同教务处等有关部门进行审核后，提出聘用意见，报院领导审批同意，签订聘用协议。

（四）部门负责对兼职教师进行考核，考核结果报人事处备案。

（五）学院每学年集中聘任两次。每年一月和六月各部门上报聘用计划，学院组织评聘。

第三十四条  学院设立“国家示范性高等职业院校建设方案”重点专业和相关专业群聘用兼职教师专项经费，专门用于兼职教师聘用费用的支出。

第三十五条  兼职教师聘用费用标准根据教师不同情况，因人而异。可采用年薪制、月薪制、课时标准等方式。课时标准根据兼职教师不同情况，指导性标准为：100元—150元/每课时、80元—100元/每课时、50元—80元/每课时。特殊情况需高于上述最高标准需经过人事处审批。

第三十六条  兼职教师缴税义务执行国家有关规定，由财务处执行。

第五章  其他规定

第三十七条  本规定仅适用大连职业技术学院“国家示范性高等职业院校建设方案”所列重点专业及相关专业群教学团队建设。其它专业师资队伍建设仍执行学院现行有关规定。

第三十八条  本规定自公布之日起执行。

# Text boxes

图6-7　模拟导游实训室效果图（局部）

图6-6　三通道弧幕投影系统结构图

图7-3  校内实训中心

图7-2  商务日语专业课程体系结构

图7-1  职业能力为主线的人才培养方案实施进程

图6-9《餐厅服务与管理》课程“任务驱动”教学图示

图1-8  《使用数控铣床零件的加工》学习领域情境设计

图6-8　酒店服务工作过程

图6-5　模拟导游实训室总体设计示意图

图6-4　《模拟导游》课程建设思路

图6-3　基于导游工作过程的课程体系

图6-2  基于“岗位职业能力”的教学过程安排

图6-1　基于导游工作过程的人才培养定位

图5-2　基于老年服务与管理工作任务的课程体系

图5-1　人才培养模式教学安排

图4-5　堆场作业管理实训室

图4-4　仿真国际物流实训中心

图4-3  校内实训室功能示意图

图1-7  工作过程系统化课程体系组织结构图

图4-2  物流管理专业课程体系

图4-1 “工学交替”人才培养过程

图1-9  《使用数控铣床对零件的加工》学习领域情境载体设计

图3-1　校内生产性实训基地建设图

图1-6  数控专业工作过程系统化课程体系框架

图2-1　岗位能力分析

图1-5  工作过程系统化课程开发的步骤

图1-4  “教学做一体化”人才培养方案实施规划

图1-3  专业建设框图

图1-1 机械制造类企业岗位分布情况　　              　图1-2 数控岗位需求分布